## 配信用グラフ
2026/6/20時点
2026/6/20時点
2026/6/20時点
2026/6/20時点
目標と実数の差
目標と実数の差
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2026/6/20時点
道姓班 工事
阪上班 工事
中野班 工事

## 表
要確認
|  |  | 参照保留 | [10 empty] | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動
|  |  | 自動入力 | 自動 | 自動 | 手入力 | 自動 | 自動 | 自動 |  | 自動 | 自動 |  | 工程
| 工番番号 | 工事名,納期 | 目標時間 | 全体実数 | 差 | W割合 | 進捗% | 鍛冶目標 | 鍛冶実数 | 差 | 溶接目標 | 溶接実数 | 差 | 組前 | 組立 | 溶接 | 歪取り | 塗装 | 仕上げ | 過去平均時間 | 製作完了予想時間 | 予想時間と目標時間との差
道 | 251004 | 養老IC 小倉高架橋P28 8/30 | 538 | 392 | 146 | 33 | 100 | 360.46 | 273 | 87.46 | 177.54 | 119 | 58.54 | 107 | 47 | 119 | 27 | 34 | 58 | 456.7159 | 392 | 146
| 24Z009 | 養老IC大跡高架橋BR1P10 6/中 | 590 | 421 | 169 | 34 | 100 | 389.4 | 298 | 91.4 | 200.6 | 123 | 77.6 | 113 | 58 | 123 | 42 | 32 | 53 | 480.9761 | 421 | 169
| 251020 | 畦地第二橋A1A2 27/2/15 | 671 | 639 | 32 | 33 | 90 | 449.57 | 446 | 3.57 | 221.43 | 193 | 28.43 | 252 | 95 | 193 | 60 | 0 | 39 | 574.7395 | 710 | -39
| 253009-02 | 関西空港ﾉｯｸｵﾌP7桁付 10/1 | 317 | 482 | -165 | 30 | 100 | 221.9 | 189 | 32.9 | 95.1 | 293 | -197.9 | 86 | 56 | 293 | 19 | 0 | 28 | 300 | 482 | -165
| 253010-02 | 関西空港ﾉｯｸｵﾌP18桁付 12/1→2/1 | 665 | 429 | 236 | 30 | 75 | 465.5 | 184 | 281.5 | 199.5 | 245 | -45.5 | 87 | 59 | 245 | 14 | 0 | 24 | 0 | 572 | 93
| 253043 | 関西空港ﾉｯｸｵﾌP14脚付 塗前6/中 | 367 | 529 | -162 | 30 | 75 | 256.9 | 290 | -33.1 | 110.1 | 239 | -128.9 | 190 | 63 | 239 | 6 | 0 | 31 | 0 | 705.3333 | -338.3333
| 253011 | 関西空港ﾉｯｸｵﾌP14桁付 12/1 | 1095 | 290 | 805 | 30 | 40 | 766.5 | 172 | 594.5 | 328.5 | 118 | 210.5 | 157 | 15 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 370
| 247023-03 | 養老IC本線他3橋 小倉P44,A2 5/末6月 | 861 | 851 | 10 | 34 | 100 | 568.26 | 540 | 28.26 | 292.74 | 311 | -18.26 | 175 | 105 | 311 | 52 | 84 | 124 | 850.7938 | 851 | 10
| 253018 | 養老 大跡高架橋BR3(P22) R8/9/中 | 598 | 540 | 58 | 33 | 85 | 400.66 | 301 | 99.66 | 197.34 | 239 | -41.66 | 165 | 50 | 239 | 37 | 0 | 49 | 487.2827 | 635.2941 | -37.2941
| 247023-01 | 養老IC本線他3橋 小倉P38 5/30 | 660 | 503 | 157 | 33 | 100 | 442.2 | 345 | 97.2 | 217.8 | 158 | 59.8 | 164 | 66 | 158 | 14 | 35 | 66 | 430.0964 | 503 | 157
阪 | 23Z035 | 門真高架橋P60 26/12/25 | 940 | 665 | 275 | 33.4 | 100 | 626.04 | 438 | 188.04 | 313.96 | 227 | 86.96 | 182 | 50 | 227 | 45 | 104 | 57 | 677.0698 | 665 | 275
| 248015 | 北真志野 上りA1A2 9/10 | 500 | 88 | 412 | 33 | 10 | 335 | 88 | 247 | 165 | 0 | 165 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 502.8071 | 880 | -380
| 25Y025 | 温品下部工ブラケット7/15メッキ入 | 65 | 141 | -76 | 35.4 | 0 | 41.99 | 82 | -40.01 | 23.01 | 59 | -35.99 | 53 | 21 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 264010 | 八潮PAﾗﾝﾌﾟ橋PC3橋脚 7/15 | 438 | 304 | 134 | 30 | 40 | 306.6 | 73 | 233.6 | 131.4 | 231 | -99.6 | 26 | 30 | 231 | 17 | 0 | 0 | 0 | 760 | -322
| 251019 | 畦地第一橋A1A2 12/15 | 614 | 519 | 95 | 33 | 90 | 411.38 | 338 | 73.38 | 202.62 | 181 | 21.62 | 162 | 54 | 181 | 34 | 0 | 88 | 567.6929 | 576.6667 | 37.3333
| 248020 | 養老 小倉BR2(P34) 現地7/初 | 479 | 413 | 66 | 33 | 100 | 320.93 | 272 | 48.93 | 158.07 | 141 | 17.07 | 98 | 34 | 141 | 37 | 58 | 45 | 383.1262 | 413 | 66
| 247023-02 | 養老IC本線他3橋 本線P5,A1 8月下旬頃 | 1952 | 1244 | 708 | 33 | 70 | 1307.84 | 765 | 542.84 | 644.16 | 479 | 165.16 | 374 | 152 | 479 | 102 | 39 | 98 | 1540.2558 | 1777.1429 | 174.8571
| 22Y005 | 富野高架橋中 A2 3/24現予 | 1448 | 1086 | 362 | 33.4 | 100 | 964.368 | 658 | 306.368 | 483.632 | 428 | 55.632 | 351 | 92 | 428 | 78 | 7 | 130 | 1269.5147 | 1086 | 362
中 | 257021 | 丁野橋上りA1A2 9/14 9/25 | 718 | 524 | 194 | 33 | 55 | 481.06 | 288 | 193.06 | 236.94 | 236 | 0.94 | 193 | 72 | 236 | 20 | 0 | 3 | 672.6352 | 952.7273 | -234.7273
| 263018-01 | 大鳴門自転車道 鋼床版台座 9/15 | 3268 | 964 | 2304 | 25 | 12.4 | 2451 | 659 | 1792 | 817 | 305 | 512 | 496 | 155 | 305 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7774.1935 | -4506.1935
| 265007 | 浦郷 配管支持金具 7/10 | 246 | 223 | 23 | 25 | 60 | 184.5 | 198 | -13.5 | 61.5 | 25 | 36.5 | 168 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.6667 | -125.6667
| 246017 | 国道7号西山崎地区 9/14 | 843 | 197 | 646 | 29.4 | 25 | 595.158 | 183 | 412.158 | 247.842 | 14 | 233.842 | 136 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 632.6727 | 788 | 55
| 261022 | 中之口川床版取替 6/15 9/15 | 1325 | 754 | 571 | 20 | 36.1 | 1060 | 507 | 553 | 265 | 247 | 18 | 184 | 60 | 247 | 37 | 65 | 161 | 1781.6311 | 2088.6427 | -763.6427
表の更新作業
伊賀工程より参照している
目標とW割合は手入力の為都度確認する
完了した工事は過去工程ファイルにうつすため
参照先がずれるので1工事または2工事分をずらす
実数が０Hになっている工事が新規工事となる
工程表を見て新規工事が始まっている場合は
ランを追加して行番号に＋１５して式を再設定する
参照先の更新は上の欄で修正したほうが楽
タブキー、テンキー使用

## モデル
30
31
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 組前 |  | 0 |  | 組立 |  | 0 |  | 溶接 |  | 0 |  | 歪取 |  | 0 |  | 塗装 |  | 0 |  | 仕上 |  | 0 |  | 合計 |  | 0 | [7 empty] | 組前 |  | 0 |  | 組立 |  | 0 |  | 溶接 |  | 0 |  | 歪取 |  | 0 |  | 塗装 |  | 0 |  | 仕上 |  | 0 |  | 合計 |  | 0
[15 empty] | 28 | [31 empty] | 29
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 組前 |  | 0 |  | 組立 |  | 0 |  | 溶接 |  | 0 |  | 歪取 |  | 0 |  | 塗装 |  | 0 |  | 仕上 |  | 0 |  | 合計 |  | 0 | [5 empty] | 組前 |  | 0 |  | 組立 |  | 0 |  | 溶接 |  | 0 |  | 歪取 |  | 0 |  | 塗装 |  | 0 |  | 仕上 |  | 0 |  | 合計 |  | 0
箱型タイプ | [6 empty] | 組立前 | 99.52% |  |  | 5.58% | 9.405% | 8.469% | 9.966% | 8.731% | 7.216% |  | 8.769% | 8.413% | 6.15% | 5.289% | 5.084% | 4.448% |  | 6% | 6%
[7 empty] | 組立 | 99.92% | [7 empty] | 8% | [6 empty] | 4% |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 4% |  |  | 8% | 4.952% | 6.971% | 5% | 5% |  |  | 6% |  |  |  | 8% | 8%
[7 empty] | 溶接 | 100% | [17 empty] | 4% | 9% | 9% | 9% | 9% |  | 7% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | [8 empty] | 8% | 5%
[7 empty] | 歪取り | 100% | [12 empty] | 15% | 15% | [18 empty] | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | 10% | 10% | 5%
[7 empty] | 塗装 | 100% | [46 empty] | 5% | 20% | 20% | 20% |  | 13% | 12% | [5 empty] | 10%
[7 empty] | 仕上げ | 100% | [37 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% | 5% |  |  | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 5%
[11 empty] | 5.58% | 9.405% | 8.469% | 9.966% | 8.731% | 15.22% | 0% | 8.769% | 8.413% | 6.15% | 20.29% | 20.08% | 8.448% | 0% | 14% | 18% | 17% | 17% | 13% | 9% | 0% | 15% | 13.95% | 15.97% | 13% | 12% | 7% | 0% | 6% | 0% | 15% | 15% | 23% | 8% | 0% | 13% | 10% | 15% | 15% | 10% | 5% | 0% | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% | 25% | 0% | 18% | 17% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 15% | 5% | 5% | 5%
[7 empty] | 20 | t | 月曜開始 | 26.1% | 11.8155 | 19.9142 | 17.9338 | 21.1025 | 18.4883 | 15.28 | 0 | 18.5675 | 17.8149 | 13.0223 | 11.2003 | 10.7646 | 9.4179 | 0 | 12.7049 | 12.7049 | [47 empty] | 210.7316
|  |  |  | 過去平均時間 |  |  | 30 | M |  | 10.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4399 | 0 | 6.8798 | 6.8798 | 6.8798 | 6.8798 | 3.4399 | 0 | 0 | 6.8798 | 4.2585 | 5.995 | 4.2999 | 4.2999 | 0 | 0 | 5.1598 | 0 | 0 | 0 | 6.8798 | 6.8798 | [29 empty] | 85.9309
[7 empty] | 811.2933 |  |  | 33.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8713 | 24.4605 | 24.4605 | 24.4605 | 24.4605 | 0 | 19.0248 | 24.4605 | 24.4605 | 21.7427 | 19.0248 | 19.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7427 | 13.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 271.7833
[10 empty] | 6.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1535 | 8.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1535 | 8.1535 | 8.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4357 | 5.4357 | 2.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54.3567
[10 empty] | 5.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2716 | 9.0865 | 9.0865 | 9.0865 | 0 | 5.9062 | 5.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5432 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 45.4324
[10 empty] | 17.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 0 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 0 | 0 | 7.0583 | 0 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 0 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 |  |  |  | 141.165
過去平均 | 369.98 | 組立前 | 0 | 0% |  | 96.5648 | [67 empty] | 809.3999
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 39.2179 |  |  | 水曜開始 | 26.1% |  |  | 11.8155 | 19.9142 | 17.9338 | 21.1025 |  | 18.4883 | 15.28 | 18.5675 | 17.8149 | 13.0223 | 11.2003 |  | 10.7646 | 9.4179 | 12.7049 | 12.7049 | [45 empty] | 210.7316
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 122.8334 |  |  |  | 10.6% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4399 | 6.8798 | 6.8798 | 6.8798 | 6.8798 |  | 3.4399 | 0 | 6.8798 | 4.2585 | 5.995 | 4.2999 |  | 4.2999 | 0 | 5.1598 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8798 | 6.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.9309
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 25.1586 |  |  |  | 33.5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8713 | 24.4605 | 24.4605 |  | 24.4605 | 24.4605 | 19.0248 | 24.4605 | 24.4605 | 21.7427 |  | 19.0248 | 19.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.7427 | 13.5892 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271.7833
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 21.8288 |  |  |  | 6.7% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1535 |  | 8.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1535 | 8.1535 |  | 8.1535 | 0 | 0 | 0 | 5.4357 | 5.4357 |  | 2.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.3567
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 64.3765 |  |  |  | 5.6% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2716 | 9.0865 |  | 9.0865 | 9.0865 | 5.9062 | 5.4519 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5432 | 0 | 0 | 0 |  | 45.4324
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 10 |  | 369.98 |  |  |  | 17.4% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 |  | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 0 |  | 0 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 |  | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 | 7.0583 |  | 141.165
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10 | [68 empty] | 809.3999
[7 empty] | 製作日数 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
[7 empty] | 箱タイプ(BoX型)60日 |  |  |  | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 |  | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り | 逆歪削り |  | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 |  | FW | FW | FWRW | FWRW | RW | RW |  | スタッド | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W |  | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ |  | 仕上げ | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
[13 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 |  | 開先仕上 | 削り仕上 | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R |  | 逆歪削り | 逆歪削り | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 | 箱W |  | 箱WF組 | 箱WF組 | FW | FW | FWRW | FWRW |  | RW | RW | スタッド | 歪取 | 歪取 | 歪取 |  | 地覆組W | 地覆組W | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 |  | 櫛歪 | 仕上げ | 仕上げ | ブラスト | 戻り | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | SET？ | ニタ乾？ |  | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
[7 empty] | 製作日数 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91
[7 empty] | 箱タイプ(BoX型)90日 土日休み |  |  |  | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 |  |  | 削り仕上 | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R？ |  |  | 逆歪削り | 逆歪削り | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 | 箱W | 箱WF組 |  |  | 箱WF組 | FW | FW | FWRW | FWRW |  |  | FWRW | FWRW | RW | RW | スタッド |  |  | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 地覆組W |  |  | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 | 櫛歪 |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  | 仕上げ | ブラスト | ブラスト | 戻り | 塗装 |  |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  |  | 塗装 | SET？ | ニタ乾？ | ニタ乾？ | 圧縮 |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
[13 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 |  |  | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 | 継W | 継W溝出 |  |  | UT検？ | ２R？ | 逆歪削り | 逆歪削り | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 |  |  | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 | FW | FW |  |  | FWRW | FWRW | FWRW | FWRW | RW |  |  | RW | スタッド | 歪取 | 歪取 | 歪取 |  |  | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 |  |  | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | ブラスト | ブラスト |  |  | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 | SET？ | ニタ乾？ |  |  | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 完成検査
[7 empty] | 製作日数 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[7 empty] | 標準タイプ(I型) 10ｔ以下 |  |  |  | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 仕上げ | 削り板継 | 削り板継 |  | UT検査 | 小組 | 小組W | 小W | 小W | 小W歪 |  | 小歪 | 小歪 | 大組 | 大組W | 大組W | 大W |  | 大W | スタッド | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | ブラスト |  | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | シール |  | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
[7 empty] | 進捗％（目安） |  |  |  | 4: 10; 10: 30; 16: 50; 20: 70; 25: 80; 31: 90
[13 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 仕上げ |  | 削り板継 | 削り板継 | UT検査 | 小組 | 小組W | 小W |  | 小W | 小W歪 | 小歪 | 小歪 | 大組 | 大組W |  | 大組W | 大W | 大W | スタッド | 歪取仕上 | 歪取仕上 |  | 歪取仕上 | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | シール | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
[15 empty] | 罫書 | 罫書切断 |  | 罫書切断 | 仕上げ | 削り板継 | 削り板継 | UT検査 | 小組 |  | 小組W | 小W | 小W | 小W歪 | 小歪 | 小歪 |  | 大組 | 大組W | 大組W | 大W | 大W | スタッド |  | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | ブラスト | 戻り | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | シール | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
[7 empty] | 製作日数 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[7 empty] | 標準タイプ(I型) 10ｔ～20ｔ |  |  |  | 罫書 | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書切断 | 仕上板継 |  | 仕上板継 | UT検査 | 小組 | 小組W | 小組W | 小組W削 |  | 小W削 | 小W削 | 小W歪 | 小W歪 | 小歪 | 小歪 |  | 大組 | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W |  | 大組W | 大組W | 大組W | スタッド | 大歪 | 大歪 |  | 仕上げ | 仕上げ | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 |  | シール | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
[7 empty] | 進捗％（目安） |  |  |  | 5: 10; 11: 30; 17: 50; 25: 70; 29: 80; 32: 90
[13 empty] | 罫書 | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 |  | 罫書切断 | 仕上板継 | 仕上板継 | UT検査 | 小組 | 小組W |  | 小組W | 小組W削 | 小W削 | 小W削 | 小W歪 | 小W歪 |  | 小歪 | 小歪 | 大組 | 大組W | 大組W | 大組W |  | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W | スタッド |  | 大歪 | 大歪 | 仕上げ | 仕上げ | ブラスト | 戻り |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | シール | 圧縮 |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
| I型タイプ | [13 empty] | 罫書 | 罫書 |  | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書切断 | 仕上板継 | 仕上板継 | UT検査 |  | 小組 | 小組W | 小組W | 小組W削 | 小W削 | 小W削 |  | 小W歪 | 小W歪 | 小歪 | 小歪 | 大組 | 大組W |  | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W |  | 大組W | スタッド | 大歪 | 大歪 | 仕上げ | 仕上げ |  | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  |  | シール | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
過去平均 | 672.858 | 組立前 | 0 | 0% |  | 167.5416
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 103.6201
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 197.8202
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 43.0629
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 37.68
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 121.1144
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 19.6 |  | 672.858
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 28.9
[7 empty] | 製作日数 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
[7 empty] | 名公社(両側箱) 10ｔ以下 |  |  |  | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 開先仕上 | 開先座繰 | 逆歪座繰 |  | L組座繰 | LW座繰 | 箱W戻り | 箱W削り | F組削り | FW仕上 |  | RW仕上 | RW | 仕上げ | スタッド | 歪取 | 歪取 |  | 仕上げ | 大組共孔 | 共孔仕上 | 共孔地覆 | 仕上げ | バラシ |  | 溶接仕上 | 仕上げ | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ |  | ブメッキ | ブメッキ | 塗装歪取 | 塗装歪取 | 仕上げ | SET |  | シール | 圧縮 | 仕上げ | HTB締 | HTBシ | 仕上げ宵
[7 empty] | 進捗％（目安） |  |  |  | 11: 25; 18: 50; 22: 60; 30: 80; 43: 90
[13 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 開先仕上 |  | 開先座繰 | 逆歪座繰 | L組座繰 | LW座繰 | 箱W戻り | 箱W削り |  | F組削り | FW仕上 | RW仕上 | RW | 仕上げ | スタッド |  | 歪取 | 歪取 | 仕上げ | 大組共孔 | 共孔仕上 | 共孔地覆 |  | 仕上げ | バラシ | 溶接仕上 | 仕上げ | ブメッキ | ブメッキ |  | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ | 塗装歪取 | 塗装歪取 |  | 仕上げ | SET | シール | 圧縮 | 仕上げ | HTB締 |  | HTBシ | 仕上げ宵
[15 empty] | 罫書 | 罫書切断 |  | 罫書切断 | 開先仕上 | 開先座繰 | 逆歪座繰 | L組座繰 | LW座繰 |  | 箱W戻り | 箱W削り | F組削り | FW仕上 | RW仕上 | RW |  | 仕上げ | スタッド | 歪取 | 歪取 | 仕上げ | 大組共孔 |  | 共孔仕上 | 共孔地覆 | 仕上げ | バラシ | 溶接仕上 | 仕上げ |  | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ |  | 塗装歪取 | 塗装歪取 | 仕上げ | SET | シール | 圧縮 |  | 仕上げ | HTB締 | HTBシ | 仕上げ宵
[7 empty] | 製作日数 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
[7 empty] | 名公社(両側箱) １０ｔ～20ｔ |  |  |  | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | L組切断 | L組仕上 | 開先座繰 |  | LW座繰 | LW座繰 | 箱組座繰 | 箱組仕上 | 箱W仕上 | 箱W削り |  | F組削り | FW削り | FW削り | FW仕上 | FW仕上 | RW仕上 |  | RW仕上 | RW仕上 | 仕上げ | スタッド | 歪取 | 歪取 |  | 仕上げ | 仕上げ | 大組共孔 | 共孔仕上 | 共孔仕上 | 共孔地覆 |  | 共孔地覆 | 仕上げ | バラシ | 溶接仕上 | 溶接仕上 | 仕上げ |  | 仕上げ | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ |  | ブメッキ | 塗装歪取 | 塗装歪取 | 仕上げ | SET | シール |  | 圧縮 | 仕上げ | HTB締 | HTBシ | 仕上げ宵
[7 empty] | 進捗％（目安） |  |  |  | 11: 25; 25: 50; 31: 60; 43: 80; 55: 90
[13 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | L組切断 |  | L組仕上 | 開先座繰 | LW座繰 | LW座繰 | 箱組座繰 | 箱組仕上 |  | 箱W仕上 | 箱W削り | F組削り | FW削り | FW削り | FW仕上 |  | FW仕上 | RW仕上 | RW仕上 | RW仕上 | 仕上げ | スタッド |  | 歪取 | 歪取 | 仕上げ | 仕上げ | 大組共孔 | 共孔仕上 |  | 共孔仕上 | 共孔地覆 | 共孔地覆 | 仕上げ | バラシ | 溶接仕上 |  | 溶接仕上 | 仕上げ | 仕上げ | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ |  | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ | 塗装歪取 | 塗装歪取 | 仕上げ |  | SET | シール | 圧縮 | 仕上げ | HTB締 | HTBシ |  | 仕上げ宵
[15 empty] | 罫書 | 罫書切断 |  | 罫書切断 | L組切断 | L組仕上 | 開先座繰 | LW座繰 | LW座繰 |  | 箱組座繰 | 箱組仕上 | 箱W仕上 | 箱W削り | F組削り | FW削り |  | FW削り | FW仕上 | FW仕上 | RW仕上 | RW仕上 | RW仕上 |  | 仕上げ | スタッド | 歪取 | 歪取 | 仕上げ | 仕上げ |  | 大組共孔 | 共孔仕上 | 共孔仕上 | 共孔地覆 | 共孔地覆 | 仕上げ |  | バラシ | 溶接仕上 | 溶接仕上 | 仕上げ | 仕上げ | ブメッキ |  | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ | ブメッキ | 塗装歪取 |  | 塗装歪取 | 仕上げ | SET | シール | 圧縮 | 仕上げ |  | HTB締 | HTBシ | 仕上げ宵
[7 empty] | 製作日数 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
[7 empty] | 阪高(両側コの字) １０ｔ～20ｔ |  |  |  | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書切断 | 罫書切断 | 削り | 削り板継 |  | 削り板継 | UT検査 | 座繰コ組 | 座繰コ組 | 座繰コW | 座繰コW |  | コW仕上 | コW仕上 | コW仕上 | コ歪仕上 | コ歪仕上 | コ歪仕上 |  | 大組孔明 | 大組孔明 | 大組孔明 | 大組地覆 | 地覆大W | 大W仕上 |  | バラシ | 溶接 | 溶接 | 仕上げ | 仕上げ | スタッド |  | 仕上げ | 塗前検査 | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 |  | シール | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | HTB締 | HTBシ | 完成検査 | 仕上げ宵
[7 empty] | 進捗％（目安） |  |  |  | 11: 25; 20: 50; 29: 60; 37: 80; 45: 90
[13 empty] | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書切断 | 罫書切断 |  | 削り | 削り板継 | 削り板継 | UT検査 | 座繰コ組 | 座繰コ組 |  | 座繰コW | 座繰コW | コW仕上 | コW仕上 | コW仕上 | コ歪仕上 |  | コ歪仕上 | コ歪仕上 | 大組孔明 | 大組孔明 | 大組孔明 | 大組地覆 |  | 地覆大W | 大W仕上 | バラシ | 溶接 | 溶接 | 仕上げ |  | 仕上げ | スタッド | 仕上げ | 塗前検査 | ブラスト | 戻り |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | シール | 圧縮 |  | 仕上げ | 仕上げ | HTB締 | HTBシ | 完成検査 | 仕上げ宵
[15 empty] | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書切断 | 罫書切断 | 削り | 削り板継 |  | 削り板継 | UT検査 | 座繰コ組 | 座繰コ組 | 座繰コW | 座繰コW |  | コW仕上 | コW仕上 | コW仕上 | コ歪仕上 | コ歪仕上 | コ歪仕上 |  | 大組孔明 | 大組孔明 | 大組孔明 | 大組地覆 | 地覆大W | 大W仕上 |  | バラシ | 溶接 | 溶接 | 仕上げ | 仕上げ | スタッド |  | 仕上げ | 塗前検査 | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 |  | シール | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | HTB締 | HTBシ | 完成検査 | 仕上げ宵
座繰りタイプ
過去平均 | 282.795 | 組立前 | 0 | 0% |  | 70.416
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 47.2268
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 57.4074
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 15.5537
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 20.644
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 72.9611
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 5 |  | 282.795
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
[7 empty] | 製作日数 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[7 empty] | SEF |  |  |  | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書角切 | 罫書角切 | 開先仕上 | 切断開先 |  | 切断開先 | 切断開先 | 削り仕上 | 削り仕上 | 削り仕上 | 仕上 |  | 仕上 | 仕上 | 組立 | 組立 | 組立溶接 | 組立溶接 |  | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接歪取 |  | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 |  | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 塗前検査 | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | SET | 中井乾式 | 中井乾式 | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 完成検査 | 仕上げ宵 | 着
進捗％（目安）
[13 empty] | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書角切 | 罫書角切 |  | 開先仕上 | 切断開先 | 切断開先 | 切断開先 | 削り仕上 | 削り仕上 |  | 削り仕上 | 仕上 | 仕上 | 仕上 | 組立 | 組立 |  | 組立溶接 | 組立溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 |  | 溶接 | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 歪取仕上 |  | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 塗前検査 | ブラスト | 戻り | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | SET | 中井乾式 | 中井乾式 | 圧縮 |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査 | 仕上げ宵 | 着
[16 empty] | 罫書仕上 |  | 罫書仕上 | 罫書角切 | 罫書角切 | 開先仕上 | 切断開先 | 切断開先 |  | 切断開先 | 削り仕上 | 削り仕上 | 削り仕上 | 仕上 | 仕上 |  | 仕上 | 組立 | 組立 | 組立溶接 | 組立溶接 | 溶接 |  | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接歪取 | 溶接歪取 |  | 溶接歪取 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 地覆組溶 | 地覆組溶 |  | 地覆組溶 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 塗前検査 |  |  | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 | SET |  | 中井乾式 | 中井乾式 | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査 | 仕上げ宵 | 着

## 実績と3ヵ月予報
[380 empty] | 2 | 0 | 2 | 5 | [361 empty] | 2 | 0 | 2 | 6
|  |  | 休 | 会 | [9 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [28 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
客先 | 工事名 | 詳細 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
原紙
・
中野班工事の鍛冶時間
道姓班工事の鍛冶時間
阪上班工事の鍛冶時間
溶接時間
鍛冶時間
全体時間
1月
2月
3月
1月
2月
1月
2月
1月
2月
1月
2月
1月
2月
1月
2月
1月
2月
1月
2月
1月
2月
4月
5月
6月
7月
8月
3月
4月
5月
6月
7月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
9月
10月
11月
12月
9月
10月
11月
12月
9月
10月
11月
12月
9月
10月
11月
12月
9月
10月
11月
12月
9月
10月
11月
12月
9月
10月
11月
12月
9月
10月
11月
12月
日別作業時間 3ヶ月予報
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
1月
2月
3月
1月
2月
3月
1月
2月
3月
1月
2月
3月
1月
2月
3月
120%
100%
80%
1月
2月
3月
1月
2月
3月
1月
2月
3月
1月
2月
3月
60%
4月
5月
6月
4月
5月
6月
4月
5月
6月
4月
5月
6月
4月
5月
6月
4月
5月
6月
120%
100%
80%
60%
120%
100%
80%
60%
120%
100%
80%
60%
4月
5月
6月
4月
5月
6月
4月
5月
6月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
7月
8月
9月
7月
8月
9月
7月
8月
9月
7月
8月
9月
7月
8月
9月
7月
8月
9月
7月
8月
9月
7月
8月
9月
7月
8月
9月
定時ペース
２H残業ペース
4H残業ペース
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月

## 製作班未定
[9 empty] | 忘 | [56 empty] | 伊 | [43 empty] | 石 | [186 empty] | 石 |  | 休 | [25 empty] | 伊 | [70 empty] | 水 | [5 empty] | 新規 液化酸素～ | [18 empty] | ～工事 | [40 empty] | 石
[8 empty] | 米 | 年 | [9 empty] | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 部 | [13 empty] | 米 | [10 empty] | ク |  |  | 石 | [5 empty] | 部 | [6 empty] | 田 |  |  |  |  | ク | [6 empty] | 田 |  |  | 部 |  |  | 米 | [6 empty] | 田 | 米 | [5 empty] | 田 | [7 empty] | ク |  |  |  |  | 現 |  |  |  | 部 | [11 empty] | 田 | [23 empty] | 部 | [13 empty] | B | [12 empty] | 部 |  |  |  |  | 田 | [15 empty] | 米 | [6 empty] | 石 | [53 empty] | ク | [20 empty] | ク | [6 empty] | 健 | 康 |  | 米 | [16 empty] | 石 | ク | [19 empty] | 石 |  | 田 | [12 empty] | ク | [21 empty] | 米 | [19 empty] | 2 | 0 | 2 | 5 | [7 empty] | 素 | [31 empty] | 米 | [5 empty] | ク | [7 empty] | 田 | [5 empty] | 田 | [15 empty] | 米 | [7 empty] | 米 | [5 empty] | 石 |  |  |  |  | 田 | [266 empty] | 2 | 0 | 2 | 6 | [361 empty] | 2 | 0 | 2 | 7
[8 empty] | 休 | 会 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 会 | [13 empty] | 休 | [10 empty] | 会 | 2 |  | 休 | [5 empty] | 会 | [6 empty] | 休 |  |  |  |  | 会 | [6 empty] | 研 |  | 3 | 会 |  |  | 休 | [6 empty] | 休 | 半 | [5 empty] | 半 | [7 empty] | 会 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 会 | [6 empty] | 石 | 丸 | 休 | み | ✈ | 研 | [6 empty] | 会 | [6 empty] | 5 | [9 empty] | 会 | [10 empty] | 会 |  |  | Q | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 会 |  |  |  |  | 研 | [15 empty] | 半 |  |  | 7 |  |  |  | 伊 | [26 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [16 empty] | 会 | [6 empty] | 診 | 断 |  | 休 |  |  | 10 | [13 empty] | 休 | [16 empty] | 11 |  |  |  | 半 |  | 現 | [23 empty] | 12 | [10 empty] | 現 | [19 empty] | 1 | [10 empty] | 移 | [19 empty] | 2 | [11 empty] | 半 | [13 empty] | 休 |  | 3 |  |  |  | 研 | [15 empty] | 半 | [7 empty] | 半 |  |  | 4 |  |  | 研 |  |  |  |  | 研 | [21 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3
| 工事番号 | 工事名 | 状況 | 詳細 | SET数 | 客先 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 259020 | 海下P-99 9/1 |  | 2.5ｔ | 日ファブ |  |  | 研 18: 出図; 7 27: 罫書; 7 28: 罫書; 7 29: 罫書切断; 7 30: 罫書切断; 7 31: 罫書切断; 8 4: 削り仕上; 8 5: 削り仕上; 8 6: 削り仕上; 8 7: ２R; 8 10: 仕上げ; 8 17: 仕上げ; 8 18: 仕上げ; 8 19: 仕上げ; 8 20: 座繰り; 8 21: 座繰り; 8 24: 座繰り; 8 25: 座繰り; 8 26: 仕上げ; 8 27: 歪取; 8 28: 歪取; 8 31: 歪取; 9 1: 歪取; 9 2: 仕上げ; 9 3: ブラスト; 9 4: 戻り; 9 7: 塗装; 9 8: 塗装; 9 9: 塗装; 9 10: 塗装; 9 11: 仕上げ; 9 14: 仕上げ; 9 15: 完成検査
過去平均 | 120 | 組立前 | 0 | #DIV/0! |  |  | 120 | 7 27: 6; 7 28: 6; 7 29: 6; 7 30: 6; 7 31: 6; 8 4: 6; 8 5: 6; 8 6: 6; 8 18: 6; 8 19: 6; 8 26: 6; 8 27: 6; 8 28: 6; 8 31: 6; 9 1: 6; 9 4: 3; 9 7: 6; 9 8: 6; 9 9: 6; 9 10: 3; 9 11: 3; 9 14: 3
製造予定 |  | 組立 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 0 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 2.5 |  |  | 120
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 10 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 7 27: 25; 7 28: 25; 7 29: 25; 7 30: 25; 7 31: 25; 8 1: 25; 8 2: 25; 8 3: 25; 8 4: 25; 8 5: 25; 8 6: 25; 8 7: 25; 8 8: 25; 8 9: 25; 8 10: 25; 8 11: 25; 8 12: 25; 8 13: 25; 8 14: 25; 8 15: 25; 8 16: 25; 8 17: 25; 8 18: 25; 8 19: 25; 8 20: 25; 8 21: 25; 8 22: 25; 8 23: 25; 8 24: 25; 8 25: 25; 8 26: 25; 8 27: 25; 8 28: 25; 8 29: 25; 8 30: 25; 8 31: 25; 9 1: 25; 9 2: 25; 9 3: 25; 9 4: 25; 9 5: 25; 9 6: 25; 9 7: 25; 9 8: 25; 9 9: 25; 9 10: 25; 9 11: 25; 9 12: 25; 9 13: 25; 9 14: 25; 9 15: 25; 9 16: 25; 9 17: 25
| 262015 | 池P-101下りFace取替 9/30 | 出図待ち | 3.174ｔ | 深井建設 |  |  | 7 27: 罫書; 7 28: 罫書切断; 7 29: 罫書切断; 7 30: 罫書桁孔; 7 31: 開先仕上; 8 3: 削り仕上; 8 4: 継W; 8 5: 継W溝出; 8 6: UT検？; 8 7: ２R; 8 8: 逆歪削り; 8 10: 逆歪削り; 8 17: 仕上げ; 8 18: 仕上げ; 8 19: 仕上げ; 8 21: 仕上げ; 8 25: 仕上げ; 8 26: 座繰り; 8 27: 座繰り; 8 30: 座繰り; 8 31: 座繰り; 9 1: 座繰り; 9 2: 歪取; 9 3: 歪取; 9 6: 仕上げ; 9 7: 塗前検査; 9 9: ブラスト; 9 10: 戻り; 9 13: 塗装; 9 14: 塗装; 9 15: 塗装; 9 16: 塗装; 9 17: 塗装; 9 23: 仕上げ; 9 24: 仕上げ; 9 25: 仕上げ; 9 26: 仕上げ; 9 29: 完成検査; 9 30: 納期
過去平均 | 80 | 組立前 | 0 | #DIV/0! |  |  | 84 | 7 30: 6; 7 31: 6; 8 3: 6; 8 7: 6; 8 8: 6; 8 21: 6; 8 25: 6; 9 1: 6; 9 3: 6; 9 6: 6; 9 16: 6; 9 17: 6; 9 24: 6; 9 25: 6
製造予定 |  | 組立 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 0 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 3.174 |  |  | 84
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 10 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 7 27: 25; 7 28: 25; 7 29: 25; 7 30: 25; 7 31: 25; 8 1: 25; 8 2: 25; 8 3: 25; 8 4: 25; 8 5: 25; 8 6: 25; 8 7: 25; 8 8: 25; 8 9: 25; 8 10: 25; 8 11: 25; 8 12: 25; 8 13: 25; 8 14: 25; 8 15: 25; 8 16: 25; 8 17: 25; 8 18: 25; 8 19: 25; 8 20: 25; 8 21: 25; 8 22: 25; 8 23: 25; 8 24: 25; 8 25: 25; 8 26: 25; 8 27: 25; 8 28: 25; 8 29: 25; 8 30: 25; 8 31: 25; 9 1: 25; 9 2: 25; 9 3: 25; 9 4: 25; 9 5: 25; 9 6: 25; 9 7: 25; 9 8: 25; 9 9: 25; 9 10: 25; 9 11: 25; 9 12: 25; 9 13: 25; 9 14: 25; 9 15: 25; 9 16: 25; 9 17: 25; 9 18: 25; 9 19: 25; 9 20: 25; 9 21: 25; 9 22: 25; 9 23: 25; 9 24: 25; 9 25: 25; 9 26: 25; 9 27: 25; 9 28: 25
| 262016 | 池P-22下りFace取替 9/30 |  | 2.944ｔ | 深井建設 |  |  | 7 27: 罫書; 7 28: 罫書切断; 7 29: 罫書切断; 7 30: 罫書桁孔; 7 31: 開先仕上; 8 3: 削り仕上; 8 4: 継W; 8 5: 継W溝出; 8 6: UT検？; 8 7: ２R; 8 8: 逆歪削り; 8 10: 逆歪削り; 8 17: 仕上げ; 8 18: 仕上げ; 8 19: 仕上げ; 8 21: 仕上げ; 8 25: 仕上げ; 8 26: 座繰り; 8 27: 座繰り; 8 30: 座繰り; 8 31: 座繰り; 9 1: 座繰り; 9 2: 歪取; 9 3: 歪取; 9 6: 仕上げ; 9 7: 塗前検査; 9 9: ブラスト; 9 10: 戻り; 9 13: 塗装; 9 14: 塗装; 9 15: 塗装; 9 16: 塗装; 9 17: 塗装; 9 23: 仕上げ; 9 24: 仕上げ; 9 25: 仕上げ; 9 26: 仕上げ; 9 29: 完成検査; 9 30: 納期
過去平均 | 74 | 組立前 | 0 | #DIV/0! |  |  | 84 | 7 30: 6; 7 31: 6; 8 3: 6; 8 7: 6; 8 8: 6; 8 21: 6; 8 25: 6; 9 1: 6; 9 3: 6; 9 6: 6; 9 16: 6; 9 17: 6; 9 24: 6; 9 25: 6
製造予定 |  | 組立 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 0 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 2.944 |  |  | 84
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 10 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 7 27: 25; 7 28: 25; 7 29: 25; 7 30: 25; 7 31: 25; 8 1: 25; 8 2: 25; 8 3: 25; 8 4: 25; 8 5: 25; 8 6: 25; 8 7: 25; 8 8: 25; 8 9: 25; 8 10: 25; 8 11: 25; 8 12: 25; 8 13: 25; 8 14: 25; 8 15: 25; 8 16: 25; 8 17: 25; 8 18: 25; 8 19: 25; 8 20: 25; 8 21: 25; 8 22: 25; 8 23: 25; 8 24: 25; 8 25: 25; 8 26: 25; 8 27: 25; 8 28: 25; 8 29: 25; 8 30: 25; 8 31: 25; 9 1: 25; 9 2: 25; 9 3: 25; 9 4: 25; 9 5: 25; 9 6: 25; 9 7: 25; 9 8: 25; 9 9: 25; 9 10: 25; 9 11: 25; 9 12: 25; 9 13: 25; 9 14: 25; 9 15: 25; 9 16: 25; 9 17: 25; 9 18: 25; 9 19: 25; 9 20: 25; 9 21: 25; 9 22: 25; 9 23: 25; 9 24: 25; 9 25: 25; 9 26: 25; 9 27: 25; 9 28: 25; 9 29: 25
| 259028 | 下高井戸鋼桁(Gc2Gc3)10月 |  | 端部補強1.7ｔ | 日ファブ | [455 empty] | 出図 | [377 empty] | 出図予定 | [58 empty] | 出図予定 | [65 empty] | 罫書 | 罫書 | 罫書 | 罫書 |  | 組立 | [10 empty] | 組立 | 組立 |  | 溶接 | 溶接 | 溶接 |  | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 |  |  | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 歪取 |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
過去平均 | 120 | 組立前 | 0 | #DIV/0! |  |  | 102 | [956 empty] | 6 | 6 | 6 | [13 empty] | 6 | 6 | 6 | [10 empty] | 6 | 6 | [6 empty] | 仕上げ: 6; 仕上げ: 6; 仕上げ: 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
製造予定 |  | 組立 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | #DIV/0! |  |  | 24 | [977 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
| 実数時間 | 歪取り | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 0 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 1.7 |  |  | 126
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 10 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [956 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 259022 | 海下P-86 12/15 |  | 2.5ｔ | 日ファブ | [455 empty] | 出図 | [565 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 |  | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り | 逆歪削り |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 座繰り | 座繰り | 座繰り | 座繰り | 座繰り | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査 | [19 empty] | 納期
過去平均 | 120 | 組立前 | 0 | #DIV/0! |  |  | 126 | [1019 empty] | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | [8 empty] | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
製造予定 |  | 組立 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 0 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 2.5 |  |  | 126
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 10 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1019 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
| 263003 | 江永橋橋梁補修 12/20 |  | 2.903ｔ | 深井建設 | [408 empty] | 出図予定 | [612 empty] | 罫書 | 罫書孔明 | 罫書孔明 | 罫書孔明 | 罫書孔明 |  |  |  | 開先 | 開先 | 開先 | 仕上げ | 仕上げ |  | 組立溶接 | 組立溶接 | 組立溶接 | 組立溶接 | 組立溶接 |  |  | 組立溶接 | 組立溶接 | 組立溶接 | [6 empty] | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 |  |  | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 |  |  | ブラスト | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | [21 empty] | 納期
過去平均 | 90 | 組立前 | 0 | #DIV/0! |  |  | 100 | [1019 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
製造予定 |  | 組立 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 0 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 2.903 |  |  | 100
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 18 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1019 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 246011 | 新町谷川橋他3橋 27/1/8 |  | 30.646ｔ | JFE津 | 4 | [618 empty] | 出図予定 | [104 empty] | 出図新町 | [14 empty] | 原寸開始 | [205 empty] | 新町A1A2分伊賀工場製作 | [47 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 |  |  | 削り仕上 | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | [5 empty] | 逆歪削り | 逆歪削り | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 |  |  | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 | FW | FW |  |  |  | FW | FWRW | FWRW | RW | RW |  | RW | RW | スタッド | 歪取 | 歪取 |  |  | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W | 地覆組W | 地覆組W |  |  | 櫛歪 |  | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 仕上げ | ブラスト | 戻り | 塗装 |  |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  |  |  | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  |  | 完成検査 | [30 empty] | 納期
過去平均 | 1281.7732 | 組立前 | 0 | 0% |  | 335.8246 | 318.7843 | [991 empty] | 17.8739 | 30.1252 | 27.1293 | 31.9228 | 27.9682 |  |  | 23.1148 | 0 | 28.088 | 26.9496 | 19.6995 | [5 empty] | 16.9433 | 16.2842 | 14.247 |  | 19.2193 | 19.2193
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 135.868 | 129.9921 | [991 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.2037 |  | 10.4074 | 10.4074 | 10.4074 | 10.4074 | 5.2037 |  |  | 0 | 0 | 10.4074 | 6.4421 | 9.0689 |  |  |  | 6.5046 | 6.5046 | 0 | 7.8055 | 0 |  | 0 | 10.4074 | 10.4074
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 428.1122 | 424.4456 | [991 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.4456 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 | 16 | 8 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 85.8788 | 82.2281 | [991 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.3342 | 12.3342 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3342 |  | 12.3342 | 12.3342 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2228 | 8.2228 | 4.1114 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 71.7793 | 68.7279 | [991 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.4364 | [6 empty] | 13.7456 | 13.7456 |  |  | 13.7456 | 8.9346 | 8.2474 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.8728 |  |  | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 224.3103 | 231.5475 | [991 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6774 |  |  | 10.6774 | 10.6774 | 10.6774 | 10.6774 | 10.6774 |  | 0 | 10.6774 |  | 10.6774 | 10.6774 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 10.6774 | 10.6774 | 10.6774 | 10.6774 | 10.6774 |  |  |  | 10.6774 | 10.6774 | 0 | 10.6774 |  |  | 10.6774 | 10.6774 | 10.6774
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 30.646 |  | 1281.7732 | 1255.7255
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 58.62
| 面積 | 85.41 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [991 empty] | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 99.645 | 113.88 | 113.88 | 113.88 | 113.88 | 113.88 | 113.88 | 113.88 | 113.88 | 113.88 | 113.88 | 113.88 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175 | 71.175
| 258005 | 馬淵川橋1工区 27/1/21 |  | 17.392ｔ | 佐藤鉄工 | [544 empty] | 出図予定 | [476 empty] | 罫書 | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書切断 | 仕上板継 |  | 仕上板継 | UT検査 | 小組 | 小組W | 小組W | 小組W削 |  | 小W削 | 小W削 | 小W歪 | 小W歪 | 小歪 | 小歪 | [8 empty] | 大組 | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W |  | 大組W | 大組W | 大組W | スタッド | 大歪 | 大歪 |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | ブラスト |  |  | 戻り | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 |  | シール | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査 | [38 empty] | 納期
過去平均 | 726.0168 | 組立前 | 0 | 0% |  | 180.7782 | 180.5155 | [1019 empty] | 10.1213 | 17.0588 | 15.3623 | 18.0767 | 15.8373 | 13.0891 | 0 | 15.9052 | 15.2605 | 11.1551 | 9.5943 | 9.2211 | 8.0675 | 0 | 10.8831 | 10.8831
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 111.8066 | 73.6096 | [1019 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 0 | 5.8933 | 5.8933 | 5.8933 | 5.8933 | 2.9467 | 0 | 0 | 5.8933 | [7 empty] | 3.6479 | 5.1354 | 3.6833 | 3.6833 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 5.8933 | 5.8933
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 213.449 | 232.8132 | [1019 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 9.3125 | 20.9532 | 20.9532 | 20.9532 | 20.9532 | 0 |  | 16.2969 | 20.9532 | 20.9532 | 18.6251 | 16.2969 | 16.2969 | [6 empty] | 18.6251 | 11.6407 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 46.4651 | 46.5626 | [1019 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9844 | 6.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9844 | 6.9844 | 6.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6563 | 4.6563 | 2.3281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 40.6569 | 38.918 | [1019 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1.9459 | 7.7836 | 7.7836 | 7.7836 | 0 | 5.0593 | 4.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8918 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 130.683 | 120.9239 | [1019 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 0 | 6.0462 | 6.0462 |  |  |  | 6.0462 | 0 | 0 | 6.0462 | 0 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 0 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 17.39 |  | 726.0168 | 693.3428
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 30
| 面積 | 30 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1019 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 249011 | 永井谷JCT高架橋他３橋 27/1/25 | 出図待ち | 30ｔ | JFE | [1021 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 |  |  |  | 削り仕上 | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R |  | 逆歪削り | 逆歪削り | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 箱組 | 箱W | 箱WF組 | FW |  |  | FW |  | FWRW | FWRW | RW |  |  | RW | RW | RW | スタッド | 歪取 |  |  | 歪取 | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W | 地覆組W |  |  |  | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 塗前検査 | ブラスト | ブラスト |  |  | ブラスト | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 |  |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | SET？ | ニタ乾？ |  | 圧縮 | 仕上げ | [6 empty] | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査 | [9 empty] | 納期
過去平均 | 1147.4271 | 組立前 | 0 | 0% |  | 300.6259 | 280 | [1019 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 121.6273 | 122.4203 | [1019 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.9006 |  |  | 9.8012 |  |  | 9.8012 | 9.8012 | 9.8012 | 4.9006 | 9.8012 |  |  | 6.0668 |  | 8.5407 | 6.1257 | 6.1257 |  |  | 7.3509 | 0 | 0 | 0 | 9.8012 |  |  | 9.8012
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 383.2407 | 336 | [1019 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | [5 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 8 | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 76.8776 | 77.4384 | [1019 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.6158 | 11.6158 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.6158 |  |  | 11.6158 | 11.6158 | 0 | 0 | 7.7438 |  |  |  | 7.7438 | 3.8719 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 64.2559 | 64.7246 | [1019 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 3.2362 | 12.9449 | 12.9449 | 12.9449 | 0 | 8.4142 | 7.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4725 | 0 | [16 empty] | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 200.7997 | 236.5544 | [1019 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | [7 empty] | 10.0554 | 0 | 0 | 10.0554 | 0 | 10.0554 | 10.0554 | 10.0554 | 10.0554 | 10.0554 | 10.0554 | 0 | 10.0554 | 10.0554 | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 4
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 30 |  | 1147.4271 | 1117.1377
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 35
| 面積 | 50 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1019 empty] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | [6 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
| 263010 | 熊野宮川橋Aﾗﾝﾌﾟ橋 27/2/1 | 出図待ち | 6ｔ | JFE | [544 empty] | 出図予定 | [511 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 |  | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り | 逆歪削り |  | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 |  | FW | FW | FWRW | FWRW | RW | RW |  | スタッド | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W |  | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ |  | 仕上げ | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | [6 empty] | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査 | [18 empty] | 納期
過去平均 | 254.088 | 組立前 | 0 | 0% |  | 66.317 | 65.9988 | [1054 empty] | 3.7005 | 6.2369 | 5.6167 | 6.6091 | 5.7903 | 4.7855 | 0 | 5.8151 | 5.5794 | 4.0784 | 3.5078 | 3.3714 | 2.9496 | 0 | 3.979 | 3.979
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 26.9333 | 26.9126 | [1054 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | 0 | 2.1547 | 2.1547 | 2.1547 | 2.1547 | 1.0773 | 0 | 0 | 2.1547 | 1.3337 | 1.8776 | 1.3467 | 1.3467 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 2.1547 | 2.1547
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 84.3572 | 85.1195 | [1054 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4048 | 7.6608 | 7.6608 | 7.6608 | 7.6608 | 0 | 5.9584 | 7.6608 | 7.6608 | 6.8096 | 5.9584 | 5.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8096 | 4.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 17.278 | 17.0239 | [1054 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 | 2.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 | 2.5536 | 2.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | 1.7024 | 0.85119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 14.9912 | 14.2289 | [1054 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71145 | 2.8458 | 2.8458 | 2.8458 | 0 | 1.8498 | 1.7075 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4229 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 44.2113 | 44.2113 | [1054 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2106 | 2.2106 | 2.2106 | 2.2106 | 2.2106 | 2.2106 | 0 | 2.2106 | 2.2106 | 2.2106 | 0 | 0 | 2.2106 | 0 | 2.2106 | 2.2106 | [6 empty] | 2.2106 | 2.2106 | 2.2106 | 2.2106 | 0 | 2.2106 | 2.2106 | 2.2106 | 2.2106
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 6 |  | 254.088 | 253.495
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 12
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1054 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 265010 | 八幡橋 27/2/20 |  | 4.727ｔ | 宇野重工 | [544 empty] | 出図予定 | [528 empty] | 罫書 | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書切断 | 仕上板継 |  | 仕上板継 | UT検査 | 小組 | 小組W | 小組W | 小組W削 |  | 小W削 | 小W削 | 小W歪 | 小W歪 | 小歪 | 小歪 |  |  | 大組 | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W |  | 大組W | 大組W | 大組W | スタッド | 大歪 | [6 empty] | 大歪 |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | ブラスト |  |  | 戻り | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 |  | シール | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
過去平均 | 263.4644 | 組立前 | 0 | 0% |  | 65.6026 | 66 | [1071 empty] | 6 | 6 | 6 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 40.5735 | 40.481 | [1071 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.8933 | 5.8933 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.8933 | 5.8933 | 3.6479 |  | 3.6833 | 3.6833 | [13 empty] | 5.8933
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 77.4585 | 86.5626 | [1071 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [7 empty] | 9.3125 | 9.3125 | 9.3125 | 9.3125 | 9.3125 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 16.8617 | 24 | [1071 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 14.754 | 27.2967 | [1071 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1.9459 | 7.7836 | 7.7836 | 7.7836 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 47.4236 | 54.4157 | [1071 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 6.0462 | 0 | 0 | 6.0462 | 0 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 0 | 6.0462
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 4.727 |  | 263.4644 | 298.7561
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 12
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1071 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 262018 | 志津第二高架橋(P17) 27/2/2 | 出図待ち | 14.5ｔ | JFE | [1035 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 |  | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り | 逆歪削り |  | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 |  | FW | FW | FWRW | FWRW | RW | RW |  | スタッド | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W |  | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ |  | 仕上げ | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査 | [46 empty] | 納期
過去平均 | 575.0917 | 組立前 | 0 | 0% |  | 150.674 | 150.4296 | [1033 empty] | 8.4344 | 14.2156 | 12.8019 | 15.0639 | 13.1978 | 10.9075 | 0 | 13.2543 | 12.7171 | 9.2959 | 7.9953 | 7.6843 | 6.7229 | 0 | 9.0693 | 9.0693
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 60.9597 | 61.3413 | [1033 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4555 | 0 | 4.9111 | 4.9111 | 4.9111 | 4.9111 | 2.4555 | 0 | 0 | 4.9111 | 3.0399 | 4.2795 | 3.0694 | 3.0694 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 4.9111 | 4.9111
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 192.0806 | 194.011 | [1033 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7604 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 0 | 13.5808 | 17.461 | 17.461 | 15.5209 | 13.5808 | 13.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5209 | 9.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 38.5311 | 38.8022 | [1033 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8203 | 5.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8203 | 5.8203 | 5.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8802 | 3.8802 | 1.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 32.2051 | 32.4317 | [1033 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6216 | 6.4863 | 6.4863 | 6.4863 | 0 | 4.2161 | 3.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2432 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 100.6411 | 100.7699 | [1033 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0385 | 5.0385 | 5.0385 | 5.0385 | 5.0385 | 5.0385 | 0 | 5.0385 | 5.0385 | 5.0385 | 0 | 0 | 5.0385 | 0 | 5.0385 | 5.0385 | 5.0385 | 5.0385 | 5.0385 | 5.0385 | 0 | 5.0385 | 5.0385 | 5.0385 | 5.0385
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 14.5 |  | 575.0917 | 577.7856
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 20
| 面積 | 40 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1033 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 262014 | 鼠ヶ関川橋 27/2/20 | 出図待ち | 32.5ｔ | 日ファブ取手 | [1056 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 |  | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り | 逆歪削り |  | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 |  | FW | FW | FWRW | FWRW | RW | RW |  | スタッド | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W |  | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ |  | 仕上げ | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 | [10 empty] | 塗装 | 塗装 | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査 | [34 empty] | 納期
過去平均 | 1258.5706 | 組立前 | 0 | 0% |  | 329.7455 | 329.2661 | [1054 empty] | 18.4616 | 31.1158 | 28.0214 | 32.9724 | 28.8878 | 23.8749 | 0 | 29.0116 | 27.8357 | 20.3472 | 17.5004 | 16.8196 | 14.7154 | 0 | 19.8512 | 19.8512
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 133.4085 | 134.2663 | [1054 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3748 | 0 | 10.7496 | 10.7496 | 10.7496 | 10.7496 | 5.3748 | 0 | 0 | 10.7496 | 6.6539 | 9.3671 | 6.7185 | 6.7185 | 0 | 0 | 8.0622 | 0 | 0 | 0 | 10.7496 | 10.7496
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 420.3626 | 424.6588 | [1054 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9864 | 38.2193 | 38.2193 | 38.2193 | 38.2193 | 0 | 29.7261 | 38.2193 | 38.2193 | 33.9727 | 29.7261 | 29.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9727 | 21.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 84.3242 | 84.9318 | [1054 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7398 | 12.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7398 | 12.7398 | 12.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4932 | 8.4932 | 4.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 70.48 | 70.9877 | [1054 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5494 | 14.1975 | 14.1975 | 14.1975 | [9 empty] | 0 | 9.2284 | 8.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0988 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 220.2499 | 220.569 | [1054 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0285 | 11.0285 | 11.0285 | 11.0285 | 11.0285 | 11.0285 | 0 | 11.0285 | 11.0285 | 11.0285 | 0 | 0 | 11.0285 | [9 empty] | 0 | 11.0285 | 11.0285 | 11.0285 | 11.0285 | 11.0285 | 11.0285 | 0 | 11.0285 | 11.0285 | 11.0285 | 11.0285
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 32.5 |  | 1258.5706 | 1264.6797
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 40
| 面積 | 60 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1054 empty] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| 25X018 | 馬淵川橋2工区 27/3 |  | 17.392ｔ | IHI | [544 empty] | 出図予定 | [524 empty] | 罫書 | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書切断 | 仕上板継 |  | 仕上板継 | UT検査 | 小組 | 小組W | 小組W | 小組W削 |  | 小W削 | 小W削 | 小W歪 | 小W歪 | 小歪 | 小歪 |  |  | 大組 | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W |  | 大組W | 大組W | 大組W | スタッド | 大歪 | 大歪 |  | 仕上げ | 仕上げ | [6 empty] | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | ブラスト |  |  | 戻り | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 |  | シール | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
過去平均 | 726.0168 | 組立前 | 0 | 0% |  | 180.7782 | 180.5155 | [1067 empty] | 10.1213 | 17.0588 | 15.3623 | 18.0767 | 15.8373 | 13.0891 | 0 | 15.9052 | 15.2605 | 11.1551 | 9.5943 | 9.2211 | 8.0675 | 0 | 10.8831 | 10.8831
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 111.8066 | 73.6096 | [1067 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 0 | 5.8933 | 5.8933 | 5.8933 | 5.8933 | 2.9467 | 0 | 0 | 5.8933 |  | 3.6479 | 5.1354 | 3.6833 | 3.6833 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 5.8933 | 5.8933
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 213.449 | 232.8132 | [1067 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9.3125 | 20.9532 | 20.9532 | 20.9532 | 20.9532 | 0 |  | 16.2969 | 20.9532 | 20.9532 | 18.6251 | 16.2969 | 16.2969 | [12 empty] | 18.6251 | 11.6407 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 46.4651 | 46.5626 | [1067 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9844 | 6.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.9844 | 6.9844 | 6.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6563 | 4.6563 | 2.3281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 40.6569 | 38.918 | [1067 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1.9459 | 7.7836 | 7.7836 | 7.7836 | 0 | 5.0593 | 4.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8918 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 130.683 | 120.9239 | [1067 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 0 | 6.0462 | 6.0462 |  |  |  | 6.0462 | 0 | 0 | 6.0462 | 0 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 0 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462 | 6.0462
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 17.39 |  | 726.0168 | 693.3428
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 30
| 面積 | 30 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1067 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 246008 | 黒沢川橋 27/4/1 | 出図待ち | 68.323ｔ | 日本PS | [1078 empty] | 材料入？ | [12 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 |  |  | 削り仕上 | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り |  | 逆歪削り | 仕上げ | [6 empty] | 仕上げ | 箱組 | 箱W | 箱WF組 |  |  |  | 箱WF組 | FW | FW | FWRW | FWRW |  | FWRW | FWRW | FWRW | FWRW | FWRW |  |  | RW | RW | スタッド | 歪取 | 歪取 |  |  | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W | 地覆組W | 地覆組W |  |  | 櫛歪 | 櫛歪 | 櫛歪 |  | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | ブラスト |  |  | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  |  | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
過去平均 | 2615.459 | 組立前 | 0 | 0% |  | 685.2503 | 576 | [1089 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 32 | 32 | [6 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  | 32
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 277.2387 | 278.0364 | [1089 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 11.13 |  |  |  | 0 | 22.26 | 13.7787 | 19.3973 | 13.9125 |  | 11.13 | 22.26 | [5 empty] | 13.9125 | 0 | 16.695 | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.26 | 22.26
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 873.5633 | 840 | [1089 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 175.2358 | 169.5252 | [1089 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.3813 |  | 26.3813 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 16 | 24 | 24 | [9 empty] | 17.5875 | 17.5875 | 17.5875 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 146.4657 | 144 | [1089 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 457.7053 | 480 | [1089 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 68.323 |  | 2615.459 | 2487.5615
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 80
| 面積 | 140 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| 24Y031 | 門真東P67上下 27/5/15 |  | 19ｔ | 宮地エンジ | [408 empty] | 出図予定 | [605 empty] | 12/E |  | 出図予定 | [96 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 |  | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り | 逆歪削り |  | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 |  | FW | FW | FWRW | FWRW | RW | RW |  | スタッド | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W |  | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ |  | 仕上げ | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ
過去平均 | 740.0152 | 組立前 | 0 | 0% |  | 193.884 | 193.5942 | [1111 empty] | 10.8546 | 18.2947 | 16.4753 | 19.3863 | 16.9848 | 14.0374 | 0 | 17.0575 | 16.3662 | 11.9633 | 10.2895 | 9.8892 | 8.652 | 0 | 11.6717 | 11.6717
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 78.4416 | 78.9427 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1601 | 0 | 6.3203 | 6.3203 | 6.3203 | 6.3203 | 3.1601 | 0 | 0 | 6.3203 | 3.9122 | 5.5075 | 3.9502 | 3.9502 | 0 | 0 | 4.7402 | 0 | 0 | 0 | 6.3203 | 6.3203
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 247.1651 | 249.6809 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9872 | 22.4713 | 22.4713 | 22.4713 | 22.4713 | 0 | 17.4777 | 22.4713 | 22.4713 | 19.9745 | 17.4777 | 17.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9745 | 12.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 49.581 | 49.9362 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4904 | 7.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4904 | 7.4904 | 7.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9936 | 4.9936 | 2.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 41.4408 | 41.7377 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0869 | 8.3475 | 8.3475 | 8.3475 | 0 | 5.4259 | 5.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 129.5027 | 129.685 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4843 | 6.4843 | 6.4843 | 6.4843 | 6.4843 | 6.4843 | 0 | 6.4843 | 6.4843 | 6.4843 | 0 | 0 | 6.4843 | 0 | 6.4843 | 6.4843 | 6.4843 | 6.4843 | 6.4843 | 6.4843 | 0 | 6.4843 | 6.4843 | 6.4843 | 6.4843
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 19 |  | 740.0152 | 743.5767
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 24
| 面積 | 36 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1111 empty] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 215013 | 横浜環状 神戸線 27/6/1 | 出図待ち | 34.657ｔ | オリエンタル東
過去平均 | 1357.8036 | 組立前 | 0 | 0% |  | 355.7445 | 0
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 143.9272 | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 453.5064 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 90.9728 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 76.037 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 237.6156 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 34.657 |  | 1357.8036 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 45
| 面積 | 68 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| 24X027 | 角川橋上りA1P4 27/6/15 |  | 12ｔ | 川田建設 | [666 empty] | 出図予定 | [446 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 |  | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り | 逆歪削り |  | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 |  | FW | FW | FWRW | FWRW | RW | RW |  | スタッド | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W |  | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ |  | 仕上げ | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
過去平均 | 491.988 | 組立前 | 0 | 0% |  | 128.9009 | 128.6624 | [1111 empty] | 7.214 | 12.1586 | 10.9495 | 12.8841 | 11.288 | 9.3292 | 0 | 11.3364 | 10.8769 | 7.9508 | 6.8384 | 6.5723 | 5.7501 | 0 | 7.757 | 7.757
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 52.1507 | 52.4652 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1002 | 0 | 4.2004 | 4.2004 | 4.2004 | 4.2004 | 2.1002 | 0 | 0 | 4.2004 | 2.6 | 3.6602 | 2.6253 | 2.6253 | 0 | 0 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 4.2004 | 4.2004
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 164.324 | 165.9376 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6375 | 14.9344 | 14.9344 | 14.9344 | 14.9344 | 0 | 11.6156 | 14.9344 | 14.9344 | 13.275 | 11.6156 | 11.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.275 | 8.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 32.9632 | 33.1875 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9781 | 4.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9781 | 4.9781 | 4.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3188 | 3.3188 | 1.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 27.5513 | 27.7388 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 5.5478 | 5.5478 | 5.5478 | 0 | 3.606 | 3.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7739 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 86.0979 | 86.1885 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3094 | 0 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3094 | 0 | 0 | 4.3094 | 0 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3094 | 0 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3094
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 12 |  | 491.988 | 494.18
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 20
| 面積 | 30 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1111 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 265005 | 西の川橋 27/6/1 |  | 10.4ｔ | IHI | [666 empty] | 出図予定 | [446 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 |  | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り | 逆歪削り |  | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 |  | FW | FW | FWRW | FWRW | RW | RW |  | スタッド | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W |  | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ |  | 仕上げ | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
過去平均 | 396.7149 | 組立前 | 0 | 0% |  | 103.9393 | 103.7995 | [1111 empty] | 5.8199 | 9.8091 | 8.8336 | 10.3944 | 9.1067 | 7.5264 | 0 | 9.1457 | 8.7751 | 6.4144 | 5.5169 | 5.3023 | 4.639 | 0 | 6.258 | 6.258
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 42.0518 | 42.3268 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 3.3887 | 3.3887 | 3.3887 | 3.3887 | 1.6944 | 0 | 0 | 3.3887 | 2.0976 | 2.9529 | 2.118 | 2.118 | 0 | 0 | 2.5416 | 0 | 0 | 0 | 3.3887 | 3.3887
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 132.5028 | 133.8715 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3549 | 12.0484 | 12.0484 | 12.0484 | 12.0484 | 0 | 9.371 | 12.0484 | 12.0484 | 10.7097 | 9.371 | 9.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7097 | 6.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 26.5799 | 26.7743 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0161 | 4.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6774 | 2.6774 | 1.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 22.216 | 22.3785 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 4.4757 | 4.4757 | 4.4757 | 0 | 2.9092 | 2.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2379 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 69.4251 | 69.5333 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4767 | 3.4767 | 3.4767 | 3.4767 | 3.4767 | 3.4767 | 0 | 3.4767 | 3.4767 | 3.4767 | 0 | 0 | 3.4767 | 0 | 3.4767 | 3.4767 | 3.4767 | 3.4767 | 3.4767 | 3.4767 | 0 | 3.4767 | 3.4767 | 3.4767 | 3.4767
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 10.4 |  | 396.7149 | 398.6839
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 12
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1111 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 263026 | 岩瀬橋 27/8～ |  | 52ｔ 力石橋８月 岩瀬橋28/8 土渕橋29/4 | IIS | [791 empty] | 最遅出図 | [321 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 |  | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り | 逆歪削り |  | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 |  | FW | FW | FWRW | FWRW | RW | RW |  | スタッド | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W |  | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ |  | 仕上げ | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
過去平均 | 1983.5747 | 組立前 | 0 | 0% |  | 519.6966 | 164.9713 | [1111 empty] | 9.2498 | 15.5898 | 14.0395 | 16.5201 | 14.4736 | 11.962 | 0 | 14.5356 | 13.9464 | 10.1945 | 8.7682 | 8.4271 | 7.3728 | 0 | 9.946 | 9.946
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 210.2589 | 67.2711 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6929 | 0 | 5.3858 | 5.3858 | 5.3858 | 5.3858 | 2.6929 | 0 | 0 | 5.3858 | 3.3338 | 4.6932 | 3.3661 | 3.3661 | 0 | 0 | 4.0394 | 0 | 0 | 0 | 5.3858 | 5.3858
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 662.5139 | 212.7657 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5106 | 19.1489 | 19.1489 | 19.1489 | 19.1489 | 0 | 14.8936 | 19.1489 | 19.1489 | 17.0213 | 14.8936 | 14.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0213 | 10.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 132.8995 | 42.5531 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.383 | 6.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.383 | 6.383 | 6.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2553 | 4.2553 | 2.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 111.0802 | 35.5668 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7783 | 7.1134 | 7.1134 | 7.1134 | 0 | 4.6237 | 4.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5567 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 347.1256 | 110.5111 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256 | 0 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256 | 0 | 0 | 5.5256 | 0 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256 | 0 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 52 |  | 1983.5747 | 633.6392
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 60
| 面積 | 90 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1111 empty] | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
| 259026 | 厚狭川 27/8/31 |  | 30.3ｔ | YBC | [791 empty] | 最遅出図 | [321 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 |  | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り | 逆歪削り |  | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 |  | FW | FW | FWRW | FWRW | RW | RW |  | スタッド | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W |  | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ |  | 仕上げ | ブラスト |  |  |  | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | ブラ溶射 | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
過去平均 | 1218.4943 | 組立前 | 0 | 0% |  | 319.2455 | 318.6969 | [1111 empty] | 17.869 | 30.117 | 27.1219 | 31.914 | 27.9605 | 23.1085 | 0 | 28.0803 | 26.9422 | 19.6941 | 16.9386 | 16.2797 | 14.2431 | 0 | 19.214 | 19.214
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 129.1604 | 129.9564 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2023 | 0 | 10.4045 | 10.4045 | 10.4045 | 10.4045 | 5.2023 | 0 | 0 | 10.4045 | 6.4403 | 9.0664 | 6.5028 | 6.5028 | 0 | 0 | 7.8034 | 0 | 0 | 0 | 10.4045 | 10.4045
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 406.9771 | 411.0276 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4411 | 36.9925 | 36.9925 | 36.9925 | 36.9925 | 0 | 28.7719 | 36.9925 | 36.9925 | 32.8822 | 28.7719 | 28.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8822 | 20.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 81.6391 | 82.2055 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3308 | 12.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3308 | 12.3308 | 12.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2206 | 8.2206 | 4.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 68.2357 | 68.7091 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 3.4355 | 13.7418 | 13.7418 | 13.7418 | 0 | 8.9322 | 8.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8709 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 213.2365 | 213.489 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6744 | 10.6744 | 10.6744 | 10.6744 | 10.6744 | 10.6744 | 0 | 10.6744 | 10.6744 | [29 empty] | 10.6744 | 0 | 0 | 10.6744 | 0 | 10.6744 | 10.6744 | 10.6744 | 10.6744 | 10.6744 | 10.6744 | 0 | 10.6744 | 10.6744 | 10.6744 | 10.6744
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 30.3 |  | 1218.4943 | 1224.0845
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 45
| 面積 | 70 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1111 empty] | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | [29 empty] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5
| 245015 | 足羽川橋上りP2 27/9月 |  | 9.5ｔ | 日本PS
過去平均 | 370.0076 | 組立前 | 0 | 0% |  | 96.942 | 0
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 39.2208 | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 123.5825 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 24.7905 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 20.7204 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 64.7513 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 9.5 |  | 370.0076 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 12
| 面積 | 18 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| 248025 | 東海環状田切川橋 8/20？？ |  | 28.713ｔ | 大林組 | [1113 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 |  | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り |  |  | 逆歪削り | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  | 箱組 | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 | FW |  |  | FW | FWRW | FWRW | RW | RW |  |  | スタッド | 歪取 | 歪取 | 歪取 | 地覆組W |  |  | 地覆組W | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 |  |  | 櫛歪 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | ブラスト | 戻り |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  |  |  | 塗装 | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  |  | 完成検査
過去平均 | 1109.4998 | 組立前 | 0 | 0% |  | 290.6889 | 291.2752 | [1111 empty] | 16.2752 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |  | 0 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 117.607 | 118.365 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.7382 |  |  |  | 9.4765 |  |  | 9.4765 | 9.4765 | 9.4765 | 4.7382 | 0 | 0 |  | 9.4765 | 5.8659 | 8.2578 | 5.9228 | 5.9228 |  |  | 0 | 7.1074 | 0 | 0 | 9.4765 |  |  | 9.4765
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 370.5729 | 374.9802 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14.9746 | 30 | 30 | 33.6929 | 33.6929 | 0 |  | 26.2056 | 33.6929 | 33.6929 | 29.9493 | 26.2056 |  |  | 26.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9493 | 18.7183 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 74.3365 | 74.8732 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.231 | 11.231 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.231 | 11.231 | 11.231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.4873 | 7.4873 |  |  | 3.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 62.132 | 62.5806 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.129 |  | 12.5161 | 12.5161 | 12.5161 | 8.1355 | 7.5097 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2581 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 194.1625 | 194.4469 | [1111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 9.7223 | 9.7223 | 9.7223 | 9.7223 |  |  | 9.7223 | 9.7223 | 9.7223 | 9.7223 |  |  |  | 0 | 0 | 9.7223 | 9.7223 | 9.7223 |  |  |  | 9.7223 | 9.7223 | 9.7223 | 9.7223 |  |  | 9.7223 | 9.7223 | 9.7223 | 9.7223 | 9.7223
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 28.713 |  | 1109.4998 | 1116.5211
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 35
| 面積 | 45 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1111 empty] | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5
| 255016 | 高槻高架橋西下りPD8 27/10/10 |  | 23.7ｔ | 日ファブ | [1113 empty] | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 罫書桁孔 | 罫書桁孔 |  |  | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 | 継W | 継W溝出 |  |  |  | UT検？ | ２R | 逆歪削り |  |  | 逆歪削り | 仕上げ | 仕上げ | 箱組 | 箱W | 箱WF組 |  |  | 箱WF組 | FW | FW | FWRW | FWRW |  |  | RW |  | RW | スタッド | 歪取 |  |  | 歪取 | 歪取 | 地覆組W | 地覆組W | 地覆組W |  |  | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ |  |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 戻り | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
過去平均 | 923.4942 | 組立前 | 0 | 0% |  | 241.9555 | 254 | [1111 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 10 | 10 | 10
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 97.8904 | 98.5154 | [1114 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.8873 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.9437 | 7.8873 | 7.8873 | 7.8873 | 7.8873 | 3.9437 |  |  | 0 | 7.8873 | 4.8822 | 6.873 | 4.9296 |  |  | 4.9296 |  | 0 | 5.9155 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.8873 | 7.8873
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 308.4471 | 308.9696 | [1114 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.4634 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 16 | 16 |  |  | 16 | 8 | 0 | 0 | 24.9269 |  |  | 15.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 戻り: 0; SET？: 0; ニタ乾？: 0; 圧縮: 0; 仕上げ: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 61.8741 | 62.3171 | [1114 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.3476 | 9.3476 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.3476 | 9.3476 | 9.3476 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2317 | 6.2317 | 3.1159 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 戻り: 0; SET？: 0; ニタ乾？: 0; 圧縮: 0; 仕上げ: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 51.7157 | 11.4589 | [1114 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 戻り: 6.2503; SET？: 0; ニタ乾？: 0; 圧縮: 0; 仕上げ: 0 | 0 | 5.2086 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 161.6115 | 137.5628 | [1114 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0919 |  |  | 8.0919 | 8.0919 | 8.0919 | 8.0919 | 8.0919 |  |  |  | 8.0919 | 8.0919 | [7 empty] | 戻り: 8.0919; SET？: 8.0919; ニタ乾？: 8.0919; 圧縮: 8.0919; 仕上げ: 8.0919 | 0 | 8.0919 | 8.0919 | 8.0919 | 8.0919
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 23.7 |  | 923.4942 | 872.8238
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 30
| 面積 | 45 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1111 empty] | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | [6 empty] | 戻り: 180; SET？: 112.5; ニタ乾？: 112.5; 圧縮: 112.5; 仕上げ: 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5
| 259025 | 五常橋 西宮橋下りA1A2 27/10/1 |  | 27ｔ | 前田建設
過去平均 | 1020.303 | 組立前 | 0 | 0% |  | 267.3194 | 0
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 108.1521 | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 340.7812 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 68.3603 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 57.137 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 178.553 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 27 |  | 1020.303 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 30
| 面積 | 45 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| 221005 | 淀川東高架橋P1下り 27/11/30 | 出図待ち | 14.914ｔ | 宮地エンジ
過去平均 | 574.9862 | 組立前 | 0 | 0% |  | 150.6464 | 0
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 60.9485 | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 192.0454 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 38.5241 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 32.1992 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 100.6226 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 14.914 |  | 574.9862 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 18
| 面積 | 22 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| 20Y027 | 淀川東高架橋P1上り 27/11/30 | 出図待ち | 14.9ｔ | JFE津
過去平均 | 615.6799 | 組立前 | 0 | 0% |  | 160.6925 | 0
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 65.2621 | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 204.4057 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 41.8662 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 36.3251 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 107.1283 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 14.9 |  | 615.6799 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 25
| 面積 | 45 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| 229034 | 永井谷JCT 上りA1A2 28/1/10 | 出図待ち | 29.5ｔ | YBC
過去平均 | 1132.8126 | 組立前 | 0 | 0% |  | 296.7969 | 0
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 120.0781 | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 378.3594 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 75.8984 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 63.4375 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 198.2422 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 29.5 |  | 1132.8126 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 35
| 面積 | 50 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| 229035 | 永井谷JCT 下りA1A2 28/1/10 | 出図待ち | 29.5ｔ | YBC
過去平均 | 1132.8126 | 組立前 | 0 | 0% |  | 296.7969 | 0
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 120.0781 | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 378.3594 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 75.8984 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 63.4375 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 198.2422 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 29.5 |  | 1132.8126 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 35
| 面積 | 50 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| 247001 | 利根川橋 28/3/1 | 出図待ち | 78.879t | MMB | [408 empty] | 出図予定
過去平均 | 2683.6285 | 組立前 | 0 | 0% |  | 703.1107 | 0
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 284.4646 | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 896.3319 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 179.8031 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 150.2832 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 469.635 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 78.879 |  | 2683.6285 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 63
| 面積 | 163.8 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| 251011 | 関屋第一橋 28/5/31 |  | 16.812ｔ | JFE津
過去平均 | 676.2369 | 組立前 | 0 | 0% |  | 177.1741 | 0
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 71.6811 | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 225.8631 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 45.3079 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 37.8693 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 118.3415 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 16.812 |  | 676.2369 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 25
| 面積 | 40 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| 251009 | 関屋第二橋 28/6/30 |  | 19.332ｔ | JFE津
過去平均 | 756.7493 | 組立前 | 0 | 0% |  | 198.2683 | 0
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 80.2154 | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 252.7543 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 50.7022 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 42.378 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 132.4311 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 19.332 |  | 756.7493 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 25
| 面積 | 40 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| 251010 | 関屋第三橋 28/9/29 |  | 19.332ｔ | JFE津
過去平均 | 756.7493 | 組立前 | 0 | 0% |  | 198.2683 | 0
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 80.2154 | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 252.7543 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 50.7022 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 42.378 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 132.4311 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 19.332 |  | 756.7493 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 25
| 面積 | 40 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| 251008 | 黒部新橋 28/11/30 |  | 18.14ｔ | JFE津
過去平均 | 719.3432 | 組立前 | 0 | 0% |  | 188.4679 | 0
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 76.2504 | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 240.2606 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 48.196 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 40.2832 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 125.8851 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 18.14 |  | 719.3432 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 25
| 面積 | 40 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| 188016 | 新名神 淀川橋 29/3/1 | 出図待ち | 90.6ｔ | 川西商会
| 235037 | 八潮PA Bﾗﾝﾌﾟ橋P216 29/4/1 | 出図待ち | 5.912ｔ | YBC | [1113 empty] | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書角切 | 罫書角切 | 開先仕上 | 切断開先 |  | 切断開先 | 切断開先 | 削り仕上 | 削り仕上 | 削り仕上 | 仕上 |  | 仕上 | 仕上 | 組立 | 組立 | 組立溶接 | 組立溶接 |  | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接歪取 |  | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 |  | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 塗前検査 | [24 empty] | 溶射塗装: ブラスト; 溶射塗装: 戻り; 溶射塗装: 塗装; 戻り: 塗装; SET？: 塗装; 圧縮: SET; 仕上げ: 中井乾式 | 中井乾式 | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 完成検査 | 仕上げ宵
過去平均 | 322.8924 | 組立前 | 0 | 0% |  | 80.4002 | 78 | [1111 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 53.923 | 54 | [1125 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | 6 | 6
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 65.5472 | 64 | [1133 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 17.7591 | 18 | [1142 empty] | 6 | 6 | 6
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 23.5711 | 24 | [1178 empty] | 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 戻り: 6; SET？: 6
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 83.3062 | 84 | [1149 empty] | 6 | 6 | 6 | [26 empty] | 戻り: 6; SET？: 6; ニタ乾？: 6; 圧縮: 6; 仕上げ: 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 5.912 |  | 322.8924 | 322
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1111 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | [22 empty] | 溶射塗装: 80; 溶射塗装: 80; 戻り: 80; SET？: 80; ニタ乾？: 80; 圧縮: 50; 仕上げ: 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 235034 | 八潮PA Aﾗﾝﾌﾟ橋P207 29/4/1 | 出図待ち | 7.753ｔ | IHI | [1120 empty] | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書角切 | 罫書角切 | 開先仕上 | 切断開先 |  | 切断開先 | 切断開先 | 削り仕上 | 削り仕上 | 削り仕上 | 仕上 |  | 仕上 | 仕上 | 組立 | 組立 | 組立溶接 | 組立溶接 |  | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接歪取 |  | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 |  | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 塗前検査 | [17 empty] | 仕上げ: ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | SET | 中井乾式 | 中井乾式 | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 完成検査 | 仕上げ宵
過去平均 | 404.6785 | 組立前 | 0 | 0% |  | 100.7649 | 78 | [1118 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 67.5813 | 66 | [1128 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | 6 | 6
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 82.1497 | 80 | [1136 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 22.2573 | 24 | [1148 empty] | 6 | 6 | 6 | 6
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 29.5415 | 30 | [1178 empty] | 仕上げ: 6 | 6 | 6 | 6 | 6
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 104.407 | 66 | [1156 empty] | 6 | 6 | 6 | [19 empty] | 仕上げ: 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 7.753 |  | 404.6785 | 344
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 11
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1118 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | [36 empty] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 235039 | 八潮PA Dﾗﾝﾌﾟ橋P207 29/4/1 | 出図待ち | 6.375ｔ | IHI | [1120 empty] | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書角切 | 罫書角切 | 開先仕上 | 切断開先 |  | 切断開先 | 切断開先 | 削り仕上 | 削り仕上 | 削り仕上 | 仕上 |  | 仕上 | 仕上 | 組立 | 組立 | 組立溶接 | 組立溶接 |  | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接歪取 |  | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 |  | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 塗前検査 | [17 empty] | 溶射塗装: ブラスト; 溶射塗装: 戻り; 溶射塗装: 塗装; 戻り: 塗装; SET？: 塗装; 圧縮: SET; 仕上げ: 中井乾式 | 中井乾式 | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 完成検査 | 仕上げ宵
過去平均 | 341.8928 | 組立前 | 0 | 0% |  | 85.1313 | 78 | [1118 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 57.0961 | 54 | [1132 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | 6 | 6
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 69.4042 | 72 | [1139 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 18.8041 | 18 | [1149 empty] | 6 | 6 | 6
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 24.9582 | 24 | [1178 empty] | 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 戻り: 6; SET？: 6
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 88.2084 | 84 | [1153 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [19 empty] | 圧縮: 6; 仕上げ: 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 6.375 |  | 341.8928 | 330
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1118 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | [15 empty] | 溶射塗装: 80; 溶射塗装: 80; 戻り: 80; SET？: 80; ニタ乾？: 80; 圧縮: 50; 仕上げ: 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 235036 | 八潮PA Bﾗﾝﾌﾟ橋PB8 29/4/1 | 出図待ち | 6.513ｔ | IHI | [1120 empty] | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書角切 | 罫書角切 | 開先仕上 | 切断開先 |  | 切断開先 | 切断開先 | 削り仕上 | 削り仕上 | 削り仕上 | 仕上 |  | 仕上 | 仕上 | 組立 | 組立 | 組立溶接 | 組立溶接 |  | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接歪取 |  | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 |  | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 塗前検査 | [17 empty] | 溶射塗装: ブラスト; 溶射塗装: 戻り; 溶射塗装: 塗装; 戻り: 塗装; SET？: 塗装; 圧縮: SET; 仕上げ: 中井乾式 | 中井乾式 | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 完成検査 | 仕上げ宵
過去平均 | 347.3794 | 組立前 | 0 | 0% |  | 86.4975 | 78 | [1118 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 58.0124 | 54 | [1132 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | 6 | 6
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 70.518 | 72 | [1139 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 19.1059 | 18 | [1149 empty] | 6 | 6 | 6
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 25.3587 | 24 | [1178 empty] | 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 戻り: 6; SET？: 6
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 89.6239 | 90 | [1156 empty] | 6 | 6 | 6 | [19 empty] | 溶射塗装: 6; 戻り: 6; SET？: 6; ニタ乾？: 6; 圧縮: 6; 仕上げ: 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 6.513 |  | 347.3794 | 336
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1118 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | [15 empty] | 溶射塗装: 80; 溶射塗装: 80; 戻り: 80; SET？: 80; ニタ乾？: 80; 圧縮: 50; 仕上げ: 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 235038 | 八潮PA Cﾗﾝﾌﾟ橋P213 29/4/1 | 出図待ち | 7.384ｔ | YBC | [1120 empty] | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書角切 | 罫書角切 | 開先仕上 | 切断開先 |  | 切断開先 | 切断開先 | 削り仕上 | 削り仕上 | 削り仕上 | 仕上 |  | 仕上 | 仕上 | 組立 | 組立 | 組立溶接 | 組立溶接 |  | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接歪取 |  | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 |  | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 塗前検査 | [23 empty] | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | SET | 中井乾式 | 中井乾式 | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 完成検査 | 仕上げ宵
過去平均 | 390.694 | 組立前 | 0 | 0% |  | 97.2828 | 96 | [1118 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 65.2459 | 54 | [1132 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | 6 | 6
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 79.3109 | 80 | [1139 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 21.4882 | 18 | [1149 empty] | 6 | 6 | 6
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 28.5207 | 24 | [1178 empty] | 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 100.7991 | 108 | [1153 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [19 empty] | 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 戻り: 6; SET？: 6; ニタ乾？: 6; 圧縮: 6
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 7.384 |  | 390.694 | 380
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 11
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1118 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | [22 empty] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 235032 | 八潮PA Aﾗﾝﾌﾟ橋P203 29/4/1 | 出図待ち | 6.354ｔ | IHI | [1120 empty] | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書角切 | 罫書角切 | 開先仕上 | 切断開先 |  | 切断開先 | 切断開先 | 削り仕上 | 削り仕上 | 削り仕上 | 仕上 |  | 仕上 | 仕上 | 組立 | 組立 | 組立溶接 | 組立溶接 |  | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接歪取 |  | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 |  | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 塗前検査 | [23 empty] | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | SET | 中井乾式 | 中井乾式 | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 完成検査 | 仕上げ宵
過去平均 | 341.0508 | 組立前 | 0 | 0% |  | 84.9217 | 84 | [1118 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 56.9555 | 54 | [1132 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | 6 | 6
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 69.2333 | 72 | [1139 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 18.7578 | 18 | [1149 empty] | 6 | 6 | 6
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 24.8967 | 24 | [1178 empty] | 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 87.9911 | 90 | [1156 empty] | 6 | 6 | 6 | [19 empty] | 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 戻り: 6; SET？: 6; ニタ乾？: 6; 圧縮: 6; 仕上げ: 6 | 6 | 6 | 6
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 6.354 |  | 341.0508 | 342
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1118 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | [22 empty] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 235035 | 八潮PA Bﾗﾝﾌﾟ橋PB4 ﻿29/4/1 | 出図待ち | 4.579ｔ | YBC | [1120 empty] | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書角切 | 罫書角切 | 開先仕上 | 切断開先 |  | 切断開先 | 切断開先 | 削り仕上 | 削り仕上 | 削り仕上 | 仕上 |  | 仕上 | 仕上 | 組立 | 組立 | 組立溶接 | 組立溶接 |  | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接歪取 |  | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 溶接歪取 | 歪取仕上 | 歪取仕上 | 歪取仕上 |  | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 地覆組溶 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 塗前検査 | [15 empty] | ブラスト | 戻り | 溶射塗装: 塗装; 溶射塗装: 塗装; 溶射塗装: 塗装; 溶射塗装: SET; 溶射塗装: 中井乾式; 溶射塗装: 中井乾式; 溶射塗装: 圧縮; 溶射塗装: 仕上げ; 溶射塗装: 仕上げ; 溶射塗装: 仕上げ; 溶射塗装: 完成検査; 溶射塗装: 仕上げ宵
過去平均 | 263.0898 | 組立前 | 0 | 0% |  | 65.5094 | 66 | [1118 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 43.936 | 48 | [1133 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | 6 | 6
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 53.4072 | 56 | [1141 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 14.4699 | 18 | [1149 empty] | 6 | 6 | 6
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 19.2056 | 18 | [1178 empty] | 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 67.8772 | 66 | [1156 empty] | 6 | 6 | 6 | [19 empty] | 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6; 溶射塗装: 6
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 4.579 |  | 263.0898 | 272
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1118 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | [14 empty] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 12 | 3 | 0 | 12 | 23.8739 | 36.1252 | 33.1293 | 40.9228 | 36.9682 | 6 | 0 | 26.1148 | 0 | 40.088 | 38.9496 | 19.6995 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 28.9433 | 34.2842 | 20.247 | 0 | 19.2193 | 19.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1213 | 43.0588 | 41.3623 | 38.0767 | 35.8373 | 13.0891 | 6 | 21.9052 | 41.2605 | 31.1551 | 29.5943 | 29.2211 | 24.0675 | 0 | 39.3176 | 51.0988 | 38.8019 | 35.0639 | 33.1978 | 16.9075 | 6 | 25.2543 | 24.7171 | 27.2959 | 21.9953 | 15.6843 | 6.7229 | 0 | 9.0693 | 9.0693 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 28.1621 | 37.3527 | 33.638 | 39.5815 | 34.6781 | 28.6604 | 6 | 44.8267 | 43.4151 | 34.4257 | 25.0082 | 24.191 | 23.665 | 16.1213 | 40.889 | 39.1925 | 18.0767 | 21.8373 | 19.0891 | 6 | 15.9052 | 23.2605 | 19.1551 | 17.5943 | 17.2211 | 16.0675 | 8 | 10.8831 | 10.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2037 | 0 | 10.4074 | 10.4074 | 10.4074 | 10.4074 | 5.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4074 | 6.4421 | 9.0689 | 5.8933 | 0 | 0 | 16.3058 | 6.5046 | 0 | 7.8055 | 2.9467 | 0 | 5.8933 | 21.2013 | 16.3007 | 5.8933 | 12.7478 | 4.9111 | 0 | 15.6945 | 9.8012 | 9.8012 | 4.9006 | 9.8012 | 2.4555 | 0 | 10.9779 | 8.559 | 18.5871 | 14.7201 | 12.2646 | 0 | 0 | 16.6819 | 3.0399 | 4.2795 | 3.0694 | 18.7639 | 18.7975 | 0 | 13.4845 | 0 | 0 | 0 | 4.9111 | 11.3632 | 0 | 12.9042 | 12.9042 | 12.9042 | 12.9042 | 12.3454 | 0 | 0 | 12.9042 | 7.9876 | 11.2447 | 8.0651 | 11.0118 | 5.8933 | 11.7866 | 15.5715 | 5.8933 | 5.8933 | 2.9467 | 12.9042 | 12.9042 | 5.8933 | 0 | 3.6479 | 5.1354 | 9.5766 | 9.5766 | 3.6479 | 0 | 30.3633 | 3.6833 | 0 | 0 | 5.8933 | 5.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4456 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 32 | 32 | 0 | 0 | 24 | 17.073 | 62.4142 | 62.4142 | 62.4142 | 38.4142 | 0 | 37.5808 | 57.7579 | 62.4142 | 36.4741 | 32.2058 | 29.8777 | 16.2969 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 18.6251 | 27.1615 | 38.0917 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 0 | 35.6845 | 45.88 | 45.88 | 40.7823 | 35.6845 | 35.6845 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40.7823 | 34.8014 | 20.9532 | 20.9532 | 20.9532 | 30.2657 | 9.3125 | 9.3125 | 25.6094 | 30.2657 | 20.9532 | 18.6251 | 16.2969 | 16.2969 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3342 | 12.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9844 | 6.9844 | 12.3342 | 0 | 23.95 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2228 | 8.2228 | 9.9317 | 5.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6158 | 0 | 0 | 11.6158 | 11.6158 | 12.8047 | 28.0981 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 7.7438 | 12.4084 | 8.5365 | 4.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9844 | 6.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2933 | 15.2933 | 15.2933 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10.1956 | 10.1956 | 5.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3813 | 0 | 26.3813 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7456 | 13.7456 | 0 | 0 | 13.7456 | 8.9346 | 8.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8728 | 0 | 0 | 1.9459 | 7.7836 | 9.4052 | 14.2699 | 6.4863 | 11.5457 | 4.6702 | 4.2161 | 3.8918 | 0 | 0 | 0 | 3.8918 | 0 | 3.2432 | 0 | 3.2362 | 12.9449 | 12.9449 | 12.9449 | 0 | 8.4142 | 7.767 | 4.2608 | 17.0433 | 17.0433 | 17.0433 | 0 | 8.3222 | 1.7075 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6774 | 0 | 0 | 10.6774 | 10.6774 | 10.6774 | 10.6774 | 10.6774 | 0 | 0 | 10.6774 | 0 | 10.6774 | 10.6774 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6774 | 10.6774 | 16.7236 | 22.7236 | 22.7236 | 6.0462 | 6.0462 | 11.0847 | 21.7159 | 27.7621 | 17.0847 | 21.7159 | 11.0385 | 0 | 27.7621 | 21.7159 | 21.7159 | 12.0462 | 6 | 17.0847 | 6.0462 | 17.0847 | 17.0847 | 11.0847 | 11.0847 | 5.0385 | 11.0847 | 6.0462 | 24.3237 | 24.3237 | 28.3329 | 18.2775 | 13.239 | 23.2945 | 0 | 23.2945 | 23.2945 | 23.2945 | 10.0554 | 10.0554 | 23.2945 | 0 | 12.266 | 12.266 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 | 6 | 12 | 3 | 0 | 12 | 23.8739 | 36.1252 | 33.1293 | 40.9228 | 36.9682 | 6 | 0 | 36.5222 | 0 | 40.088 | 38.9496 | 19.6995 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 41.2775 | 46.6184 | 25.4507 | 0 | 29.6266 | 46.0723 | 34.4074 | 34.4074 | 29.2037 | 0 | 0 | 60.1213 | 67.0588 | 75.7697 | 68.5187 | 68.9062 | 18.9824 | 6 | 21.9052 | 81.5663 | 61.6597 | 60.5787 | 68.011 | 63.3484 | 0 | 93.1609 | 120.25 | 71.1026 | 40.9572 | 56.623 | 21.8186 | 6 | 51.6262 | 93.4184 | 95.9972 | 79.505 | 73.9831 | 9.1785 | 0 | 54.7246 | 34.7012 | 95.6787 | 95.2481 | 84.6788 | 44.4142 | 6 | 88.4248 | 104.1505 | 100.3317 | 92.8705 | 111.0092 | 77.3356 | 22.2969 | 94.3499 | 74.6429 | 88.2013 | 91.8298 | 103.6675 | 41.0744 | 40.7926 | 92.0395 | 119.6482 | 117.0314 | 106.2428 | 110.1714 | 62.9185 | 15.9052 | 101.5572 | 102.5222 | 112.8245 | 99.3691 | 75.2501 | 78.2081 | 33.3861 | 55.7554 | 34.8698 | 40.2713 | 37.3247 | 41.2361 | 27.8807 | 11.9395 | 106.3491 | 100.773 | 99.8533 | 103.9478 | 93.8115 | 70.153 | 9.3125 | 103.3845 | 92.3542 | 89.821 | 80.052 | 83.6171 | 120.9093 | 16.2969 | 78.9695 | 51.9735 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 12 | 3 | 0 | 12 | 23.8739 | 36.1252 | 33.1293 | 40.9228 | 36.9682 | 6 | 0 | 36.5222 | 0 | 40.088 | 38.9496 | 19.6995 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 41.2775 | 46.6184 | 25.4507 | 0 | 29.6266 | 29.6266 | 10.4074 | 10.4074 | 5.2037 | 0 | 0 | 36.1213 | 43.0588 | 51.7697 | 44.5187 | 44.9062 | 18.9824 | 6 | 21.9052 | 57.5663 | 37.6597 | 36.5787 | 44.011 | 39.3484 | 0 | 69.1609 | 96.25 | 55.1026 | 40.9572 | 56.623 | 21.8186 | 6 | 51.6262 | 53.4184 | 55.9972 | 47.505 | 41.9831 | 9.1785 | 0 | 30.7246 | 17.6283 | 33.2645 | 32.8339 | 22.2646 | 6 | 6 | 50.844 | 46.3926 | 37.9175 | 56.3965 | 78.8033 | 47.4579 | 6 | 94.3499 | 74.6429 | 72.2013 | 75.8298 | 87.6675 | 41.0744 | 22.1675 | 64.8779 | 81.5565 | 71.1514 | 60.3627 | 64.2914 | 17.0385 | 15.9052 | 65.8727 | 56.6422 | 66.9445 | 58.5868 | 39.5657 | 42.5237 | 33.3861 | 47.7554 | 26.8698 | 32.2713 | 29.3247 | 33.2361 | 27.8807 | 11.9395 | 65.5669 | 65.9716 | 78.9001 | 82.9946 | 72.8583 | 39.8873 | 0 | 94.072 | 66.7447 | 59.5553 | 59.0988 | 64.9921 | 104.6124 | 0 | 78.9695 | 51.9735 | 0 | 0
|  | 面積 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 171.175 | 171.175 | 171.175 | 171.175 | 171.175 | 171.175 | 171.175 | 171.175 | 171.175 | 171.175 | 171.175 | 146.175 | 146.175 | 146.175 | 146.175 | 146.175 | 146.175 | 146.175 | 146.175 | 146.175 | 146.175 | 146.175 | 121.175 | 110.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 342.91 | 342.91 | 342.91 | 342.91 | 342.91 | 342.91 | 342.91 | 342.91 | 342.91 | 342.91 | 342.91 | 342.91 | 342.91 | 342.91 | 442.91 | 442.91 | 466.145 | 466.145 | 466.145 | 466.145 | 466.145 | 466.145 | 491.145 | 491.145 | 491.145 | 491.145 | 491.145 | 491.145 | 491.145 | 506.145 | 506.145 | 526.145 | 526.145 | 526.145 | 526.145 | 726.145 | 726.145 | 726.145 | 749.38 | 774.38 | 774.38 | 774.38 | 774.38 | 794.38 | 794.38 | 794.38 | 809.38 | 809.38 | 884.38 | 841.675 | 871.675 | 881.675 | 940.675 | 928.175 | 928.175 | 928.175 | 943.175 | 963.175 | 963.175 | 963.175 | 936.175 | 936.175 | 891.175 | 921.175 | 931.175 | 871.175 | 696.175 | 625 | 625 | 580 | 580 | 580 | 780 | 780 | 680 | 680 | 680 | 695 | 705 | 735 | 735 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 640 | 640

## 中野班
[7 empty] | 確 |  | 忘 | [39 empty] | 現 | [16 empty] | 伊 | [43 empty] | 石 | [186 empty] | 石 |  | 休 | [25 empty] | 伊 |  |  |  |  | 石 | [6 empty] | 石 | [28 empty] | 忘 |  |  |  |  | ク | [24 empty] | 水 | [5 empty] | 新規 液化酸素～ | [18 empty] | ～工事 | [22 empty] | 部 | [17 empty] | 石 | [79 empty] | 伊 | [65 empty] | 石 | [42 empty] | ク | [34 empty] | 鋸 | [32 empty] | 田 |  |  |  |  | 忘 | [17 empty] | ク | [7 empty] | 令 | 和 | 8 | 年 | [61 empty] | 田休 | [25 empty] | 田 | [28 empty] | 部 | [28 empty] | 停 | [31 empty] | ク | [9 empty] | 田邉休み
[7 empty] | 認 | 米 | 年 | [9 empty] | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 部 | [13 empty] | 米 | [10 empty] | ク |  |  | 石 | [5 empty] | 部 | [6 empty] | 田 |  |  |  |  | ク | [6 empty] | 田 |  |  | 部 |  |  | 米 | [6 empty] | 田 | 米 | [5 empty] | 田 | [7 empty] | ク |  |  |  |  | 現 |  |  |  | 部 | [11 empty] | 田 | [23 empty] | 部 | [13 empty] | B | [12 empty] | 部 |  |  |  |  | 田 | [9 empty] | 石 | [5 empty] | 米 | [6 empty] | 石 | 部 | [17 empty] | ク | [9 empty] | 部 | [6 empty] | 石 | [17 empty] | ク | [8 empty] | 部 | [11 empty] | ク | [6 empty] | 健 | 康 |  | 米 | [6 empty] | 部 |  |  |  | 田 | [5 empty] | 石 | ク | [16 empty] | 部 |  |  | 石 |  | 田 | [6 empty] | 伊 | [5 empty] | ク | [15 empty] | 部 | [5 empty] | 米 | 年 |  |  |  |  | 田 |  |  | 米 | [10 empty] | 2 | 0 | 2 | 5 | [7 empty] | 素 | [5 empty] | 米 | [18 empty] | 部 | [6 empty] | 米 |  |  |  | 石 |  | ク | [7 empty] | 田 |  | 会 |  |  |  | 田 | [11 empty] | 石 |  | ク |  | 米 | [7 empty] | 米 | [5 empty] | 部 |  |  |  |  | 田 | [17 empty] | 溶 |  |  |  |  | 部 | [25 empty] | ク | [9 empty] | 部 | [10 empty] | 田 | [6 empty] | ク | 田 | [5 empty] | 米 |  |  | 部 | [27 empty] | 部 |  |  |  | 田 |  |  | 米 |  |  | 田 | [42 empty] | 健康 | [11 empty] | 石 | [7 empty] | 石 | 田 | [7 empty] | 米 | [5 empty] | 盤 | [8 empty] | 部 | [18 empty] | ク |  |  | 米 |  | 休 | 石 |  | 部 | 米 | 石 |  |  |  | 田 | [6 empty] | 石 | [6 empty] | 田 |  |  | 米 |  | 石 |  |  | 2 | 0 | 2 | 6 |  | 石 | 製 |  |  | 部 |  |  |  |  | 石 | [10 empty] | 石 |  | ク | [9 empty] | 部 | [23 empty] | 米 |  |  |  | 部 |  |  | 米 | [5 empty] | 石 |  |  | 田 |  | 石 | [11 empty] | 部 | 田 | [10 empty] | 田 | [10 empty] | 米 | [5 empty] | 会 | [14 empty] | 米 |  |  |  |  | 田 | [8 empty] | 電 |  |  |  | 製 | 石 | 部 |  |  |  |  | 石 | [20 empty] | 会 |  | 部 | [18 empty] | 田 | [15 empty] | 部 |  |  | 石 | [14 empty] | 田 | 田 | [8 empty] | 部 | [67 empty] | 田 | [50 empty] | 2 | 0 | 2 | 7 | [29 empty] | 田
[7 empty] | 用 | 休 | 会 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 会 | [13 empty] | 休 | [10 empty] | 会 | 2 |  | 休 | [5 empty] | 会 | [6 empty] | 休 |  |  |  |  | 会 | [6 empty] | 研 |  | 3 | 会 |  |  | 休 | [6 empty] | 休 | 半 | [5 empty] | 半 | [7 empty] | 会 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 会 | [6 empty] | 石 | 丸 | 休 | み | ✈ | 研 | [6 empty] | 会 | [6 empty] | 5 | [9 empty] | 会 | [10 empty] | 会 |  |  | Q | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 会 |  |  |  |  | 研 | [9 empty] | 休 | [5 empty] | 半 |  |  | 7 |  |  |  | 伊 | 会 | [17 empty] | 会 | [7 empty] | 8 |  | 会 | [6 empty] | 休 | [17 empty] | 会 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 会 | [11 empty] | 会 | [6 empty] | 診 | 断 |  | 休 |  |  | 10 |  |  |  | 会 |  |  |  | 研 | [5 empty] | 休 | 会 | [15 empty] | 11 | 会 |  |  | 半 |  | 現 | [6 empty] | 賀 | [5 empty] | 会 | [10 empty] | 12 |  |  |  |  | 会 | [5 empty] | 現 | 会 |  |  |  |  | 研 |  |  | 休 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 移 | [5 empty] | 休 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 会 | [6 empty] | 半 |  |  |  | 伊 |  | 会 | [7 empty] | 休 |  | 3 |  |  |  | 研 | [11 empty] | 休 |  | 会 |  | 半 | [7 empty] | 半 |  |  | 4 |  |  | 会 |  |  |  |  | 研 | [17 empty] | 試 |  |  |  | 5 | 会 | [25 empty] | 会 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 会 | [10 empty] | 研 | [6 empty] | 会 | 休 |  |  |  |  | 7 | 現 |  |  | 会 | [26 empty] | 8 | 会 |  |  |  | 研 |  |  | 休 |  |  | 休 | [19 empty] | 9 | [22 empty] | 診断 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 休 | [7 empty] | 休 | 研 | [7 empty] | 現 | [8 empty] | 11 | [5 empty] | 会 | [18 empty] | 会 |  |  | 休 |  | 12 | 出 |  | 会 | 伊 | 休 |  |  |  | 研 | [6 empty] | 出 | [6 empty] | 休 |  |  | 休 |  | 半 |  |  | 1 |  |  |  |  | 伊 | 会 |  |  | 会 |  |  |  |  | 出 | [10 empty] | 出 |  | 会 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 会 |  | 米 | 出 | [18 empty] | 3 |  | 休 |  |  |  | 会 |  |  | 休 | [5 empty] | 休 |  |  | 休 |  | 休 | [10 empty] | 4 | 会 | 休 | [10 empty] | 休 | [10 empty] | 半 | [5 empty] | 5 | [14 empty] | 休 |  |  |  |  | 休 | [8 empty] | 検 |  | 6 |  | 会 | 現 | 会 |  |  |  |  | 伊 | [12 empty] | 熊 | 野 | [6 empty] | 7 |  | 会 | [18 empty] | 研 | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 会 |  |  | 休 | [14 empty] | 研 | 研 | [5 empty] | 9 |  |  | 会 | [26 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [9 empty] | 研 | [19 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 |  | 研 | [25 empty] | 3
| 工事番号 | 工事名 | 状況 | 詳細 | 客先 | SET数 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 25X022 | 佐世保P17P20 壁高欄2枚 7/7 | 出荷 | 2枚60ｋｇ |  |  |  | 伊 10: 出図; 伊 17: リスト？; 野 24: 切板; 野 25: 孔明仕上; 野 26: 梱包; 野 29: 出荷; 7 1: 現地着
| 261022 | 中之口川床版取替 6/15 9/15 | 出荷待ち | 上り走行4基6中 上り追越4基9中 下り3set27/6 | 横河NS |  |  | 出 24: 出図; 休 30: リスト予; 休 8: 追越リ出; 休 17: 材入; 休 18: 罫書; 休 20: 罫書; 休 21: 材入罫書; 休 22: 切断角切; 休 23: 削り仕上; 休 24: 組立溶接; 半 25: 組立溶接; 半 27: 組立溶接; 半 28: 溶接; 半 29: 溶接歪取; 半 30: 溶接歪取; 5 1: 溶接歪取; 5 7: 溶接歪取; 5 8: 溶接歪取; 5 9: 溶接歪取; 5 11: 歪取仕上; 5 12: 歪取仕上; 5 13: 地覆組溶; 5 14: 地覆組溶; 5 15: 地覆組溶; 休 16: 仕上げ; 休 18: 仕上げ; 休 19: 仕上げ; 休 20: 仕上げ; 休 21: 仕上げ; 休 22: 自主検査; 休 25: ブラスト; 休 26: 戻り; 休 27: 塗装; 休 28: 塗装; 休 29: 塗装; 検 30: 塗装; 会 8: 中井乾式; 会 9: 中井乾式; 伊 10: 圧縮; 伊 11: 仕上げ; 伊 12: 仕上げ; 伊 15: 仕上げ; 伊 16: 仕上げ; 伊 17: 完成検査; 伊 18: 仕上げ; 7 2: 客先手配; 会 3: 客先手配; 会 6: 客先手配; 会 7: 追越保管; 会 8: 客先手配; 会 9: 追越保管; 会 10: 追越保管; 会 11: 追越保管; 会 13: 追越保管; 会 14: 追越保管; 会 15: 追越保管; 会 16: 追越保管; 会 17: 追越保管; 会 21: 追越保管; 研 22: 追越保管; 研 23: 追越保管; 研 24: 追越保管; 研 27: 追越保管; 研 28: 追越保管; 研 29: 追越保管; 研 30: 自主検査; 研 31: ブラスト; 8 3: ブラスト; 8 4: 戻り; 8 5: 塗装; 8 6: 塗装; 会 7: 塗装; 会 8: 塗装; 休 10: 塗装; 休 17: SET; 休 18: 中井乾式; 休 19: 中井乾式; 休 20: 圧縮; 休 21: 仕上げ; 休 24: 仕上げ; 研 25: 仕上げ; 研 26: 仕上げ; 研 27: 仕上げ; 研 28: 仕上げ; 研 31: 完成検査; 会 11: 仕上げ宵; 会 15: 追越納期; 会 18: 残り下り3SET 27/6中と9中 中分7SETは28年製作
過去平均 | 1781.6311 | 組立前 | 184 | 41.48% |  | 443.6261 | 184 | 休 17: 9; 休 18: 4; 休 20: 20; 休 21: 32; 休 22: 26; 休 23: 26; 休 24: 18; 半 25: 13; 半 27: 8; 半 28: 9; 半 30: 12; 休 22: 6; 伊 17: 1
製造予定 | 1837 | 組立 | 60 | 20.17% |  | 297.5324 | 60 | 休 22: 6; 休 23: 6; 休 24: 6; 半 25: 9; 半 27: 8; 半 28: 5; 半 30: 6; 5 1: 8; 5 9: 6
営業予定 | 1325 | 溶接 | 247 | 68.29% |  | 361.6711 | 247 | 休 22: 4; 休 23: 22; 休 24: 36; 半 25: 14; 半 27: 22; 半 28: 8; 半 30: 12; 5 1: 24; 5 7: 24; 5 8: 16; 5 9: 21; 5 11: 16; 5 12: 4; 休 21: 8; 休 22: 8; 休 25: 8
| 実数時間 | 歪取り | 37 | 37.76% |  | 97.9897 | 37 | 休 21: 2; 休 23: 4; 休 24: 2; 半 25: 3; 半 27: 6; 半 28: 3; 5 1: 6; 5 8: 4; 5 12: 4; 5 13: 3
| 754 | 塗装 | 65 | 49.98% |  | 130.0591 | 111 | 休 26: 8; 休 27: 12; 休 28: 12; 休 29: 6; 6 1: 5; 6 2: 8; 会 3: 6; 現 4: 6; 会 5: 2; 8 4: 16; 8 5: 10; 8 6: 6; 会 7: 6; 会 8: 2; 休 10: 2; 研 25: 4
目標比率 | 117.2% | 仕上げ | 161 | 35.03% |  | 459.6608 | 269 | 半 30: 2; 5 11: 4; 5 12: 11; 5 13: 14; 5 14: 8; 5 15: 8; 休 16: 4; 休 19: 11; 休 20: 14; 休 21: 22; 休 22: 11; 休 25: 16; 会 5: 2; 伊 10: 5; 伊 11: 17; 伊 12: 6; 伊 18: 4; 伊 19: 2; 野 24: 2; 会 13: 4; 会 14: 4; 会 15: 4; 会 16: 4; 会 17: 4; 会 21: 4; 研 22: 4; 研 23: 4; 研 24: 4; 研 28: 2; 研 29: 2; 8 4: 6; 8 5: 6; 8 6: 6; 会 7: 6; 会 8: 6; 休 10: 4; 休 17: 6; 休 21: 6; 休 24: 4; 研 25: 4; 研 26: 4; 研 27: 4; 研 28: 4
目標比率 | 113.7% | 小計 | 754 | 30 |  | 1781.6311 | 908 | 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 0; 4 1: 0; 会 2: 0; 休 3: 0; 休 4: 0; 休 5: 0; 休 6: 0; 休 7: 0; 休 8: 0; 休 9: 0; 休 10: 0; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 0; 休 14: 0; 休 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 9; 休 18: 4; 休 19: 0; 休 20: 20; 休 21: 34; 休 22: 36; 休 23: 58; 休 24: 62; 半 25: 39; 半 26: 0; 半 27: 44; 半 28: 25; 半 29: 0; 半 30: 32; 5 1: 38; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 5 5: 0; 5 6: 0; 5 7: 24; 5 8: 20; 5 9: 27; 5 10: 0; 5 11: 20; 5 12: 19; 5 13: 17; 5 14: 8; 5 15: 8; 休 16: 4; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 11; 休 20: 14; 休 21: 30; 休 22: 25; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 24; 休 26: 8; 休 27: 12; 休 28: 12; 休 29: 6; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 5; 6 2: 8; 会 3: 6; 現 4: 6; 会 5: 4; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 伊 10: 5; 伊 11: 17; 伊 12: 6; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 0; 伊 16: 0; 伊 17: 1; 伊 18: 4; 伊 19: 2; 伊 20: 0; 伊 21: 0; 伊 22: 0; 熊 23: 0; 野 24: 2
目標比率 | 157.6% | 69.6214 | H | 36.1 | 81.7 |  |  | 休 21: 組前; 休 23: 33; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 0; 会 2: 歪取; 休 4: 0; 休 6: 塗装; 休 8: 0; 休 10: 仕上; 休 12: 0; 休 14: 合計; 休 16: 33; 休 21: 組前; 休 23: 144; 半 25: 組立; 半 27: 60; 半 29: 溶接; 5 1: 223; 5 3: 歪取; 5 5: 37; 5 7: 塗装; 5 9: 0; 5 11: 仕上; 5 13: 76; 5 15: 合計; 休 17: 540; 休 21: 組前; 休 23: 7; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 検 31: 24; 6 2: 歪取; 現 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 65; 伊 10: 仕上; 伊 12: 85; 伊 14: 合計; 伊 16: 181
| 面積 | 60 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 休 17: 75; 休 18: 75; 休 19: 75; 休 20: 75; 休 21: 75; 休 22: 75; 休 23: 75; 休 24: 90; 半 25: 90; 半 26: 90; 半 27: 90; 半 28: 90; 半 29: 90; 半 30: 90; 5 1: 90; 5 2: 90; 5 3: 90; 5 4: 90; 5 5: 90; 5 6: 90; 5 7: 90; 5 8: 90; 5 9: 90; 5 10: 90; 5 11: 105; 5 12: 105; 5 13: 105; 5 14: 105; 5 15: 105; 休 16: 105; 休 17: 105; 休 18: 105; 休 19: 105; 休 20: 105; 休 21: 105; 休 22: 75; 休 23: 75; 休 24: 75; 休 25: 75; 休 26: 120; 休 27: 120; 休 28: 120; 休 29: 120; 検 30: 120; 検 31: 120; 6 1: 75; 6 2: 75; 会 3: 75; 現 4: 75; 会 5: 75; 会 6: 75; 会 7: 75; 会 8: 75; 会 9: 75; 伊 10: 75; 伊 11: 75; 伊 12: 75; 伊 13: 75; 伊 14: 75; 伊 15: 75; 伊 16: 75; 伊 17: 75; 伊 18: 75; 伊 19: 75; 伊 20: 75; 伊 21: 75; 伊 22: 75; 熊 23: 75; 野 24: 75; 野 25: 75; 野 26: 75; 野 27: 75; 野 28: 75; 野 29: 75; 野 30: 75; 7 1: 75; 7 2: 75; 会 3: 75; 会 4: 75; 会 5: 75; 会 6: 75; 会 7: 37.5; 会 8: 37.5; 会 9: 37.5; 会 10: 37.5; 会 11: 37.5; 会 12: 37.5; 会 13: 37.5; 会 14: 37.5; 会 15: 37.5; 会 16: 37.5; 会 17: 37.5; 会 18: 37.5; 会 19: 37.5; 会 20: 37.5; 会 21: 37.5; 研 22: 37.5; 研 23: 37.5; 研 24: 37.5; 研 25: 37.5; 研 26: 37.5; 研 27: 37.5; 研 28: 37.5; 研 29: 37.5; 研 30: 37.5; 研 31: 37.5; 8 1: 37.5; 8 2: 37.5; 8 3: 37.5; 8 4: 60; 8 5: 60; 8 6: 60; 会 7: 60; 会 8: 60; 会 9: 60; 休 10: 60; 休 11: 60; 休 12: 60; 休 13: 60; 休 14: 60; 休 15: 60; 休 16: 60; 休 17: 37.5; 休 18: 37.5; 休 19: 37.5; 休 20: 37.5; 休 21: 37.5; 休 22: 37.5; 休 23: 37.5; 休 24: 37.5; 研 25: 37.5; 研 26: 37.5; 研 27: 37.5; 研 28: 37.5; 研 29: 37.5; 研 30: 37.5; 研 31: 37.5; 9 1: 37.5; 9 2: 37.5; 9 3: 37.5; 会 4: 37.5; 会 5: 37.5; 会 6: 37.5; 会 7: 37.5; 会 8: 37.5; 会 9: 37.5; 会 10: 37.5; 会 11: 37.5
| 204013 | 名神 長良川P6A2 ①期6/15 | 製作中 | 6ｼﾞｮｲﾝﾄ 92.629④ ②期24/8 ③期26/1 | 三住建設 |  |  | 6 3: 塗料入荷; 会 11: 塗料抜取; 休 24: FIL？; 会 10: 伊賀横持; 会 11: ブラスト; 会 12: 戻り養生; 会 13: 塗装; 会 16: 塗装; 会 17: 塗装; 会 18: 塗装; 会 19: 塗装; 会 22: 塗装; 会 23: 塗装; 会 24: 塗装; 会 25: SET; 会 29: ニタ乾式; 会 30: 圧縮; 会 31: 仕上げ; 8 1: 仕上げ; 8 2: 仕上げ; 会 3: 仕上げ; 会 5: 仕上げ; 会 6: 完成検査; 会 7: 出荷宵積; 会 8: P6納期; 賀 15: 伊賀横持; 賀 18: ブラスト; 賀 19: 戻り養生; 会 21: 塗装; 会 22: 塗装; 会 25: 塗装; 会 26: 塗装; 会 27: 塗装; 会 28: 塗料期限; 会 29: 塗装; 12 2: SET; 休 25: 乾式材料; 休 27: ニタ乾式; 休 28: 仕上げ; 1 6: 圧縮; 1 7: 仕上げ; 1 8: 仕上げ; 1 9: 仕上げ; 1 10: A1検査; 移 14: 出荷宵積; 移 15: 現場着; 伊 6: 伊賀宵積; 会 7: ブラスト; 会 8: 戻り; 会 9: 養生; 会 10: 塗装; 会 11: 塗装; 会 13: 塗装; 会 14: 塗装; 出 15: 塗装; 出 16: 塗装; 出 17: 塗装; 出 19: SET？; 出 20: ニタ乾？; 出 21: 圧縮; 出 22: 仕上げ; 出 23: 仕上げ; 出 26: 仕上げ; 出 27: 仕上げ; 会 28: 仕上げ; 会 29: 仕上げ; 会 30: 仕上げ; 2 2: FIブラ; 2 3: 戻り; 2 4: 仕分け; 2 5: 梱包; 出 13: 完成検査; 出 16: 泉北保管; 出 17: 泉北保管; 出 18: 泉北保管; 出 19: 泉北保管; 出 20: 泉北保管; 出 24: 泉北保管; 出 25: 泉北保管; 出 26: 泉北保管; 出 27: 泉北保管; 出 28: 泉北保管; 3 2: 泉北保管; 休 3: 泉北保管; 休 4: 泉北保管; 休 5: 泉北保管; 休 6: P6現予; 4 1: 伊賀保管; 会 2: 伊賀保管; 休 3: 伊賀保管; 休 6: 伊賀保管; 休 7: 伊賀保管; 休 8: 伊賀保管; 休 9: 伊賀保管; 休 10: 伊賀保管; 休 13: 伊賀保管; 休 14: 伊賀保管; 休 15: 伊賀保管; 休 16: 伊賀保管; 休 17: 伊賀保管; 休 20: 伊賀保管; 休 21: 伊賀保管; 休 22: 伊賀保管; 休 23: 伊賀保管; 休 24: 伊賀保管; 半 25: 伊賀保管; 半 27: 伊賀保管; 半 28: 伊賀保管; 半 30: 伊賀保管; 5 1: 伊賀保管; 5 7: 伊賀保管; 5 8: 伊賀保管; 5 9: 伊賀保管; 5 11: 伊賀保管; 5 12: 伊賀保管; 5 13: 伊賀保管; 5 14: 伊賀保管; 5 15: 伊賀保管; 休 16: 伊賀保管; 休 18: 伊賀保管; 休 19: 伊賀保管; 休 20: 伊賀保管; 休 21: 伊賀保管; 休 22: 伊賀保管; 休 25: 伊賀保管; 休 26: 伊賀保管; 休 27: 伊賀保管; 休 28: 伊賀保管; 休 29: 伊賀保管; 6 1: 伊賀保管; 6 2: 伊賀保管; 会 3: 伊賀保管; 現 4: 伊賀保管; 会 5: 伊賀保管; 会 8: 伊賀保管; 会 9: 伊賀保管; 伊 10: 伊賀宵積; 伊 11: ブラスト; 伊 12: 戻り; 伊 15: 塗装; 伊 16: 塗装; 伊 17: 塗装; 伊 18: 塗装; 伊 19: 塗装; 伊 22: 塗装; 熊 23: 塗装; 野 24: 塗装; 野 25: SET？; 野 29: ニタ乾式; 野 30: 圧縮; 7 1: 仕上げ; 7 2: 仕上げ; 会 3: 仕上げ; 会 6: 仕上げ; 会 7: 仕上げ; 会 8: 完成検査; 研 25: 納期
過去平均 | 1743.9744 | 組立前 | 546 | 119.5% |  | 456.9213 | 546 | 1 1: 546
製造予定 | 1900 | 組立 | 297 | 160.7% |  | 184.8613 | 299 | 1 1: 297; 熊 23: 2
営業予定 | 2188 | 溶接 | 584 | 100.3% |  | 582.4875 | 584 | 1 1: 584
| 実数時間 | 歪取り | 101 | 86.44% |  | 116.8463 | 101 | 1 1: 101
| 2573 | 塗装 | 199 | 203.8% |  | 97.6626 | 210 | 1 1: 50; 会 12: 2; 会 13: 6; 会 16: 6; 会 17: 7; 会 18: 3; 会 19: 6; 会 20: 3; 会 22: 3; 会 20: 8; 会 21: 3; 会 22: 2; 会 23: 3; 会 25: 2; 会 26: 3; 会 27: 4; 会 28: 3; 12 2: 4; 12 3: 3; 12 4: 3; 12 5: 2; 会 8: 7; 会 9: 16; 会 12: 3; 会 13: 6; 会 14: 3; 出 15: 2; 出 16: 6; 出 17: 2; 出 19: 3; 伊 15: 12; 伊 16: 4; 伊 17: 6; 伊 18: 3; 伊 22: 3; 熊 23: 4; 野 24: 4
目標比率 | 150.5% | 仕上げ | 846 | 277.2% |  | 305.1955 | 886 | 1 1: 635; 会 16: 8; 会 17: 8; 会 18: 2; 会 23: 3; 会 24: 4; 会 26: 6; 会 29: 2; 会 30: 4; 会 31: 6; 8 1: 6; 8 2: 10; 会 3: 3; 会 5: 4; 会 6: 7; 賀 14: 1; 賀 16: 1; 会 26: 2; 会 6: 3; 会 7: 3; 会 9: 1; 休 23: 4; 休 24: 7; 休 25: 2; 1 6: 8; 1 7: 6; 1 8: 16; 1 9: 6; 1 10: 1; 伊 6: 12; 会 7: 2; 出 20: 10; 出 22: 3; 出 23: 3; 出 26: 6; 出 27: 2; 会 31: 1; 2 2: 2; 米 9: 2; 出 10: 11; 出 12: 12; 出 16: 3; 伊 19: 8; 野 25: 2; 野 26: 2; 野 29: 6; 野 30: 10; 7 1: 3; 7 2: 6; 会 3: 2; 会 6: 6; 会 7: 1; 会 8: 2
目標比率 | 138.2% | 小計 | 2573 | 46.3 |  | 1743.9744 | 2626 | 研 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 半 28: 0; 半 29: 0; 半 30: 0; 7 1: 0; 7 2: 0; 7 3: 0; 7 4: 0; 伊 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 2; 会 13: 6; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 14; 会 17: 15; 会 18: 5; 会 19: 6; 会 20: 3; 会 21: 0; 会 22: 3; 会 23: 3; 会 24: 4; 会 25: 0; 会 26: 6; 会 27: 0; 会 28: 0; 会 29: 2; 会 30: 4; 会 31: 6; 8 1: 6; 8 2: 10; 会 3: 3; 会 4: 0; 会 5: 4; 会 6: 7; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 休 10: 0; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 0; 休 14: 0; 休 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 0; 会 21: 0; 会 22: 0; 会 23: 0; 会 24: 0; 会 25: 0; 会 26: 0; 会 27: 0; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 0; 会 31: 0; 11 1: 0; 会 2: 0; 会 3: 0; 会 4: 0; 半 5: 0; 半 6: 0; 現 7: 0; 現 8: 0; 現 9: 0; 現 10: 0; 現 11: 0; 現 12: 0; 現 13: 0; 賀 14: 1; 賀 15: 0; 賀 16: 1; 賀 17: 0; 賀 18: 0; 賀 19: 0; 会 20: 8; 会 21: 3; 会 22: 2; 会 23: 3; 会 24: 0; 会 25: 2; 会 26: 5; 会 27: 4; 会 28: 3; 会 29: 0; 会 30: 0; 12 1: 0; 12 2: 4; 12 3: 3; 12 4: 3; 12 5: 2; 会 6: 3; 会 7: 3; 会 8: 0; 会 9: 1; 会 10: 0; 会 11: 0; 現 12: 0; 会 13: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 17: 0; 研 18: 0; 研 19: 0; 研 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 4; 休 24: 7; 休 25: 2; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 0; 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 1 5: 0; 1 6: 8; 1 7: 6; 1 8: 16; 1 9: 6; 1 10: 1; 1 11: 0; 移 12: 0; 移 13: 0; 移 14: 0; 移 15: 0; 移 16: 0; 移 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 0; 出 21: 0; 出 22: 0; 出 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 半 29: 0; 半 30: 0; 半 31: 0; 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 1 5: 0; 伊 6: 12; 会 7: 2; 会 8: 7; 会 9: 16; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 3; 会 13: 6; 会 14: 3; 出 15: 2; 出 16: 6; 出 17: 2; 出 18: 0; 出 19: 3; 出 20: 10; 出 21: 0; 出 22: 3; 出 23: 3; 出 24: 0; 出 25: 0; 出 26: 6; 出 27: 2; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 0; 会 31: 1; 2 1: 0; 2 2: 2; 2 3: 0; 2 4: 0; 2 5: 0; 2 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 米 9: 2; 出 10: 11; 出 11: 0; 出 12: 12; 出 13: 0; 出 14: 0; 出 15: 0; 出 16: 3; 出 17: 0; 出 18: 0; 出 19: 0; 出 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 会 3: 0; 現 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 伊 10: 0; 伊 11: 0; 伊 12: 0; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 12; 伊 16: 4; 伊 17: 6; 伊 18: 3; 伊 19: 8; 伊 20: 0; 伊 21: 0; 伊 22: 3; 熊 23: 6; 野 24: 4
目標比率 | 120% | 56.7065 | H | 98 | 50.8 |  |  | 研 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 半 29: 溶接; 7 1: 0; 7 3: 歪取; 伊 5: 0; 会 7: 塗装; 会 9: 33; 会 11: 仕上; 会 13: 18; 会 15: 合計; 会 17: 51; 会 21: 組前; 会 23: 0; 会 25: 組立; 会 27: 0; 会 29: 溶接; 会 31: 0; 8 2: 歪取; 会 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 3; 休 10: 仕上; 休 12: 55; 休 14: 合計; 休 16: 58; 会 21: 組前; 会 23: 0; 会 25: 組立; 会 27: 0; 会 29: 溶接; 会 31: 0; 会 2: 歪取; 会 4: 0; 半 6: 塗装; 現 8: 8; 現 10: 仕上; 現 12: 2; 賀 14: 合計; 賀 16: 10; 会 21: 組前; 会 23: 0; 会 25: 組立; 会 27: 0; 会 29: 溶接; 12 1: 0; 12 3: 歪取; 12 5: 0; 会 7: 塗装; 会 9: 32; 会 11: 仕上; 会 13: 9; 会 15: 合計; 会 17: 41; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 0; 1 2: 歪取; 1 4: 0; 1 6: 塗装; 1 8: 0; 1 10: 仕上; 移 12: 50; 移 14: 合計; 移 16: 50; 出 21: 組前; 出 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 半 29: 溶接; 半 31: 0; 1 2: 歪取; 1 4: 0; 伊 6: 塗装; 会 8: 48; 会 10: 仕上; 会 12: 24; 会 14: 合計; 出 16: 72; 出 21: 組前; 出 23: 0; 出 25: 組立; 出 27: 0; 会 29: 溶接; 会 31: 0; 2 2: 歪取; 2 4: 0; 2 6: 塗装; 会 8: 0; 出 10: 仕上; 出 12: 45; 出 14: 合計; 出 16: 45; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 検 31: 0; 6 2: 歪取; 現 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 25; 伊 10: 仕上; 伊 12: 8; 伊 14: 合計; 伊 16: 33
| 面積 | 73.9 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 会 12: 98.5333; 会 13: 98.5333; 会 14: 98.5333; 会 15: 98.5333; 会 16: 98.5333; 会 17: 61.5833; 会 18: 61.5833; 会 19: 61.5833; 会 20: 61.5833; 会 21: 61.5833; 会 22: 61.5833; 会 23: 61.5833; 会 24: 61.5833; 会 25: 61.5833; 会 26: 61.5833; 会 27: 61.5833; 会 28: 61.5833; 会 29: 61.5833; 会 30: 61.5833; 会 31: 61.5833; 8 1: 61.5833; 8 2: 61.5833; 会 3: 61.5833; 会 4: 61.5833; 会 5: 61.5833; 会 6: 61.5833; 賀 19: 61.5833; 会 20: 61.5833; 会 21: 61.5833; 会 22: 61.5833; 会 23: 61.5833; 会 24: 61.5833; 会 25: 61.5833; 会 26: 61.5833; 会 27: 61.5833; 会 28: 61.5833; 会 29: 61.5833; 会 30: 61.5833; 12 1: 61.5833; 12 2: 61.5833; 12 3: 61.5833; 12 4: 61.5833; 12 5: 61.5833; 会 6: 61.5833; 会 7: 61.5833; 会 8: 61.5833; 会 9: 61.5833; 会 10: 61.5833; 会 11: 61.5833; 現 12: 61.5833; 会 13: 61.5833; 会 14: 61.5833; 会 15: 61.5833; 会 16: 61.5833; 会 17: 61.5833; 研 18: 61.5833; 研 19: 61.5833; 研 20: 61.5833; 休 21: 61.5833; 休 22: 61.5833; 休 23: 61.5833; 休 24: 61.5833; 休 25: 61.5833; 休 26: 61.5833; 休 27: 61.5833; 休 28: 61.5833; 休 29: 61.5833; 休 30: 61.5833; 休 31: 61.5833; 1 1: 61.5833; 1 2: 61.5833; 1 3: 61.5833; 1 4: 61.5833; 1 5: 61.5833; 1 6: 61.5833; 1 7: 61.5833; 1 8: 61.5833; 1 9: 61.5833; 1 10: 61.5833; 1 11: 61.5833; 移 12: 61.5833; 移 13: 61.5833; 移 14: 61.5833; 伊 6: 61.5833; 会 7: 61.5833; 会 8: 61.5833; 会 9: 61.5833; 会 10: 61.5833; 会 11: 61.5833; 会 12: 61.5833; 会 13: 61.5833; 会 14: 61.5833; 出 15: 61.5833; 出 16: 61.5833; 出 17: 61.5833; 出 18: 61.5833; 出 19: 61.5833; 出 20: 61.5833; 出 21: 61.5833; 出 22: 61.5833; 出 23: 61.5833; 出 24: 61.5833; 出 25: 61.5833; 出 26: 61.5833; 出 27: 61.5833; 会 28: 61.5833; 会 29: 61.5833; 会 30: 61.5833; 会 31: 61.5833; 2 1: 61.5833; 2 2: 61.5833; 2 3: 61.5833; 2 4: 61.5833; 2 5: 61.5833; 2 6: 61.5833; 会 7: 61.5833; 会 8: 61.5833; 米 9: 61.5833; 出 10: 61.5833; 出 11: 61.5833; 出 12: 61.5833; 出 13: 61.5833; 出 14: 61.5833; 出 15: 61.5833; 出 16: 61.5833; 出 17: 61.5833; 出 18: 61.5833; 出 19: 61.5833; 出 20: 61.5833; 出 21: 61.5833; 出 22: 61.5833; 出 23: 61.5833; 出 24: 61.5833; 出 25: 61.5833; 出 26: 61.5833; 出 27: 61.5833; 出 28: 61.5833; 3 1: 61.5833; 3 2: 61.5833; 休 3: 61.5833; 休 4: 61.5833; 休 5: 61.5833; 伊 12: 30.7917; 伊 13: 30.7917; 伊 14: 30.7917; 伊 15: 30.7917; 伊 16: 30.7917; 伊 17: 30.7917; 伊 18: 30.7917; 伊 19: 30.7917; 伊 20: 30.7917; 伊 21: 30.7917; 伊 22: 30.7917; 熊 23: 30.7917; 野 24: 30.7917; 野 25: 30.7917; 野 26: 30.7917; 野 27: 30.7917; 野 28: 30.7917; 野 29: 30.7917; 野 30: 30.7917; 7 1: 30.7917; 7 2: 30.7917; 会 3: 30.7917; 会 4: 30.7917; 会 5: 30.7917; 会 6: 30.7917; 会 7: 30.7917; 会 8: 30.7917; 会 9: 30.7917; 会 10: 30.7917; 会 11: 30.7917; 会 12: 30.7917; 会 13: 30.7917; 会 14: 30.7917; 会 15: 30.7917; 会 16: 30.7917; 会 17: 30.7917; 会 18: 30.7917; 会 19: 30.7917; 会 20: 30.7917; 会 21: 30.7917; 研 22: 30.7917; 研 23: 30.7917; 研 24: 30.7917; 研 25: 30.7917; 研 26: 30.7917; 研 27: 30.7917; 研 28: 30.7917; 研 29: 30.7917; 研 30: 30.7917; 研 31: 30.7917; 8 1: 30.7917; 8 2: 30.7917; 8 3: 30.7917; 8 4: 30.7917; 8 5: 30.7917; 8 6: 30.7917; 会 7: 30.7917; 会 8: 30.7917; 会 9: 30.7917; 休 10: 30.7917; 休 11: 30.7917; 休 12: 30.7917; 休 13: 30.7917; 休 14: 30.7917; 休 15: 30.7917; 休 16: 30.7917; 休 17: 30.7917; 休 18: 30.7917; 休 19: 30.7917; 休 20: 30.7917; 休 21: 30.7917; 休 22: 30.7917; 休 23: 30.7917; 休 24: 30.7917
| 265007 | 浦郷 配管支持金具 7/10 | 製作中 | 1.377ｔ 176SET | 日鉄ｴﾝｼﾞ |  |  | 休 14: 図面受領; 休 28: 質疑待ち; 現 4: 型鋼入; 会 8: 切板; 伊 10: 切断; 伊 11: 切断; 伊 12: 切断孔明; 伊 15: 切断孔明; 伊 16: 罫書; 伊 17: 罫書; 伊 18: 罫書開孔; 伊 19: 罫書開孔; 伊 20: 組立溶接; 伊 22: 組立溶接; 熊 23: 組立溶接; 野 24: 合メ入①; 野 25: 歪取仕上; 野 26: 合メ入②; 野 29: 合金メキ; 野 30: メキ引①; 7 1: 補修寸法; 7 2: 補修寸法; 会 3: メキ引②; 会 6: 補修寸法; 会 7: 補修寸法; 会 8: 補修寸法; 会 9: 梱包; 会 10: 出荷?; 会 11: 出荷?; 会 13: 納入
過去平均 |  | 組立前 | 168 | #DIV/0! |  |  | 168 | 会 9: 1; 伊 10: 7; 伊 12: 16; 伊 13: 8; 伊 15: 46; 伊 16: 45; 伊 17: 21; 伊 18: 20; 伊 19: 4
製造予定 | 350 | 組立 | 30 | #DIV/0! |  |  | 34 | 伊 16: 2; 伊 17: 8; 伊 18: 10; 伊 19: 5; 伊 20: 5; 伊 22: 4
営業予定 | 246 | 溶接 | 25 | #DIV/0! |  |  | 43 | 伊 18: 9; 伊 19: 16; 伊 22: 2; 熊 23: 16
| 実数時間 | 歪取り | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | bar: 伊 21 to 野 30
| 223 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | bar: 伊 21 to 野 30
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | #DIV/0! |  |  | 7 | bar: 伊 21 to 会 3; 会 6 to 会 9
目標比率 | 106.2% | 小計 | 223 | 1.377 |  |  | 252 | 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 会 3: 0; 現 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 1; 伊 10: 7; 伊 11: 0; 伊 12: 16; 伊 13: 8; 伊 14: 0; 伊 15: 46; 伊 16: 47; 伊 17: 29; 伊 18: 39; 伊 19: 25; 伊 20: 5; 伊 21: 0; 伊 22: 6; 熊 23: 16; 野 24: 0
目標比率 | 151.1% | 269.9104 | H | 60 | 1.3 |  |  | 休 21: 組前; 休 23: 168; 休 25: 組立; 休 27: 30; 休 29: 溶接; 検 31: 25; 6 2: 歪取; 現 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 0; 伊 14: 合計; 伊 16: 223
| 面積 | 10 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 現 4: 25; 会 5: 25; 会 6: 25; 会 7: 25; 会 8: 25; 会 9: 25; 伊 10: 25; 伊 11: 25; 伊 12: 25; 伊 13: 25; 伊 14: 25; 伊 15: 25; 伊 16: 25; 伊 17: 25; 伊 18: 25; 伊 19: 25; 伊 20: 25; 伊 21: 25; 伊 22: 25; 熊 23: 25; 野 24: 25; 野 25: 25; 野 26: 25; 7 1: 25; 7 2: 25; 会 3: 25; 会 4: 25; 会 5: 25; 会 6: 25; 会 7: 25; 会 8: 25; 会 9: 25; 会 10: 25; 会 11: 25
| 266004 | 浦郷 配管支持金具292個メッキのみ 8/14 | メッキ中 | 2.36ｔ 292SET 合金メッキ | 日鉄ｴﾝｼﾞ |  |  | 7 1: 部材メ入; 7 2: 合金メキ; 会 3: 合金メキ; 会 6: 合金メキ; 会 7: 合金メキ; 会 8: 合金メキ; 会 9: 合金メキ; 会 10: 合金メキ; 会 11: 合金メキ; 会 13: 合金メキ; 会 14: 合金メキ; 会 15: 合金メキ; 会 16: 合金メキ; 会 17: 合金メキ; 会 21: 合金メキ; 研 22: 合金メキ; 研 23: 合金メキ; 研 24: 合金メキ; 研 27: 合金メキ; 研 28: 合金メキ; 研 29: 合金メキ; 研 30: 出荷？; 研 31: 着予定; 休 14: 納期
| 257021 | 丁野橋上りA1A2 9/14 9/25 | 製作中 | 16.411ｔ | IHI建 |  |  | 休 4: 出図; 休 13: 原寸開始; 休 16: リスト予; 5 4: 継手孔変更待ち; 5 15: 塗料抜取; 休 20: 切板予定; 休 21: 罫書; 休 22: 切断開先; 休 25: 切断削り; 休 26: 切断板継; 休 27: 削り逆歪; 休 28: セット; 休 29: セト箱組; 6 1: 箱組; 6 2: 箱組; 会 3: 箱組W; 現 4: 箱組W; 会 5: 箱WF組; 会 8: 箱WF組; 会 9: FW; 伊 10: FW; 伊 11: FW; 伊 12: FWRW; 伊 15: FWRW; 伊 16: FWRW; 伊 17: RW; 伊 18: RW; 伊 19: RW; 伊 20: RW; 伊 22: RW; 熊 23: RW; 野 24: RW; 7 1: スタッド; 7 2: 歪取; 会 3: 歪取; 会 4: 歪取; 会 6: 櫛歪; 会 7: 櫛歪地覆; 会 8: 櫛歪地覆; 会 9: 地覆組W; 会 10: 地覆W; 会 11: 地覆W; 会 13: セット; 会 14: セット; 会 15: 仕上げ; 会 16: セット; 会 17: セット; 会 21: 仕上げ; 研 22: 仕上げ; 研 23: 塗前検査; 研 24: 塗前検査; 研 27: ブラスト; 研 28: ブラスト; 研 29: 戻り; 研 30: 塗装; 研 31: 塗装; 8 3: 塗装; 8 4: 塗装; 8 5: 塗装; 8 6: 塗装; 会 7: ミシール; 会 8: ミシール; 休 10: 圧縮; 休 17: 仕上げ; 休 18: 仕上げ; 休 19: 仕上げ; 休 20: 仕上げ; 休 21: 仕上げ; 休 24: 仕上げ; 研 25: 仕上げ; 研 26: 仕上げ; 研 27: 完成検？; 研 28: 完成検？; 会 11: A2出荷; 会 14: A2現予; 会 24: A1出荷; 会 25: A1現予
過去平均 | 672.6352 | 組立前 | 193 | 109.5% |  | 176.2304 | 193 | 休 20: 6; 休 21: 28; 休 22: 36; 休 25: 36; 休 26: 30; 休 27: 25; 休 28: 6; 6 1: 4; 6 2: 3; 会 8: 8; 会 9: 10; 伊 10: 1
製造予定 | 960 | 組立 | 72 | 101% |  | 71.2993 | 72 | 休 26: 4; 休 28: 8; 休 29: 14; 6 1: 8; 6 2: 8; 会 3: 8; 現 4: 8; 会 5: 6; 会 8: 2; 会 9: 3; 伊 16: 3
営業予定 | 718 | 溶接 | 236 | 105% |  | 224.6602 | 277 | 休 26: 10; 休 28: 1; 休 29: 6; 6 2: 9; 会 3: 20; 現 4: 15; 会 5: 32; 会 8: 32; 会 9: 22; 伊 10: 21; 伊 11: 8; 伊 12: 8; 伊 15: 10; 伊 16: 10; 伊 17: 8; 伊 18: 10; 伊 19: 10; 伊 20: 4; 伊 22: 10; 熊 23: 10; 野 24: 8; 野 25: 1; 7 1: 0; 会 6: 6; 会 7: 6; 会 8: 0; 会 21: 0; 研 22: 0; 研 23: 0; 研 24: 0; 研 27: 0; 研 28: 0; 研 29: 0; 研 30: 0; 研 31: 0; 8 3: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 休 10: 0
| 実数時間 | 歪取り | 20 | 44.38% |  | 45.0666 | 31.5102 | 休 26: 4; 休 27: 8; 休 28: 8; 7 1: 4.6041; 7 2: 4.6041; 会 3: 2.302; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 21: 0; 研 22: 0; 研 23: 0; 研 24: 0; 研 27: 0; 研 28: 0; 研 29: 0; 研 30: 0; 研 31: 0; 8 3: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 休 10: 0
| 524 | 塗装 | 0 | 0% |  | 37.6676 | 38.4817 | 7 1: 0; 7 2: 0; 会 3: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 研 22: 7.6963; 研 23: 7.6963; 研 24: 7.6963; 研 27: 4.6178; 研 28: 5.0026; 研 29: 1.9241; 研 30: 0; 研 31: 0; 8 3: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 3.8482; 会 7: 0; 会 8: 0; 休 10: 0
目標比率 | 141.6% | 仕上げ | 3 | 2.549% |  | 117.7112 | 112.6762 | 伊 11: 3; 野 25: 2; 7 1: 5.9784; 7 2: 5.9784; 会 3: 5.9784; 会 6: 2; 会 7: 2; 会 8: 2; 会 9: 2; 会 10: 2; 会 11: 2; 会 13: 2; 会 14: 2; 会 15: 2; 会 21: 5.9784; 研 22: 0; 研 23: 0; 研 24: 5.9784; 研 27: 0; 研 28: 5.9784; 研 29: 5.9784; 研 30: 5.9784; 研 31: 5.9784; 8 3: 5.9784; 8 4: 5.9784; 8 5: 0; 8 6: 5.9784; 会 7: 5.9784; 会 8: 5.9784; 休 10: 5.9784
目標比率 | 99.24% | 小計 | 524 | 16.411 |  | 672.6352 | 724.6681 | 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 半 25: 0; 半 26: 0; 半 27: 0; 半 28: 0; 半 29: 0; 半 30: 0; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 5 5: 0; 5 6: 0; 5 7: 0; 5 8: 0; 5 9: 0; 5 10: 0; 5 11: 0; 5 12: 0; 5 13: 0; 5 14: 0; 5 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 6; 休 21: 28; 休 22: 36; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 36; 休 26: 48; 休 27: 33; 休 28: 23; 休 29: 20; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 12; 6 2: 20; 会 3: 28; 現 4: 23; 会 5: 38; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 42; 会 9: 35; 伊 10: 22; 伊 11: 11; 伊 12: 8; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 10; 伊 16: 13; 伊 17: 8; 伊 18: 10; 伊 19: 10; 伊 20: 4; 伊 21: 0; 伊 22: 10; 熊 23: 10; 野 24: 8
目標比率 | 132.7% | 58.0542 | H | 55 | 27.3 |  |  | 休 21: 組前; 休 23: 6; 半 25: 組立; 半 27: 0; 半 29: 溶接; 5 1: 0; 5 3: 歪取; 5 5: 0; 5 7: 塗装; 5 9: 0; 5 11: 仕上; 5 13: 0; 5 15: 合計; 休 17: 6; 休 21: 組前; 休 23: 187; 休 25: 組立; 休 27: 72; 休 29: 溶接; 検 31: 236; 6 2: 歪取; 現 4: 20; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 3; 伊 14: 合計; 伊 16: 518
| 面積 | 29.2 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 休 20: 73; 休 21: 73; 休 22: 73; 休 23: 73; 休 24: 73; 休 25: 73; 休 26: 73; 休 27: 73; 休 28: 73; 休 29: 73; 検 30: 73; 検 31: 73; 6 1: 73; 6 2: 73; 会 3: 73; 現 4: 73; 会 5: 73; 会 6: 73; 会 7: 73; 会 8: 87.6; 会 9: 87.6; 伊 10: 87.6; 伊 11: 87.6; 伊 12: 87.6; 伊 13: 87.6; 伊 14: 87.6; 伊 15: 87.6; 伊 16: 87.6; 伊 17: 87.6; 伊 18: 87.6; 伊 19: 87.6; 伊 20: 87.6; 伊 21: 87.6; 伊 22: 87.6; 熊 23: 102.2; 野 24: 102.2; 野 25: 102.2; 野 26: 102.2; 野 27: 102.2; 野 28: 102.2; 野 29: 102.2; 野 30: 102.2; 7 1: 102.2; 7 2: 102.2; 会 3: 102.2; 会 4: 102.2; 会 5: 102.2; 会 6: 102.2; 会 7: 102.2; 会 8: 102.2; 会 9: 102.2; 会 10: 102.2; 会 11: 102.2; 会 12: 102.2; 会 13: 102.2; 会 14: 102.2; 会 15: 73; 会 16: 73; 会 17: 73; 会 18: 73; 会 19: 73; 会 20: 73; 会 21: 73; 研 22: 73; 研 23: 73; 研 24: 73; 研 25: 73; 研 26: 73; 研 27: 73; 研 28: 73; 研 29: 116.8; 研 30: 116.8; 研 31: 116.8; 8 1: 116.8; 8 2: 116.8; 8 3: 116.8; 8 4: 116.8; 8 5: 116.8; 8 6: 116.8; 会 7: 73; 会 8: 73; 会 9: 73; 休 10: 73; 休 11: 73; 休 12: 73; 休 13: 73; 休 14: 73; 休 15: 73; 休 16: 73; 休 17: 73; 休 18: 73; 休 19: 73; 休 20: 73; 休 21: 73; 休 22: 73; 休 23: 73; 休 24: 73; 研 25: 73; 研 26: 73; 研 27: 73; 研 28: 73; 研 29: 73; 研 30: 73; 研 31: 73; 9 1: 73; 9 2: 73; 9 3: 73; 会 4: 73; 会 5: 73; 会 6: 73; 会 7: 73; 会 8: 73; 会 9: 73; 会 10: 73; 会 11: 73; 会 12: 36.5; 会 13: 36.5; 会 14: 36.5; 会 15: 36.5; 会 16: 36.5; 会 17: 36.5; 会 18: 36.5; 会 19: 36.5; 会 20: 36.5; 会 21: 36.5; 会 22: 36.5; 会 23: 36.5; 会 24: 36.5
| 263018-01 | 大鳴門自転車道 鋼床版台座 9/15 | 製作中 | ①8/7②9初？③10初？ 75.344ｔ | JFE | 78 |  | 休 14: 図面受領; 休 21: ①リスト; 休 22: 型鋼入り; 休 25: 型鋼切断; 休 26: 原板引取; 休 27: 型鋼切断; 休 28: 型鋼切孔; 休 29: 型鋼切孔; 6 1: 型鋼孔明; 6 2: 型鋼孔明; 会 3: 切板予定; 現 4: 罫書孔明; 会 5: 罫書孔明; 会 8: 罫書孔明; 会 9: 組立溶接; 伊 10: 組立溶接; 伊 11: 組立溶接; 伊 12: 組立溶接; 伊 15: 組立溶接; 伊 16: 組立溶接; 伊 17: 組立溶接; 伊 18: ②保留解; 伊 19: 溶接歪取; 伊 20: 溶接歪取; 伊 22: 溶接歪取; 熊 23: 溶接歪取; 野 24: 溶接歪取; 野 25: 溶接歪取; 野 26: 溶接歪取; 野 28: ③保留中; 野 29: 溶接歪取; 野 30: 溶接歪取; 7 1: 溶接歪取; 7 2: 溶接歪取; 会 3: 溶接歪取; 会 4: ③保留中; 会 6: 歪取仕上; 会 7: 歪取仕上; 会 8: 歪取仕上; 会 9: 歪取仕上; 会 10: 歪取仕上; 会 11: 仕上げ; 会 13: メ前検査; 会 14: 仕上げ; 会 15: 仕上げ宵; 会 16: ①納入？; 会 21: ①メ前納; 研 24: ②切板？; 研 27: 罫書開先; 研 28: 罫書開先; 研 29: 罫書孔明; 研 30: 罫書孔明; 研 31: 組立溶接; 8 3: 組立溶接; 8 4: 組立溶接; 8 5: 組立溶接; 8 6: ③切板？; 会 7: 組立溶接; 会 8: 組立溶接; 休 10: 組立溶接; 休 17: 組立溶接; 休 18: 組立溶接; 休 19: 溶接歪取; 休 20: 溶接歪取; 休 21: 溶接歪取; 休 24: 溶接歪取; 研 25: 溶接歪取; 研 26: 溶接歪取; 研 27: 歪取仕上; 研 28: 歪取仕上; 研 31: 歪取仕上; 9 1: 歪取仕上; 9 3: 補修仕上; 会 4: 補修仕上; 会 7: 補修仕上; 会 8: 補修仕上; 会 9: 補修仕上; 会 10: 補修仕上; 会 11: 補修仕上; 会 14: 補修仕上; 会 15: 完成検査; 会 16: 歪取仕上; 会 17: 歪取仕上; 会 18: 歪取仕上; 会 24: 歪取仕上; 会 25: 歪取仕上; 会 26: 歪取仕上; 会 27: 歪取仕上; 会 29: 歪取仕上; 会 30: 歪取仕上; 10 1: 歪取仕上; 10 2: 歪取仕上; 10 3: 歪取仕上; 10 4: 歪取仕上; 10 5: ③前納？
過去平均 | 3500 | 組立前 | 496 | #DIV/0! |  |  | 801 | 休 25: 4; 休 26: 12; 休 27: 10; 休 28: 18; 休 29: 38; 6 1: 26; 6 2: 23; 会 3: 13; 現 4: 20; 会 5: 23; 会 8: 48; 会 9: 40; 伊 10: 24; 伊 11: 42; 伊 12: 34; 伊 13: 18; 伊 15: 27; 伊 16: 14; 伊 17: 20; 伊 18: 20; 伊 19: 16; 伊 20: 6; 伊 22: 10; 熊 23: 21; 野 25: 8; 野 26: 4; 野 30: 6; 研 24: 16; 研 27: 24; 研 28: 24; 研 29: 24; 研 30: 16; 研 31: 16; 8 3: 16; 8 4: 16; 8 5: 16; 8 6: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 休 10: 8; 休 17: 8; 休 18: 8; 休 20: 8; 休 21: 8; 休 24: 8; 研 25: 8; 研 26: 8
製造予定 | 7272 | 組立 | 155 | #DIV/0! |  |  | 550 | 会 8: 8; 会 9: 8; 伊 10: 8; 伊 12: 5; 伊 13: 8; 伊 15: 11; 伊 16: 12; 伊 17: 26; 伊 18: 32; 伊 19: 26; 伊 20: 11; 伊 22: 18; 熊 23: 12; 野 24: 8; 野 25: 10; 野 26: 7; 野 29: 7; 野 30: 5; 研 30: 16; 研 31: 16; 8 3: 16; 8 4: 16; 8 5: 16; 8 6: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 休 10: 8; 休 17: 8; 休 18: 8; 休 19: 16; 休 20: 16; 休 21: 16; 休 24: 16; 研 25: 16; 研 26: 16; 研 27: 16; 研 28: 16; 研 31: 16; 9 1: 16; 9 3: 8; 会 4: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 会 9: 8
営業予定 | 3268 | 溶接 | 305 | #DIV/0! |  |  | 1217 | 会 9: 11; 伊 10: 27; 伊 11: 35; 伊 12: 29; 伊 13: 16; 伊 15: 37; 伊 16: 40; 伊 17: 22; 伊 18: 40; 伊 19: 26; 伊 20: 22; 伊 22: 40; 熊 23: 42; 野 24: 43; 野 25: 58; 野 26: 63; 野 27: 34; 野 29: 46; 野 30: 18; 7 1: 24; 7 2: 24; 会 3: 24; 8 6: 24; 会 7: 24; 会 8: 24; 休 10: 24; 休 17: 24; 休 18: 24; 休 19: 16; 休 20: 24; 休 21: 24; 休 24: 24; 研 25: 24; 研 26: 24; 研 27: 24; 研 28: 24; 研 31: 24; 9 1: 24; 9 2: 24; 9 3: 16; 会 4: 16; 会 7: 16; 会 8: 16; 会 9: 16; 会 10: 16
| 実数時間 | 歪取り | 8 | #DIV/0! |  |  | 314 | 伊 19: 4; 伊 20: 4; 伊 22: 4; 野 24: 2; 野 26: 4; 野 29: 8; 野 30: 8; 7 1: 8; 7 2: 8; 会 3: 8; 会 6: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 会 9: 8; 会 10: 8; 会 11: 8; 休 19: 8; 休 20: 8; 休 21: 8; 休 24: 8; 研 25: 8; 研 26: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 31: 8; 9 1: 8; 9 2: 8; 9 3: 8; 会 4: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 会 9: 8; 会 11: 8; 会 14: 8; 会 15: 8; 会 16: 8; 会 17: 8; 会 18: 8; 会 24: 8; 会 25: 8; 会 26: 8; 会 27: 8
| 964 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | bar: 伊 21 to 野 30
目標比率 | 222.1% | 仕上げ | 0 | #DIV/0! |  |  | 441 | 伊 22: 3; 熊 23: 8; 野 24: 4; 野 25: 8; 野 26: 8; 野 29: 8; 野 30: 10; 7 1: 8; 7 2: 8; 会 3: 8; 会 6: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 会 9: 8; 会 10: 8; 会 11: 8; 会 13: 8; 会 14: 8; 会 15: 8; 休 21: 8; 休 24: 8; 研 25: 8; 研 26: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 31: 8; 9 1: 8; 9 2: 8; 9 3: 8; 会 4: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 会 9: 8; 会 10: 8; 会 11: 16; 会 14: 16; 会 15: 16; 会 16: 16; 会 17: 16; 会 18: 16; 会 24: 8; 会 25: 8; 会 26: 8; 会 27: 8; 会 29: 8; 会 30: 8; 10 1: 8; 10 3: 8; 10 4: 8; 10 5: 8
目標比率 | 106.9% | 小計 | 964 | 75.344 |  |  | 3323 | 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 4; 休 26: 12; 休 27: 10; 休 28: 18; 休 29: 38; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 26; 6 2: 23; 会 3: 13; 現 4: 20; 会 5: 23; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 56; 会 9: 59; 伊 10: 59; 伊 11: 77; 伊 12: 68; 伊 13: 42; 伊 14: 0; 伊 15: 75; 伊 16: 66; 伊 17: 68; 伊 18: 92; 伊 19: 72; 伊 20: 43; 伊 21: 0; 伊 22: 75; 熊 23: 83; 野 24: 57
目標比率 | 237.9% | 103.1826 | H | 12.4 | 1.3 |  |  | 休 21: 組前; 休 23: 496; 休 25: 組立; 休 27: 155; 休 29: 溶接; 検 31: 305; 6 2: 歪取; 現 4: 8; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 0; 伊 14: 合計; 伊 16: 964
| 面積 | 65.91 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 休 22: 41.1937; 休 23: 41.1937; 休 24: 41.1937; 休 25: 41.1937; 休 26: 41.1937; 休 27: 41.1937; 休 28: 41.1937; 休 29: 41.1937; 検 30: 41.1937; 検 31: 41.1937; 6 1: 41.1937; 6 2: 41.1937; 会 3: 54.925; 現 4: 54.925; 会 5: 54.925; 会 6: 54.925; 会 7: 54.925; 会 8: 54.925; 会 9: 54.925; 伊 10: 54.925; 伊 11: 54.925; 伊 12: 54.925; 伊 13: 54.925; 伊 14: 54.925; 伊 15: 54.925; 伊 16: 54.925; 伊 17: 54.925; 伊 18: 54.925; 伊 19: 54.925; 伊 20: 54.925; 伊 21: 54.925; 伊 22: 54.925; 熊 23: 54.925; 野 24: 54.925; 野 25: 54.925; 野 26: 54.925; 野 27: 54.925; 野 28: 54.925; 野 29: 54.925; 野 30: 54.925; 7 1: 54.925; 7 2: 54.925; 会 3: 54.925; 会 4: 54.925; 会 5: 54.925; 会 6: 54.925; 会 7: 54.925; 会 8: 54.925; 会 9: 54.925; 会 10: 54.925; 会 11: 54.925; 会 12: 54.925; 会 13: 54.925; 会 14: 54.925; 会 15: 54.925; 研 24: 54.925; 研 25: 54.925; 研 26: 54.925; 研 27: 54.925; 研 28: 54.925; 研 29: 54.925; 研 30: 54.925; 研 31: 54.925; 8 1: 54.925; 8 2: 54.925; 8 3: 130.5018; 8 4: 130.5018; 8 5: 130.5018; 8 6: 130.5018; 会 7: 130.5018; 会 8: 130.5018; 会 9: 130.5018; 休 10: 130.5018; 休 11: 130.5018; 休 12: 130.5018; 休 13: 130.5018; 休 14: 130.5018; 休 15: 130.5018; 休 16: 130.5018; 休 17: 130.5018; 休 18: 130.5018; 休 19: 130.5018; 休 20: 130.5018; 休 21: 130.5018; 休 22: 130.5018; 休 23: 130.5018; 休 24: 130.5018; 研 25: 130.5018; 研 26: 130.5018; 研 27: 130.5018; 研 28: 130.5018; 研 29: 130.5018; 研 30: 130.5018; 研 31: 130.5018; 9 1: 130.5018; 9 2: 130.5018; 9 3: 130.5018; 会 4: 130.5018; 会 5: 130.5018; 会 6: 65.2509; 会 7: 65.2509; 会 8: 65.2509; 会 9: 65.2509; 会 10: 65.2509; 会 11: 65.2509; 会 12: 65.2509; 会 13: 65.2509; 会 14: 65.2509; 会 15: 65.2509; 会 16: 65.2509; 会 17: 65.2509; 会 18: 65.2509; 会 19: 65.2509; 会 20: 65.2509; 会 21: 65.2509; 会 22: 65.2509; 会 23: 65.2509; 会 24: 65.2509; 会 25: 65.2509; 会 26: 65.2509; 会 27: 65.2509; 会 28: 65.2509; 会 29: 65.2509; 会 30: 65.2509; 10 1: 65.2509; 10 2: 65.2509; 10 3: 65.2509; 10 4: 65.2509; 10 5: 65.2509
| 246017 | 国道7号西山崎地区 9/14 | 製作中 | 21.571ｔ | カナデビア | 2 |  | 休 24: 出図; 出 23: 質疑①; 会 29: 質疑①; 2 6: 質疑①; 出 12: 質疑①; 出 26: 質疑①; 休 6: 質疑①; 休 12: 質疑①; 休 27: 質疑①; 休 3: 質疑①; 休 10: リスト予; 5 11: 材料入？; 休 29: 切板予定; 6 1: 罫書切断; 6 2: 罫書切断; 会 3: 罫書切断; 現 4: 罫書切断; 会 5: 罫書切断; 会 8: 切断削り; 会 9: 削り板継; 伊 10: 削板継W; 伊 11: 削り仕上; 伊 12: 2R; 伊 15: UT検査; 伊 18: 小組; 伊 19: 小組; 伊 22: 小組; 熊 23: 仕上; 野 24: 仕上; 野 25: 小W; 野 26: 小W; 野 29: 小W歪; 野 30: 小W歪; 7 1: 小W歪; 7 2: 小歪大組; 会 3: 塗料入予; 会 6: 大組; 会 7: 大組; 会 8: 大組W; 会 9: 大組W; 会 10: 大組W; 会 11: 大組W; 会 13: 大組W; 会 14: 大組W; 会 15: スタッド; 会 16: 大歪; 会 17: 大歪; 会 21: 仕上げ; 研 22: 仕上げ; 研 23: 仕上げ; 研 24: J; 研 27: J; 研 28: J; 研 29: 仕上げ; 研 30: 仕上げ; 研 31: 塗前検？; 8 4: ブラスト; 8 5: 戻り; 8 6: 塗装; 会 7: 塗装; 会 8: 塗装; 休 10: 塗装; 休 17: 塗装; 休 18: 塗装; 休 19: 塗装; 休 20: ミシール; 休 21: 圧縮; 休 24: 仕上げ; 研 25: 仕上げ; 研 26: 仕上げ; 研 27: 仕上げ; 研 28: 完成検?; 研 31: 出荷待ち; 9 1: 出荷待ち; 9 2: 出荷待ち; 9 3: 出荷待ち; 会 4: 出荷待ち; 会 7: 出荷待ち; 会 8: 出荷待ち; 会 9: 出荷待ち; 会 10: 出荷待ち; 会 11: 出荷待ち; 会 14: 現場納入
過去平均 | 632.6727 | 組立前 | 136 | 86.33% |  | 157.5355 | 195 | 休 29: 2; 6 1: 6; 6 2: 8; 会 3: 10; 現 4: 16; 会 5: 12; 会 8: 6; 会 9: 6; 伊 10: 16; 伊 11: 18; 伊 12: 14; 伊 13: 2; 伊 18: 2; 伊 19: 18; 伊 22: 28; 熊 23: 20; 野 24: 7; 野 25: 4
製造予定 | 865 | 組立 | 47 | 48.24% |  | 97.4316 | 103 | 会 8: 6; 会 9: 7; 伊 16: 5; 伊 17: 8; 伊 18: 11; 伊 19: 10; 伊 22: 7; 熊 23: 3; 野 24: 8; 野 30: 6; 会 3: 8; 会 6: 8; 会 7: 8; 会 17: 4; 会 21: 4
営業予定 | 843 | 溶接 | 14 | 7.527% |  | 186.0058 | 159 | 会 9: 12; 伊 15: 2; 野 25: 9; 野 26: 10; 野 29: 6; 野 30: 8; 7 1: 16; 会 8: 16; 会 9: 16; 会 10: 16; 会 11: 16; 会 13: 8; 会 14: 8; 会 21: 8; 研 22: 8; 研 27: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 休 10: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 0; 休 21: 0; 休 24: 0; 研 25: 0; 研 28: 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 40.4911 | 52.6778 | 野 29: 8; 野 30: 4; 7 1: 8; 7 2: 8; 会 16: 8.3389; 会 17: 8.3389; 会 21: 8; 会 7: 0; 会 8: 0; 休 10: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 0; 休 21: 0; 休 24: 0; 研 25: 0; 研 28: 0
| 197 | 塗装 | 0 | 0% |  | 35.4297 | 37.3638 | 研 27: 0; 8 5: 2.3233; 8 6: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 休 10: 6.0405; 休 17: 0; 研 25: 3; 研 26: 2; 研 28: 0
目標比率 | 124.6% | 仕上げ | 0 | 0% |  | 113.8811 | 124.625 | 野 24: 6; 野 25: 6; 野 26: 8; 研 23: 2; 研 24: 2; 研 27: 2; 研 28: 2; 研 29: 2; 研 30: 2; 8 5: 7.2188; 8 6: 7.2188; 会 7: 7.2188; 会 8: 0; 休 10: 7.2188; 休 17: 7.2188; 休 18: 7.2188; 休 19: 0; 休 20: 6; 休 21: 7.2188; 休 24: 7.2188; 研 25: 7.2188; 研 26: 7.2188; 研 27: 7.2188; 研 28: 7.2188
目標比率 | 91.1% | 小計 | 197 | 21.571 |  | 632.6727 | 671.6666 | 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 2; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 6; 6 2: 8; 会 3: 10; 現 4: 16; 会 5: 12; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 12; 会 9: 25; 伊 10: 16; 伊 11: 18; 伊 12: 14; 伊 13: 2; 伊 14: 0; 伊 15: 2; 伊 16: 5; 伊 17: 8; 伊 18: 13; 伊 19: 28; 伊 20: 0; 伊 21: 0; 伊 22: 35; 熊 23: 23; 野 24: 21
目標比率 | 93.48% | 36.5305 | H | 25 | 28.97 |  |  | 休 21: 組前; 休 23: 136; 休 25: 組立; 休 27: 47; 休 29: 溶接; 検 31: 14; 6 2: 歪取; 現 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 0; 伊 14: 合計; 伊 16: 197
| 面積 | 35.8 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 休 29: 89.5; 検 30: 89.5; 検 31: 89.5; 6 1: 89.5; 6 2: 89.5; 会 3: 89.5; 現 4: 89.5; 会 5: 89.5; 会 6: 89.5; 会 7: 89.5; 会 8: 89.5; 会 9: 107.4; 伊 10: 107.4; 伊 11: 107.4; 伊 12: 107.4; 伊 13: 107.4; 伊 14: 107.4; 伊 15: 107.4; 伊 16: 107.4; 伊 17: 107.4; 伊 18: 107.4; 伊 19: 107.4; 伊 20: 107.4; 伊 21: 107.4; 伊 22: 107.4; 熊 23: 107.4; 野 24: 107.4; 野 25: 107.4; 野 26: 107.4; 野 27: 107.4; 野 28: 107.4; 野 29: 107.4; 野 30: 107.4; 7 1: 107.4; 7 2: 107.4; 会 3: 107.4; 会 4: 107.4; 会 5: 107.4; 会 6: 107.4; 会 7: 107.4; 会 8: 107.4; 会 9: 107.4; 会 10: 107.4; 会 11: 107.4; 会 12: 107.4; 会 13: 107.4; 会 14: 107.4; 会 15: 107.4; 会 16: 125.3; 会 17: 125.3; 会 18: 125.3; 会 19: 125.3; 会 20: 125.3; 会 21: 125.3; 研 22: 125.3; 研 23: 125.3; 研 24: 125.3; 研 25: 125.3; 研 26: 125.3; 研 27: 125.3; 研 28: 125.3; 研 29: 125.3; 研 30: 125.3; 研 31: 125.3; 8 1: 125.3; 8 2: 125.3; 8 3: 125.3; 8 4: 125.3; 8 5: 143.2; 8 6: 143.2; 会 7: 143.2; 会 8: 143.2; 会 9: 143.2; 休 10: 143.2; 休 11: 143.2; 休 12: 143.2; 休 13: 143.2; 休 14: 143.2; 休 15: 143.2; 休 16: 143.2; 休 17: 143.2; 休 18: 143.2; 休 19: 143.2; 休 20: 89.5; 休 21: 89.5; 休 22: 89.5; 休 23: 89.5; 休 24: 89.5; 研 25: 89.5; 研 26: 89.5; 研 27: 89.5; 研 28: 89.5; 研 29: 89.5; 研 30: 89.5; 研 31: 89.5; 9 1: 89.5; 9 2: 89.5; 9 3: 89.5; 会 4: 89.5; 会 5: 89.5; 会 6: 89.5; 会 7: 89.5; 会 8: 89.5; 会 9: 89.5; 会 10: 89.5; 会 11: 89.5; 会 12: 89.5; 会 13: 89.5; 会 14: 89.5; 会 15: 89.5; 会 16: 89.5; 会 17: 89.5; 会 18: 89.5; 会 19: 89.5; 会 20: 89.5; 会 21: 89.5; 会 22: 89.5; 会 23: 89.5; 会 24: 89.5; 会 25: 89.5; 会 26: 89.5; 会 27: 89.5; 会 28: 89.5; 会 29: 89.5; 会 30: 89.5; 10 1: 89.5; 10 2: 89.5; 10 3: 89.5; 10 4: 89.5
| 228015 | 小樽ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝCﾗﾝﾌﾟ橋 9/15目標 | 製作中 | 6ｔ | YBC | 1 |  | 会 15: 出図予定; 現 31: 出図予定; 休 8: 出図; 半 29: 質疑②; 会 8: 質疑②; 出 16: 質疑②; 出 23: 質疑②; 会 29: 質疑②; 2 6: 質疑②; 出 12: 質疑②; 出 20: 質疑②; 出 26: 質疑②; 休 6: 質疑②; 休 12: 質疑②; 休 27: 質疑②; 5 2: ４末以降回答予定; 5 11: 回答？？; 5 15: 質疑②; 休 22: 質疑②; 休 28: 質疑②; 会 8: 質疑答; 伊 12: リスト; 伊 16: リスト; 伊 20: 一部保留有; 野 24: 切板予定; 野 25: 罫書; 野 26: 罫書; 野 29: 罫書切断; 野 30: 罫書切断; 7 1: 罫書桁孔; 7 2: 開先仕上; 会 3: 開先仕上; 会 6: 削り仕上; 会 7: 継W; 会 8: 継W溝出; 会 9: 溝外注; 会 11: 逆歪削り; 会 13: 逆歪削り; 会 14: 仕上げ; 会 15: 仕上げ; 会 16: 仕上げ; 会 17: 箱組; 会 21: 箱W; 研 22: 箱WF組; 研 23: 箱WF組; 研 24: FW; 研 27: FWRW; 研 28: FWRW; 研 29: RW; 研 30: RW; 研 31: RW; 8 3: スタッド; 8 4: 歪取; 8 5: 歪取; 8 6: 歪取; 会 7: 地覆組W; 会 8: 地覆組W; 休 10: 櫛歪; 休 17: 櫛歪; 休 18: 仕上げ; 休 19: 仕上げ; 休 20: 仕上げ; 休 21: 仕上げ; 休 24: 塗前検査; 研 25: ブラスト; 研 26: ブラスト; 研 27: ブラスト; 研 28: 戻り; 研 31: 塗装; 9 1: 塗装; 9 2: 塗装; 9 3: 塗装; 会 4: 塗装; 会 7: SET？; 会 8: 中井乾？; 会 9: 中井乾？; 会 10: 圧縮; 会 11: 仕上げ; 会 14: 仕上げ; 会 15: 仕上げ; 会 16: 仕上げ; 会 17: 完成検査; 会 18: 出荷
過去平均 | 239.1964 | 組立前 | 0 | 0% |  | 62.6694 | 119.7824 | 野 24: 5; 野 25: 22; 野 26: 24; 野 29: 20; 野 30: 14; 7 1: 8; 7 2: 8; 会 3: 6; 会 6: 2.9157; 会 7: 3.9333; 会 8: 3.9333; 会 9: 2
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 25.3548 | 24.4736 | 7 1: 0; 7 2: 0; 会 3: 0; 会 6: 1.065; 会 7: 2.1299; 会 11: 2.1299; 会 13: 2.1299; 会 14: 2.1299; 会 17: 1.065; 会 21: 0; 研 22: 2.1299; 研 23: 1.3184; 研 24: 1.856; 研 27: 1.3312; 研 28: 1.3312; 研 29: 0; 研 30: 1.5974; 研 31: 0; 8 3: 0; 8 4: 2.1299; 8 5: 2.1299
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 79.8916 | 88.1419 | 野 29: 4; 7 1: 0; 7 2: 0; 会 3: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 11: 3.3657; 会 15: 7.5728; 会 16: 7.5728; 会 17: 7.5728; 会 21: 7.5728; 研 22: 5.8899; 研 23: 7.5728; 研 24: 7.5728; 研 27: 6.7314; 研 28: 5.8899; 研 29: 5.8899; 研 30: 0; 研 31: 0; 8 3: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 6.7314; 会 7: 4.2071; 会 8: 0; 休 10: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 研 28: 0; 9 1: 0; 9 2: 0; 9 3: 0; 会 4: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 17: 0; 会 18: 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 16.0262 | 20.8284 | 野 30: 4; 7 1: 0; 7 2: 2.5243; 会 3: 2.5243; 会 21: 0; 研 22: 0; 研 23: 0; 研 24: 0; 研 27: 0; 研 28: 0; 研 29: 0; 研 30: 0; 研 31: 2.5243; 8 3: 2.5243; 8 4: 2.5243; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 1.6828; 休 10: 1.6828; 休 17: 0.84142; 休 18: 0; 休 19: 0; 研 28: 0; 9 1: 0; 9 2: 0; 9 3: 0; 会 4: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 17: 0; 会 18: 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 13.395 | 14.0655 | 7 1: 0; 7 2: 0; 会 3: 0; 会 21: 0; 研 22: 0; 研 23: 0; 研 24: 0; 研 27: 0; 研 28: 0; 研 29: 0; 研 30: 0; 研 31: 0; 8 3: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 休 10: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 研 28: 0; 9 1: 0.70328; 9 2: 2.8131; 9 3: 2.8131; 会 4: 2.8131; 会 7: 1.8285; 会 8: 1.6879; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 14: 1.4066; 会 15: 0; 会 17: 0; 会 18: 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 41.8594 | 43.7035 | 7 1: 0; 7 2: 0; 会 3: 0; 会 21: 0; 研 22: 0; 研 23: 0; 研 24: 0; 研 27: 0; 研 28: 0; 研 29: 0; 研 30: 0; 研 31: 0; 8 3: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 2.1852; 会 7: 2.1852; 会 8: 2.1852; 休 10: 2.1852; 休 17: 2.1852; 休 18: 2.1852; 休 19: 2.1852; 研 28: 2.1852; 9 1: 2.1852; 9 2: 0; 9 3: 0; 会 4: 2.1852; 会 7: 2.1852; 会 8: 2.1852; 会 9: 2.1852; 会 10: 2.1852; 会 11: 2.1852; 会 12: 2.1852; 会 14: 2.1852; 会 15: 2.1852; 会 17: 2.1852; 会 18: 2.1852
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 6 |  | 239.1964 | 310.9953
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 8.5
| 面積 | 15.13 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 野 24: 37.825; 野 25: 37.825; 野 26: 37.825; 野 27: 37.825; 野 28: 37.825; 野 29: 37.825; 野 30: 37.825; 7 1: 37.825; 7 2: 37.825; 会 3: 37.825; 会 4: 37.825; 会 5: 37.825; 会 6: 37.825; 会 7: 37.825; 会 8: 37.825; 会 9: 37.825; 会 10: 37.825; 会 11: 37.825; 会 12: 37.825; 会 13: 37.825; 会 14: 37.825; 会 15: 37.825; 会 16: 37.825; 会 17: 37.825; 会 18: 45.39; 会 19: 45.39; 会 20: 45.39; 会 21: 45.39; 研 22: 45.39; 研 23: 45.39; 研 24: 45.39; 研 25: 45.39; 研 26: 45.39; 研 27: 45.39; 研 28: 45.39; 研 29: 45.39; 研 30: 45.39; 研 31: 45.39; 8 1: 45.39; 8 2: 45.39; 8 3: 52.955; 8 4: 52.955; 8 5: 52.955; 8 6: 52.955; 会 7: 52.955; 会 8: 52.955; 会 9: 52.955; 休 10: 52.955; 休 11: 52.955; 休 12: 52.955; 休 13: 52.955; 休 14: 52.955; 休 15: 52.955; 休 16: 52.955; 休 17: 52.955; 休 18: 52.955; 休 19: 52.955; 休 20: 52.955; 休 21: 52.955; 休 22: 52.955; 休 23: 52.955; 休 24: 52.955; 研 28: 60.52; 研 29: 60.52; 研 30: 60.52; 研 31: 60.52; 9 1: 60.52; 9 2: 60.52; 9 3: 60.52; 会 4: 60.52; 会 5: 60.52; 会 6: 60.52; 会 7: 37.825; 会 8: 37.825; 会 9: 37.825; 会 10: 37.825; 会 11: 37.825; 会 12: 37.825; 会 13: 37.825; 会 14: 37.825; 会 15: 37.825; 会 16: 37.825; 会 17: 37.825; 会 18: 37.825
| 263012 -02 | ｽｶｲﾂﾘｰ駅高架化3期施工Gd3 9/15 | 原寸中 | 床版端部補強 1.721ｔ | 駒井富津 |  |  | 休 13: 出図; 5 15: 原寸始？; 伊 19: リスト予; 会 8: 切板予定; 会 9: 罫書; 会 10: 罫書孔明; 会 11: 罫書孔明; 会 13: 仕上げ; 会 14: 仕上げ; 会 15: 仕上げ; 会 16: 組立; 会 17: 組立; 会 21: 組立溶接; 研 22: 組立溶接; 研 23: 組立溶接; 研 24: 組立溶接; 研 27: 組立溶接; 研 28: 組立溶接; 研 29: 組立溶接; 研 30: 組立溶接; 研 31: 組立溶接; 8 3: 組立溶接; 8 4: 歪取; 8 5: 歪取; 8 6: 歪取; 会 7: 歪取; 休 10: 歪取; 休 17: 歪取仕上; 休 18: 歪取仕上; 休 19: 歪取仕上; 休 20: 歪取仕上; 休 21: 歪取仕上; 休 24: 歪取仕上; 研 25: 歪取仕上; 研 26: 歪取仕上; 研 27: 歪取仕上; 会 15: 納期
過去平均 | 140 | 組立前 | 0 | 0% |  | 30 | 30 | 会 8: 4; 会 9: 4; 会 10: 4; 会 11: 4; 会 13: 4; 会 14: 4; 会 15: 4; 会 16: 2
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 20 | 20 | 会 16: 4; 会 17: 4; 会 21: 4; 研 22: 4; 研 23: 4
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 40 | 42 | 会 21: 6; 研 22: 6; 研 23: 6; 研 24: 6; 研 28: 6; 研 29: 6; 研 30: 6
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 25 | 24 | 8 4: 4; 8 5: 4; 8 6: 4; 会 7: 4; 会 9: 4; 休 17: 4
| 0 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | bar: 会 24
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 25 | 24 | 休 18: 4; 休 19: 4; 休 24: 4; 研 25: 4; 研 26: 4; 研 27: 4
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 1.721 |  |  | 140 | bar: 会 24
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10 | bar: 会 24
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 会 7: 50; 会 8: 50; 会 9: 50; 会 10: 50; 会 11: 50; 会 12: 50; 会 13: 50; 会 14: 50; 会 15: 50; 会 16: 50; 会 17: 50; 会 18: 50; 会 19: 50; 会 20: 50; 会 21: 50; 研 22: 50; 研 23: 50; 研 24: 50; 研 25: 50; 研 26: 50; 研 27: 50; 研 28: 50; 研 29: 50; 研 30: 50; 研 31: 50; 8 1: 50; 8 2: 50; 8 3: 50; 8 4: 50; 8 5: 50; 8 6: 50; 会 7: 50; 会 8: 50; 会 9: 50; 休 10: 50; 休 11: 50; 休 12: 50; 休 13: 50; 休 14: 50; 休 15: 50; 休 16: 50; 休 17: 50; 休 18: 50; 休 19: 50; 休 20: 50; 休 21: 50; 休 22: 50; 休 23: 50; 休 24: 50; 研 25: 50; 研 26: 50; 研 27: 50
| 257014 | 温品JCT第2P1 10/13現地 | 材料待ち | 8.48ｔ？ | YBC |  |  | 伊 11: 出図; 会 9: 袋ナット7/中予定; 会 15: リスト？; 研 29: 切板？？; 研 30: 罫書仕上; 研 31: 罫書仕上; 8 3: 罫書仕上; 8 4: 罫書仕上; 8 5: 罫書切断; 8 6: 削り; 会 7: 削り; 会 8: 座繰コ組; 休 10: 座繰コ組; 休 17: 座繰コ組; 休 18: 座繰コW; 休 19: 座繰コW; 休 20: コW仕上; 休 21: コ歪仕上; 休 24: コ歪仕上; 研 25: コ歪仕上; 研 26: 大組孔明; 研 27: 大組孔明; 研 28: 大組孔明; 研 29: 大組地覆; 9 1: 地覆大W; 9 2: 大W仕上; 9 3: バラシ; 会 4: 溶接; 会 5: 溶接; 会 7: HTB入; 会 8: スタッド; 会 9: 仕上げ; 会 10: 塗前検査; 会 11: ブラスト; 会 14: ブラスト; 会 15: 戻り; 会 16: 塗装; 会 17: 塗装; 会 18: 塗装; 会 24: 塗装; 会 25: 塗装; 会 26: 塗装; 会 28: 塗装; 会 29: 塗装; 会 30: SET; 10 1: ニタ乾式; 10 2: 圧縮; 10 3: HTB締; 10 5: HTBシ; 10 6: HTBシ; 10 7: HTBシ; 10 8: 完成検査; 10 13: 現地希望
過去平均 | 416.7632 | 組立前 | 0 | 0% |  | 103.774 | 104 | 研 29: 10; 研 30: 10; 研 31: 10; 8 3: 10; 8 4: 10; 8 5: 10; 8 6: 10; 会 7: 10; 会 8: 10; 休 10: 6; 休 17: 8
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 69.5994 | 64 | 会 7: 8; 会 8: 8; 休 17: 8; 休 18: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 29: 8; 9 1: 8
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 84.6029 | 88 | 休 19: 8; 休 20: 8; 休 21: 8; 休 24: 8; 研 25: 8; 研 26: 8; 9 1: 8; 9 2: 8; 9 3: 8; 会 4: 8; 会 5: 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 22.922 | 24 | 研 25: 6; 研 26: 6; 研 29: 6; 9 2: 6
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 30.4237 | 35 | 会 15: 4; 会 16: 4; 会 17: 4; 会 18: 4; 会 24: 4; 会 25: 4; 会 26: 4; 会 28: 4; 10 1: 3
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 107.5249 | 102 | 9 2: 4; 9 3: 4; 会 4: 4; 会 7: 4; 会 8: 4; 会 9: 4; 会 14: 4; 会 15: 4; 会 16: 4; 会 17: 4; 会 18: 4; 会 24: 4; 会 25: 4; 会 26: 4; 会 28: 4; 会 29: 6; 10 1: 6; 10 2: 6; 10 3: 6; 10 5: 6; 10 6: 6; 10 7: 4; 10 8: 2
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 8.48 |  | 416.7632 | 417
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 15 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 研 29: 37.5; 研 30: 37.5; 研 31: 37.5; 8 1: 37.5; 8 2: 37.5; 8 3: 37.5; 8 4: 37.5; 8 5: 37.5; 8 6: 37.5; 会 7: 45; 会 8: 45; 会 9: 45; 休 10: 45; 休 11: 45; 休 12: 45; 休 13: 45; 休 14: 45; 休 15: 45; 休 16: 45; 休 17: 45; 休 18: 45; 休 19: 52.5; 休 20: 52.5; 休 21: 52.5; 休 22: 52.5; 休 23: 52.5; 休 24: 52.5; 研 25: 52.5; 研 26: 52.5; 研 27: 52.5; 研 28: 52.5; 研 29: 52.5; 研 30: 52.5; 研 31: 52.5; 9 1: 52.5; 9 2: 52.5; 9 3: 52.5; 会 4: 52.5; 会 5: 52.5; 会 6: 52.5; 会 7: 52.5; 会 8: 52.5; 会 9: 52.5; 会 10: 52.5; 会 15: 60; 会 16: 60; 会 17: 60; 会 18: 60; 会 19: 60; 会 20: 60; 会 21: 60; 会 22: 60; 会 23: 60; 会 24: 60; 会 25: 60; 会 26: 37.5; 会 27: 37.5; 会 28: 37.5; 会 29: 37.5; 会 30: 37.5; 10 1: 37.5; 10 2: 37.5; 10 3: 37.5; 10 4: 37.5; 10 5: 37.5; 10 6: 37.5; 10 7: 37.5; 10 8: 37.5; 10 9: 37.5; 10 10: 37.5; 10 11: 37.5; 10 12: 37.5; 10 13: 37.5
| 25X008 | 大阪モノレール(西鴨池町工区)ﾌｪｲｽ材 27/1/8 | 原寸中 | 1.824ｔ | IHI |  |  | 休 18: 出図; 野 29: リスト予; 9 1: 材料入り; 10 5: 罫書; 10 6: 罫書切断; 10 7: 罫書切断; 10 8: 罫書桁孔; 10 9: 開先仕上; 10 10: 削り仕上; 10 12: 継W; 10 13: 継W溝出; 10 14: UT検？; 10 15: ２R; 10 16: 逆歪削り; 10 17: 逆歪削り; 10 19: 仕上げ; 10 20: 仕上げ; 10 21: 仕上げ; 10 22: 仕上げ; 10 23: 仕上げ; 10 24: 仕上げ; 10 25: 座繰り; 10 26: 座繰り; 10 27: 座繰り; 10 28: 座繰り; 10 29: 座繰り; 10 30: 仕上げ; 11 2: 仕上げ; 11 3: 仕上げ; 11 4: 仕上げ; 11 5: 仕上げ; 11 6: 仕上げ; 11 8: 仕上げ; 11 9: ブラスト; 11 10: 戻り; 研 11: 塗装; 研 12: 塗装; 研 13: 塗装; 研 15: 塗装; 研 16: 塗装; 研 17: 仕上げ; 研 18: 仕上げ; 研 19: 仕上げ; 研 20: 仕上げ; 研 22: 仕上げ; 研 23: 仕上げ; 研 24: 仕上げ; 研 25: 完成検査; 1 8: 納期
過去平均 | 70 | 組立前 | 0 | #DIV/0! |  |  | 90 | 10 5: 6; 10 6: 6; 10 7: 6; 10 13: 6; 10 20: 6; 10 21: 6; 10 24: 6; 10 28: 6; 11 8: 6; 11 9: 6; 研 15: 6; 研 16: 6; 研 18: 6; 研 21: 6; 研 22: 6
製造予定 |  | 組立 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 0 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 1.824 |  |  | 90
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 10 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 10 5: 12.5; 10 6: 12.5; 10 7: 12.5; 10 8: 12.5; 10 9: 12.5; 10 10: 12.5; 10 11: 12.5; 10 12: 12.5; 10 13: 12.5; 10 14: 12.5; 10 15: 12.5; 10 16: 12.5; 10 17: 12.5; 10 18: 12.5; 10 19: 12.5; 10 20: 12.5; 10 21: 12.5; 10 22: 12.5; 10 23: 12.5; 10 24: 12.5; 10 25: 12.5; 10 26: 12.5; 10 27: 12.5; 10 28: 12.5; 10 29: 12.5; 10 30: 12.5; 10 31: 12.5; 11 1: 12.5; 11 2: 12.5; 11 3: 12.5; 11 4: 12.5; 11 5: 12.5; 11 6: 12.5; 11 7: 12.5; 11 8: 12.5; 11 9: 12.5; 11 10: 12.5; 研 11: 12.5; 研 12: 12.5; 研 13: 12.5; 研 14: 12.5; 研 15: 12.5; 研 16: 12.5; 研 17: 12.5; 研 18: 12.5; 研 19: 12.5; 研 20: 12.5; 研 21: 12.5; 研 22: 12.5; 研 23: 12.5; 研 24: 12.5; 研 25: 12.5; 研 26: 12.5
| 254022-03 | 養老小倉BR4ブラケット | 製作調整 | 5.777ｔ 165本 | JFE |  |  | 休 12: 材料横持; 休 13: 切断; 休 16: 切断; 休 17: 切断; 休 18: 切断罫孔; 休 19: 罫孔仕上; 休 21: 実測待ち; 休 23: 実測待ち; 休 24: 実測待ち; 休 25: 実測待ち; 休 26: 実測待ち; 休 27: 実測待ち; 休 28: 実測待ち; 休 30: 実測待ち; 休 31: 実測待ち; 4 1: 実測待ち; 会 2: 実測待ち; 休 3: 実測待ち; 休 6: 実測待ち; 休 7: 実測待ち; 休 8: 実測待ち; 休 9: 実測待ち; 休 10: 実測待ち; 休 13: 実測待ち; 休 14: 実測待ち; 休 15: 実測待ち; 休 16: 実測待ち; 休 17: 実測待ち; 休 20: 実測待ち; 休 21: 実測待ち; 休 22: 実測待ち; 休 23: 実測待ち; 休 24: 実測待ち; 半 25: 実測待ち; 半 27: 実測待ち; 半 28: 実測待ち; 半 30: 実測待ち; 5 1: 実測待ち; 5 7: 実測待ち; 5 8: 実測待ち; 5 9: 実測待ち; 5 11: 実測待ち; 5 12: 実測待ち; 5 13: 実測待ち; 5 14: 実測待ち; 5 15: 実測待ち; 休 16: 実測待ち; 休 18: 実測待ち; 休 19: 実測待ち; 休 20: 実測待ち; 休 21: 実測待ち; 休 22: 実測待ち; 休 25: 実測待ち; 休 26: 実測待ち; 休 27: 実測待ち; 休 28: 実測待ち; 休 29: 実測待ち; 6 1: 実測待ち; 6 2: 実測待ち; 会 3: 実測待ち; 現 4: 実測待ち; 会 5: 実測待ち; 会 8: 実測待ち; 会 9: 実測待ち; 伊 10: 実測待ち; 伊 11: 実測待ち; 伊 12: 実測待ち; 伊 15: 実測待ち; 伊 16: 実測待ち; 伊 17: 実測待ち; 伊 18: 実測待ち; 伊 19: 実測待ち; 伊 22: 実測待ち; 熊 23: 実測待ち; 野 24: 実測待ち; 野 25: 実測待ち; 野 26: 実測待ち; 野 29: 実測待ち; 野 30: 実測待ち; 7 1: 実測待ち; 7 2: 実測待ち; 会 3: 実測待ち; 会 6: 実測待ち; 会 7: 実測待ち; 会 8: 実測待ち; 会 9: 実測待ち; 会 10: 実測待ち; 会 11: 実測待ち; 会 13: 実測待ち; 会 14: 実測待ち; 会 15: 実測待ち; 会 16: 実測待ち; 会 17: 実測待ち; 会 21: 実測待ち; 研 22: 実測待ち; 研 23: 実測待ち; 研 24: 実測待ち; 研 27: 実測待ち; 研 28: 実測待ち; 研 29: 実測待ち; 研 30: 実測待ち; 研 31: 実測待ち; 8 3: 実測待ち; 8 4: 実測待ち; 8 5: 実測待ち; 8 6: 実測待ち; 会 7: 実測待ち; 会 8: 実測待ち; 休 10: 実測待ち; 休 17: 実測待ち; 休 18: 実測待ち; 休 19: 実測待ち; 休 20: 実測待ち; 休 21: 実測待ち
過去平均 | 120 | 組立前 | 51 | #DIV/0! |  |  | 51 | 休 13: 4; 休 16: 8; 休 17: 11; 休 18: 16; 休 19: 12
製造予定 |  | 組立 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | bar: 会 24
営業予定 |  | 溶接 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | bar: 会 24
| 実数時間 | 歪取り | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | bar: 会 24
| 51 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | bar: 会 24
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | bar: 会 24
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 51 | 5.777 |  |  | 51 | 出 21: 0; 出 22: 0; 出 23: 0; 出 24: 0; 出 25: 0; 出 26: 0; 出 27: 0; 出 28: 0; 3 1: 0; 3 2: 0; 休 3: 0; 休 4: 0; 休 5: 0; 休 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 休 10: 0; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 4; 休 14: 0; 休 15: 0; 休 16: 8; 休 17: 11; 休 18: 16; 休 19: 12; 休 20: 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 136 |  |  | 出 21: 組前; 出 23: 51; 出 25: 組立; 出 27: 0; 3 1: 溶接; 休 3: 0; 休 5: 歪取; 会 7: 0; 会 9: 塗装; 休 11: 0; 休 13: 仕上; 休 15: 0; 休 17: 合計; 休 19: 51
| 面積 | 23.8 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 休 12: 59.5; 休 13: 59.5; 休 14: 59.5; 休 15: 59.5; 休 16: 59.5; 休 17: 59.5; 休 18: 59.5; 休 19: 59.5; 休 20: 59.5; 休 21: 29.75; 休 22: 29.75; 休 23: 29.75; 休 24: 29.75; 休 25: 29.75; 休 26: 29.75; 休 27: 29.75; 休 28: 29.75; 休 29: 29.75; 休 30: 29.75; 休 31: 29.75; 4 1: 29.75; 会 2: 29.75; 休 3: 29.75; 休 4: 29.75; 休 5: 29.75; 休 6: 29.75; 休 7: 29.75; 休 8: 29.75; 休 9: 29.75; 休 10: 29.75; 休 11: 29.75; 休 12: 29.75; 休 13: 29.75; 休 14: 29.75; 休 15: 29.75; 休 16: 29.75; 休 17: 29.75; 休 18: 29.75; 休 19: 29.75; 休 20: 29.75; 休 21: 29.75; 休 22: 29.75; 休 23: 29.75; 休 24: 29.75; 半 25: 29.75; 半 26: 29.75; 半 27: 29.75; 半 28: 29.75; 半 29: 29.75; 半 30: 29.75; 5 1: 29.75; 5 2: 29.75; 5 3: 29.75; 5 4: 29.75; 5 5: 29.75; 5 6: 29.75; 5 7: 29.75; 5 8: 29.75; 5 9: 29.75; 5 10: 29.75; 5 11: 29.75; 5 12: 29.75; 5 13: 29.75; 5 14: 29.75; 5 15: 29.75; 休 16: 29.75; 休 17: 29.75; 休 18: 29.75; 休 19: 29.75; 休 20: 29.75; 休 21: 29.75; 休 22: 29.75; 休 23: 29.75; 休 24: 29.75; 休 25: 29.75; 休 26: 29.75; 休 27: 29.75; 休 28: 29.75; 休 29: 29.75; 検 30: 29.75; 検 31: 29.75; 6 1: 29.75; 6 2: 29.75; 会 3: 29.75; 現 4: 29.75; 会 5: 29.75; 会 6: 29.75; 会 7: 29.75; 会 8: 29.75; 会 9: 29.75; 伊 10: 29.75; 伊 11: 29.75; 伊 12: 29.75; 伊 13: 29.75; 伊 14: 29.75; 伊 15: 29.75; 伊 16: 29.75; 伊 17: 29.75; 伊 18: 29.75; 伊 19: 29.75; 伊 20: 29.75; 伊 21: 29.75; 伊 22: 29.75; 熊 23: 29.75; 野 24: 29.75; 野 25: 29.75; 野 26: 29.75; 野 27: 29.75; 野 28: 29.75; 野 29: 29.75; 野 30: 29.75; 7 1: 29.75; 7 2: 29.75; 会 3: 29.75; 会 4: 29.75; 会 5: 29.75; 会 6: 29.75; 会 7: 29.75; 会 8: 29.75; 会 9: 29.75; 会 10: 29.75; 会 11: 29.75; 会 12: 29.75; 会 13: 29.75; 会 14: 29.75; 会 15: 29.75; 会 16: 29.75; 会 17: 29.75; 会 18: 29.75; 会 19: 29.75; 会 20: 29.75; 会 21: 29.75; 研 22: 29.75; 研 23: 29.75; 研 24: 29.75; 研 25: 29.75; 研 26: 29.75; 研 27: 29.75; 研 28: 29.75; 研 29: 29.75; 研 30: 29.75; 研 31: 29.75; 8 1: 29.75; 8 2: 29.75; 8 3: 29.75; 8 4: 29.75; 8 5: 29.75; 8 6: 29.75; 会 7: 29.75; 会 8: 29.75; 会 9: 29.75; 休 10: 29.75; 休 11: 29.75; 休 12: 29.75; 休 13: 29.75; 休 14: 29.75; 休 15: 29.75; 休 16: 29.75; 休 17: 29.75; 休 18: 29.75; 休 19: 29.75; 休 20: 29.75; 休 21: 29.75
長期の保留及び保管・客先入れ中
| 235021 ミカサ | XW1簡易伸縮 2/20 | 原寸調整
[8 empty] | 31 | 21 | 7 | 0 | 4 | 16 | 21 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 16 | 22 | 1 | 10 | 35 | 23 | 0 | 33 | 29 | 15 | 15 | 23 | 9 | 0 | 11 | 22 | 17 | 22 | 23 | 11.5 | 0 | 17 | 36 | 8 | 14 | 11 | 5 | 0 | 24 | 17 | 14 | 22 | 17 | 10 | 0 | 6 | 20 | 4 | 22 | 22 | 18 | 1 | 19 | 12 | 4 | 20 | 26 | 3 | 4 | 6 | 9 | 33 | 37.5 | 26 | 17 | 0 | 26 | 34 | 24 | 38 | 28 | 18 | 0 | 38 | 42 | 13 | 31 | 20 | 16 | 1 | 17 | 18 | 8 | 15 | 25 | 11 | 0 | 7 | 14 | 4 | 16 | 26 | 33 | 0 | 38 | 33 | 17 | 26 | 33 | 7 | 0 | 31 | 22 | 17 | 27.5 | 38 | 20 | 0 | 42 | 31 | 27 | 32 | 39 | 18 | 0 | 32 | 24 | 22 | 31 | 19 | 25 | 0 | 0 | 14 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 24 | 27 | 33 | 32 | 0 | 25 | 44 | 21 | 37 | 21 | 5 | 0 | 19 | 34 | 28 | 29 | 5 | 2 | 0 | 24 | 22 | 18 | 32 | 20 | 7 | 0 | 14 | 19 | 16 | 18 | 9 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 30 | 9 | 15 | 11 | 10 | 0 | 30 | 15 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 19 | 14 | 0 | 28 | 12 | 24 | 40 | 27 | 20 | 0 | 0 | 27 | 15 | 23 | 13 | 8 | 0 | 18 | 24 | 21 | 37 | 37 | 33 | 0 | 40 | 37 | 38 | 28 | 23 | 22 | 6 | 13 | 21 | 12 | 16 | 17 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 33 | 36 | 31 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | 11 | 7 | 16 | 20 | 16 | 0 | 16 | 17 | 6 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 38 | 4 | 0 | 35 | 32 | 30 | 53 | 31 | 15 | 0 | 35 | 33 | 21 | 16 | 22 | 0 | 0 | 11 | 8 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 15 | 18 | 36 | 41 | 14 | 0 | 51 | 44 | 34 | 39 | 41 | 0 | 0 | 34 | 30 | 27 | 24 | 23 | 27 | 0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20 | 20 | 18 | 16 | 0 | 0 | 19 | 26 | 18 | 42 | 48 | 12 | 0 | 49 | 38 | 19 | 16 | 17 | 26 | 0 | 14 | 12 | 20 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 29 | 25 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 6 | 13 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 16 | 16 | 0 | 8 | 17 | 12 | 11 | 28 | 32 | 0 | 15 | 11 | 16 | 8 | 10 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 36 | 42 | 0 | 0 | 22 | 26 | 26 | 13 | 16 | 10 | 0 | 4 | 21 | 36 | 32 | 40 | 0 | 0 | 38 | 18 | 12 | 14 | 32 | 22 | 0 | 34 | 32 | 26 | 66 | 53 | 11 | 0 | 26 | 34 | 24 | 26 | 26 | 23 | 0 | 19 | 43 | 22 | 42 | 47 | 0 | 0 | 42 | 38 | 22 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | 0 | 10 | 7 | 12 | 18 | 17 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 20 | 0 | 0 | 26 | 25 | 22 | 26 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 14 | 16 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 6 | 0 | 30 | 0 | 39 | 18 | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 17 | 20 | 0 | 0 | 11 | 32 | 24 | 16 | 10 | 14 | 0 | 20 | 14 | 25 | 26 | 17 | 11 | 0 | 19 | 25 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 23 | 42 | 28 | 42 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 22 | 29 | 28 | 0 | 23 | 17 | 14 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 0 | 23 | 19 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 29 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 17 | 20 | 26 | 20 | 0 | 26 | 0 | 24 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 26 | 32 | 26 | 26 | 18 | 13 | 0 | 8 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 50 | 0 | 0 | 40 | 42 | 35 | 31 | 52 | 0 | 0 | 50 | 41 | 33 | 44 | 35 | 0 | 0 | 62 | 57 | 48 | 60 | 64 | 28 | 0 | 73 | 59 | 42 | 42 | 38 | 6 | 0 | 45 | 45 | 24 | 34 | 33 | 0 | 0 | 24 | 20 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2.9157 | 3.9333 | 7.9333 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 24 | 34 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 18 | 18 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | 0 | 8 | 0 | 13 | 17 | 8 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 8 | 9 | 4 | 14 | 13 | 3 | 0 | 9 | 4 | 7 | 12 | 7 | 8 | 0 | 22 | 16 | 8 | 0 | 10 | 13 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 8 | 0 | 6 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 18 | 6 | 6 | 4 | 16 | 0 | 11 | 11 | 4 | 21 | 15 | 3 | 0 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 17 | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 12 | 15 | 11 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 15 | 4 | 8 | 4 | 23 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 16 | 6 | 0 | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 10 | 9 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 16 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 11 | 21 | 30 | 18 | 20 | 0 | 0 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 10 | 10 | 12 | 9 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 12 | 23 | 4 | 0 | 18 | 11 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 16 | 12 | 15 | 12 | 3 | 0 | 10 | 18 | 6 | 18 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | 6 | 0 | 14 | 6 | 9 | 20 | 20 | 12 | 0 | 30 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 14 | 20 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 0 | 18 | 18 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 | 0 | 22 | 13 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 13 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 14 | 21 | 0 | 26 | 22 | 7 | 15 | 18 | 6 | 0 | 12 | 17 | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14 | 7 | 13 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 26 | 18 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 11 | 22 | 42 | 53 | 41 | 16 | 0 | 29 | 17 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9.065 | 10.1299 | 0 | 0 | 0 | 2.1299 | 0 | 2.1299 | 2.1299 | 0 | 4 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.1299 | 5.3184 | 1.856 | 0 | 0 | 1.3312 | 1.3312 | 0 | 17.5974 | 16 | 0 | 0 | 16 | 18.1299 | 18.1299 | 8 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 8 | 0 | 16 | 24 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | 18 | 1 | 0 | 28 | 28 | 35 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 0 | 6 | 56 | 45 | 44 | 39 | 27 | 0 | 28 | 25 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 20 | 0 | 12 | 10 | 20 | 18 | 0 | 28 | 27 | 36 | 34 | 31 | 20 | 0 | 30 | 26 | 16 | 21 | 12 | 14 | 0 | 4 | 28 | 31 | 42 | 24 | 9 | 0 | 8 | 12 | 14 | 23 | 12 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 16 | 6 | 18 | 16 | 11 | 0 | 18 | 24 | 24 | 14 | 34 | 16 | 0 | 28 | 31 | 26 | 31 | 26 | 12 | 0 | 50 | 50.5 | 39 | 34 | 37 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 16 | 28 | 12 | 0 | 13 | 18 | 8 | 18 | 18 | 16 | 0 | 18 | 26 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 34 | 36 | 51 | 36 | 0 | 34 | 45 | 42 | 20 | 8 | 31 | 0 | 26 | 22 | 38 | 53 | 32 | 0 | 0 | 34 | 54 | 47 | 37 | 24 | 0 | 0 | 24 | 23 | 16 | 25 | 28 | 4 | 0 | 26 | 36 | 32 | 36 | 22 | 4 | 0 | 16 | 22 | 20 | 6 | 15 | 4 | 0 | 18 | 14 | 23 | 18 | 24 | 4 | 0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 18 | 31 | 31 | 16 | 43 | 0 | 24 | 4 | 0 | 27 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 18 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 17 | 27 | 0 | 0 | 38 | 38 | 16 | 24 | 18 | 8 | 0 | 27 | 8 | 14 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 20 | 24 | 16 | 0 | 32 | 16 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 | 20 | 20 | 18 | 0 | 25 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 54 | 43 | 20 | 9 | 0 | 0 | 28 | 36 | 52 | 52 | 46 | 0 | 0 | 18 | 26 | 28 | 19 | 12 | 0 | 0 | 10 | 26 | 19 | 23 | 42 | 8 | 0 | 37 | 30 | 59 | 58 | 46 | 48 | 0 | 40 | 25 | 14 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 26 | 24 | 28 | 0 | 31 | 40 | 32 | 7 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 34 | 38 | 5 | 8 | 8 | 16 | 0 | 11 | 0 | 16 | 16 | 20 | 0 | 0 | 36 | 40 | 48 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42 | 51 | 39 | 39 | 27 | 0 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 0 | 0 | 26 | 25 | 15 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 32 | 56 | 30 | 0 | 20 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 17 | 27 | 23 | 17 | 0 | 40 | 48 | 45 | 47 | 24 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 32 | 12 | 0 | 0 | 12 | 36 | 25 | 2 | 24 | 0 | 0 | 34 | 47 | 55 | 44 | 30 | 9 | 0 | 10 | 26 | 40 | 39 | 28 | 4 | 0 | 28 | 15 | 0 | 22 | 28 | 18 | 0 | 12 | 26 | 16 | 19 | 17 | 14 | 0 | 13 | 26 | 24 | 32 | 30 | 38 | 0 | 36 | 32 | 24 | 41 | 37 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 19 | 22 | 0 | 0 | 25 | 11 | 36 | 22 | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 32 | 32 | 28 | 33 | 34 | 24 | 2 | 54 | 54 | 46 | 54 | 54 | 28 | 0 | 16 | 40 | 34 | 32 | 26 | 24 | 0 | 33 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 32 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 38 | 40 | 40 | 16 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 23 | 20 | 0 | 0 | 24 | 22 | 23 | 16 | 24 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 41 | 15 | 0 | 0 | 8 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 22 | 36 | 14 | 0 | 22 | 8 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 21 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 26 | 15 | 32 | 0 | 0 | 32 | 45 | 48 | 43 | 37 | 16 | 0 | 49 | 50 | 30 | 59 | 52 | 26 | 0 | 52 | 68 | 51 | 68 | 73 | 34 | 0 | 56 | 26 | 40 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 19.3657 | 0 | 8 | 8 | 7.5728 | 7.5728 | 7.5728 | 0 | 0 | 0 | 21.5728 | 19.8899 | 13.5728 | 13.5728 | 0 | 0 | 6.7314 | 11.8899 | 11.8899 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7314 | 28.2071 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 | 8 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 6 | 2 | 0 | 15 | 15 | 13 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 11 | 10 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 6 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 20 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18 | 13 | 5 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 17 | 8 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 12 | 13 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 20.6041 | 23.1283 | 12.8263 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3389 | 8.3389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5243 | 0 | 0 | 2.5243 | 6.5243 | 4 | 4 | 4 | 1.6828 | 4 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8414 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 31 | 15 | 8 | 0 | 24 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 14 | 20 | 12 | 0 | 8 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 10 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 11 | 4 | 0 | 10 | 13 | 10 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 12 | 0 | 6 | 14 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 16 | 6 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 13 | 0 | 14 | 17 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 28 | 26 | 14 | 0 | 5 | 18 | 0 | 25.5 | 12 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 10.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 15 | 0 | 26 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 26 | 12 | 19 | 11 | 14 | 15 | 0 | 16 | 16 | 18 | 9 | 17 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 18 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 15 | 9 | 8 | 26 | 16 | 0 | 12 | 0 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 17 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 9 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 12 | 20 | 22 | 18 | 24 | 6 | 16 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 | 0 | 20 | 18 | 14 | 24 | 0 | 12 | 0 | 9 | 11 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6963 | 7.6963 | 7.6963 | 0 | 0 | 4.6178 | 5.0026 | 1.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.3233 | 17.8482 | 14 | 10 | 0 | 8.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70328 | 2.8131 | 2.8131 | 2.8131 | 0 | 0 | 1.8285 | 1.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4066 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | 14 | 8 | 0 | 11 | 4 | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 16 | 22 | 11 | 26 | 29 | 31 | 0 | 27 | 29 | 29 | 36 | 24 | 21 | 1 | 35 | 59 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 13.5 | 19 | 22 | 11 | 0 | 19 | 25 | 14 | 28 | 43 | 22 | 0 | 12 | 23 | 24 | 26 | 15 | 12 | 3 | 20 | 36.5 | 25 | 20 | 8 | 4 | 7.5 | 42 | 13 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 16.5 | 19 | 5 | 21 | 17 | 13 | 3 | 22 | 19.5 | 18 | 24 | 21 | 7 | 3 | 27 | 16 | 6 | 21 | 20 | 13 | 3 | 20 | 39 | 14 | 18.5 | 8 | 5 | 0 | 9 | 18.5 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 33 | 16 | 16.5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 20 | 25 | 16 | 24 | 14 | 0 | 13 | 41 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 33 | 39 | 0 | 17 | 29 | 6 | 13 | 16 | 8 | 0 | 23 | 13 | 8 | 10 | 29 | 22 | 0 | 28 | 21 | 19 | 17 | 18 | 8 | 0 | 14 | 24 | 24 | 29 | 32 | 10 | 3 | 21 | 4 | 18 | 12 | 13 | 12 | 23 | 10 | 23 | 15 | 28 | 26 | 4 | 0 | 21 | 24 | 18 | 37 | 26 | 21 | 0 | 9 | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 8 | 6 | 21.5 | 31 | 19 | 0 | 5 | 10 | 12 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 13 | 17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | 33 | 17 | 49 | 21 | 3 | 0 | 22 | 27 | 25 | 42 | 28 | 7 | 0 | 0 | 11 | 16 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 11 | 18 | 0 | 0 | 18 | 24 | 9 | 21 | 22 | 8 | 0 | 29 | 19 | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1.5 | 0 | 7 | 5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 16 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 15 | 13 | 12 | 26 | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 23 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 26 | 26 | 18 | 10 | 0 | 0 | 28 | 14 | 27 | 30 | 29 | 0 | 37 | 32 | 19 | 13 | 14 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 12 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | 17 | 12 | 30 | 0 | 17 | 9 | 15.5 | 41 | 43 | 0 | 0 | 26 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 21 | 10 | 8 | 0 | 12 | 16 | 20 | 9 | 12 | 4 | 0 | 12 | 16 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 21 | 22 | 0 | 30 | 20 | 9 | 20 | 17 | 29 | 0 | 8 | 15 | 6 | 20 | 15 | 0 | 0 | 19 | 18 | 28 | 10 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 24 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 6 | 17 | 4 | 9 | 0 | 10 | 0 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 20 | 28 | 0 | 30 | 28 | 17 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 24 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0 | 18 | 14 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 6 | 12 | 0 | 16 | 25 | 7 | 2 | 8 | 16 | 0 | 10 | 30 | 20 | 15 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 14 | 16 | 3 | 11 | 0 | 0 | 22 | 20 | 22 | 25 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 17 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 19 | 6 | 1 | 0 | 19 | 13 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 20 | 21 | 12 | 0 | 24 | 24 | 10 | 16 | 15 | 6 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 16 | 12 | 6 | 10 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 22 | 20 | 20 | 18 | 0 | 22 | 26 | 35 | 21 | 16 | 8 | 0 | 16 | 28 | 23 | 30 | 18 | 0 | 0 | 15 | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | 0 | 26 | 30 | 22 | 11 | 36 | 34 | 0 | 13 | 32 | 0 | 33 | 35 | 0 | 0 | 22 | 9 | 7 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 13 | 23 | 12 | 0 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 11 | 12 | 16 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 7 | 22 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 11 | 14 | 22 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 14 | 20 | 17.9784 | 20.9784 | 16.9784 | 0 | 0 | 17 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 0 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9784 | 4 | 6 | 11.9784 | 0 | 0 | 2 | 9.9784 | 9.9784 | 7.9784 | 5.9784 | 0 | 0 | 5.9784 | 11.9784 | 13.2188 | 21.3823 | 21.3823 | 14.1636 | 0 | 19.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4039 | 13.4039 | 6.1852 | 6 | 21.2188 | 0 | 0 | 23.2188 | 23.2188 | 23.2188 | 23.2188 | 21.4039 | 0 | 0 | 8 | 10.1852 | 12 | 12 | 14.1852 | 0 | 0 | 14.1852 | 14.1852 | 14.1852 | 10.1852 | 18.1852 | 2.1852 | 0 | 22.1852 | 22.1852 | 20 | 22.1852 | 22.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 14 | 8 | 14 | 6 | 14 | 8 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[252 empty] | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 23 | 3 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 | 9 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 | 1 | 0 | 19 | 21 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 15 | 22 | 14 | 24 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 10 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | 0 | 13 | 9 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 16 | 11 | 9 | 0 | 3 | 2 | 21 | 13 | 15 | 0 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 11 | 22 | 11 | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 18 | 25 | 15 | 10 | 23 | 0 | 26 | 0 | 30 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 20 | 12 | 0 | 10 | 11 | 19 | 24 | 21 | 20 | 0 | 38 | 36 | 14 | 22 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 3 | 11 | 15 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 32 | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 | 6 | 7 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 32 | 20 | 0 | 0 | 24 | 20 | 29 | 18 | 16 | 18 | 0 | 38 | 32 | 19 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 34 | 25 | 0 | 0 | 18 | 17 | 26 | 37 | 35 | 0 | 0 | 24 | 27 | 22 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 20 | 18 | 0 | 0 | 9 | 14 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 5 | 13 | 11 | 0 | 7 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 17 | 44 | 22 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 35 | 17 | 12 | 0 | 32 | 22 | 44 | 46 | 45 | 24 | 0 | 40 | 44 | 33 | 39 | 11 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 21 | 19 | 12 | 18 | 18 | 11 | 0 | 56 | 22 | 22 | 20 | 27 | 0 | 0 | 24 | 16 | 31 | 30 | 27 | 0 | 0 | 32 | 36 | 41 | 40 | 23 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 16 | 17 | 1 | 0 | 18 | 21 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 29 | 38 | 0 | 32 | 28 | 28 | 40 | 40 | 28 | 0 | 42 | 37 | 41 | 35.5 | 30 | 25.5 | 0 | 25.5 | 34 | 39.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 11 | 34.5 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5
[8 empty] | 99 | 70 | 32 | 0 | 80 | 92 | 83 | 109 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 80 | 0 | 53 | 122 | 80 | 108 | 127 | 92 | 0 | 112 | 108 | 77 | 97 | 82 | 50 | 1 | 106 | 103 | 58 | 68 | 78 | 56.5 | 0 | 72 | 85 | 79.5 | 92 | 85 | 48 | 0 | 83 | 82 | 56 | 82 | 83 | 57 | 0 | 28 | 82 | 71 | 103 | 82 | 47 | 9 | 56 | 70.5 | 51 | 73 | 57 | 24 | 11.5 | 72 | 65 | 59 | 86.5 | 67 | 28 | 4 | 60.5 | 58 | 40 | 73 | 74 | 35 | 5 | 79 | 84.5 | 43 | 67 | 66 | 33 | 4 | 74 | 78 | 31.5 | 69 | 65 | 51 | 3 | 58 | 88 | 53 | 69.5 | 83 | 60 | 0 | 86 | 99.5 | 69 | 77 | 82 | 32 | 0 | 112 | 111.5 | 83 | 88 | 93 | 26 | 0 | 76 | 69 | 64 | 80 | 96 | 42 | 0 | 72 | 72 | 63 | 75 | 72 | 63 | 0 | 42 | 93 | 72 | 79 | 0 | 0 | 0 | 33 | 97 | 98 | 102 | 113 | 90 | 0 | 97 | 112 | 89 | 102 | 82 | 95 | 0 | 86 | 104 | 93 | 112 | 99 | 12 | 0 | 90 | 105 | 81 | 109 | 93 | 40 | 0 | 83 | 89 | 64 | 79 | 83 | 22 | 0 | 78 | 86 | 72 | 89 | 70 | 23 | 6 | 60 | 68 | 56 | 56 | 63 | 46 | 23 | 74 | 74 | 71 | 61 | 60 | 9 | 0 | 54 | 46 | 51 | 59 | 60 | 44 | 0 | 44 | 32 | 37 | 44 | 40 | 28 | 0 | 0 | 43 | 34 | 36 | 28 | 21 | 0 | 37 | 50 | 39 | 51 | 56 | 60 | 0 | 74 | 74 | 89 | 95.5 | 80 | 95 | 9 | 67 | 52 | 40 | 71 | 82 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 68 | 73 | 59 | 60 | 50 | 17 | 0 | 46 | 35 | 41 | 65 | 73 | 0 | 0 | 108 | 95 | 48 | 86 | 52 | 17 | 0 | 54 | 35 | 57 | 58 | 50 | 7 | 0 | 0 | 51 | 57 | 56 | 63 | 24 | 0 | 5 | 50 | 50 | 60.5 | 62 | 47 | 0 | 92 | 58 | 26 | 39 | 54 | 40 | 0 | 57 | 43 | 57 | 52 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66 | 46 | 35 | 18 | 1.5 | 0 | 33 | 37 | 43 | 52 | 45 | 18 | 0 | 55 | 45 | 26 | 38 | 36 | 22 | 0 | 0 | 12 | 30 | 44 | 44 | 9 | 0 | 55 | 56 | 43 | 66 | 62 | 21 | 0 | 83 | 93 | 85 | 73 | 83 | 8 | 0 | 75 | 76 | 88 | 96 | 81 | 0 | 0 | 46 | 57 | 64 | 85 | 76 | 24 | 0 | 73 | 90 | 83 | 86 | 102 | 11 | 0 | 109 | 101 | 108 | 121 | 103.5 | 99 | 0 | 85 | 54 | 47 | 58 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 46 | 38 | 42 | 43 | 0 | 0 | 52 | 32 | 65 | 63 | 65 | 0 | 101 | 106 | 80 | 51 | 66 | 0 | 0 | 60 | 69 | 41 | 68 | 95 | 15 | 0 | 100 | 108 | 68 | 63 | 55 | 99 | 0 | 82 | 30 | 75.5 | 101 | 95 | 13 | 0 | 94 | 81 | 76 | 84 | 81 | 16 | 0 | 0 | 80 | 91 | 73 | 69 | 45 | 0 | 59 | 55 | 52 | 55 | 65 | 4 | 0 | 58 | 60 | 47 | 53 | 51 | 16 | 0 | 65 | 46 | 38 | 19 | 47 | 43 | 0 | 56 | 51 | 58 | 64 | 105 | 73 | 0 | 65 | 52 | 27 | 43 | 30 | 0 | 0 | 45 | 26 | 38 | 40 | 41 | 0 | 0 | 45 | 33 | 37 | 42 | 33 | 0 | 0 | 37 | 30 | 25 | 25 | 34 | 25 | 0 | 22 | 0 | 18 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 36 | 45 | 0 | 38 | 45 | 29 | 32 | 33 | 34 | 0 | 27 | 16 | 34 | 22 | 18 | 0 | 0 | 52 | 60 | 52 | 53 | 72 | 0 | 0 | 60 | 54 | 62 | 70 | 71 | 43 | 0 | 82 | 81 | 89 | 85 | 68 | 0 | 0 | 45 | 26 | 42 | 74 | 62 | 24 | 0 | 71 | 82 | 59 | 78 | 88 | 16 | 0 | 96 | 101 | 93 | 98 | 82 | 53 | 0 | 65 | 101 | 83 | 97 | 89 | 4 | 0 | 82 | 69 | 44 | 69 | 71 | 35 | 0 | 12 | 64 | 49 | 47 | 52 | 58 | 0 | 69 | 78 | 67 | 74 | 68 | 70 | 0 | 72 | 64 | 54 | 73 | 64 | 51 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 49 | 46 | 56 | 0 | 0 | 64 | 52 | 80 | 72 | 44 | 0 | 0 | 49 | 54 | 53 | 64 | 59 | 0 | 0 | 59 | 44 | 40 | 42 | 38 | 8 | 0 | 0 | 55 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 30 | 20 | 0 | 0 | 35 | 34 | 37 | 47 | 28 | 14 | 0 | 10 | 31 | 35 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 6 | 18 | 0 | 0 | 30 | 31 | 30 | 15 | 17 | 0 | 0 | 28 | 27 | 24 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 37 | 22 | 66 | 0 | 105 | 80 | 66 | 79 | 79 | 32 | 2 | 107 | 107 | 86 | 98 | 102 | 28 | 0 | 40 | 102 | 80 | 90 | 75 | 72 | 0 | 93 | 72 | 63 | 54 | 45 | 21 | 0 | 35 | 62 | 65 | 69 | 42 | 14 | 0 | 43 | 45 | 85 | 66 | 74 | 0 | 0 | 53 | 51 | 49 | 72 | 64 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 82 | 65 | 87 | 98 | 55 | 0 | 38 | 63 | 63 | 67 | 61 | 55 | 0 | 54 | 63 | 64 | 85 | 62 | 0 | 0 | 45 | 66 | 50 | 58 | 67 | 28 | 16 | 66 | 68 | 56 | 44 | 72 | 70 | 0 | 54 | 55 | 0 | 51 | 55 | 0 | 0 | 42 | 38 | 34 | 37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29 | 21 | 23 | 26 | 0 | 15 | 14 | 8 | 6 | 5 | 10 | 0 | 12 | 6 | 11 | 11 | 36 | 0 | 0 | 50 | 39 | 40 | 44 | 0 | 38 | 0 | 35 | 33 | 28 | 38 | 26 | 8 | 0 | 7 | 42 | 38 | 69 | 36 | 0 | 0 | 32 | 35 | 29 | 24 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7 | 16 | 34 | 8 | 0 | 37 | 50 | 53 | 58 | 69 | 61 | 0 | 52 | 35 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 47 | 33 | 0 | 30 | 26 | 19 | 11 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 | 24 | 68 | 110 | 0 | 0 | 64 | 64 | 47 | 52 | 78 | 0 | 0 | 73 | 79 | 75 | 73 | 78 | 0 | 0 | 110 | 120 | 109 | 123 | 112 | 52 | 0 | 151 | 141 | 124 | 165 | 147 | 48 | 0 | 138 | 142 | 109 | 130 | 135 | 34 | 0 | 117 | 93 | 86.5825 | 76.1067 | 67.8047 | 0 | 0 | 42.9807 | 40.0632 | 44.9333 | 41 | 38 | 43.4956 | 0 | 28.1299 | 28.1299 | 25.5728 | 25.9117 | 28.9766 | 0 | 0 | 0 | 47.5512 | 37.7162 | 32.5875 | 51.1035 | 0 | 0 | 38.6804 | 52.2022 | 57.7924 | 57.5759 | 50.5027 | 0 | 0 | 50.5027 | 78.6326 | 73.6719 | 99.9619 | 101.5894 | 83.8464 | 4 | 75.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2453 | 61.4039 | 54.1852 | 70 | 85.2188 | 0 | 0 | 87.2188 | 100.2188 | 95.2188 | 79.2188 | 77.4039 | 14 | 0 | 56 | 74.8885 | 60.8131 | 54.8131 | 56.9983 | 8 | 0 | 48.0137 | 47.873 | 46.1852 | 26.1852 | 26.1852 | 2.1852 | 0 | 31.5917 | 34.1852 | 32 | 34.1852 | 34.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 16 | 8 | 14 | 8 | 17 | 6 | 14 | 8 | 20 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 85 | 52 | 31 | 0 | 52 | 64 | 48 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0 | 47 | 66 | 35 | 64 | 88 | 65 | 0 | 84 | 83 | 77 | 88 | 72 | 42 | 1 | 86 | 103 | 46 | 58 | 58 | 38.5 | 0 | 44 | 58 | 43.5 | 58 | 54 | 28 | 0 | 53 | 56 | 40 | 61 | 71 | 43 | 0 | 24 | 54 | 40 | 61 | 58 | 38 | 9 | 48 | 58.5 | 37 | 50 | 45 | 22 | 11.5 | 64 | 59 | 51 | 67.5 | 52 | 24 | 4 | 60.5 | 58 | 35 | 61 | 58 | 35 | 5 | 70 | 83.5 | 35 | 59 | 58 | 33 | 4 | 62 | 62 | 25.5 | 51 | 49 | 40 | 3 | 40 | 64 | 29 | 55.5 | 49 | 44 | 0 | 58 | 68.5 | 43 | 46 | 56 | 20 | 0 | 62 | 61 | 44 | 54 | 56 | 26 | 0 | 56 | 57 | 56 | 64 | 68 | 30 | 0 | 59 | 54 | 55 | 57 | 54 | 47 | 0 | 24 | 67 | 48 | 67 | 0 | 0 | 0 | 30 | 68 | 64 | 66 | 62 | 54 | 0 | 63 | 67 | 47 | 82 | 74 | 64 | 0 | 60 | 82 | 55 | 59 | 67 | 12 | 0 | 56 | 51 | 34 | 72 | 69 | 40 | 0 | 59 | 66 | 48 | 54 | 55 | 18 | 0 | 52 | 50 | 40 | 53 | 48 | 19 | 6 | 44 | 46 | 36 | 50 | 48 | 42 | 23 | 56 | 60 | 48 | 43 | 36 | 5 | 0 | 35 | 40 | 51 | 58 | 60 | 44 | 0 | 44 | 32 | 37 | 44 | 40 | 28 | 0 | 0 | 43 | 34 | 36 | 28 | 21 | 0 | 32 | 44 | 39 | 51 | 52 | 48 | 0 | 58 | 56 | 58 | 64.5 | 64 | 52 | 9 | 43 | 48 | 40 | 44 | 40 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 49 | 55 | 45 | 51 | 46 | 17 | 0 | 38 | 35 | 39 | 48 | 46 | 0 | 0 | 70 | 57 | 32 | 62 | 34 | 9 | 0 | 27 | 27 | 43 | 48 | 34 | 7 | 0 | 0 | 35 | 38 | 48 | 47 | 24 | 0 | 5 | 36 | 34 | 40.5 | 38 | 31 | 0 | 60 | 42 | 21 | 39 | 54 | 32 | 0 | 57 | 41 | 57 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 19 | 10 | 1.5 | 0 | 21 | 19 | 31 | 32 | 25 | 0 | 0 | 30 | 25 | 18 | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 12 | 30 | 44 | 44 | 9 | 0 | 47 | 50 | 43 | 66 | 61 | 21 | 0 | 48 | 39 | 42 | 53 | 74 | 8 | 0 | 47 | 40 | 36 | 44 | 35 | 0 | 0 | 28 | 31 | 36 | 66 | 64 | 24 | 0 | 63 | 64 | 64 | 63 | 60 | 3 | 0 | 72 | 71 | 49 | 63 | 57.5 | 51 | 0 | 45 | 29 | 33 | 46 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 44 | 30 | 34 | 37 | 0 | 0 | 44 | 24 | 39 | 39 | 37 | 0 | 70 | 66 | 48 | 44 | 48 | 0 | 0 | 36 | 51 | 41 | 60 | 71 | 15 | 0 | 66 | 70 | 63 | 55 | 47 | 83 | 0 | 71 | 30 | 59.5 | 85 | 75 | 13 | 0 | 58 | 41 | 28 | 34 | 33 | 16 | 0 | 0 | 38 | 40 | 34 | 30 | 18 | 0 | 27 | 23 | 20 | 31 | 41 | 4 | 0 | 32 | 35 | 32 | 38 | 35 | 16 | 0 | 49 | 30 | 28 | 19 | 39 | 39 | 0 | 56 | 49 | 40 | 32 | 49 | 43 | 0 | 45 | 50 | 19 | 39 | 29 | 0 | 0 | 37 | 18 | 38 | 32 | 34 | 0 | 0 | 37 | 26 | 37 | 42 | 33 | 0 | 0 | 33 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 0 | 22 | 0 | 18 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 36 | 44 | 0 | 38 | 45 | 29 | 31 | 33 | 34 | 0 | 15 | 16 | 34 | 22 | 16 | 0 | 0 | 44 | 45 | 44 | 52 | 56 | 0 | 0 | 44 | 38 | 45 | 43 | 48 | 26 | 0 | 42 | 33 | 44 | 38 | 44 | 0 | 0 | 40 | 24 | 32 | 42 | 50 | 24 | 0 | 59 | 46 | 34 | 76 | 64 | 16 | 0 | 62 | 54 | 38 | 54 | 52 | 44 | 0 | 55 | 75 | 43 | 58 | 61 | 0 | 0 | 54 | 54 | 44 | 47 | 43 | 17 | 0 | 0 | 38 | 33 | 28 | 35 | 44 | 0 | 56 | 52 | 43 | 42 | 38 | 32 | 0 | 36 | 32 | 30 | 32 | 27 | 28 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 25 | 27 | 34 | 0 | 0 | 39 | 41 | 44 | 50 | 38 | 0 | 0 | 39 | 38 | 41 | 48 | 43 | 0 | 0 | 43 | 44 | 40 | 42 | 38 | 8 | 0 | 0 | 41 | 47 | 47 | 35 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | 16 | 20 | 0 | 0 | 31 | 34 | 21 | 30 | 24 | 14 | 0 | 10 | 16 | 31 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 6 | 17 | 0 | 0 | 30 | 31 | 30 | 15 | 17 | 0 | 0 | 28 | 27 | 24 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 31 | 22 | 58 | 0 | 73 | 48 | 38 | 46 | 45 | 8 | 0 | 53 | 53 | 40 | 44 | 48 | 0 | 0 | 24 | 62 | 46 | 58 | 49 | 48 | 0 | 60 | 40 | 35 | 50 | 45 | 21 | 0 | 35 | 62 | 46 | 45 | 38 | 14 | 0 | 43 | 41 | 56 | 34 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 39 | 48 | 40 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 27 | 47 | 58 | 39 | 0 | 38 | 55 | 47 | 51 | 55 | 47 | 0 | 46 | 55 | 52 | 80 | 54 | 0 | 0 | 43 | 52 | 34 | 35 | 47 | 28 | 16 | 42 | 46 | 33 | 28 | 48 | 54 | 0 | 40 | 55 | 0 | 51 | 55 | 0 | 0 | 42 | 38 | 34 | 37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 13 | 23 | 26 | 0 | 13 | 14 | 8 | 6 | 5 | 10 | 0 | 12 | 6 | 11 | 11 | 36 | 0 | 0 | 48 | 39 | 40 | 44 | 0 | 38 | 0 | 35 | 33 | 28 | 26 | 22 | 8 | 0 | 0 | 30 | 18 | 28 | 21 | 0 | 0 | 24 | 24 | 13 | 18 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7 | 8 | 32 | 8 | 0 | 37 | 42 | 49 | 36 | 33 | 47 | 0 | 30 | 27 | 0 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 12 | 0 | 12 | 22 | 19 | 11 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 24 | 60 | 102 | 0 | 0 | 56 | 54 | 47 | 51 | 72 | 0 | 0 | 67 | 62 | 49 | 58 | 46 | 0 | 0 | 78 | 75 | 61 | 80 | 75 | 36 | 0 | 102 | 91 | 94 | 106 | 95 | 22 | 0 | 86 | 74 | 58 | 62 | 62 | 0 | 0 | 61 | 67 | 46.5825 | 52.1067 | 43.8047 | 0 | 0 | 36.9807 | 34.0632 | 28.9333 | 25 | 22 | 24.1299 | 0 | 20.1299 | 20.1299 | 18 | 18.3389 | 21.4039 | 0 | 0 | 0 | 25.9784 | 17.8263 | 19.0147 | 37.5308 | 0 | 0 | 31.949 | 40.3122 | 45.9025 | 51.5759 | 50.5027 | 0 | 0 | 50.5027 | 78.6326 | 73.6719 | 69.2305 | 73.3823 | 59.8464 | 4 | 51.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2453 | 37.4039 | 30.1852 | 38 | 53.2188 | 0 | 0 | 55.2188 | 68.2188 | 63.2188 | 55.2188 | 53.4039 | 14 | 0 | 32 | 42.8885 | 28.8131 | 30.8131 | 32.9983 | 0 | 0 | 32.0137 | 31.873 | 30.1852 | 10.1852 | 26.1852 | 2.1852 | 0 | 31.5917 | 34.1852 | 32 | 34.1852 | 34.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 16 | 8 | 14 | 8 | 17 | 6 | 14 | 8 | 20 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 52.6 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 63.25 | [6 empty] | 80.8 | [6 empty] | 70.2 | [6 empty] | 51.5 | [6 empty] | 56.2 | [6 empty] | 47.4 | [6 empty] | 47.7 | [6 empty] | 58.7 | [6 empty] | 54.5 | [6 empty] | 61.1 | [6 empty] | 49.9 | [6 empty] | 47.5 | [6 empty] | 54.3 | [6 empty] | 55.4 | [6 empty] | 60.2 | [6 empty] | 55.8 | [7 empty] | 60.6667 | [5 empty] | 65 | [6 empty] | 66.6 | [6 empty] | 64.6 | [6 empty] | 56.4 | [6 empty] | 56.4 | [6 empty] | 48.6 | [6 empty] | 44.8 | [6 empty] | 48.6 | [6 empty] | 48.8 | [6 empty] | 39.4 | [6 empty] | 35.25 | [6 empty] | 43.6 | [6 empty] | 60.1 | [6 empty] | 43 | [13 empty] | 50 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 57.8 | [6 empty] | 42.6 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 42.375 | [6 empty] | 47.3 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 36.5 | [6 empty] | 38.4 | [6 empty] | 38.4 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 54.8 | [6 empty] | 53.2 | [6 empty] | 43.6 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 64.4 | [6 empty] | 64.5 | [6 empty] | 45.6 | [6 empty] | 43.6 | [6 empty] | 41.6 | [6 empty] | 40.6 | [6 empty] | 59.6 | [6 empty] | 55 | [6 empty] | 60.8 | [6 empty] | 80.625 | [6 empty] | 46.2 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 37.6 | [6 empty] | 39.1111 | [6 empty] | 53.2 | [6 empty] | 47.2 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 48.4 | [6 empty] | 45.2 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 64 | [6 empty] | 52.2 | [6 empty] | 47.4 | [6 empty] | 52.4 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 54 | [6 empty] | 59.8 | [6 empty] | 54 | [6 empty] | 60.6 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 52.8 | [6 empty] | 42.2 | [13 empty] | 37.6 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 51.75 | [6 empty] | 45.3333 | [6 empty] | 49.4 | [6 empty] | 46.8 | [6 empty] | 45.5 | [6 empty] | 51.2 | [6 empty] | 52.8 | [6 empty] | 49.5 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 55.6 | [6 empty] | 58 | [6 empty] | 53.8 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 51.6 | [13 empty] | 54 | [6 empty] | 55.5 | [6 empty] | 59.8 | [6 empty] | 52.2 | [6 empty] | 58 | [6 empty] | 52.75 | [6 empty] | 46.8 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48.6 | [6 empty] | 48.75 | [6 empty] | 46.4 | [6 empty] | 48.8 | [6 empty] | 44.8 | [6 empty] | 47.8 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 55.5 | [6 empty] | 48.8 | [6 empty] | 76.9 | [6 empty] | 77 | [6 empty] | 62 | [6 empty] | 102.9 | [6 empty] | 98.6 | [6 empty] | 70 | [6 empty] | 56.0988 | [6 empty] | 29.3954 | [6 empty] | 19.6005 | [6 empty] | 25.0875 | [6 empty] | 44.0485 | [6 empty] | 69.084 | [6 empty] | 10.2211 | [6 empty] | 42.2106 | [6 empty] | 59.0558 | [6 empty] | 33.5026 | [6 empty] | 26.0885 | [6 empty] | 33.2295 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 10.6 | [6 empty] | 8.8 | [6 empty] | 1.5 | [6 empty] | 2.4 | [6 empty] | 1.2 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.2 | [6 empty] | 2.4 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 面積 | [5 empty] | 787.4 | 787.4 | 787.4 | 753.95 | 756.58 | 723.33 | 737.08 | 737.08 | 705.52 | 705.52 | 705.52 | 705.52 | 705.52 | 705.52 | 705.52 | 705.52 | 750.24 | 750.24 | 750.24 | 750.24 | 788.74 | 782.99 | 782.99 | 694.44 | 638.69 | 689.36 | 767.36 | 694.56 | 704.96 | 756.385 | 719.485 | 719.485 | 719.485 | 653.985 | 644.065 | 644.065 | 716.605 | 706.405 | 706.405 | 706.405 | 685.365 | 685.365 | 611.615 | 566.615 | 582.115 | 582.115 | 549.0483 | 549.0483 | 557.1983 | 631.6983 | 678.6483 | 678.6483 | 678.6483 | 678.6483 | 678.6483 | 610.5083 | 690.5533 | 690.5533 | 698.7033 | 682.17 | 732.17 | 566.57 | 566.57 | 540.41 | 548.26 | 540.56 | 540.56 | 568.06 | 615.845 | 512.595 | 512.595 | 651.445 | 651.445 | 651.445 | 706.82 | 719.37 | 727.22 | 704.12 | 704.12 | 724.92 | 724.92 | 700.47 | 700.47 | 700.47 | 725.27 | 632.395 | 563.645 | 525.145 | 632.005 | 652.805 | 652.805 | 660.655 | 588.905 | 588.905 | 588.905 | 588.905 | 588.905 | 588.905 | 747.905 | 747.905 | 711.3 | 711.3 | 711.3 | 722.1 | 691.245 | 639.245 | 646.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.055 | 734.115 | 741.615 | 741.615 | 741.615 | 765.1525 | 765.1525 | 765.1525 | 765.1525 | 765.1525 | 708.58 | 708.58 | 652.16 | 652.16 | 652.16 | 689.16 | 696.66 | 732.66 | 547.5 | 547.5 | 547.5 | 547.5 | 783.41 | 909.61 | 897.11 | 897.11 | 897.11 | 897.11 | 922.11 | 897.93 | 947.93 | 947.93 | 957.93 | 834.49 | 834.49 | 863.69 | 823.39 | 837.24 | 837.24 | 864.24 | 864.24 | 879.64 | 904.64 | 830.65 | 830.65 | 830.65 | 812.05 | 812.05 | 822.05 | 822.05 | 787.7 | 787.7 | 787.7 | 787.7 | 787.7 | 787.7 | 770.4 | 713.05 | 596.25 | 596.25 | 579.1 | 579.1 | 579.1 | 549.9 | 549.9 | 450.35 | 450.35 | 618.85 | 618.85 | 618.85 | 618.85 | 577.3 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 456.9 | 456.9 | 351 | 351 | 351 | 351 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 317.2 | 218.2 | 283.2333 | 283.2333 | 283.2333 | 283.2333 | 301.8333 | 264.8833 | 313.3583 | 313.3583 | 248.2583 | 248.2583 | 323.8583 | 323.8583 | 323.8583 | 482.1083 | 528.8583 | 528.8583 | 510.6333 | 482.2833 | 482.2833 | 482.2833 | 546.3333 | 555.9833 | 555.9833 | 555.9833 | 555.9833 | 555.9833 | 494.4 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.05 | 542.05 | 585.6 | 528.6 | 528.6 | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 584.55 | 574.9 | 574.9 | 574.9 | 554.3 | 554.3 | 598.65 | 598.65 | 592.6 | 592.6 | 592.6 | 535.6 | 535.6 | 535.6 | 535.6 | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 544.95 | 516 | 556.25 | 556.25 | 602.65 | 538.6 | 538.6 | 538.6 | 547.95 | 547.95 | 547.95 | 591.45 | 591.45 | 591.45 | 591.45 | 543.2 | 543.2 | 543.2 | 543.2 | 477.75 | 426.25 | 451.25 | 432.63 | 379.255 | 379.255 | 379.255 | 335.505 | 282.13 | 282.13 | 282.13 | 307.13 | 307.13 | 381.93 | 381.93 | 381.93 | 381.93 | 381.93 | 360.23 | 360.23 | 387.41 | 387.41 | 387.41 | 387.41 | 387.41 | 359.36 | 359.36 | 359.36 | 359.36 | 334.36 | 422.11 | 422.11 | 422.11 | 440.01 | 485.51 | 485.51 | 485.51 | 485.51 | 547.0933 | 547.0933 | 547.0933 | 547.0933 | 435.3833 | 435.3833 | 453.4333 | 453.4333 | 453.4333 | 453.4333 | 470.9833 | 470.9833 | 470.9833 | 470.9833 | 695.9833 | 720.9833 | 712.1833 | 712.1833 | 712.1833 | 712.1833 | 712.1833 | 730.2333 | 766.0333 | 766.0333 | 766.0333 | 766.0333 | 766.0333 | 766.0333 | 766.0333 | 766.0333 | 766.0333 | 783.5833 | 783.5833 | 783.5833 | 783.5833 | 783.5833 | 783.5833 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 774.6333 | 738.8333 | 738.8333 | 738.8333 | 774.9333 | 713.35 | 713.35 | 731.25 | 681.25 | 681.25 | 681.25 | 681.25 | 681.25 | 681.25 | 681.25 | 686.85 | 686.85 | 824.85 | 824.85 | 833.95 | 833.95 | 833.95 | 833.95 | 833.95 | 772.85 | 772.85 | 772.85 | 772.85 | 677.85 | 677.85 | 677.85 | 644.5167 | 658.3167 | 658.3167 | 658.3167 | 616.65 | 616.65 | 616.65 | 616.65 | 616.65 | 519.65 | 533.45 | 533.45 | 533.45 | 533.45 | 533.45 | 533.45 | 539.05 | 539.05 | 539.05 | 539.05 | 539.05 | 541.65 | 541.65 | 591.65 | 591.65 | 591.65 | 591.65 | 591.65 | 591.65 | 666.45 | 682.3 | 682.3 | 682.3 | 682.3 | 682.3 | 682.3 | 717.4 | 727.4 | 692.25 | 709.8 | 709.8 | 546.9 | 546.9 | 546.9 | 546.9 | 571.9 | 596.9 | 596.9 | 563.3 | 465.95 | 430.85 | 430.85 | 430.85 | 432.9 | 364.4 | 364.4 | 364.4 | 364.4 | 364.4 | 364.4 | 421.09 | 421.09 | 421.09 | 421.09 | 446.09 | 471.09 | 471.09 | 473.14 | 429.265 | 401.425 | 401.425 | 401.425 | 401.425 | 456.625 | 456.625 | 456.625 | 456.625 | 444.125 | 437.975 | 437.975 | 437.975 | 437.975 | 382.775 | 382.775 | 382.775 | 382.775 | 382.775 | 382.775 | 336.375 | 336.375 | 336.375 | 336.375 | 336.375 | 336.375 | 336.375 | 350.125 | 350.125 | 350.125 | 350.125 | 323.675 | 323.675 | 323.675 | 381.175 | 381.175 | 381.175 | 383.925 | 383.925 | 424.925 | 399.925 | 399.925 | 216.325 | 216.325 | 241.325 | 241.325 | 252.825 | 252.825 | 255.575 | 255.575 | 255.575 | 255.575 | 278.45 | 278.45 | 274.15 | 268.65 | 239.9 | 239.9 | 298.65 | 298.65 | 298.65 | 298.65 | 310.15 | 293.95 | 293.95 | 302.15 | 302.15 | 402.15 | 410.4 | 423.75 | 423.75 | 423.75 | 423.75 | 423.75 | 423.75 | 423.75 | 435.5 | 435.5 | 435.5 | 545 | 545 | 550.1 | 550.1 | 550.1 | 550.1 | 550.1 | 550.1 | 550.1 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 581.6 | 581.6 | 593.35 | 593.35 | 593.35 | 630.85 | 704.65 | 704.65 | 704.65 | 670.15 | 670.15 | 690.35 | 663.65 | 663.65 | 663.65 | 663.65 | 663.65 | 663.65 | 663.65 | 639.05 | 659.05 | 659.05 | 606.175 | 606.175 | 606.175 | 606.175 | 606.175 | 606.175 | 606.175 | 606.175 | 606.175 | 631.925 | 631.925 | 631.925 | 728.825 | 728.825 | 728.825 | 728.825 | 552.42 | 552.42 | 552.42 | 552.42 | 552.42 | 552.42 | 552.42 | 562.72 | 575.22 | 575.22 | 587.705 | 587.705 | 587.705 | 582.555 | 582.555 | 597.555 | 637.605 | 614.005 | 547.175 | 547.175 | 547.175 | 473.025 | 473.025 | 473.025 | 473.025 | 473.025 | 473.025 | 473.025 | 432.975 | 432.975 | 420.975 | 392.225 | 274.4 | 274.4 | 326.875 | 326.875 | 326.875 | 326.875 | 324.375 | 324.375 | 324.375 | 379.125 | 379.125 | 379.125 | 379.125 | 379.125 | 379.125 | 379.125 | 379.125 | 389.725 | 389.725 | 322.975 | 322.975 | 268.225 | 268.225 | 268.225 | 280.225 | 280.225 | 248.425 | 248.425 | 235.925 | 235.925 | 235.925 | 206.55 | 206.55 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 194.45 | 194.45 | 219.45 | 269.45 | 269.45 | 282.1 | 270.1 | 354.65 | 354.65 | 354.65 | 354.65 | 354.65 | 354.65 | 354.65 | 301.65 | 301.65 | 389.3 | 389.3 | 389.3 | 389.3 | 444.05 | 444.05 | 444.05 | 444.05 | 444.05 | 464.05 | 464.05 | 464.05 | 464.05 | 414.05 | 414.05 | 414.05 | 388.75 | 388.75 | 339.2 | 374.25 | 412.2 | 412.2 | 439.9 | 439.9 | 451.4 | 451.4 | 413.45 | 371.45 | 371.45 | 371.45 | 371.45 | 371.45 | 411.45 | 411.45 | 411.45 | 420 | 420 | 420 | 420 | 405 | 405 | 405 | 410.3 | 410.3 | 410.3 | 410.3 | 471.8833 | 471.8833 | 471.8833 | 471.8833 | 471.8833 | 471.8833 | 477.1833 | 505.7833 | 488.6833 | 548.0833 | 492.6833 | 492.6833 | 492.6833 | 492.6833 | 492.6833 | 476.5833 | 481.8833 | 481.8833 | 536.8833 | 536.8833 | 536.8833 | 631.8633 | 603.4633 | 548.4633 | 523.4633 | 523.4633 | 523.4633 | 523.4633 | 523.4633 | 487.9133 | 487.9133 | 461.4133 | 461.4133 | 436.1133 | 436.1133 | 406.9933 | 406.9933 | 406.9933 | 406.9933 | 406.9933 | 406.9933 | 419.4933 | 372.4033 | 326.6983 | 280.9933 | 280.9933 | 269.4933 | 269.4933 | 269.4933 | 269.4933 | 269.4933 | 256.9933 | 256.9933 | 256.9933 | 256.9933 | 256.9933 | 256.9933 | 256.9933 | 256.9933 | 195.41 | 195.41 | 195.41 | 195.41 | 198.81 | 210.69 | 270.19 | 345.19 | 345.19 | 345.19 | 345.19 | 345.19 | 345.19 | 345.19 | 345.19 | 345.19 | 345.19 | 347.05 | 347.05 | 347.05 | 347.05 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 236.65 | 236.65 | 236.65 | 236.65 | 236.65 | 236.65 | 236.65 | 236.65 | 236.65 | 236.65 | 236.65 | 261.65 | 218.9 | 218.9 | 218.9 | 218.9 | 218.9 | 218.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 268.9 | 268.9 | 268.9 | 268.9 | 308.9 | 308.9 | 308.9 | 308.9 | 308.9 | 308.9 | 333.9 | 333.9 | 308.9 | 308.9 | 308.9 | 308.9 | 308.9 | 308.9 | 308.9 | 308.9 | 308.9 | 323.9 | 286.4 | 286.4 | 286.4 | 286.4 | 286.4 | 286.4 | 286.4 | 261.4 | 334.4 | 334.4 | 345.5938 | 345.5938 | 345.5938 | 345.5938 | 263.9438 | 263.9438 | 263.9438 | 353.4438 | 353.4438 | 353.4438 | 308.4438 | 327.1938 | 340.925 | 365.925 | 365.925 | 365.925 | 365.925 | 380.525 | 398.425 | 398.425 | 409.675 | 440.4667 | 440.4667 | 440.4667 | 440.4667 | 440.4667 | 440.4667 | 429.2167 | 429.2167 | 429.2167 | 429.2167 | 429.2167 | 443.8167 | 462.8917 | 462.8917 | 462.8917 | 437.8917 | 437.8917 | 437.8917 | 437.8917 | 462.8917 | 462.8917 | 462.8917 | 462.8917 | 462.8917 | 462.8917 | 475.3917 | 475.3917 | 475.3917 | 475.3917 | 475.3917 | 450.3917 | 450.3917 | 450.3917 | 421.1917 | 384.1667 | 384.1667 | 391.7317 | 391.7317 | 391.7317 | 391.7317 | 391.7317 | 391.7317 | 446.6567 | 446.6567 | 446.6567 | 446.6567 | 446.6567 | 527.9567 | 527.9567 | 527.9567 | 527.9567 | 527.9567 | 611.0985 | 633.5985 | 651.4985 | 651.4985 | 615.1985 | 615.1985 | 615.1985 | 615.1985 | 615.1985 | 615.1985 | 615.1985 | 615.1985 | 615.1985 | 615.1985 | 592.6985 | 592.6985 | 600.1985 | 546.4985 | 546.4985 | 516.7485 | 516.7485 | 516.7485 | 433.0018 | 433.0018 | 433.0018 | 443.5218 | 443.5218 | 443.5218 | 443.5218 | 443.5218 | 443.5218 | 443.5218 | 443.5218 | 443.5218 | 378.2709 | 355.5759 | 355.5759 | 355.5759 | 355.5759 | 303.0759 | 229.0759 | 229.0759 | 229.0759 | 289.0759 | 289.0759 | 289.0759 | 289.0759 | 251.2509 | 251.2509 | 251.2509 | 251.2509 | 251.2509 | 251.2509 | 214.7509 | 192.2509 | 192.2509 | 192.2509 | 192.2509 | 192.2509 | 192.2509 | 192.2509 | 192.2509 | 192.2509 | 115.2509 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 981 | [5 empty] | 80.27% | 80.27% | 80.27% | 76.86% | 77.12% | 73.73% | 75.14% | 75.14% | 71.92% | 71.92% | 71.92% | 71.92% | 71.92% | 71.92% | 71.92% | 71.92% | 76.48% | 76.48% | 76.48% | 76.48% | 80.4% | 79.82% | 79.82% | 70.79% | 65.11% | 70.27% | 78.22% | 70.8% | 71.86% | 77.1% | 73.34% | 73.34% | 73.34% | 66.67% | 65.65% | 65.65% | 73.05% | 72.01% | 72.01% | 72.01% | 69.86% | 69.86% | 62.35% | 57.76% | 59.34% | 59.34% | 55.97% | 55.97% | 56.8% | 64.39% | 69.18% | 69.18% | 69.18% | 69.18% | 69.18% | 62.23% | 70.39% | 70.39% | 71.22% | 69.54% | 74.64% | 57.75% | 57.75% | 55.09% | 55.89% | 55.1% | 55.1% | 57.91% | 62.78% | 52.25% | 52.25% | 66.41% | 66.41% | 66.41% | 72.05% | 73.33% | 74.13% | 71.78% | 71.78% | 73.9% | 73.9% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 73.93% | 64.46% | 57.46% | 53.53% | 64.42% | 66.54% | 66.54% | 67.35% | 60.03% | 60.03% | 60.03% | 60.03% | 60.03% | 60.03% | 76.24% | 76.24% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 73.61% | 70.46% | 65.16% | 65.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.54% | 74.83% | 75.6% | 75.6% | 75.6% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 72.23% | 72.23% | 66.48% | 66.48% | 66.48% | 70.25% | 71.02% | 74.69% | 55.81% | 55.81% | 55.81% | 55.81% | 79.86% | 92.72% | 91.45% | 91.45% | 91.45% | 91.45% | 94% | 91.53% | 96.63% | 96.63% | 97.65% | 85.07% | 85.07% | 88.04% | 83.93% | 85.35% | 85.35% | 88.1% | 88.1% | 89.67% | 92.22% | 84.67% | 84.67% | 84.67% | 82.78% | 82.78% | 83.8% | 83.8% | 80.3% | 80.3% | 80.3% | 80.3% | 80.3% | 80.3% | 78.53% | 72.69% | 60.78% | 60.78% | 59.03% | 59.03% | 59.03% | 56.06% | 56.06% | 45.91% | 45.91% | 63.08% | 63.08% | 63.08% | 63.08% | 58.85% | 50.47% | 50.47% | 50.47% | 46.57% | 46.57% | 35.78% | 35.78% | 35.78% | 35.78% | 40.88% | 40.88% | 40.88% | 40.88% | 40.88% | 32.33% | 22.24% | 28.87% | 28.87% | 28.87% | 28.87% | 30.77% | 27% | 31.94% | 31.94% | 25.31% | 25.31% | 33.01% | 33.01% | 33.01% | 49.14% | 53.91% | 53.91% | 52.05% | 49.16% | 49.16% | 49.16% | 55.69% | 56.68% | 56.68% | 56.68% | 56.68% | 56.68% | 50.4% | 55.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.25% | 55.25% | 59.69% | 53.88% | 53.88% | 59.69% | 59.69% | 59.69% | 59.69% | 64.05% | 64.05% | 64.05% | 64.05% | 59.59% | 58.6% | 58.6% | 58.6% | 56.5% | 56.5% | 61.02% | 61.02% | 60.41% | 60.41% | 60.41% | 54.6% | 54.6% | 54.6% | 54.6% | 55.55% | 55.55% | 55.55% | 55.55% | 55.55% | 55.55% | 52.6% | 56.7% | 56.7% | 61.43% | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 55.86% | 55.86% | 55.86% | 60.29% | 60.29% | 60.29% | 60.29% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 48.7% | 43.45% | 46% | 44.1% | 38.66% | 38.66% | 38.66% | 34.2% | 28.76% | 28.76% | 28.76% | 31.31% | 31.31% | 38.93% | 38.93% | 38.93% | 38.93% | 38.93% | 36.72% | 36.72% | 39.49% | 39.49% | 39.49% | 39.49% | 39.49% | 36.63% | 36.63% | 36.63% | 36.63% | 34.08% | 43.03% | 43.03% | 43.03% | 44.85% | 49.49% | 49.49% | 49.49% | 49.49% | 55.77% | 55.77% | 55.77% | 55.77% | 44.38% | 44.38% | 46.22% | 46.22% | 46.22% | 46.22% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | 70.95% | 73.49% | 72.6% | 72.6% | 72.6% | 72.6% | 72.6% | 74.44% | 78.09% | 78.09% | 78.09% | 78.09% | 78.09% | 78.09% | 78.09% | 78.09% | 78.09% | 79.88% | 79.88% | 79.88% | 79.88% | 79.88% | 79.88% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 78.96% | 75.31% | 75.31% | 75.31% | 78.99% | 72.72% | 72.72% | 74.54% | 69.44% | 69.44% | 69.44% | 69.44% | 69.44% | 69.44% | 69.44% | 70.02% | 70.02% | 84.08% | 84.08% | 85.01% | 85.01% | 85.01% | 85.01% | 85.01% | 78.78% | 78.78% | 78.78% | 78.78% | 69.1% | 69.1% | 69.1% | 65.7% | 67.11% | 67.11% | 67.11% | 62.86% | 62.86% | 62.86% | 62.86% | 62.86% | 52.97% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.95% | 54.95% | 54.95% | 54.95% | 54.95% | 55.21% | 55.21% | 60.31% | 60.31% | 60.31% | 60.31% | 60.31% | 60.31% | 67.94% | 69.55% | 69.55% | 69.55% | 69.55% | 69.55% | 69.55% | 73.13% | 74.15% | 70.57% | 72.35% | 72.35% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 58.3% | 60.85% | 60.85% | 57.42% | 47.5% | 43.92% | 43.92% | 43.92% | 44.13% | 37.15% | 37.15% | 37.15% | 37.15% | 37.15% | 37.15% | 42.92% | 42.92% | 42.92% | 42.92% | 45.47% | 48.02% | 48.02% | 48.23% | 43.76% | 40.92% | 40.92% | 40.92% | 40.92% | 46.55% | 46.55% | 46.55% | 46.55% | 45.27% | 44.65% | 44.65% | 44.65% | 44.65% | 39.02% | 39.02% | 39.02% | 39.02% | 39.02% | 39.02% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 38.86% | 38.86% | 38.86% | 39.14% | 39.14% | 43.32% | 40.77% | 40.77% | 22.05% | 22.05% | 24.6% | 24.6% | 25.77% | 25.77% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 28.38% | 28.38% | 27.95% | 27.39% | 24.45% | 24.45% | 30.44% | 30.44% | 30.44% | 30.44% | 31.62% | 29.96% | 29.96% | 30.8% | 30.8% | 40.99% | 41.83% | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 44.39% | 44.39% | 44.39% | 55.56% | 55.56% | 56.08% | 56.08% | 56.08% | 56.08% | 56.08% | 56.08% | 56.08% | 57.25% | 57.25% | 57.25% | 59.29% | 59.29% | 60.48% | 60.48% | 60.48% | 64.31% | 71.83% | 71.83% | 71.83% | 68.31% | 68.31% | 70.37% | 67.65% | 67.65% | 67.65% | 67.65% | 67.65% | 67.65% | 67.65% | 65.14% | 67.18% | 67.18% | 61.79% | 61.79% | 61.79% | 61.79% | 61.79% | 61.79% | 61.79% | 61.79% | 61.79% | 64.42% | 64.42% | 64.42% | 74.29% | 74.29% | 74.29% | 74.29% | 56.31% | 56.31% | 56.31% | 56.31% | 56.31% | 56.31% | 56.31% | 57.36% | 58.64% | 58.64% | 59.91% | 59.91% | 59.91% | 59.38% | 59.38% | 60.91% | 65% | 62.59% | 55.78% | 55.78% | 55.78% | 48.22% | 48.22% | 48.22% | 48.22% | 48.22% | 48.22% | 48.22% | 44.14% | 44.14% | 42.91% | 39.98% | 27.97% | 27.97% | 33.32% | 33.32% | 33.32% | 33.32% | 33.07% | 33.07% | 33.07% | 38.65% | 38.65% | 38.65% | 38.65% | 38.65% | 38.65% | 38.65% | 38.65% | 39.73% | 39.73% | 32.92% | 32.92% | 27.34% | 27.34% | 27.34% | 28.57% | 28.57% | 25.32% | 25.32% | 24.05% | 24.05% | 24.05% | 21.06% | 21.06% | 21.58% | 21.58% | 21.58% | 21.58% | 21.58% | 21.58% | 19.82% | 19.82% | 22.37% | 27.47% | 27.47% | 28.76% | 27.53% | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 30.75% | 30.75% | 39.68% | 39.68% | 39.68% | 39.68% | 45.27% | 45.27% | 45.27% | 45.27% | 45.27% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 42.21% | 42.21% | 42.21% | 39.63% | 39.63% | 34.58% | 38.15% | 42.02% | 42.02% | 44.84% | 44.84% | 46.01% | 46.01% | 42.15% | 37.86% | 37.86% | 37.86% | 37.86% | 37.86% | 41.94% | 41.94% | 41.94% | 42.81% | 42.81% | 42.81% | 42.81% | 41.28% | 41.28% | 41.28% | 41.82% | 41.82% | 41.82% | 41.82% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.64% | 51.56% | 49.81% | 55.87% | 50.22% | 50.22% | 50.22% | 50.22% | 50.22% | 48.58% | 49.12% | 49.12% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 64.41% | 61.52% | 55.91% | 53.36% | 53.36% | 53.36% | 53.36% | 53.36% | 49.74% | 49.74% | 47.03% | 47.03% | 44.46% | 44.46% | 41.49% | 41.49% | 41.49% | 41.49% | 41.49% | 41.49% | 42.76% | 37.96% | 33.3% | 28.64% | 28.64% | 27.47% | 27.47% | 27.47% | 27.47% | 27.47% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 19.92% | 19.92% | 19.92% | 19.92% | 20.27% | 21.48% | 27.54% | 35.19% | 35.19% | 35.19% | 35.19% | 35.19% | 35.19% | 35.19% | 35.19% | 35.19% | 35.19% | 35.38% | 35.38% | 35.38% | 35.38% | 26.74% | 26.74% | 26.74% | 24.12% | 24.12% | 24.12% | 24.12% | 24.12% | 24.12% | 24.12% | 24.12% | 24.12% | 24.12% | 24.12% | 26.67% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 29.96% | 29.96% | 29.96% | 27.41% | 27.41% | 27.41% | 27.41% | 31.49% | 31.49% | 31.49% | 31.49% | 31.49% | 31.49% | 34.04% | 34.04% | 31.49% | 31.49% | 31.49% | 31.49% | 31.49% | 31.49% | 31.49% | 31.49% | 31.49% | 33.02% | 29.19% | 29.19% | 29.19% | 29.19% | 29.19% | 29.19% | 29.19% | 26.65% | 34.09% | 34.09% | 35.23% | 35.23% | 35.23% | 35.23% | 26.91% | 26.91% | 26.91% | 36.03% | 36.03% | 36.03% | 31.44% | 33.35% | 34.75% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | 38.79% | 40.61% | 40.61% | 41.76% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 45.24% | 47.19% | 47.19% | 47.19% | 44.64% | 44.64% | 44.64% | 44.64% | 47.19% | 47.19% | 47.19% | 47.19% | 47.19% | 47.19% | 48.46% | 48.46% | 48.46% | 48.46% | 48.46% | 45.91% | 45.91% | 45.91% | 42.93% | 39.16% | 39.16% | 39.93% | 39.93% | 39.93% | 39.93% | 39.93% | 39.93% | 45.53% | 45.53% | 45.53% | 45.53% | 45.53% | 53.82% | 53.82% | 53.82% | 53.82% | 53.82% | 62.29% | 64.59% | 66.41% | 66.41% | 62.71% | 62.71% | 62.71% | 62.71% | 62.71% | 62.71% | 62.71% | 62.71% | 62.71% | 62.71% | 60.42% | 60.42% | 61.18% | 55.71% | 55.71% | 52.68% | 52.68% | 52.68% | 44.14% | 44.14% | 44.14% | 45.21% | 45.21% | 45.21% | 45.21% | 45.21% | 45.21% | 45.21% | 45.21% | 45.21% | 38.56% | 36.25% | 36.25% | 36.25% | 36.25% | 30.89% | 23.35% | 23.35% | 23.35% | 29.47% | 29.47% | 29.47% | 29.47% | 25.61% | 25.61% | 25.61% | 25.61% | 25.61% | 25.61% | 21.89% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 11.75% | 5.097% | 5.097% | 5.097% | 5.097% | 5.097% | 5.097% | 5.097% | 5.097% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 1.274% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
 | time axis 2025-03-21 to 2026-09-30
[436 empty] | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20

## 道姓班
[7 empty] | 確 |  | 忘 | [39 empty] | 現 | [16 empty] | 伊 | [43 empty] | 石 | [186 empty] | 石 |  | 休 | [25 empty] | 伊 |  |  |  |  | 石 | [6 empty] | 石 | [28 empty] | 忘 |  |  |  |  | ク | [24 empty] | 水 | [5 empty] | 新規 液化酸素～ | [18 empty] | ～工事 | [22 empty] | 部 | [17 empty] | 石 | [79 empty] | 伊 | [65 empty] | 石 | [42 empty] | ク | [34 empty] | 鋸 | [32 empty] | 田 |  |  |  |  | 忘 | [17 empty] | ク | [72 empty] | 田休 | [25 empty] | 田 | [28 empty] | 部 | [28 empty] | 停 | [31 empty] | ク | [9 empty] | 田邉休み
[7 empty] | 認 | 米 | 年 | [9 empty] | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 部 | [13 empty] | 米 | [10 empty] | ク |  |  | 石 | [5 empty] | 部 | [6 empty] | 田 |  |  |  |  | ク | [6 empty] | 田 |  |  | 部 |  |  | 米 | [6 empty] | 田 | 米 | [5 empty] | 田 | [7 empty] | ク |  |  |  |  | 現 |  |  |  | 部 | [11 empty] | 田 | [23 empty] | 部 | [13 empty] | B | [12 empty] | 部 |  |  |  |  | 田 | [9 empty] | 石 | [5 empty] | 米 | [6 empty] | 石 | 部 | [17 empty] | ク | [9 empty] | 部 | [6 empty] | 石 | [17 empty] | ク | [8 empty] | 部 | [11 empty] | ク | [6 empty] | 健 | 康 |  | 米 | [6 empty] | 部 |  |  |  | 田 | [5 empty] | 石 | ク | [16 empty] | 部 |  |  | 石 |  | 田 | [6 empty] | 伊 | [5 empty] | ク | [15 empty] | 部 | [5 empty] | 米 | 年 |  |  |  |  | 田 |  |  | 米 | [10 empty] | 2 | 0 | 2 | 5 | [7 empty] | 素 | [5 empty] | 米 | [18 empty] | 部 | [6 empty] | 米 |  |  |  | 石 |  | ク | [7 empty] | 田 |  | 会 |  |  |  | 田 | [11 empty] | 石 |  | ク |  | 米 | [7 empty] | 米 | [5 empty] | 部 |  |  |  |  | 田 | [17 empty] | 溶 |  |  |  |  | 部 | [25 empty] | ク | [9 empty] | 部 | [10 empty] | 田 | [6 empty] | ク | 田 | [5 empty] | 米 |  |  | 部 | [27 empty] | 部 |  |  |  | 田 |  |  | 米 |  |  | 田 | [42 empty] | 健康 | [11 empty] | 石 | [7 empty] | 石 | 田 | [7 empty] | 米 | [5 empty] | 盤 | [27 empty] | ク |  |  | 米 |  | 休 | 石 |  | 部 | 米 | 石 |  |  |  | 田 | [6 empty] | 石 | [6 empty] | 田 |  |  | 米 |  | 石 |  |  | 2 | 0 | 2 | 6 |  | 石 | 製 |  |  | 部 |  |  |  |  | 石 | [10 empty] | 石 |  | ク | [9 empty] | 部 | [23 empty] | 米 |  |  |  | 部 |  |  | 米 | [5 empty] | 石 |  |  | 田 |  | 石 | [11 empty] | 部 | 田 | [10 empty] | 田 | [10 empty] | 米 | [5 empty] | 会 | [14 empty] | 米 |  |  |  |  | 田 | [8 empty] | 電 |  |  |  | 製 | 石 | 部 |  |  |  |  | 石 | [20 empty] | 会 |  | 部 | [18 empty] | 田 | [15 empty] | 部 | [17 empty] | 田 | 田 | [8 empty] | 部 | [67 empty] | 田 | [50 empty] | 2 | 0 | 2 | 7 | [29 empty] | 田
[7 empty] | 用 | 休 | 会 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 会 | [13 empty] | 休 | [10 empty] | 会 | 2 |  | 休 | [5 empty] | 会 | [6 empty] | 休 |  |  |  |  | 会 | [6 empty] | 研 |  | 3 | 会 |  |  | 休 | [6 empty] | 休 | 半 | [5 empty] | 半 | [7 empty] | 会 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 会 | [6 empty] | 石 | 丸 | 休 | み | ✈ | 研 | [6 empty] | 会 | [6 empty] | 5 | [9 empty] | 会 | [10 empty] | 会 |  |  | Q | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 会 |  |  |  |  | 研 | [9 empty] | 休 | [5 empty] | 半 |  |  | 7 |  |  |  | 伊 | 会 | [17 empty] | 会 | [7 empty] | 8 |  | 会 | [6 empty] | 休 | [17 empty] | 会 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 会 | [11 empty] | 会 | [6 empty] | 診 | 断 |  | 休 |  |  | 10 |  |  |  | 会 |  |  |  | 研 | [5 empty] | 休 | 会 | [15 empty] | 11 | 会 |  |  | 半 |  | 現 | [6 empty] | 賀 | [5 empty] | 会 | [10 empty] | 12 |  |  |  |  | 会 | [5 empty] | 現 | 会 |  |  |  |  | 研 |  |  | 休 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 移 | [5 empty] | 休 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 会 | [6 empty] | 半 |  |  |  | 伊 |  | 会 | [7 empty] | 休 |  | 3 |  |  |  | 研 | [11 empty] | 休 |  | 会 |  | 半 | [7 empty] | 半 |  |  | 4 |  |  | 会 |  |  |  |  | 研 | [17 empty] | 試 |  |  |  | 5 | 会 | [25 empty] | 会 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 会 | [10 empty] | 研 | [6 empty] | 会 | 休 |  |  |  |  | 7 | 現 |  |  | 会 | [26 empty] | 8 | 会 |  |  |  | 研 |  |  | 休 |  |  | 休 | [19 empty] | 9 | [22 empty] | 診断 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 休 | [7 empty] | 休 | 研 | [7 empty] | 現 | [8 empty] | 11 | [24 empty] | 会 |  |  | 休 |  | 12 | 出 |  | 会 | 伊 | 休 |  |  |  | 研 | [6 empty] | 出 | [6 empty] | 休 |  |  | 休 |  | 半 |  |  | 1 |  |  |  |  | 伊 | 会 |  |  | 会 |  |  |  |  | 出 | [10 empty] | 出 |  | 会 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 会 |  | 米 | 出 | [18 empty] | 3 |  | 休 |  |  |  | 会 |  |  | 休 | [5 empty] | 休 |  |  | 休 |  | 休 | [10 empty] | 4 | 会 | 休 | [10 empty] | 休 | [10 empty] | 半 | [5 empty] | 5 | [14 empty] | 休 |  |  |  |  | 休 | [8 empty] | 検 |  | 6 |  | 会 | 現 | 会 |  |  |  |  | 伊 | [12 empty] | 熊 | 野 | [6 empty] | 7 |  | 会 | [18 empty] | 研 | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 会 | [17 empty] | 研 | 研 | [5 empty] | 9 |  |  | 会 | [26 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [9 empty] | 研 | [19 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 |  | 研 | [25 empty] | 3
| 工事番号 | 工事名 | 状況 | 詳細 | 客先 | SET数 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 24Z009 | 養老IC大跡高架橋BR1P10 6/中 | 出荷待ち | 13.37ｔ | 三住千葉 |  |  | 6 2: 出図; 現 4: 質疑③; 会 11: 質疑③; 会 18: 質疑③; 会 24: 質疑③; 会 31: 質疑③; 研 8: 質疑③; 休 22: 質疑③; 休 29: 質疑③; 9 5: 質疑③; 休 10: 材料予定; 研 21: リスト予; 11 17: 切板予定; 11 18: 罫書; 11 19: 罫書切断; 11 20: 罫書切断; 11 21: 罫書桁孔; 11 25: 開先仕上; 会 26: 削り仕上; 会 27: 継W; 会 28: 継W溝出; 休 29: UT検？; 12 1: ２R; 出 2: 逆歪削り; 出 3: 逆歪削り; 会 4: 逆歪削り; 伊 5: 仕上げ; 休 6: 仕上げ; 休 8: 箱組; 休 9: 箱W; 研 10: 箱WF組; 研 11: 箱WF組; 研 12: FW; 研 15: FW; 研 16: FWRW; 出 17: FWRW; 出 18: RW; 出 19: RW; 出 22: スタッド; 出 23: 歪取; 休 24: 歪取; 休 25: 歪取; 休 26: 歪取; 休 27: 地覆組W; 半 29: 地覆組W; 1 5: 地覆組W; 伊 6: 地覆組W; 会 7: 櫛歪; 会 8: 櫛歪; 会 9: 櫛歪; 会 10: 仕上げ; 会 13: 仕上げ; 会 14: 泉北保管; 出 15: 泉北保管; 出 16: 泉北保管; 出 17: 泉北保管; 出 19: 泉北保管; 出 20: 泉北保管; 出 21: 泉北保管; 出 22: 泉北保管; 出 23: 泉北保管; 出 26: 泉北保管; 出 27: 泉北保管; 会 28: 泉北保管; 会 29: 泉北保管; 会 30: 泉北保管; 2 2: 泉北保管; 2 3: 泉北保管; 2 4: 泉北保管; 2 5: 泉北保管; 2 6: 泉北保管; 会 7: 泉北保管; 米 9: 泉北保管; 出 10: 泉北保管; 出 12: 泉北保管; 出 13: 泉北保管; 出 16: 泉北保管; 出 17: 泉北保管; 出 18: 泉北保管; 出 19: 泉北保管; 出 20: 泉北保管; 出 24: 泉北保管; 出 25: 泉北保管; 出 26: 泉北保管; 出 27: 泉北保管; 出 28: 泉北保管; 3 2: 泉北保管; 休 3: 泉北保管; 休 4: 泉北保管; 休 5: 泉北保管; 休 6: 泉北保管; 会 7: 泉北保管; 会 9: 泉北保管; 休 10: 泉北保管; 休 11: 泉北保管; 休 12: 泉北保管; 休 13: 泉北保管; 休 16: 泉北保管; 休 17: 泉北保管; 休 18: 泉北保管; 休 19: 泉北保管; 休 21: 泉北保管; 休 23: 泉北保管; 休 24: 泉北保管; 休 25: 泉北保管; 休 26: 塗料入; 休 27: 泉北保管; 休 28: 泉北保管; 休 30: 泉北保管; 休 31: 泉北保管; 4 1: 泉北保管; 会 2: 泉北保管; 休 3: 泉北保管; 休 6: 泉北保管; 休 7: 泉北保管; 休 8: 泉北保管; 休 9: 泉北保管; 休 10: 泉北保管; 休 13: 泉北保管; 休 14: 泉北保管; 休 15: 泉北保管; 休 16: 泉北保管; 休 17: 泉北保管; 休 20: 泉北保管; 休 21: 泉北保管; 休 22: 泉北保管; 休 23: 泉北保管; 休 24: 泉北保管; 半 25: 泉北保管; 半 27: 泉北保管; 半 28: 泉北保管; 半 30: 泉北保管; 5 1: 泉北保管; 5 7: 泉北保管; 5 8: 泉北保管; 5 9: 泉北保管; 5 11: 泉北保管; 5 12: 泉北保管; 5 13: 泉北保管; 5 14: 泉北保管; 5 15: 泉北保管; 休 16: 泉北保管; 休 18: 泉北保管; 休 19: 泉北保管; 休 20: 泉北保管; 休 21: ブラスト; 休 22: 戻り; 休 25: 塗装; 休 26: 塗装; 休 27: 塗装; 検 30: 塗装; 検 31: 塗装; 6 1: 塗装; 6 2: SET; 会 3: 塗装; 現 4: 塗装; 会 8: ニタ乾; 伊 10: 圧縮; 伊 11: 仕上げ; 伊 12: 仕上げ; 伊 15: 仕上げ; 伊 16: 仕上げ; 伊 17: 仕上げ; 伊 18: 仕上げ; 伊 19: 仕上げ; 熊 23: 仕上げ; 野 24: 仕上げ; 野 25: 仕上げ; 野 26: 完成検査; 野 29: 出荷待ち; 野 30: 出荷待ち; 7 1: 出荷待ち; 7 2: 仕上げ宵; 会 3: 現地
過去平均 | 480.9761 | 組立前 | 113 | 89.67% |  | 126.0157 | 113 | 11 13: 1; 11 17: 2; 11 18: 21; 11 19: 17; 11 20: 2; 11 21: 10; 11 25: 6; 会 26: 16; 会 27: 8; 会 28: 8; 休 29: 8; 12 1: 8; 研 16: 2; 出 18: 4
製造予定 | 510 | 組立 | 58 | 113.8% |  | 50.9835 | 58 | 11 20: 2; 会 28: 4; 伊 5: 8; 休 6: 14; 休 8: 10; 休 9: 6; 出 18: 2; 出 22: 2; 休 26: 6; 休 27: 4
営業予定 | 590 | 溶接 | 123 | 76.57% |  | 160.646 | 123 | 11 20: 2; 11 21: 3; 休 8: 10; 休 9: 16; 研 10: 16; 研 11: 16; 研 12: 21; 研 15: 11; 出 18: 7; 出 19: 1; 1 5: 14; 伊 6: 4; 休 25: 2
| 実数時間 | 歪取り | 42 | 130.3% |  | 32.2254 | 42 | 11 25: 8; 出 18: 8; 出 19: 8; 出 22: 6; 出 23: 8; 休 25: 4
| 421 | 塗装 | 32 | 118.8% |  | 26.9347 | 32 | 休 22: 4; 休 25: 8; 休 26: 8; 休 27: 6; 休 28: 6
目標比率 | 87.53% | 仕上げ | 53 | 62.97% |  | 84.1708 | 54 | 会 7: 2; 会 9: 4; 会 13: 6; 会 14: 7; 出 20: 6; 休 19: 4; 6 1: 4; 現 4: 4; 会 9: 8; 伊 10: 2; 伊 17: 4; 伊 18: 2; 7 2: 1
目標比率 | 82.55% | 小計 | 421 | 13.37 |  | 480.9761 | 422 | 研 21: 0; 研 22: 0; 現 23: 0; 現 24: 0; 現 25: 0; 現 26: 0; 現 27: 0; 現 28: 0; 現 29: 0; 現 30: 0; 現 31: 0; 11 1: 0; 11 2: 0; 11 3: 0; 11 4: 0; 11 5: 0; 11 6: 0; 11 7: 0; 11 8: 0; 11 9: 0; 11 10: 0; 11 11: 0; 11 12: 0; 11 13: 1; 11 14: 0; 11 15: 0; 11 16: 0; 11 17: 2; 11 18: 21; 11 19: 17; 11 20: 6; 11 21: 13; 11 22: 0; 11 23: 0; 11 24: 0; 11 25: 14; 会 26: 16; 会 27: 8; 会 28: 12; 休 29: 8; 休 30: 0; 12 1: 8; 出 2: 0; 出 3: 0; 会 4: 0; 伊 5: 8; 休 6: 14; 休 7: 0; 休 8: 20; 休 9: 22; 研 10: 16; 研 11: 16; 研 12: 21; 研 13: 0; 研 14: 0; 研 15: 11; 研 16: 2; 出 17: 0; 出 18: 21; 出 19: 9; 出 20: 0; 出 21: 0; 出 22: 8; 出 23: 8; 休 24: 0; 休 25: 4; 休 26: 6; 休 27: 4; 休 28: 0; 半 29: 0; 半 30: 0; 半 31: 0; 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 1 5: 14; 伊 6: 4; 会 7: 2; 会 8: 0; 会 9: 4; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 13: 6; 会 14: 7; 出 15: 0; 出 16: 0; 出 17: 0; 出 18: 0; 出 19: 0; 出 20: 6; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 2; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 0; 4 1: 0; 会 2: 0; 休 3: 0; 休 4: 0; 休 5: 0; 休 6: 0; 休 7: 0; 休 8: 0; 休 9: 0; 休 10: 0; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 0; 休 14: 0; 休 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 半 25: 0; 半 26: 0; 半 27: 0; 半 28: 0; 半 29: 0; 半 30: 0; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 5 5: 0; 5 6: 0; 5 7: 0; 5 8: 0; 5 9: 0; 5 10: 0; 5 11: 0; 5 12: 0; 5 13: 0; 5 14: 0; 5 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 4; 休 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 4; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 8; 休 26: 8; 休 27: 6; 休 28: 6; 休 29: 0; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 4; 6 2: 0; 会 3: 0; 現 4: 4; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 8; 伊 10: 2; 伊 11: 0; 伊 12: 0; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 0; 伊 16: 0; 伊 17: 4; 伊 18: 2; 伊 19: 0; 伊 20: 0; 伊 21: 0; 伊 22: 0; 熊 23: 0; 野 24: 0; 野 25: 0
目標比率 | 71.36% | 31.4884 | H | 100 | 12.5 |  |  | 研 21: 組前; 現 23: 43; 現 25: 組立; 現 27: 2; 現 29: 溶接; 現 31: 2; 11 2: 歪取; 11 4: 0; 11 6: 塗装; 11 8: 0; 11 10: 仕上; 11 12: 0; 11 14: 合計; 11 16: 47; 11 21: 組前; 11 23: 70; 11 25: 組立; 会 27: 44; 休 29: 溶接; 12 1: 101; 出 3: 歪取; 伊 5: 24; 休 7: 塗装; 休 9: 0; 研 11: 仕上; 研 13: 0; 研 15: 合計; 出 17: 239; 出 21: 組前; 出 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 12; 半 29: 溶接; 半 31: 18; 1 2: 歪取; 1 4: 18; 伊 6: 塗装; 会 8: 0; 会 10: 仕上; 会 12: 25; 会 14: 合計; 出 16: 73; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 2; 会 2: 歪取; 休 4: 0; 休 6: 塗装; 休 8: 0; 休 10: 仕上; 休 12: 0; 休 14: 合計; 休 16: 2; 休 21: 組前; 休 23: 0; 半 25: 組立; 半 27: 0; 半 29: 溶接; 5 1: 0; 5 3: 歪取; 5 5: 0; 5 7: 塗装; 5 9: 0; 5 11: 仕上; 5 13: 4; 5 15: 合計; 休 17: 4; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 検 31: 0; 6 2: 歪取; 現 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 32; 伊 10: 仕上; 伊 12: 24; 伊 14: 合計; 伊 16: 56
| 面積 | 19.75 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 11 17: 49.375; 11 18: 49.375; 11 19: 49.375; 11 20: 49.375; 11 21: 49.375; 11 22: 49.375; 11 23: 49.375; 11 24: 49.375; 11 25: 49.375; 会 26: 49.375; 会 27: 49.375; 会 28: 49.375; 休 29: 49.375; 休 30: 49.375; 12 1: 49.375; 出 2: 49.375; 出 3: 49.375; 会 4: 49.375; 伊 5: 49.375; 休 6: 49.375; 休 7: 49.375; 休 8: 59.25; 休 9: 59.25; 研 10: 59.25; 研 11: 59.25; 研 12: 59.25; 研 13: 59.25; 研 14: 59.25; 研 15: 59.25; 研 16: 59.25; 出 17: 59.25; 出 18: 59.25; 出 19: 59.25; 出 20: 59.25; 出 21: 59.25; 出 22: 59.25; 出 23: 69.125; 休 24: 69.125; 休 25: 69.125; 休 26: 69.125; 休 27: 69.125; 休 28: 69.125; 半 29: 69.125; 半 30: 69.125; 半 31: 69.125; 1 1: 69.125; 1 2: 69.125; 1 3: 69.125; 1 4: 69.125; 1 5: 69.125; 伊 6: 69.125; 会 7: 69.125; 会 8: 69.125; 会 9: 69.125; 会 10: 69.125; 会 11: 69.125; 会 12: 69.125; 会 13: 69.125; 会 14: 49.375; 出 15: 49.375; 出 16: 49.375; 出 17: 49.375; 出 18: 49.375; 出 19: 49.375; 出 20: 49.375; 出 21: 49.375; 出 22: 49.375; 出 23: 49.375; 出 24: 49.375; 出 25: 49.375; 出 26: 49.375; 出 27: 49.375; 会 28: 49.375; 会 29: 49.375; 会 30: 49.375; 会 31: 49.375; 2 1: 49.375; 2 2: 49.375; 2 3: 49.375; 2 4: 49.375; 2 5: 49.375; 2 6: 49.375; 会 7: 49.375; 会 8: 49.375; 米 9: 49.375; 出 10: 49.375; 出 11: 49.375; 出 12: 49.375; 出 13: 49.375; 出 14: 49.375; 出 15: 49.375; 出 16: 49.375; 出 17: 49.375; 出 18: 49.375; 出 19: 49.375; 出 20: 49.375; 出 21: 49.375; 出 22: 49.375; 出 23: 49.375; 出 24: 49.375; 出 25: 49.375; 出 26: 49.375; 出 27: 49.375; 出 28: 49.375; 3 1: 49.375; 3 2: 49.375; 休 3: 49.375; 休 4: 49.375; 休 5: 49.375; 休 6: 49.375; 会 7: 49.375; 会 8: 49.375; 会 9: 49.375; 休 10: 49.375; 休 11: 49.375; 休 12: 49.375; 休 13: 49.375; 休 14: 49.375; 休 15: 49.375; 休 16: 49.375; 休 17: 49.375; 休 18: 49.375; 休 19: 49.375; 休 20: 49.375; 休 21: 49.375; 休 22: 49.375; 休 23: 49.375; 休 24: 49.375; 休 25: 49.375; 休 26: 49.375; 休 27: 49.375; 休 28: 49.375; 休 29: 49.375; 休 30: 49.375; 休 31: 49.375; 4 1: 49.375; 会 2: 49.375; 休 3: 49.375; 休 4: 49.375; 休 5: 49.375; 休 6: 49.375; 休 7: 49.375; 休 8: 49.375; 休 9: 49.375; 休 10: 49.375; 休 11: 49.375; 休 12: 49.375; 休 13: 49.375; 休 14: 49.375; 休 15: 49.375; 休 16: 49.375; 休 17: 49.375; 休 18: 49.375; 休 19: 49.375; 休 20: 49.375; 休 21: 49.375; 休 22: 49.375; 休 23: 49.375; 休 24: 49.375; 半 25: 49.375; 半 26: 49.375; 半 27: 49.375; 半 28: 49.375; 半 29: 49.375; 半 30: 49.375; 5 1: 49.375; 5 2: 49.375; 5 3: 49.375; 5 4: 49.375; 5 5: 49.375; 5 6: 49.375; 5 7: 49.375; 5 8: 49.375; 5 9: 49.375; 5 10: 49.375; 5 11: 49.375; 5 12: 49.375; 5 13: 49.375; 5 14: 49.375; 5 15: 49.375; 休 16: 49.375; 休 17: 49.375; 休 18: 49.375; 休 19: 49.375; 休 20: 49.375; 休 21: 49.375; 休 22: 79; 休 23: 79; 休 24: 79; 休 25: 79; 休 26: 79; 休 27: 79; 休 28: 79; 休 29: 79; 検 30: 79; 検 31: 79; 6 1: 79; 6 2: 79; 会 3: 49.375; 現 4: 49.375; 会 5: 49.375; 会 6: 49.375; 会 7: 49.375; 会 8: 49.375; 会 9: 49.375; 伊 10: 49.375; 伊 11: 49.375; 伊 12: 49.375; 伊 13: 49.375; 伊 14: 49.375; 伊 15: 49.375; 伊 16: 49.375; 伊 17: 49.375; 伊 18: 49.375; 伊 19: 49.375; 伊 20: 49.375; 伊 21: 49.375; 伊 22: 49.375; 熊 23: 49.375; 野 24: 49.375; 野 25: 49.375; 野 26: 49.375; 野 27: 49.375; 野 28: 49.375; 野 29: 49.375; 野 30: 49.375; 7 1: 49.375; 7 2: 49.375
| 204013-03 | 名神 長良川A1P3 ①期6/15 | 製作中 | 6ｼﾞｮｲﾝﾄ 46.3 ②期24/8 ③期26/1 | 三住建設 | 2 |  | 6 3: 塗料入荷; 会 11: 塗料抜取; 休 24: FIL？; 伊 5: 伊賀横持; 会 8: ブラスト; 会 9: 戻り養生; 会 10: 塗装; 会 11: 塗装; 会 12: 塗装; 会 13: 塗装; 会 16: 塗装; 会 17: 塗装; 会 18: 塗装; 会 19: SET; 会 29: ニタ乾式; 会 30: 圧縮; 会 31: 仕上げ; 8 1: 仕上げ; 8 2: 仕上げ; 会 3: 仕上げ; 会 5: 仕上げ; 会 6: 完成検査; 会 7: 泉北保管; 会 8: 泉北保管; 会 9: 泉北保管; 休 10: 泉北保管; 休 17: 泉北保管; 休 19: 泉北保管; 休 20: 泉北保管; 休 21: 泉北保管; 休 22: 出荷宵積; 休 23: P3納期; 賀 14: 伊賀横持; 賀 15: ブラスト; 賀 18: 戻り養生; 賀 19: 塗装; 会 20: 塗装; 会 21: 塗装; 会 22: 塗装; 会 25: 塗装; 会 26: 塗装; 会 27: 塗装; 会 28: 塗料期限; 会 29: SET; 1 8: J; 1 9: 養生; 1 10: 塗装; 移 15: 反転; 移 16: ニタ乾式; 移 17: 圧縮; 休 18: 仕上げ; 休 20: 仕上げ; 休 21: 仕上げ; 休 22: 仕上げ; 休 23: 仕上げ; 休 24: A1検査; 会 10: 出荷宵積; 会 11: 現場着; 伊 6: 伊賀宵積; 会 7: ブラスト; 会 8: 戻り; 会 9: 養生; 会 10: 塗装; 会 11: 塗装; 会 13: 塗装; 会 14: 塗装; 出 15: 塗装; 出 16: 塗装; 出 17: 塗装; 出 19: SET; 出 21: ニタ乾; 出 22: 圧縮; 出 23: 仕上げ; 出 24: 仕上げ; 出 26: 仕上げ; 出 27: 仕上げ; 会 28: 仕上げ; 会 29: 仕上げ; 会 30: 仕上げ; 2 2: FIブラ; 2 3: 戻り; 2 4: 仕分け; 2 5: 梱包; 出 13: 完成検査; 出 16: 泉北保管; 出 17: 泉北保管; 出 18: 泉北保管; 出 19: 泉北保管; 出 20: 泉北保管; 出 24: 出荷; 出 25: P3現予; 4 1: 伊賀保管; 会 2: 伊賀保管; 休 3: 伊賀保管; 休 6: 伊賀保管; 休 7: 伊賀保管; 休 8: 伊賀保管; 休 9: 伊賀保管; 休 10: 伊賀保管; 休 13: 伊賀保管; 休 14: 伊賀保管; 休 15: 伊賀保管; 休 16: 伊賀保管; 休 17: 伊賀保管; 休 20: 伊賀保管; 休 21: 伊賀保管; 休 22: 伊賀保管; 休 23: 伊賀保管; 休 24: 伊賀保管; 半 25: 伊賀保管; 半 27: 伊賀保管; 半 28: 伊賀保管; 半 30: 伊賀保管; 5 1: 伊賀保管; 5 7: 伊賀保管; 5 8: 伊賀保管; 5 9: 伊賀保管; 5 11: 伊賀保管; 5 12: 伊賀保管; 5 13: 伊賀保管; 5 14: 伊賀保管; 5 15: 伊賀保管; 休 16: 伊賀保管; 休 18: 伊賀保管; 休 19: 伊賀保管; 休 20: 伊賀保管; 休 21: 伊賀保管; 休 22: 伊賀保管; 休 25: 伊賀保管; 休 26: 伊賀保管; 休 27: 伊賀保管; 休 28: 伊賀保管; 休 29: 伊賀保管; 6 1: 伊賀保管; 6 2: 伊賀保管; 会 3: 伊賀保管; 現 4: 伊賀保管; 会 5: 伊賀保管; 会 8: 伊賀保管; 会 9: 伊賀保管; 伊 10: 伊賀宵積; 伊 11: ブラスト; 伊 12: 戻り; 伊 15: 塗装; 伊 16: 塗装; 伊 17: 塗装; 伊 18: 塗装; 伊 19: 塗装; 伊 22: 塗装; 熊 23: 塗装; 野 24: 塗装; 野 25: SET？; 野 29: ニタ乾？; 野 30: 圧縮; 7 1: 仕上げ; 7 2: 仕上げ; 会 3: 仕上げ; 会 6: 仕上げ; 会 7: 仕上げ; 会 8: 完成検査; 会 9: 出荷宵; 会 10: 納期
過去平均 | 1743.9744 | 組立前 | 651 | 142.5% |  | 456.9213 | 651 | 1 1: 651
製造予定 | 1850 | 組立 | 309 | 167.2% |  | 184.8613 | 311 | 1 1: 309; 熊 23: 2
営業予定 | 2186 | 溶接 | 521 | 89.44% |  | 582.4875 | 521 | 1 1: 521
| 実数時間 | 歪取り | 184 | 157.5% |  | 116.8463 | 184 | 1 1: 184
| 2593 | 塗装 | 219 | 224.2% |  | 97.6626 | 239 | 1 1: 45; 会 9: 5; 会 10: 9; 会 11: 2; 会 12: 4; 会 13: 2; 会 16: 8; 会 17: 2; 賀 19: 4; 会 20: 6; 会 22: 6; 会 27: 3; 1 8: 6; 1 10: 4; 休 27: 8; 休 28: 4; 会 9: 20; 会 10: 14; 会 13: 4; 会 14: 8; 出 15: 4; 出 16: 3; 出 19: 10; 出 23: 6; 出 26: 4; 伊 12: 10; 伊 15: 5; 伊 16: 4; 伊 17: 6; 伊 18: 3; 伊 22: 3; 熊 23: 3; 野 24: 4; 7 1: 6; 7 2: 4
目標比率 | 151.7% | 仕上げ | 709 | 232.3% |  | 305.1955 | 738 | 1 1: 539; 会 27: 8; 会 12: 4; 会 16: 4; 会 18: 2; 会 19: 1; 会 22: 2; 会 24: 2; 会 31: 4; 8 1: 4; 会 3: 9; 会 5: 4; 会 6: 4; 会 7: 2; 休 22: 2; 1 7: 2; 1 8: 2; 移 15: 4; 移 17: 8; 休 18: 12; 休 20: 6; 休 23: 2; 伊 6: 16; 会 7: 6; 会 8: 2; 出 17: 6; 出 19: 2; 出 20: 1; 出 22: 8; 出 26: 2; 出 27: 8; 米 9: 4; 出 10: 3; 出 12: 2; 伊 10: 16; 伊 19: 6; 野 25: 2; 野 26: 2; 野 30: 6; 7 2: 2; 会 3: 8; 会 6: 4; 会 7: 3; 会 9: 2
目標比率 | 143% | 小計 | 2593 | 46.3 |  | 1743.9744 | 2644 | 研 21: 0; 研 22: 0; 研 23: 0; 会 24: 0; 会 25: 0; 会 26: 0; 会 27: 8; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 0; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 5 5: 0; 5 6: 0; 5 7: 0; 5 8: 0; 5 9: 0; 5 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 13: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 研 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 半 28: 0; 半 29: 0; 半 30: 0; 7 1: 0; 7 2: 0; 7 3: 0; 7 4: 0; 伊 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 5; 会 10: 9; 会 11: 2; 会 12: 8; 会 13: 2; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 12; 会 17: 2; 会 18: 2; 会 19: 1; 会 20: 0; 会 21: 0; 会 22: 2; 会 23: 0; 会 24: 2; 会 25: 0; 会 26: 0; 会 27: 0; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 0; 会 31: 4; 8 1: 4; 8 2: 0; 会 3: 9; 会 4: 0; 会 5: 4; 会 6: 4; 会 7: 2; 会 8: 0; 会 9: 0; 休 10: 0; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 0; 休 14: 0; 休 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 2; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 0; 会 31: 0; 9 1: 0; 9 2: 0; 9 3: 0; 9 4: 0; 9 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 13: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0; 会 22: 0; 会 23: 0; 会 24: 0; 会 25: 0; 会 26: 0; 会 27: 0; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 0; 会 31: 0; 11 1: 0; 会 2: 0; 会 3: 0; 会 4: 0; 半 5: 0; 半 6: 0; 現 7: 0; 現 8: 0; 現 9: 0; 現 10: 0; 現 11: 0; 現 12: 0; 現 13: 0; 賀 14: 0; 賀 15: 0; 賀 16: 0; 賀 17: 0; 賀 18: 0; 賀 19: 4; 会 20: 6; 会 21: 0; 会 22: 6; 会 23: 0; 会 24: 0; 会 25: 0; 会 26: 0; 会 27: 3; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 0; 12 1: 0; 12 2: 0; 12 3: 0; 12 4: 0; 12 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 現 12: 0; 会 13: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 17: 0; 研 18: 0; 研 19: 0; 研 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 0; 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 1 5: 0; 1 6: 0; 1 7: 2; 1 8: 8; 1 9: 0; 1 10: 4; 1 11: 0; 移 12: 0; 移 13: 0; 移 14: 0; 移 15: 4; 移 16: 0; 移 17: 8; 休 18: 12; 休 19: 0; 休 20: 6; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 2; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 8; 休 28: 4; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 0; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 0; 2 4: 0; 2 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 0; 半 13: 0; 半 14: 0; 半 15: 0; 半 16: 0; 伊 17: 0; 伊 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 出 21: 0; 出 22: 0; 出 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 半 29: 0; 半 30: 0; 半 31: 0; 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 1 5: 0; 伊 6: 16; 会 7: 6; 会 8: 2; 会 9: 20; 会 10: 14; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 13: 4; 会 14: 8; 出 15: 4; 出 16: 3; 出 17: 6; 出 18: 0; 出 19: 12; 出 20: 1; 出 21: 0; 出 22: 8; 出 23: 6; 出 24: 0; 出 25: 0; 出 26: 6; 出 27: 8; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 0; 会 31: 0; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 0; 2 4: 0; 2 5: 0; 2 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 米 9: 4; 出 10: 3; 出 11: 0; 出 12: 2; 出 13: 0; 出 14: 0; 出 15: 0; 出 16: 0; 出 17: 0; 出 18: 0; 出 19: 0; 出 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 会 3: 0; 現 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 伊 10: 16; 伊 11: 0; 伊 12: 10; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 5; 伊 16: 4; 伊 17: 6; 伊 18: 3; 伊 19: 6; 伊 20: 0; 伊 21: 0; 伊 22: 3; 熊 23: 5; 野 24: 4; 野 25: 2
目標比率 | 121% | 57.1473 | H | 98 | 50.8 |  |  | 研 21: 組前; 研 23: 0; 会 25: 組立; 会 27: 0; 会 29: 溶接; 5 1: 0; 5 3: 歪取; 5 5: 0; 5 7: 塗装; 5 9: 0; 会 11: 仕上; 会 13: 8; 会 15: 合計; 会 17: 8; 研 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 半 29: 溶接; 7 1: 0; 7 3: 歪取; 伊 5: 0; 会 7: 塗装; 会 9: 32; 会 11: 仕上; 会 13: 11; 会 15: 合計; 会 17: 43; 会 21: 組前; 会 23: 0; 会 25: 組立; 会 27: 0; 会 29: 溶接; 会 31: 0; 8 2: 歪取; 会 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 休 10: 仕上; 休 12: 31; 休 14: 合計; 休 16: 31; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 会 29: 溶接; 会 31: 0; 9 2: 歪取; 9 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 会 10: 仕上; 会 12: 2; 会 14: 合計; 会 16: 2; 会 21: 組前; 会 23: 0; 会 25: 組立; 会 27: 0; 会 29: 溶接; 会 31: 0; 会 2: 歪取; 会 4: 0; 半 6: 塗装; 現 8: 10; 現 10: 仕上; 現 12: 0; 賀 14: 合計; 賀 16: 10; 会 21: 組前; 会 23: 0; 会 25: 組立; 会 27: 0; 会 29: 溶接; 12 1: 0; 12 3: 歪取; 12 5: 0; 会 7: 塗装; 会 9: 9; 会 11: 仕上; 会 13: 0; 会 15: 合計; 会 17: 9; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 0; 1 2: 歪取; 1 4: 0; 1 6: 塗装; 1 8: 10; 1 10: 仕上; 移 12: 34; 移 14: 合計; 移 16: 44; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 0; 2 2: 歪取; 2 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 12; 会 10: 仕上; 会 12: 2; 半 14: 合計; 半 16: 14; 出 21: 組前; 出 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 半 29: 溶接; 半 31: 0; 1 2: 歪取; 1 4: 0; 伊 6: 塗装; 会 8: 63; 会 10: 仕上; 会 12: 33; 会 14: 合計; 出 16: 96; 出 21: 組前; 出 23: 0; 出 25: 組立; 出 27: 0; 会 29: 溶接; 会 31: 0; 2 2: 歪取; 2 4: 0; 2 6: 塗装; 会 8: 10; 出 10: 仕上; 出 12: 27; 出 14: 合計; 出 16: 37; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 検 31: 0; 6 2: 歪取; 現 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 28; 伊 10: 仕上; 伊 12: 22; 伊 14: 合計; 伊 16: 50
| 面積 | 70.9 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 会 9: 59.0833; 会 10: 59.0833; 会 11: 59.0833; 会 12: 59.0833; 会 13: 59.0833; 会 14: 59.0833; 会 15: 59.0833; 会 16: 59.0833; 会 17: 59.0833; 会 18: 59.0833; 会 19: 59.0833; 会 20: 59.0833; 会 21: 59.0833; 会 22: 59.0833; 会 23: 59.0833; 会 24: 59.0833; 会 25: 59.0833; 会 26: 59.0833; 会 27: 59.0833; 会 28: 59.0833; 会 29: 59.0833; 会 30: 59.0833; 会 31: 59.0833; 8 1: 59.0833; 8 2: 59.0833; 会 3: 59.0833; 会 4: 59.0833; 会 5: 59.0833; 会 6: 59.0833; 会 7: 59.0833; 会 8: 59.0833; 会 9: 59.0833; 休 10: 59.0833; 休 11: 59.0833; 休 12: 59.0833; 休 13: 59.0833; 休 14: 59.0833; 休 15: 59.0833; 休 16: 59.0833; 休 17: 59.0833; 休 18: 59.0833; 休 19: 59.0833; 休 20: 59.0833; 休 21: 59.0833; 休 22: 59.0833; 賀 18: 59.0833; 賀 19: 59.0833; 会 20: 59.0833; 会 21: 59.0833; 会 22: 59.0833; 会 23: 59.0833; 会 24: 59.0833; 会 25: 59.0833; 会 26: 59.0833; 会 27: 59.0833; 会 28: 59.0833; 会 29: 59.0833; 会 30: 59.0833; 12 1: 59.0833; 12 2: 59.0833; 12 3: 59.0833; 12 4: 59.0833; 12 5: 59.0833; 会 6: 59.0833; 会 7: 59.0833; 会 8: 59.0833; 会 9: 59.0833; 会 10: 59.0833; 会 11: 59.0833; 現 12: 59.0833; 会 13: 59.0833; 会 14: 59.0833; 会 15: 59.0833; 会 16: 59.0833; 会 17: 59.0833; 研 18: 59.0833; 研 19: 59.0833; 研 20: 59.0833; 休 21: 59.0833; 休 22: 59.0833; 休 23: 59.0833; 休 24: 59.0833; 休 25: 59.0833; 休 26: 59.0833; 休 27: 59.0833; 休 28: 59.0833; 休 29: 59.0833; 休 30: 59.0833; 休 31: 59.0833; 1 1: 59.0833; 1 2: 59.0833; 1 3: 59.0833; 1 4: 59.0833; 1 5: 59.0833; 1 6: 59.0833; 1 7: 59.0833; 1 8: 59.0833; 1 9: 59.0833; 1 10: 59.0833; 1 11: 59.0833; 移 12: 59.0833; 移 13: 59.0833; 移 14: 59.0833; 移 15: 59.0833; 移 16: 59.0833; 移 17: 59.0833; 休 18: 59.0833; 休 19: 59.0833; 休 20: 59.0833; 休 21: 59.0833; 休 22: 59.0833; 休 23: 59.0833; 休 24: 59.0833; 休 25: 59.0833; 休 26: 59.0833; 休 27: 59.0833; 休 28: 59.0833; 休 29: 59.0833; 休 30: 59.0833; 休 31: 59.0833; 2 1: 59.0833; 2 2: 59.0833; 2 3: 59.0833; 2 4: 59.0833; 2 5: 59.0833; 会 6: 59.0833; 会 7: 59.0833; 会 8: 59.0833; 会 9: 59.0833; 会 10: 59.0833; 会 8: 59.0833; 会 9: 59.0833; 会 10: 59.0833; 会 11: 59.0833; 会 12: 59.0833; 会 13: 59.0833; 会 14: 59.0833; 出 15: 59.0833; 出 16: 59.0833; 出 17: 59.0833; 出 18: 59.0833; 出 19: 59.0833; 出 20: 59.0833; 出 21: 59.0833; 出 22: 59.0833; 出 23: 59.0833; 出 24: 59.0833; 出 25: 59.0833; 出 26: 59.0833; 出 27: 59.0833; 会 28: 59.0833; 会 29: 59.0833; 会 30: 59.0833; 会 31: 59.0833; 2 1: 59.0833; 2 2: 59.0833; 2 3: 59.0833; 2 4: 59.0833; 2 5: 59.0833; 2 6: 59.0833; 会 7: 59.0833; 会 8: 59.0833; 米 9: 59.0833; 出 10: 59.0833; 出 11: 59.0833; 出 12: 59.0833; 出 13: 59.0833; 出 14: 59.0833; 出 15: 59.0833; 出 16: 59.0833; 出 17: 59.0833; 出 18: 59.0833; 出 19: 59.0833; 出 20: 59.0833; 出 21: 59.0833; 出 22: 59.0833; 出 23: 59.0833; 出 24: 59.0833; 伊 12: 44.3125; 伊 13: 44.3125; 伊 14: 44.3125; 伊 15: 44.3125; 伊 16: 44.3125; 伊 17: 44.3125; 伊 18: 44.3125; 伊 19: 44.3125; 伊 20: 44.3125; 伊 21: 44.3125; 伊 22: 44.3125; 熊 23: 44.3125; 野 24: 44.3125; 野 25: 44.3125; 野 26: 44.3125; 野 27: 44.3125; 野 28: 44.3125; 野 29: 44.3125; 野 30: 44.3125; 7 1: 44.3125; 7 2: 44.3125; 会 3: 44.3125; 会 4: 44.3125; 会 5: 44.3125; 会 6: 44.3125; 会 7: 44.3125; 会 8: 44.3125; 会 9: 44.3125
| 253009-02 | 関西空港ﾉｯｸｵﾌP7桁付 10/1 | 製作調整 | ⒸⒹ14.872ｔ？ | IHIシ | 8 |  | 現 24: 出図; 12 1: リスト出; 出 17: 切板予定; 出 18: 開先2R; 出 19: 開先2R; 出 20: 開先2R; 出 24: 外注孔明; 出 25: 外注孔明; 出 26: 外注孔明; 出 27: 外注孔明; 出 28: 外注孔明; 3 2: 外注孔明; 休 3: 外注孔明; 休 4: 外注孔明; 休 5: 外注孔明; 休 6: 戻予？; 会 9: 組立; 休 10: 組立溶接; 休 11: 組立溶接; 休 12: 溶接; 休 13: UT検査; 休 16: 組立溶接; 休 17: 組立溶接; 休 18: 組立溶接; 休 19: 溶接仕上; 休 21: 溶接仕上; 休 23: 溶接仕上; 休 24: 溶接仕上; 休 25: 溶接仕上; 休 27: 歪取; 休 28: 歪取; 休 30: 仕上げ; 休 31: 仕上げ; 4 1: 仕上げ; 会 2: 仕上げ; 休 3: 仕上げ; 休 6: UT検; 休 7: 歪取; 休 8: 歪取; 休 9: 仕上げ; 休 10: 仕上げ; 休 13: 仕上げ; 休 14: 仕上げ; 休 15: 仕上げ; 休 16: UT検; 休 17: 溶接; 休 22: 溶接仕上; 半 27: 溶接仕上; 半 28: 溶接仕上; 休 20: UT検査; 休 21: 歪取; 休 26: 歪取; 休 27: 歪取; 休 28: 仕上げ; 休 29: 仕上げ; 6 1: 仕上げ; 6 2: 仕上げ; 会 3: 仕上げ; 現 4: 仕上げ; 会 5: 仕上げ; 伊 10: UT検査; 伊 11: 溶接補修; 伊 12: 溶接補修; 伊 15: UT検査; 伊 16: 溶接補修; 伊 18: UT検査; 野 26: 歪取仕上; 野 29: 歪取仕上; 野 30: 歪取仕上; 7 1: 歪取仕上; 7 2: 仕上げ; 会 3: 仕上げ; 会 6: 仕上げ; 会 7: 仕上げ; 会 8: 仕上げ; 会 9: 仕上げ; 会 10: 仕上げ; 会 11: 仕上げ; 会 15: 塗前検？; 会 16: 保管; 会 17: 保管; 研 27: 新免持込; 研 28: 外注塗装; 研 30: 外注塗装; 研 31: 外注塗装; 9 1: 外注塗装; 9 2: 外注塗装; 9 3: 外注塗装; 会 6: 外注塗装; 会 7: 外注塗装; 会 8: 外注塗装; 会 9: 外注塗装; 会 10: 外注塗装; 会 14: 外注塗装; 会 15: 外注塗装; 会 16: 外注塗装; 会 17: 外注塗装; 会 18: 外注塗装; 会 25: 完成検査; 10 1: 納期
過去平均 | 300 | 組立前 | 86 | 215% |  | 40 | 86 | 出 18: 7; 出 19: 6; 出 20: 1; 出 27: 2; 出 28: 4; 3 2: 14; 休 3: 8; 休 4: 4; 休 5: 12; 休 6: 6; 会 7: 2; 会 9: 2; 休 10: 16; 休 8: 2
製造予定 | 300 | 組立 | 56 | 186.7% |  | 30 | 56 | 会 9: 4; 休 10: 8; 休 11: 2; 休 12: 6; 休 16: 3; 休 18: 3; 休 19: 8; 休 21: 8; 休 23: 8; 休 24: 4; 休 30: 2
営業予定 | 317 | 溶接 | 293 | 195.3% |  | 150 | 265 | 休 10: 8; 休 11: 21; 休 12: 8; 休 13: 9; 休 16: 4; 休 17: 15; 休 18: 4; 休 19: 20; 休 21: 24; 休 23: 14; 休 24: 8; 休 25: 12; 休 26: 8; 休 27: 8; 休 28: 8; 休 30: 8; 休 31: 8; 4 1: 7; 休 6: 9; 休 7: 16; 休 8: 8; 休 9: 8; 休 16: 11; 休 17: 13; 休 20: 6; 伊 11: 8; 伊 12: 7; 伊 15: 11; 伊 18: 2
| 実数時間 | 歪取り | 19 | 47.5% |  | 40 | 11 | 休 28: 3; 半 28: 4; 休 26: 4; 休 27: 8; 7 1: 4; 7 2: 4
| 482 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 野 26: 4; 会 3: 2; 会 6: 2; 会 7: 2; 会 8: 2; 会 9: 2; 会 10: 2; 会 11: 2
目標比率 | 160.7% | 仕上げ | 28 | 70% |  | 40 | 24 | 休 8: 2; 休 17: 2; 休 22: 3; 半 27: 8; 休 21: 9; 休 28: 4; 野 26: 4
目標比率 | 160.7% | 小計 | 482 | 14.872 |  | 300 | 442 | 出 21: 0; 出 22: 0; 出 23: 0; 出 24: 0; 出 25: 0; 出 26: 0; 出 27: 0; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 0; 会 31: 0; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 0; 2 4: 0; 2 5: 0; 2 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 米 9: 0; 出 10: 0; 出 11: 0; 出 12: 0; 出 13: 0; 出 14: 0; 出 15: 0; 出 16: 0; 出 17: 0; 出 18: 7; 出 19: 6; 出 20: 1; 出 21: 0; 出 22: 0; 出 23: 0; 出 24: 0; 出 25: 0; 出 26: 0; 出 27: 2; 出 28: 4; 3 1: 0; 3 2: 14; 休 3: 8; 休 4: 4; 休 5: 12; 休 6: 6; 会 7: 2; 会 8: 0; 会 9: 6; 休 10: 32; 休 11: 23; 休 12: 14; 休 13: 9; 休 14: 0; 休 15: 0; 休 16: 7; 休 17: 15; 休 18: 7; 休 19: 28; 休 20: 0; 休 21: 32; 休 22: 0; 休 23: 22; 休 24: 12; 休 25: 12; 休 26: 8; 休 27: 8; 休 28: 11; 休 29: 0; 休 30: 10; 休 31: 8; 4 1: 7; 会 2: 0; 休 3: 0; 休 4: 0; 休 5: 0; 休 6: 9; 休 7: 16; 休 8: 12; 休 9: 8; 休 10: 0; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 0; 休 14: 0; 休 15: 0; 休 16: 11; 休 17: 15; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 3; 休 23: 0; 休 24: 0; 半 25: 0; 半 26: 0; 半 27: 8; 半 28: 4; 半 29: 0; 半 30: 0; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 5 5: 0; 5 6: 0; 5 7: 0; 5 8: 0; 5 9: 0; 5 10: 0; 5 11: 0; 5 12: 0; 5 13: 0; 5 14: 0; 5 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 6; 休 21: 9; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 4; 休 27: 8; 休 28: 4; 休 29: 0; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 会 3: 0; 現 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 伊 10: 0; 伊 11: 8; 伊 12: 7; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 11; 伊 16: 0; 伊 17: 0; 伊 18: 2; 伊 19: 0; 伊 20: 0; 伊 21: 0; 伊 22: 0; 熊 23: 0; 野 24: 0; 野 25: 0
目標比率 | 152.1% | 32.4099 | H | 100 | 12 |  |  | 出 21: 組前; 出 23: 14; 出 25: 組立; 出 27: 0; 会 29: 溶接; 会 31: 0; 2 2: 歪取; 2 4: 0; 2 6: 塗装; 会 8: 0; 出 10: 仕上; 出 12: 0; 出 14: 合計; 出 16: 14; 出 21: 組前; 出 23: 70; 出 25: 組立; 出 27: 34; 3 1: 溶接; 休 3: 89; 休 5: 歪取; 会 7: 0; 会 9: 塗装; 休 11: 0; 休 13: 仕上; 休 15: 0; 休 17: 合計; 休 19: 193; 休 21: 組前; 休 23: 2; 休 25: 組立; 休 27: 22; 休 29: 溶接; 休 31: 170; 会 2: 歪取; 休 4: 3; 休 6: 塗装; 休 8: 0; 休 10: 仕上; 休 12: 4; 休 14: 合計; 休 16: 201; 休 21: 組前; 休 23: 0; 半 25: 組立; 半 27: 0; 半 29: 溶接; 5 1: 6; 5 3: 歪取; 5 5: 4; 5 7: 塗装; 5 9: 0; 5 11: 仕上; 5 13: 11; 5 15: 合計; 休 17: 21; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 検 31: 28; 6 2: 歪取; 現 4: 12; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 13; 伊 14: 合計; 伊 16: 53
| 面積 | 27.8 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 出 18: 69.5; 出 19: 69.5; 出 20: 69.5; 出 21: 69.5; 出 22: 69.5; 出 23: 69.5; 出 24: 69.5; 出 25: 69.5; 出 26: 69.5; 出 27: 69.5; 出 28: 69.5; 3 1: 69.5; 3 2: 69.5; 休 3: 69.5; 休 4: 69.5; 休 5: 69.5; 休 6: 69.5; 会 7: 69.5; 会 8: 83.4; 会 9: 83.4; 休 10: 83.4; 休 11: 83.4; 休 12: 83.4; 休 13: 83.4; 休 14: 83.4; 休 15: 83.4; 休 16: 83.4; 休 17: 83.4; 休 18: 83.4; 休 19: 83.4; 休 20: 83.4; 休 21: 83.4; 休 22: 83.4; 休 23: 83.4; 休 24: 83.4; 休 25: 83.4; 休 26: 83.4; 休 27: 83.4; 休 28: 83.4; 休 29: 83.4; 休 30: 83.4; 休 31: 83.4; 4 1: 83.4; 会 2: 83.4; 休 3: 83.4; 休 4: 83.4; 休 5: 83.4; 休 6: 83.4; 休 7: 83.4; 休 8: 83.4; 休 9: 83.4; 休 10: 83.4; 休 11: 83.4; 休 12: 83.4; 休 13: 83.4; 休 14: 83.4; 休 15: 83.4; 休 16: 83.4; 休 17: 83.4; 休 18: 83.4; 休 19: 83.4; 休 20: 69.5; 休 21: 69.5; 休 22: 69.5; 休 23: 69.5; 休 24: 69.5; 半 25: 69.5; 半 26: 69.5; 半 27: 69.5; 半 28: 69.5; 半 29: 69.5; 半 30: 69.5; 5 1: 69.5; 5 2: 69.5; 5 3: 69.5; 5 4: 69.5; 5 5: 69.5; 5 6: 69.5; 5 7: 69.5; 5 8: 69.5; 5 9: 69.5; 5 10: 69.5; 5 11: 69.5; 5 12: 69.5; 5 13: 69.5; 5 14: 69.5; 5 15: 69.5; 休 16: 69.5; 休 17: 69.5; 休 18: 69.5; 休 19: 69.5; 休 20: 69.5; 休 21: 69.5; 休 22: 69.5; 休 23: 69.5; 休 24: 69.5; 休 25: 69.5; 休 26: 69.5; 休 27: 69.5; 休 28: 69.5; 休 29: 69.5; 検 30: 69.5; 検 31: 69.5; 6 1: 69.5; 6 2: 69.5; 会 3: 69.5; 現 4: 69.5; 会 5: 69.5; 会 6: 69.5; 会 7: 69.5; 会 8: 69.5; 会 9: 69.5; 伊 10: 69.5; 伊 11: 69.5; 伊 12: 69.5; 伊 13: 69.5; 伊 14: 69.5; 伊 15: 69.5; 伊 16: 69.5; 伊 17: 69.5; 伊 18: 69.5; 伊 19: 69.5; 伊 20: 69.5; 伊 21: 69.5; 伊 22: 69.5; 熊 23: 69.5; 野 24: 69.5; 野 25: 69.5; 野 26: 69.5; 野 27: 69.5; 野 28: 69.5; 野 29: 69.5; 野 30: 69.5; 7 1: 69.5; 7 2: 69.5; 会 3: 69.5; 会 4: 69.5; 会 5: 69.5; 会 6: 69.5; 会 7: 69.5; 会 8: 69.5; 会 9: 69.5; 会 10: 69.5; 会 11: 69.5; 会 12: 69.5; 会 13: 69.5; 会 14: 69.5; 会 15: 69.5; 会 16: 69.5; 会 17: 69.5; 会 18: 69.5; 会 19: 69.5; 会 20: 69.5; 会 21: 69.5; 研 22: 69.5; 研 23: 69.5; 研 24: 69.5; 研 25: 69.5; 研 26: 69.5; 研 27: 69.5; 研 28: 69.5; 研 29: 69.5; 研 30: 69.5; 研 31: 69.5; 8 1: 69.5; 8 2: 69.5; 8 3: 69.5; 8 4: 69.5; 8 5: 69.5; 8 6: 69.5; 会 7: 69.5; 会 8: 69.5; 会 9: 69.5; 会 10: 69.5; 会 11: 69.5; 会 12: 69.5; 会 13: 69.5; 会 14: 69.5; 会 15: 69.5; 会 16: 69.5; 会 17: 69.5; 会 18: 69.5; 会 19: 69.5; 会 20: 69.5; 会 21: 69.5; 会 22: 69.5; 会 23: 69.5; 会 24: 69.5; 研 25: 69.5; 研 26: 69.5
| 253043 | 関西空港ﾉｯｸｵﾌP14脚付 塗前6/中 | 外注塗装 | ⒼⒽ14.867ｔ | IHIシ |  |  | 現 24: 出図; 12 1: リスト出; 休 8: 切板予定; 休 9: 開先2R; 休 10: 切板予定; 休 13: 開先2R; 休 14: 開先2R; 休 15: 開先2R; 休 16: 開先2R; 休 17: 開先2R; 休 20: 外注孔明; 休 21: 外注孔明; 休 22: 原板入; 休 23: 外注孔明; 休 24: 外注孔明; 半 25: 外注孔明; 半 27: 外注孔明; 半 28: 外注孔明; 半 30: 外注孔明; 5 1: 戻り予定; 5 7: 仕上げ; 5 8: 仕上げ; 5 11: 切板入り; 5 12: 罫書開先; 5 13: 罫書開先; 5 14: 罫書開先; 5 15: 外注孔明; 休 16: 外注孔明; 休 18: 外注孔明; 休 19: 外注孔明; 休 20: 外注孔明; 休 21: 組立; 休 22: 組立; 休 25: 組立溶接; 休 26: 溶接仕上; 休 27: 溶接仕上; 休 28: 溶接仕上; 休 29: 溶接仕上; 検 30: 溶接仕上; 6 1: 溶接仕上; 6 2: 溶接仕上; 会 3: 溶接仕上; 現 4: 溶接仕上; 会 5: 溶接仕上; 会 8: 溶接仕上; 会 9: 溶接仕上; 伊 10: UT検査; 伊 11: UT検査; 伊 12: 溶接補修; 伊 15: UT検査; 伊 16: 歪取組立; 伊 17: 組立溶接; 伊 18: 溶接仕上; 伊 19: 溶接仕上; 伊 22: 歪取仕上; 熊 23: 歪取仕上; 野 24: 歪取仕上; 野 25: 仕上げ; 野 26: 仕上げ; 野 29: 仕上げ; 野 30: 塗前UT; 7 1: 新免持込; 7 2: 外注塗装; 会 3: 外注塗装; 会 6: 検査依頼; 会 7: 外注塗装; 会 8: 外注塗装; 会 9: 外注塗装; 会 10: 外注塗装; 会 11: 外注塗装; 会 13: 外注塗装; 会 14: 外注塗装; 会 15: 外注塗装; 会 16: 外注塗装; 会 17: 外注塗装; 会 21: 塗装検査; 研 22: 仕上げ宵; 研 23: 現地着
過去平均 | 450 | 組立前 | 190 | #DIV/0! |  |  | 190 | 休 9: 4; 休 10: 22; 休 13: 22; 休 14: 22; 休 15: 16; 休 17: 10; 休 20: 16; 休 21: 6; 休 23: 6; 5 7: 4; 5 8: 8; 5 11: 12; 5 12: 8; 5 13: 5; 休 21: 8; 休 25: 8; 休 26: 4; 休 29: 4; 6 1: 4; 会 3: 1
製造予定 | 380 | 組立 | 63 | #DIV/0! |  |  | 61 | 休 21: 12; 休 22: 6; 休 23: 4; 休 25: 7; 6 2: 6; 現 4: 18; 会 5: 4; 会 8: 4; 伊 16: 2
営業予定 | 367 | 溶接 | 239 | #DIV/0! |  |  | 239 | 休 22: 4; 休 25: 6; 休 26: 8; 休 28: 18; 休 29: 20; 6 1: 28; 6 2: 28; 会 3: 20; 現 4: 28; 会 5: 8; 会 8: 11; 会 9: 10; 伊 10: 7; 伊 11: 20; 伊 12: 10; 伊 17: 8; 伊 18: 5
| 実数時間 | 歪取り | 6 | #DIV/0! |  |  | 6 | 伊 13: 2; 伊 15: 4
| 529 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | bar: 伊 21 to 野 30
目標比率 | 156.7% | 仕上げ | 31 | #DIV/0! |  |  | 23 | 休 20: 12; 伊 12: 3; 伊 13: 3; 伊 15: 5; 伊 16: 8; 野 25: 6; 野 26: 6; 野 30: 2; 7 1: 2
目標比率 | 185.6% | 小計 | 529 | 14.867 |  |  | 519 | 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 0; 4 1: 0; 会 2: 0; 休 3: 0; 休 4: 0; 休 5: 0; 休 6: 0; 休 7: 0; 休 8: 0; 休 9: 4; 休 10: 22; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 22; 休 14: 22; 休 15: 16; 休 16: 0; 休 17: 10; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 16; 休 21: 6; 休 22: 0; 休 23: 6; 休 24: 0; 半 25: 0; 半 26: 0; 半 27: 0; 半 28: 0; 半 29: 0; 半 30: 0; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 5 5: 0; 5 6: 0; 5 7: 4; 5 8: 8; 5 9: 0; 5 10: 0; 5 11: 12; 5 12: 8; 5 13: 5; 5 14: 0; 5 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 12; 休 21: 20; 休 22: 10; 休 23: 4; 休 24: 0; 休 25: 21; 休 26: 12; 休 27: 0; 休 28: 18; 休 29: 24; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 32; 6 2: 34; 会 3: 21; 現 4: 46; 会 5: 12; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 15; 会 9: 10; 伊 10: 7; 伊 11: 20; 伊 12: 13; 伊 13: 5; 伊 14: 0; 伊 15: 9; 伊 16: 10; 伊 17: 8; 伊 18: 5; 伊 19: 0; 伊 20: 0; 伊 21: 0; 伊 22: 0; 熊 23: 0; 野 24: 0; 野 25: 6
目標比率 | 192.2% | 47.4429 | H | 75 | 12 |  |  | 休 21: 組前; 休 23: 112; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 0; 会 2: 歪取; 休 4: 0; 休 6: 塗装; 休 8: 0; 休 10: 仕上; 休 12: 0; 休 14: 合計; 休 16: 112; 休 21: 組前; 休 23: 49; 半 25: 組立; 半 27: 0; 半 29: 溶接; 5 1: 0; 5 3: 歪取; 5 5: 0; 5 7: 塗装; 5 9: 0; 5 11: 仕上; 5 13: 12; 5 15: 合計; 休 17: 61; 休 21: 組前; 休 23: 29; 休 25: 組立; 休 27: 63; 休 29: 溶接; 検 31: 239; 6 2: 歪取; 現 4: 6; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 19; 伊 14: 合計; 伊 16: 356
| 面積 | 27.8 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 休 8: 83.4; 休 9: 83.4; 休 10: 83.4; 休 11: 83.4; 休 12: 83.4; 休 13: 83.4; 休 14: 83.4; 休 15: 83.4; 休 16: 83.4; 休 17: 83.4; 休 18: 83.4; 休 19: 83.4; 休 20: 83.4; 休 21: 83.4; 休 22: 83.4; 休 23: 83.4; 休 24: 83.4; 半 25: 83.4; 半 26: 83.4; 半 27: 83.4; 半 28: 83.4; 半 29: 83.4; 半 30: 83.4; 5 1: 83.4; 5 2: 83.4; 5 3: 83.4; 5 4: 83.4; 5 5: 83.4; 5 6: 83.4; 5 7: 83.4; 5 8: 83.4; 5 9: 83.4; 5 10: 83.4; 5 11: 83.4; 5 12: 83.4; 5 13: 83.4; 5 14: 83.4; 5 15: 83.4; 休 16: 83.4; 休 17: 83.4; 休 18: 83.4; 休 19: 83.4; 休 20: 83.4; 休 21: 83.4; 休 22: 83.4; 休 23: 83.4; 休 24: 83.4; 休 25: 83.4; 休 26: 83.4; 休 27: 83.4; 休 28: 83.4; 休 29: 83.4; 検 30: 83.4; 検 31: 83.4; 6 1: 83.4; 6 2: 83.4; 会 3: 83.4; 現 4: 83.4; 会 5: 83.4; 会 6: 83.4; 会 7: 83.4; 会 8: 83.4; 会 9: 83.4; 伊 10: 83.4; 伊 11: 83.4; 伊 12: 83.4; 伊 13: 83.4; 伊 14: 83.4; 伊 15: 83.4; 伊 16: 83.4; 伊 17: 83.4; 伊 18: 83.4; 伊 19: 83.4; 伊 20: 83.4; 伊 21: 83.4; 伊 22: 83.4; 熊 23: 83.4; 野 24: 83.4; 野 25: 83.4; 野 26: 83.4; 野 27: 83.4; 野 28: 83.4; 野 29: 83.4; 野 30: 83.4; 7 1: 83.4
| 253010-02 | 関西空港ﾉｯｸｵﾌP18桁付 12/1→2/1 | 製作調整 | 43.045ｔ ⒺⒻYBC所掌 | IHIシ | 8 |  | 現 24: 出図; 12 1: リスト出; 休 4: リスト予; 休 26: 切板予定; 休 27: 開先2R; 休 28: 開先2R; 休 30: 開先2R; 休 31: 開先2R; 4 1: 外注孔明; 会 2: 外注孔明; 休 3: 外注孔明; 休 6: 外注孔明; 休 7: 外注孔明; 休 8: 外注孔明; 休 9: 外注孔明; 休 10: 外注孔明; 休 13: 外注孔明; 休 14: 戻り予定; 休 15: 組立; 休 16: 組立溶接; 休 17: 組立溶接; 半 25: 組立; 半 27: 溶接; 半 28: 溶接; 半 30: 溶接; 5 1: 溶接; 5 7: 組立溶接; 5 8: 組立溶接; 5 9: 組立溶接; 5 11: 組立溶接; 5 12: 組立溶接; 5 13: 溶接仕上; 5 14: 溶接仕上; 5 15: 溶接仕上; 休 16: 溶接仕上; 休 18: 溶接仕上; 休 19: 溶接仕上; 休 20: UT検査; 休 21: 溶接仕上; 休 22: UT検査; 休 25: 溶接仕上; 休 28: 溶接仕上; 休 29: 溶接仕上; 6 1: 溶接仕上; 野 26: 溶接仕上; 野 29: 溶接仕上; 野 30: 仕上げ; 7 1: 仕上げ; 7 2: 仕上げ; 会 6: 保管; 会 7: 保管; 会 8: 保管; 会 9: 保管; 会 10: 保管; 会 11: 保管; 会 13: 保管; 会 14: 保管; 会 15: 保管; 会 16: 保管; 会 17: 保管; 会 18: ﾉｯｸｵﾌPL保留中; 研 24: 保管; 研 25: 保管; 研 26: 保管; 研 27: 保管; 研 28: 保管; 研 29: 保管; 研 30: 保管; 研 31: 保管; 8 1: 保管; 8 2: 保管; 8 3: 保管; 8 4: 保管; 8 5: 保管; 8 6: 保管; 会 7: 保管; 会 8: 保管; 会 9: 保管; 会 10: 保管; 会 11: 保管; 会 12: 保管; 会 13: 保管; 会 14: 保管; 会 15: 保管; 会 16: 保管; 会 17: 保管; 会 18: 保管; 会 19: 保管; 会 20: 保管; 会 21: 保管; 会 22: 保管; 会 23: 保管; 会 24: 保管; 研 25: 保管; 研 26: 保管; 研 27: 保管; 研 28: 保管; 研 29: 保管; 研 30: 保管; 研 31: 保管; 9 1: 保管; 9 2: 保管; 9 3: 保管; 会 4: 保管; 会 5: 保管; 会 6: 保管; 会 7: 保管; 会 8: 保管; 会 9: 保管; 会 10: 保管; 会 11: 保管; 会 12: 保管; 会 13: 保管; 会 14: 保管; 会 15: 保管; 会 16: 保管; 会 17: 保管; 会 18: 保管; 会 19: 保管; 会 20: 保管; 会 21: 保管; 会 22: 保管; 会 23: 保管; 会 24: 保管; 会 25: 保管; 会 26: 保管; 会 27: 保管; 会 28: 保管; 会 29: 保管; 会 30: 保管; 10 1: 保管; 10 2: 保管; 10 3: 保管; 10 4: 保管; 10 5: 保管; 10 6: 保管; 10 7: 保管; 10 8: 保管; 10 9: 保管; 10 10: 保管; 10 11: 保管; 10 12: 保管; 10 13: 保管; 10 14: 保管; 10 15: 保管; 10 16: 保管; 10 17: 保管; 10 18: 保管; 10 19: 保管; 10 20: 保管; 10 21: 保管; 10 22: 保管; 10 23: 保管; 10 24: 保管; 10 25: 保管; 10 26: 保管; 10 27: 保管; 10 28: 保管; 10 29: 保管; 10 30: 保管; 10 31: 保管; 11 1: 保管; 11 2: 保管; 11 3: 保管; 11 4: 保管; 11 5: 保管; 11 6: 保管; 11 7: 保管; 11 8: 保管; 11 9: 保管; 11 10: 保管; 研 11: 保管; 研 12: 保管; 研 13: 保管; 研 14: 保管; 研 15: 保管; 研 16: 保管; 研 17: 保管; 研 18: 保管; 研 19: 保管; 研 20: 保管; 研 21: 保管; 研 22: 保管; 研 23: 保管; 研 24: 保管; 研 25: 保管; 研 26: 保管; 研 27: 保管; 研 28: 保管; 研 29: 保管; 研 30: 保管; 12 1: 保管; 12 2: 保管; 12 3: 保管; 12 4: 保管; 12 5: 保管; 12 6: 保管; 12 7: 保管; 12 8: 保管; 12 9: 保管; 12 10: 保管; 12 11: 保管; 12 18: 新免持？; 12 21: 外注塗装; 12 22: 外注塗装; 12 23: 外注塗装; 12 24: 外注塗装; 12 25: 外注塗装; 12 26: 外注塗装; 12 28: 外注塗装; 12 29: 外注塗装; 1 5: 外注塗装; 1 6: 外注塗装; 1 7: 外注塗装; 1 8: 外注塗装; 1 12: 外注塗装; 1 13: 外注塗装; 1 14: 外注塗装; 1 15: 外注塗装; 1 16: 外注塗装; 1 18: 外注塗装; 1 19: 外注塗装; 1 20: 外注塗装; 1 21: 外注塗装; 1 22: 完成検査; 1 25: 外注保管; 1 26: 外注保管; 1 27: 外注保管; 1 28: 外注保管; 1 29: 外注保管; 2 1: 現地予定
過去平均 | 800 | 組立前 | 87 | 58% |  | 150 | 87 | 休 28: 2; 休 31: 10; 4 1: 17; 会 2: 10; 休 3: 12; 休 6: 8; 休 7: 8; 休 13: 6; 休 14: 4; 休 17: 4; 5 7: 4; 休 28: 2
製造予定 | 670 | 組立 | 59 | 59% |  | 100 | 59 | 半 25: 12; 5 1: 8; 5 7: 10; 5 8: 2; 5 9: 7; 5 11: 8; 5 12: 6; 5 13: 6
営業予定 | 665 | 溶接 | 245 | 81.67% |  | 300 | 245 | 半 27: 8; 半 28: 14; 半 30: 4; 5 1: 7; 5 7: 14; 5 8: 7; 5 11: 3; 5 12: 12; 5 13: 18; 5 14: 24; 5 15: 24; 休 16: 32; 休 18: 20; 休 19: 8; 休 20: 2; 休 21: 16; 休 22: 16; 休 25: 6; 休 28: 4; 休 29: 6
| 実数時間 | 歪取り | 14 | 14% |  | 100 | 14 | 5 7: 2; 5 8: 2; 5 11: 4; 休 29: 6
| 429 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | bar: 伊 21 to 野 30
目標比率 | 71.5% | 仕上げ | 24 | 16% |  | 150 | 24 | 半 25: 6; 休 28: 6; 休 29: 8; 6 1: 4
目標比率 | 85.37% | 小計 | 429 | 43.045 |  |  | 429 | 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 2; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 10; 4 1: 17; 会 2: 10; 休 3: 12; 休 4: 0; 休 5: 0; 休 6: 8; 休 7: 8; 休 8: 0; 休 9: 0; 休 10: 0; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 6; 休 14: 4; 休 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 4; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 半 25: 18; 半 26: 0; 半 27: 8; 半 28: 14; 半 29: 0; 半 30: 4; 5 1: 15; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 5 5: 0; 5 6: 0; 5 7: 30; 5 8: 11; 5 9: 7; 5 10: 0; 5 11: 15; 5 12: 18; 5 13: 24; 5 14: 24; 5 15: 24; 休 16: 32; 休 17: 0; 休 18: 20; 休 19: 8; 休 20: 2; 休 21: 16; 休 22: 16; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 6; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 12; 休 29: 20; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 4; 6 2: 0; 会 3: 0; 現 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 伊 10: 0; 伊 11: 0; 伊 12: 0; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 0; 伊 16: 0; 伊 17: 0; 伊 18: 0; 伊 19: 0; 伊 20: 0; 伊 21: 0; 伊 22: 0; 熊 23: 0; 野 24: 0; 野 25: 0
目標比率 | 86.02% | 13.2884 | H | 75 | 12 |  |  | 休 21: 組前; 休 23: 81; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 0; 会 2: 歪取; 休 4: 0; 休 6: 塗装; 休 8: 0; 休 10: 仕上; 休 12: 0; 休 14: 合計; 休 16: 81; 休 21: 組前; 休 23: 4; 半 25: 組立; 半 27: 59; 半 29: 溶接; 5 1: 197; 5 3: 歪取; 5 5: 8; 5 7: 塗装; 5 9: 0; 5 11: 仕上; 5 13: 6; 5 15: 合計; 休 17: 274; 休 21: 組前; 休 23: 2; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 検 31: 48; 6 2: 歪取; 現 4: 6; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 18; 伊 14: 合計; 伊 16: 74
| 面積 | 27.8 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 休 26: 83.4; 休 27: 83.4; 休 28: 83.4; 休 29: 83.4; 休 30: 83.4; 休 31: 83.4; 4 1: 83.4; 会 2: 83.4; 休 3: 83.4; 休 4: 83.4; 休 5: 83.4; 休 6: 83.4; 休 7: 83.4; 休 8: 83.4; 休 9: 83.4; 休 10: 83.4; 休 11: 83.4; 休 12: 83.4; 休 13: 83.4; 休 14: 83.4; 休 15: 83.4; 休 16: 83.4; 休 17: 83.4; 休 18: 83.4; 休 19: 83.4; 休 20: 83.4; 休 21: 83.4; 休 22: 83.4; 休 23: 83.4; 休 24: 83.4; 半 25: 83.4; 半 26: 83.4; 半 27: 83.4; 半 28: 83.4; 半 29: 83.4; 半 30: 83.4; 5 1: 83.4; 5 2: 83.4; 5 3: 83.4; 5 4: 83.4; 5 5: 83.4; 5 6: 83.4; 5 7: 83.4; 5 8: 83.4; 5 9: 83.4; 5 10: 83.4; 5 11: 83.4; 5 12: 83.4; 5 13: 83.4; 5 14: 83.4; 5 15: 83.4; 休 16: 83.4; 休 17: 83.4; 休 18: 83.4; 休 19: 83.4; 休 20: 83.4; 休 21: 83.4; 休 22: 83.4; 休 23: 83.4; 休 24: 83.4; 休 25: 83.4; 休 26: 83.4; 休 27: 83.4; 休 28: 83.4; 休 29: 83.4; 検 30: 83.4; 検 31: 83.4; 6 1: 83.4; 6 2: 83.4; 会 3: 83.4; 現 4: 83.4; 会 5: 83.4; 会 6: 83.4; 会 7: 83.4; 会 8: 83.4; 会 9: 83.4; 伊 10: 83.4; 伊 11: 83.4; 伊 12: 83.4; 伊 13: 83.4; 伊 14: 83.4; 伊 15: 83.4; 伊 16: 83.4; 伊 17: 83.4; 伊 18: 83.4; 伊 19: 83.4; 伊 20: 83.4; 伊 21: 83.4; 伊 22: 83.4; 熊 23: 83.4; 野 24: 83.4; 野 25: 83.4; 野 26: 83.4; 野 27: 83.4; 野 28: 83.4; 野 29: 83.4; 野 30: 83.4; 7 1: 83.4; 7 2: 83.4; 会 3: 83.4; 会 4: 83.4; 会 5: 83.4; 会 6: 83.4; 会 7: 83.4; 会 8: 83.4; 会 9: 83.4; 会 10: 83.4; 会 11: 83.4; 会 12: 83.4; 会 13: 83.4; 会 14: 83.4; 会 15: 83.4; 会 16: 83.4; 会 17: 83.4; 会 18: 83.4; 会 19: 83.4; 会 20: 83.4; 会 21: 83.4; 研 22: 83.4
| 253011 | 関西空港ﾉｯｸｵﾌP14桁付 12/1 | 製作調整 | 43.254ｔ | IHIシ | 8 |  | 現 24: 出図; 12 1: リスト出; 休 17: 切板予定; 休 20: 原寸完予; 5 12: 開先2R; 5 15: 開先2R; 休 16: 開先2R; 休 19: 前加工; 休 20: 前加工; 休 22: 前加工; 休 27: 溶接仕上; 休 28: 前加工; 休 29: 前加工; 6 1: 前加工; 6 2: 前加工; 会 3: 前加工; 現 4: 前加工; 会 5: 外注孔出; 会 8: 外注孔明; 会 9: 外注孔出; 伊 10: 外注孔明; 伊 11: 外注孔明; 伊 12: 外注孔明; 伊 15: 外注孔明; 伊 16: 戻り予定; 伊 17: 組立溶接; 伊 19: 溶接仕上; 伊 22: 溶接仕上; 熊 23: 溶接仕上; 野 24: 溶接仕上; 野 25: 溶接仕上; 野 26: 溶接仕上; 野 29: 溶接仕上; 野 30: UT検査; 7 1: 溶接歪取; 7 2: 溶接歪取; 会 3: 溶接歪取; 会 6: 溶接歪取; 会 7: 溶接歪取; 会 8: 溶接歪取; 会 9: 溶接歪取; 会 10: UT検査; 会 11: 溶接歪取; 会 13: 溶接歪取; 会 14: 溶接歪取; 会 15: 溶接歪取; 会 16: 溶接歪取; 会 17: 溶接歪取; 会 21: 仕上げ; 研 22: 仕上げ; 研 23: 仕上げ; 研 24: 仕上げ; 研 27: 塗前検査; 研 28: 保管; 研 29: 保管; 研 30: 保管; 研 31: 保管; 8 1: 保管; 8 2: 保管; 8 3: 保管; 8 4: 保管; 8 5: 保管; 8 6: 保管; 会 7: 保管; 会 8: 保管; 会 9: 保管; 会 10: 保管; 会 11: 保管; 会 12: 保管; 会 13: 保管; 会 14: 保管; 会 15: 保管; 会 16: 保管; 会 17: 保管; 会 18: 保管; 会 19: 保管; 会 20: 保管; 会 21: 保管; 会 22: 保管; 会 23: 保管; 会 24: 保管; 研 25: 保管; 研 26: 保管; 研 27: 保管; 研 28: 保管; 研 29: 保管; 研 30: 保管; 研 31: 保管; 9 1: 保管; 9 2: 保管; 9 3: 保管; 会 4: 保管; 会 5: 保管; 会 6: 保管; 会 7: 保管; 会 8: 保管; 会 9: 保管; 会 10: 保管; 会 11: 保管; 会 12: 保管; 会 13: 保管; 会 14: 保管; 会 15: 保管; 会 16: 保管; 会 17: 保管; 会 18: 保管; 会 19: 保管; 会 20: 保管; 会 21: 保管; 会 22: 保管; 会 23: 保管; 会 24: 保管; 会 25: 保管; 会 26: 保管; 会 27: 保管; 会 28: 保管; 会 29: 保管; 会 30: 保管; 10 1: 保管; 10 2: 保管; 10 3: 保管; 10 4: 保管; 10 5: 保管; 10 6: 保管; 10 7: 保管; 10 8: 保管; 10 9: 保管; 10 10: 保管; 10 11: 保管; 10 12: 保管; 10 13: 保管; 10 14: 保管; 10 15: 保管; 10 16: 保管; 10 17: 保管; 10 18: 保管; 10 19: 保管; 10 20: 保管; 10 21: 保管; 10 22: 保管; 10 23: 保管; 10 24: 保管; 10 25: 保管; 10 26: 保管; 10 27: 保管; 10 28: 保管; 10 31: 新免持？; 11 4: 外注塗装; 11 5: 外注塗装; 11 6: 外注塗装; 11 7: 外注塗装; 11 9: 外注塗装; 11 10: 外注塗装; 研 11: 外注塗装; 研 12: 外注塗装; 研 13: 外注塗装; 研 16: 外注塗装; 研 17: 外注塗装; 研 18: 外注塗装; 研 19: 外注塗装; 研 20: 外注塗装; 研 23: 外注塗装; 研 24: 完成検査; 研 25: 外注保管; 研 26: 外注保管; 研 27: 外注保管; 研 28: 外注保管
過去平均 | 800 | 組立前 | 157 | 104.7% |  | 150 | 157 | 休 13: 8; 5 12: 8; 5 15: 24; 休 16: 8; 休 19: 6; 休 20: 8; 休 22: 8; 休 28: 2; 休 29: 3; 6 1: 12; 6 2: 12; 現 4: 8; 会 5: 16; 会 8: 12; 伊 12: 6; 伊 13: 7; 伊 15: 3; 伊 16: 6
製造予定 | 800 | 組立 | 15 | 15% |  | 100 | 15 | 伊 15: 7; 伊 16: 8
営業予定 | 1095 | 溶接 | 118 | 39.33% |  | 300 | 267 | 休 27: 16; 会 5: 12; 会 8: 18; 会 9: 12; 伊 10: 9; 伊 12: 10; 伊 15: 14; 伊 16: 10; 伊 17: 4; 伊 19: 2; 伊 20: 11; 伊 22: 13; 熊 23: 2; 野 24: 8; 野 25: 10; 野 27: 6; 野 29: 6; 7 1: 16; 7 2: 16; 会 3: 16; 会 6: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 会 9: 8; 会 10: 8; 会 11: 8; 会 17: 4; 研 23: 4; 研 24: 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 100 | 52 | 7 2: 4; 会 3: 4; 会 6: 4; 会 7: 4; 会 8: 4; 会 9: 4; 会 10: 4; 会 11: 4; 会 13: 4; 会 14: 4; 会 15: 4; 会 16: 4; 会 17: 4
| 290 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | bar: 伊 21 to 野 30
目標比率 | 90.62% | 仕上げ | 0 | 0% |  | 150 | 142 | 7 2: 4; 会 3: 14; 会 6: 7; 会 7: 10; 会 8: 6; 会 9: 3; 会 10: 8; 会 11: 8; 会 13: 8; 会 14: 8; 会 15: 8; 会 16: 8; 会 17: 8; 会 20: 8; 会 21: 8; 研 22: 8; 研 23: 9; 研 24: 9; 研 27: 6; 研 28: 2; 研 29: 2; 研 30: 2
目標比率 | 90.62% | 小計 | 290 | 43.254 |  |  | 633 | 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 0; 4 1: 0; 会 2: 0; 休 3: 0; 休 4: 0; 休 5: 0; 休 6: 0; 休 7: 0; 休 8: 0; 休 9: 0; 休 10: 0; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 8; 休 14: 0; 休 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 半 25: 0; 半 26: 0; 半 27: 0; 半 28: 0; 半 29: 0; 半 30: 0; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 5 5: 0; 5 6: 0; 5 7: 0; 5 8: 0; 5 9: 0; 5 10: 0; 5 11: 0; 5 12: 8; 5 13: 0; 5 14: 0; 5 15: 24; 休 16: 8; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 6; 休 20: 8; 休 21: 0; 休 22: 8; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 16; 休 28: 2; 休 29: 3; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 12; 6 2: 12; 会 3: 0; 現 4: 8; 会 5: 28; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 30; 会 9: 12; 伊 10: 9; 伊 11: 0; 伊 12: 16; 伊 13: 7; 伊 14: 0; 伊 15: 24; 伊 16: 24; 伊 17: 4; 伊 18: 0; 伊 19: 2; 伊 20: 11; 伊 21: 0; 伊 22: 13; 熊 23: 2; 野 24: 8; 野 25: 10
目標比率 | 66.21% | 16.7615 | H | 40 | 12 |  |  | 休 21: 組前; 休 23: 8; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 0; 会 2: 歪取; 休 4: 0; 休 6: 塗装; 休 8: 0; 休 10: 仕上; 休 12: 0; 休 14: 合計; 休 16: 8; 休 21: 組前; 休 23: 54; 半 25: 組立; 半 27: 0; 半 29: 溶接; 5 1: 0; 5 3: 歪取; 5 5: 0; 5 7: 塗装; 5 9: 0; 5 11: 仕上; 5 13: 0; 5 15: 合計; 休 17: 54; 休 21: 組前; 休 23: 95; 休 25: 組立; 休 27: 15; 休 29: 溶接; 検 31: 118; 6 2: 歪取; 現 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 0; 伊 14: 合計; 伊 16: 228
| 面積 | 27.8 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 休 22: 83.4; 休 23: 83.4; 休 24: 83.4; 半 25: 83.4; 半 26: 83.4; 半 27: 83.4; 半 28: 83.4; 半 29: 83.4; 半 30: 83.4; 5 1: 83.4; 5 2: 83.4; 5 3: 83.4; 5 4: 83.4; 5 5: 83.4; 5 6: 83.4; 5 7: 83.4; 5 8: 83.4; 5 9: 83.4; 5 10: 83.4; 5 11: 83.4; 5 12: 83.4; 5 13: 83.4; 5 14: 83.4; 5 15: 83.4; 休 16: 83.4; 休 17: 83.4; 休 18: 83.4; 休 19: 83.4; 休 20: 83.4; 休 21: 83.4; 休 22: 83.4; 休 23: 83.4; 休 24: 83.4; 休 25: 83.4; 休 26: 83.4; 休 27: 83.4; 休 28: 83.4; 休 29: 83.4; 検 30: 83.4; 検 31: 83.4; 6 1: 83.4; 6 2: 83.4; 会 3: 83.4; 現 4: 83.4; 会 5: 83.4; 会 6: 83.4; 会 7: 83.4; 会 8: 83.4; 会 9: 83.4; 伊 10: 83.4; 伊 11: 83.4; 伊 12: 83.4; 伊 13: 83.4; 伊 14: 83.4; 伊 15: 83.4; 伊 16: 83.4; 伊 17: 83.4; 伊 18: 83.4; 伊 19: 83.4; 伊 20: 83.4; 伊 21: 83.4; 伊 22: 83.4; 熊 23: 83.4; 野 24: 83.4; 野 25: 83.4; 野 26: 83.4; 野 27: 83.4; 野 28: 83.4; 野 29: 83.4; 野 30: 83.4; 7 1: 83.4; 7 2: 83.4; 会 3: 83.4; 会 4: 83.4; 会 5: 83.4; 会 6: 83.4; 会 7: 83.4; 会 8: 83.4; 会 9: 83.4; 会 10: 83.4; 会 11: 83.4; 会 12: 83.4; 会 13: 83.4; 会 14: 83.4; 会 15: 83.4; 会 16: 83.4; 会 17: 83.4; 会 18: 83.4; 会 19: 83.4; 会 20: 83.4; 会 21: 83.4; 研 22: 83.4; 研 23: 83.4; 研 24: 83.4; 研 25: 83.4; 研 26: 83.4; 研 27: 83.4; 研 28: 83.4; 研 29: 83.4; 研 30: 83.4
| 25Z012 | 梅が丘高柳線歩道橋 9/E？ | 材料待ち | 西側斜路23.8ｔ | 駒ハル和 |  |  | 現 24: 出図; 12 1: リスト出; 休 17: 切板予定; 休 20: 原寸完予; 会 7: 材料入？; 会 9: 罫書; 会 10: 罫書; 会 11: 罫書; 会 13: 踏板曲入; 会 14: 製作; 会 15: I組; 会 16: 型鋼入; 会 17: I組溶接; 会 21: I組溶接; 研 22: I組溶接; 研 23: 歪取; 研 24: 歪取; 研 25: 大組立; 研 28: 大組立; 研 29: 大組立; 研 30: 高組大溶; 研 31: 高組大溶; 8 4: 高組大組; 8 5: 高組大組; 8 6: 高組大溶; 会 7: 高組大溶; 会 8: 高組大溶; 会 17: 高組大溶; 会 18: 高欄溶接; 会 19: 高欄溶接; 会 20: 高欄溶接; 会 21: 高欄溶接; 会 24: 高欄溶接; 研 25: 高欄溶接; 研 26: 歪取; 研 27: 歪取; 研 28: 歪取; 研 29: 歪取; 研 31: 歪取; 9 1: 歪取; 9 2: 歪取; 9 3: 溶接; 会 4: 溶接; 会 7: UT検査; 会 8: 仕上げ; 会 9: 仕上げ; 会 10: 仕上げ; 会 11: 仕上げ; 会 12: 仕上げ; 会 30: 納期？
過去平均 | 950 | 組立前 | 0 | 0% |  | 200 | 0 | 会 7: 16; 会 8: 16; 会 9: 16; 会 10: 8; 会 11: 8; 会 13: 8; 会 14: 8; 会 15: 8; 会 16: 8; 会 17: 8; 会 21: 8; 研 22: 8; 研 23: 8; 研 24: 8; 研 25: 8; 研 26: 8; 研 28: 8; 研 29: 8; 研 30: 8; 研 31: 8; 8 1: 8
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 150 | 0 | 会 14: 8; 会 15: 8; 会 16: 8; 会 17: 8; 会 21: 8; 研 22: 8; 研 23: 8; 研 24: 8; 研 25: 8; 研 26: 8; 研 28: 8; 研 29: 8; 研 30: 8; 研 31: 8; 8 1: 8; 8 5: 8; 8 6: 8; 会 7: 8; 会 8: 8
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 300 | 0 | 会 17: 16; 会 21: 16; 研 22: 16; 研 23: 16; 研 24: 16; 研 25: 16; 研 26: 16; 研 28: 16; 研 29: 16; 研 30: 16; 研 31: 16; 8 1: 16; 8 5: 16; 8 6: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 会 17: 8; 会 18: 8; 会 19: 8; 会 20: 8; 会 21: 8; 会 24: 8; 研 25: 8; 9 3: 8; 会 4: 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 120 | 0 | 研 23: 8; 研 24: 8; 会 18: 8; 会 19: 8; 会 20: 8; 会 21: 8; 研 25: 8; 研 26: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 29: 8; 9 1: 8; 9 2: 8; 9 3: 8; 会 4: 8
| 0 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 180 | 0 | 会 8: 4; 会 17: 8; 会 18: 8; 会 19: 8; 会 20: 8; 会 21: 8; 会 24: 8; 研 25: 8; 研 26: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 29: 8; 研 31: 8; 9 1: 8; 9 2: 8; 9 3: 8; 会 4: 8; 会 5: 8; 会 8: 8; 会 9: 8; 会 10: 8; 会 11: 8; 会 12: 8
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 23.8 |  | 950 | 0 | bar: 7 2
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 12 | bar: 7 2
| 面積 | 100 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 会 7: 250; 会 8: 250; 会 9: 250; 会 10: 250; 会 11: 250; 会 12: 250; 会 13: 300; 会 14: 300; 会 15: 300; 会 16: 300; 会 17: 300; 会 18: 300; 会 19: 300; 会 20: 300; 会 21: 300; 研 22: 300; 研 23: 300; 研 24: 300; 研 25: 300; 研 26: 300; 研 27: 300; 研 28: 300; 研 29: 300; 研 30: 300; 研 31: 300; 8 1: 300; 8 2: 300; 8 3: 300; 8 4: 300; 8 5: 300; 8 6: 300; 会 7: 300; 会 8: 300; 会 9: 300; 会 10: 300; 会 11: 300; 会 12: 300; 会 13: 300; 会 14: 300; 会 15: 300; 会 16: 300; 会 17: 300; 会 18: 300; 会 19: 300; 会 20: 300; 会 21: 300; 会 22: 300; 会 23: 300; 会 24: 300; 研 25: 300; 研 26: 300; 研 27: 300; 研 28: 300; 研 29: 300; 研 30: 300; 研 31: 300; 9 1: 300; 9 2: 300; 9 3: 300; 会 4: 300; 会 5: 300; 会 6: 300; 会 7: 300; 会 8: 300; 会 9: 300; 会 10: 300; 会 11: 300; 会 12: 300; 会 13: 300; 会 14: 300; 会 15: 300; 会 16: 300; 会 17: 300; 会 18: 300; 会 19: 300; 会 20: 300; 会 21: 300; 会 22: 300; 会 23: 300; 会 24: 300; 会 25: 300; 会 26: 300
| 253044 | 関西空港ﾉｯｸｵﾌP21脚付 10/1 | 切板待ち | 12.276ｔ 三井所掌 | IHIシ |  |  | 現 24: 出図; 12 1: リスト出; 休 4: リスト予; 休 29: 出図; 伊 22: 原寸始; 野 25: 急リスト; 野 30: リスト予; 会 14: 切板？？; 会 16: 開先2R; 会 17: 開先2R; 会 21: 開先2R; 研 22: 開先2R; 研 23: 外注孔明; 研 24: 外注孔明; 研 27: 戻り予定; 研 28: 組立; 研 29: 組立溶接; 研 30: 組立溶接; 研 31: 組立; 8 3: 溶接; 8 4: 溶接; 8 5: 組立溶接; 8 6: 組立溶接; 会 7: 組立溶接; 会 8: 溶接仕上; 会 10: 溶接仕上; 会 17: 溶接仕上; 会 18: 溶接仕上; 会 19: UT検査; 会 20: 溶接仕上; 会 21: UT検査; 会 24: 溶接仕上; 研 25: 溶接仕上; 研 26: 溶接仕上; 研 27: 溶接仕上; 研 28: 溶接仕上; 研 31: 歪取; 9 1: 歪取; 9 2: 歪取; 9 3: 仕上げ; 会 4: 仕上げ; 会 7: 仕上げ; 会 8: 塗前検査; 会 9: 新免持？; 会 10: 外注塗装; 会 11: 外注塗装; 会 14: 外注塗装; 会 15: 外注塗装; 会 16: 外注塗装; 会 17: 外注塗装; 会 18: 外注塗装; 会 24: 外注塗装; 会 25: 外注塗装; 会 26: 外注塗装; 会 28: 外注塗装; 会 29: 外注塗装; 会 30: 完成検査; 10 1: 納期？
過去平均 | 400 | 組立前 | 0 | 0% |  | 80 | 80 | 会 16: 8; 会 17: 8; 会 21: 8; 研 22: 8; 研 23: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 29: 8; 研 30: 8; 研 31: 8
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 60 | 40 | 会 17: 8; 会 21: 8; 研 22: 8; 研 23: 8; 研 24: 8
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 140 | 148 | 会 17: 8; 会 21: 8; 研 22: 8; 研 23: 8; 研 24: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 29: 8; 研 30: 8; 研 31: 8; 8 3: 8; 8 4: 8; 8 5: 8; 8 6: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 会 10: 8; 会 17: 4; 会 18: 4; 会 19: 4
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 60 | 60 | 会 20: 8; 会 21: 8; 会 24: 8; 研 25: 8; 研 26: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 31: 4
| 0 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 80 | 84 | 研 27: 8; 研 28: 8; 研 29: 8; 研 30: 8; 研 31: 8; 8 3: 8; 8 4: 4; 8 5: 8; 8 6: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 会 10: 8; 会 17: 8; 会 18: 8; 会 19: 8; 会 20: 8; 会 21: 8; 会 24: 8; 研 25: 8; 研 26: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 31: 8; 9 1: 8; 9 2: 8; 9 3: 8; 会 4: 8; 会 7: 8
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 12.276 |  | 420 | 412
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 12
| 面積 | 27.8 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 会 14: 83.4; 会 15: 83.4; 会 16: 83.4; 会 17: 83.4; 会 18: 83.4; 会 19: 83.4; 会 20: 83.4; 会 21: 83.4; 研 22: 83.4; 研 23: 83.4; 研 24: 83.4; 研 25: 83.4; 研 26: 83.4; 研 27: 83.4; 研 28: 83.4; 研 29: 83.4; 研 30: 83.4; 研 31: 83.4; 8 1: 83.4; 8 2: 83.4; 8 3: 83.4; 8 4: 83.4; 8 5: 83.4; 8 6: 83.4; 会 7: 83.4; 会 8: 83.4; 会 9: 83.4; 会 10: 83.4; 会 11: 83.4; 会 12: 83.4; 会 13: 83.4; 会 14: 83.4; 会 15: 83.4; 会 16: 83.4; 会 17: 83.4; 会 18: 83.4; 会 19: 83.4; 会 20: 83.4; 会 21: 83.4; 会 22: 83.4; 会 23: 83.4; 会 24: 83.4; 研 25: 83.4; 研 26: 83.4; 研 27: 83.4; 研 28: 83.4; 研 29: 83.4; 研 30: 83.4; 研 31: 83.4; 9 1: 83.4; 9 2: 83.4; 9 3: 83.4; 会 4: 83.4; 会 5: 83.4; 会 6: 83.4; 会 7: 83.4; 会 8: 83.4; 会 9: 83.4
| 253018 | 養老 大跡高架橋BR3(P22) R8/9/中 | 製作調整 | 塗装 262025 輸送 262026 13ｔ | 日本車両 | 1 |  | 研 10: 出図日; 会 23: 質疑①; 会 30: 質疑①; 6 5: 質疑①; 休 27: 質疑①; 現 4: 材料入; 会 5: 質疑①; 会 11: 質疑①; 会 18: 質疑①; 会 24: 質疑①; 8 1: リスト予; 休 29: 切板予定; 9 1: 罫書; 9 2: 罫書; 9 3: 罫書切断; 9 4: 罫書切断; 9 5: 罫書切断; 9 8: 削り仕上; 9 9: 削り仕上; 9 10: 削り仕上; 9 11: 削り仕上; 9 12: 端切仕上; 9 16: 溝出; 9 17: 罫書開先; 9 18: 罫書長孔; 9 19: 開先孔明; 9 22: 溝戻開先; 診断 24: 逆歪開先; 診断 25: 逆歪; 診断 26: HH孔明; 診断 29: セット; 休 9: 箱組立; 休 10: 箱組立; 休 14: FRW; 研 15: RW; 研 16: 箱W; 研 17: 箱WF組; 研 18: FRW; 研 20: RW; 研 21: RW; 研 22: RW; 現 23: RW; 現 24: RW; 現 27: スタッド; 現 28: 歪; 現 29: 櫛歪; 現 30: 地W; 現 31: 罫書孔明; 11 4: スタボル; 11 5: 地歪仕上; 11 6: 地歪仕上; 11 7: スタボル; 11 8: 仕上げ; 11 10: 仕上げ; 11 11: 仕上げ; 11 12: 仕上げ; 11 13: 仕上げ; 研 16: 塗前検査; 出 18: 塗前保管; 出 19: 塗前保管; 出 22: 塗前保管; 出 23: 塗前保管; 休 24: 塗前保管; 休 25: 塗前保管; 休 26: 塗前保管; 休 27: 塗前保管; 半 29: 塗前保管; 1 5: 塗前保管; 伊 6: 塗前保管; 会 7: 塗前保管; 会 8: 塗前保管; 会 9: 塗前保管; 会 10: 塗前保管; 会 13: 塗前保管; 会 14: 塗前保管; 出 15: 塗前保管; 出 16: 塗前保管; 出 17: 塗前保管; 出 19: 塗前保管; 出 20: 塗前保管; 出 21: 塗前保管; 出 22: 塗前保管; 出 23: 塗前保管; 出 26: 塗前保管; 出 27: 塗前保管; 会 28: 塗前保管; 会 29: 塗前保管; 会 30: 塗前保管; 2 2: 塗前保管; 2 3: 塗前保管; 2 4: 塗前保管; 2 5: 塗前保管; 2 6: 塗前保管; 会 7: 塗前保管; 米 9: 塗前保管; 出 10: 塗前保管; 出 12: 塗前保管; 出 13: 塗前保管; 出 16: 塗前保管; 出 17: 塗前保管; 出 18: 塗前保管; 出 19: 塗前保管; 出 20: 塗前保管; 出 24: 塗前保管; 出 25: 塗前保管; 出 26: 塗前保管; 出 27: 塗前保管; 出 28: 塗前保管; 3 2: 塗前保管; 休 3: 塗前保管; 休 4: 塗前保管; 休 5: 塗前保管; 休 6: 塗前保管; 会 7: 塗前保管; 会 9: 塗前保管; 休 10: 塗前保管; 休 11: 塗前保管; 休 12: 塗前保管; 休 13: 塗前保管; 休 16: 塗前保管; 休 17: 塗前保管; 休 18: 塗前保管; 休 19: 塗前保管; 休 21: 塗前保管; 休 23: 塗前保管; 休 24: 塗前保管; 休 25: 塗前保管; 休 26: 塗前保管; 休 27: 塗前保管; 休 28: 塗前保管; 休 30: 塗前保管; 休 31: 塗前保管; 4 1: 塗前保管; 会 2: 塗前保管; 休 3: 塗前保管; 休 6: 塗前保管; 休 7: 塗前保管; 休 8: 塗前保管; 休 9: 塗前保管; 休 10: 塗前保管; 休 13: 塗前保管; 休 14: 塗前保管; 休 15: 塗前保管; 休 16: 塗前保管; 休 17: 塗前保管; 休 20: 塗前保管; 休 21: 塗前保管; 休 22: 塗前保管; 休 23: 塗前保管; 休 24: 塗前保管; 半 25: 塗前保管; 半 27: 塗前保管; 半 28: 塗前保管; 半 30: 塗前保管; 5 1: 塗前保管; 5 7: 塗前保管; 5 8: 塗前保管; 5 9: 塗前保管; 5 11: 塗前保管; 5 12: 塗前保管; 5 13: 塗前保管; 5 14: 塗前保管; 5 15: 塗前保管; 休 16: 塗前保管; 休 18: 塗前保管; 休 19: 塗前保管; 休 20: 塗前保管; 休 21: 塗前保管; 休 22: 塗前保管; 休 25: 塗前保管; 休 26: 塗前保管; 休 27: 塗前保管; 休 28: 塗前保管; 休 29: 塗前保管; 6 1: 塗前保管; 6 2: 塗前保管; 会 3: 塗前保管; 現 4: 塗前保管; 会 5: 塗前保管; 会 8: 塗前保管; 会 9: 塗前保管; 伊 10: 塗前保管; 伊 11: 塗前保管; 伊 12: 塗前保管; 伊 15: 塗前保管; 伊 16: 塗前保管; 伊 17: 塗前保管; 伊 18: 塗前保管; 伊 19: 塗前保管; 伊 22: 塗前保管; 熊 23: 塗前保管; 野 24: 塗前保管; 野 25: 塗前保管; 野 26: 塗前保管; 野 29: 塗前保管; 野 30: 塗前保管; 7 1: 塗前保管; 7 2: 塗前保管; 会 3: 塗前保管; 会 6: 塗前保管; 会 7: 塗前保管; 会 8: 塗前保管; 会 9: 塗前保管; 会 10: 塗前保管; 会 11: 塗前保管; 会 13: 塗前保管; 会 14: 塗前保管; 会 15: 塗前保管; 会 16: 塗前保管; 会 17: 塗前保管; 会 21: 塗前保管; 研 22: 塗前保管; 研 23: 塗前保管; 研 24: 塗前保管; 研 27: 塗前保管; 研 28: 塗前保管; 研 29: ブラスト; 研 30: 戻り; 研 31: 塗装; 8 3: 塗装; 8 4: 塗装; 8 5: 塗装; 8 6: 塗装; 会 7: 孔計測; 会 8: 継手; 会 18: HTB締; 会 19: HTB塗; 会 20: HTB塗; 会 21: ニタ乾式; 会 24: 圧縮; 研 25: 仕上げ; 研 26: 仕上げ; 研 27: 仕上げ; 研 28: 仕上げ; 会 4: 完成検査
過去平均 | 487.2827 | 組立前 | 165 | 129.2% |  | 127.6681 | 165 | 9 1: 7; 9 2: 11; 9 3: 9; 9 4: 5; 9 8: 8; 9 9: 16; 9 10: 16; 9 11: 5; 9 12: 12; 9 16: 9; 9 22: 13; 診断 26: 2; 診断 29: 7; 診断 30: 8; 10 2: 1; 10 3: 10; 10 4: 8; 休 6: 8; 現 24: 4; 現 29: 4; 会 28: 2
製造予定 | 520 | 組立 | 50 | 96.8% |  | 51.652 | 50 | 9 11: 3; 9 18: 4; 休 6: 5; 休 7: 2; 休 8: 5; 休 9: 7; 休 10: 9; 休 14: 2; 研 15: 4; 現 30: 7; 現 31: 2
営業予定 | 598 | 溶接 | 239 | 146.8% |  | 162.7524 | 239 | 9 2: 1; 診断 29: 6; 休 7: 1; 休 10: 8; 休 14: 16; 研 15: 16; 研 16: 16; 研 17: 16; 研 20: 20; 研 21: 29; 研 22: 20; 現 27: 32; 現 30: 8; 11 4: 16; 11 5: 16; 11 6: 2; 休 29: 4; 12 1: 6; 出 18: 4; 休 25: 2; 研 30: 0; 研 31: 0; 8 1: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0; 会 24: 0; 研 25: 0; 研 26: 0; 研 27: 0; 研 28: 0
| 実数時間 | 歪取り | 37 | 113.3% |  | 32.6479 | 37 | 10 2: 7; 現 27: 2; 現 28: 8; 現 29: 8; 現 30: 6; 現 31: 6; 研 30: 0; 研 31: 0; 8 1: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0; 会 24: 0; 研 25: 0; 研 26: 0; 研 27: 0; 研 28: 0
| 540 | 塗装 | 0 | 0% |  | 27.2878 | 32.3167 | 研 30: 1.3987; 研 31: 5.5946; 8 1: 5.5946; 8 4: 5.5946; 8 5: 3.6365; 8 6: 3.3568; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0; 会 24: 2.7973; 研 25: 0; 研 26: 0; 研 27: 0; 研 28: 4.3435
目標比率 | 130.4% | 仕上げ | 49 | 57.46% |  | 85.2745 | 101.15 | 現 27: 2; 現 31: 4; 11 6: 14; 11 7: 6; 11 8: 6; 11 10: 4; 11 13: 1; 会 27: 2; 出 17: 6; 出 19: 4; 研 30: 4.3458; 研 31: 0; 8 1: 0; 8 4: 4.3458; 8 5: 4.3458; 8 6: 4.3458; 会 18: 4.3458; 会 19: 4.3458; 会 20: 4.3458; 会 21: 4.3458; 会 24: 4.3458; 研 25: 4.3458; 研 26: 4.3458; 研 27: 4.3458; 研 28: 0
目標比率 | 122.2% | 小計 | 540 | 13 |  | 487.2827 | 624.4666 | 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 0; 9 1: 7; 9 2: 12; 9 3: 9; 9 4: 5; 9 5: 0; 9 6: 0; 9 7: 0; 9 8: 8; 9 9: 16; 9 10: 16; 9 11: 8; 9 12: 12; 9 13: 0; 9 14: 0; 9 15: 0; 9 16: 9; 9 17: 0; 9 18: 4; 9 19: 0; 9 20: 0; 9 21: 0; 9 22: 13; 9 23: 0; 診断 24: 0; 診断 25: 0; 診断 26: 2; 診断 27: 0; 診断 28: 0; 診断 29: 13; 診断 30: 8; 10 1: 0; 10 2: 8; 10 3: 10; 10 4: 8; 10 5: 0; 休 6: 13; 休 7: 3; 休 8: 5; 休 9: 7; 休 10: 17; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 0; 休 14: 18; 研 15: 20; 研 16: 16; 研 17: 16; 研 18: 0; 研 19: 0; 研 20: 20; 研 21: 29; 研 22: 20; 現 23: 0; 現 24: 4; 現 25: 0; 現 26: 0; 現 27: 36; 現 28: 8; 現 29: 12; 現 30: 21; 現 31: 12; 11 1: 0; 11 2: 0; 11 3: 0; 11 4: 16; 11 5: 16; 11 6: 16; 11 7: 6; 11 8: 6; 11 9: 0; 11 10: 4; 11 11: 0; 11 12: 0; 11 13: 1; 11 14: 0; 11 15: 0; 11 16: 0; 11 17: 0; 11 18: 0; 11 19: 0; 11 20: 0; 11 21: 0; 11 22: 0; 11 23: 0; 11 24: 0; 11 25: 0; 会 26: 0; 会 27: 2; 会 28: 2; 休 29: 4; 休 30: 0; 12 1: 6; 出 2: 0; 出 3: 0; 会 4: 0; 伊 5: 0; 休 6: 0; 休 7: 0; 休 8: 0; 休 9: 0; 研 10: 0; 研 11: 0; 研 12: 0; 研 13: 0; 研 14: 0; 研 15: 0; 研 16: 0; 出 17: 6; 出 18: 4; 出 19: 4; 出 20: 0; 出 21: 0; 出 22: 0; 出 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 半 29: 0; 半 30: 0; 半 31: 0; 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 1 5: 0; 伊 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 13: 0; 会 14: 0; 出 15: 0; 出 16: 0; 出 17: 0; 出 18: 0; 出 19: 0; 出 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 2; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 0; 4 1: 0; 会 2: 0; 休 3: 0; 休 4: 0; 休 5: 0; 休 6: 0; 休 7: 0; 休 8: 0; 休 9: 0; 休 10: 0; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 0; 休 14: 0; 休 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 0
目標比率 | 106.2% | 48.8688 | H | 85 | 14 |  |  | 休 21: 組前; 休 23: 98; 休 25: 組立; 休 27: 7; 休 29: 溶接; 休 31: 1; 9 2: 歪取; 9 4: 0; 9 6: 塗装; 9 8: 0; 9 10: 仕上; 9 12: 0; 9 14: 合計; 9 16: 106; 9 21: 組前; 9 23: 57; 診断 25: 組立; 診断 27: 34; 診断 29: 溶接; 10 1: 99; 10 3: 歪取; 10 5: 7; 休 7: 塗装; 休 9: 0; 休 11: 仕上; 休 13: 0; 研 15: 合計; 研 17: 197; 研 21: 組前; 現 23: 8; 現 25: 組立; 現 27: 9; 現 29: 溶接; 現 31: 123; 11 2: 歪取; 11 4: 30; 11 6: 塗装; 11 8: 0; 11 10: 仕上; 11 12: 37; 11 14: 合計; 11 16: 207; 11 21: 組前; 11 23: 2; 11 25: 組立; 会 27: 0; 休 29: 溶接; 12 1: 14; 出 3: 歪取; 伊 5: 0; 休 7: 塗装; 休 9: 0; 研 11: 仕上; 研 13: 12; 研 15: 合計; 出 17: 28; 出 21: 組前; 出 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 半 29: 溶接; 半 31: 0; 1 2: 歪取; 1 4: 0; 伊 6: 塗装; 会 8: 0; 会 10: 仕上; 会 12: 0; 会 14: 合計; 出 16: 0; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 2; 会 2: 歪取; 休 4: 0; 休 6: 塗装; 休 8: 0; 休 10: 仕上; 休 12: 0; 休 14: 合計; 休 16: 2
| 面積 | 24.36 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 休 29: 60.9; 休 30: 60.9; 休 31: 60.9; 9 1: 60.9; 9 2: 60.9; 9 3: 60.9; 9 4: 60.9; 9 5: 60.9; 9 6: 60.9; 9 7: 60.9; 9 8: 60.9; 9 9: 60.9; 9 10: 60.9; 9 11: 60.9; 9 12: 60.9; 9 13: 60.9; 9 14: 60.9; 9 15: 60.9; 9 16: 60.9; 9 17: 60.9; 9 18: 60.9; 9 19: 60.9; 9 20: 60.9; 9 21: 60.9; 9 22: 60.9; 9 23: 60.9; 診断 24: 60.9; 診断 25: 60.9; 診断 26: 60.9; 診断 27: 60.9; 診断 28: 60.9; 診断 29: 73.08; 診断 30: 73.08; 10 1: 73.08; 10 2: 73.08; 10 3: 73.08; 10 4: 73.08; 10 5: 73.08; 休 6: 73.08; 休 7: 73.08; 休 8: 73.08; 休 9: 73.08; 休 10: 73.08; 休 11: 73.08; 休 12: 73.08; 休 13: 73.08; 休 14: 73.08; 研 15: 85.26; 研 16: 85.26; 研 17: 85.26; 研 18: 85.26; 研 19: 85.26; 研 20: 85.26; 研 21: 85.26; 研 22: 85.26; 現 23: 85.26; 現 24: 85.26; 現 25: 85.26; 現 26: 85.26; 現 27: 85.26; 現 28: 85.26; 現 29: 85.26; 現 30: 60.9; 現 31: 60.9; 11 1: 60.9; 11 2: 60.9; 11 3: 60.9; 11 4: 60.9; 11 5: 60.9; 11 6: 60.9; 11 7: 60.9; 11 8: 60.9; 11 9: 60.9; 11 10: 60.9; 11 11: 60.9; 11 12: 60.9; 11 13: 60.9; 11 14: 60.9; 11 15: 60.9; 11 16: 60.9; 11 17: 60.9; 11 18: 60.9; 11 19: 60.9; 11 20: 60.9; 11 21: 60.9; 11 22: 60.9; 11 23: 60.9; 11 24: 60.9; 11 25: 60.9; 会 26: 60.9; 会 27: 60.9; 会 28: 60.9; 休 29: 60.9; 休 30: 60.9; 12 1: 60.9; 出 2: 60.9; 出 3: 60.9; 会 4: 60.9; 伊 5: 60.9; 休 6: 60.9; 休 7: 60.9; 休 8: 60.9; 休 9: 60.9; 研 10: 60.9; 研 11: 60.9; 研 12: 60.9; 研 13: 60.9; 研 14: 60.9; 研 15: 60.9; 研 16: 60.9; 出 17: 60.9; 出 18: 60.9; 出 19: 60.9; 出 20: 60.9; 出 21: 60.9; 出 22: 60.9; 出 23: 60.9; 休 24: 60.9; 休 25: 60.9; 休 26: 60.9; 休 27: 60.9; 休 28: 60.9; 半 29: 60.9; 半 30: 60.9; 半 31: 60.9; 1 1: 60.9; 1 2: 60.9; 1 3: 60.9; 1 4: 60.9; 1 5: 60.9; 伊 6: 60.9; 会 7: 60.9; 会 8: 60.9; 会 9: 60.9; 会 10: 60.9; 会 11: 60.9; 会 12: 60.9; 会 13: 60.9; 会 14: 60.9; 出 15: 60.9; 出 16: 60.9; 出 17: 60.9; 出 18: 60.9; 出 19: 60.9; 出 20: 60.9; 出 21: 60.9; 出 22: 60.9; 出 23: 60.9; 出 24: 60.9; 出 25: 60.9; 出 26: 60.9; 出 27: 60.9; 会 28: 60.9; 会 29: 60.9; 会 30: 60.9; 会 31: 60.9; 2 1: 60.9; 2 2: 60.9; 2 3: 60.9; 2 4: 60.9; 2 5: 60.9; 2 6: 60.9; 会 7: 60.9; 会 8: 60.9; 米 9: 60.9; 出 10: 60.9; 出 11: 60.9; 出 12: 60.9; 出 13: 60.9; 出 14: 60.9; 出 15: 60.9; 出 16: 60.9; 出 17: 60.9; 出 18: 60.9; 出 19: 60.9; 出 20: 60.9; 出 21: 60.9; 出 22: 60.9; 出 23: 60.9; 出 24: 60.9; 出 25: 60.9; 出 26: 60.9; 出 27: 60.9; 出 28: 60.9; 3 1: 60.9; 3 2: 60.9; 休 3: 60.9; 休 4: 60.9; 休 5: 60.9; 休 6: 60.9; 会 7: 60.9; 会 8: 60.9; 会 9: 60.9; 休 10: 60.9; 休 11: 60.9; 休 12: 60.9; 休 13: 60.9; 休 14: 60.9; 休 15: 60.9; 休 16: 60.9; 休 17: 60.9; 休 18: 60.9; 休 19: 60.9; 休 20: 60.9; 休 21: 60.9; 休 22: 60.9; 休 23: 60.9; 休 24: 60.9; 休 25: 60.9; 休 26: 60.9; 休 27: 60.9; 休 28: 60.9; 休 29: 60.9; 休 30: 60.9; 休 31: 60.9; 4 1: 60.9; 会 2: 60.9; 休 3: 60.9; 休 4: 60.9; 休 5: 60.9; 休 6: 60.9; 休 7: 60.9; 休 8: 60.9; 休 9: 60.9; 休 10: 60.9; 休 11: 60.9; 休 12: 60.9; 休 13: 60.9; 休 14: 60.9; 休 15: 60.9; 休 16: 60.9; 休 17: 60.9; 休 18: 60.9; 休 19: 60.9; 休 20: 60.9; 休 21: 60.9; 休 22: 60.9; 休 23: 60.9; 休 24: 60.9; 半 25: 60.9; 半 26: 60.9; 半 27: 60.9; 半 28: 60.9; 半 29: 60.9; 半 30: 60.9; 5 1: 60.9; 5 2: 60.9; 5 3: 60.9; 5 4: 60.9; 5 5: 60.9; 5 6: 60.9; 5 7: 60.9; 5 8: 60.9; 5 9: 60.9; 5 10: 60.9; 5 11: 60.9; 5 12: 60.9; 5 13: 60.9; 5 14: 60.9; 5 15: 60.9; 休 16: 60.9; 休 17: 60.9; 休 18: 60.9; 休 19: 60.9; 休 20: 60.9; 休 21: 60.9; 休 22: 60.9; 休 23: 60.9; 休 24: 60.9; 休 25: 60.9; 休 26: 60.9; 休 27: 60.9; 休 28: 60.9; 休 29: 60.9; 検 30: 60.9; 検 31: 60.9; 6 1: 60.9; 6 2: 60.9; 会 3: 60.9; 現 4: 60.9; 会 5: 60.9; 会 6: 60.9; 会 7: 60.9; 会 8: 60.9; 会 9: 60.9; 伊 10: 60.9; 伊 11: 60.9; 伊 12: 60.9; 伊 13: 60.9; 伊 14: 60.9; 伊 15: 60.9; 伊 16: 60.9; 伊 17: 60.9; 伊 18: 60.9; 伊 19: 60.9; 伊 20: 60.9; 伊 21: 60.9; 伊 22: 60.9; 熊 23: 60.9; 野 24: 60.9; 野 25: 60.9; 野 26: 60.9; 野 27: 60.9; 野 28: 60.9; 野 29: 60.9; 野 30: 60.9; 7 1: 60.9; 7 2: 60.9; 会 3: 60.9; 会 4: 60.9; 会 5: 60.9; 会 6: 60.9; 会 7: 60.9; 会 8: 60.9; 会 9: 60.9; 会 10: 60.9; 会 11: 60.9; 会 12: 60.9; 会 13: 60.9; 会 14: 60.9; 会 15: 60.9; 会 16: 60.9; 会 17: 60.9; 会 18: 60.9; 会 19: 60.9; 会 20: 60.9; 会 21: 60.9; 研 22: 60.9; 研 23: 60.9; 研 24: 60.9; 研 25: 60.9; 研 26: 60.9; 研 27: 60.9; 研 28: 60.9; 研 29: 60.9; 研 30: 97.44; 研 31: 97.44; 8 1: 97.44; 8 2: 97.44; 8 3: 97.44; 8 4: 97.44; 8 5: 97.44; 8 6: 97.44; 会 7: 97.44; 会 8: 97.44; 会 9: 60.9; 会 10: 60.9; 会 11: 60.9; 会 12: 60.9; 会 13: 60.9; 会 14: 60.9; 会 15: 60.9; 会 16: 60.9; 会 17: 60.9; 会 18: 60.9; 会 19: 60.9; 会 20: 60.9; 会 21: 60.9; 会 22: 60.9; 会 23: 60.9; 会 24: 60.9; 研 25: 60.9; 研 26: 60.9; 研 27: 60.9; 研 28: 60.9; 研 29: 60.9; 研 30: 60.9; 研 31: 60.9; 9 1: 60.9; 9 2: 60.9; 9 3: 60.9; 会 4: 60.9
| 253012 | 関西空港ﾉｯｸｵﾌP21桁付 12/22 | 製作中 | 36.408ｔ 三井所掌 | IHIシ |  |  | 現 24: 出図; 12 1: リスト出; 休 4: リスト予; 休 29: 出図; 伊 22: 原寸始; 野 30: リスト予; 研 24: 切板？？; 8 3: 開先2R; 8 4: 開先2R; 8 5: 開先2R; 8 6: 開先2R; 会 7: 外注孔明; 会 10: 外注孔明; 会 17: 外注孔明; 会 18: 外注孔明; 会 19: 外注孔明; 会 20: 外注孔明; 会 21: 外注孔明; 会 24: 戻り予定; 研 25: 組立; 研 26: 組立; 研 27: 組立; 研 28: 組立; 研 31: 組立; 9 1: 溶接; 9 2: 溶接; 9 3: 溶接; 会 4: 溶接; 会 5: 組立溶接; 会 7: 組立溶接; 会 8: 組立溶接; 会 9: 溶接仕上; 会 10: 溶接仕上; 会 11: 溶接仕上; 会 14: 溶接仕上; 会 15: 溶接仕上; 会 16: 溶接仕上; 会 17: UT検査; 会 18: 溶接仕上; 会 24: UT検査; 会 25: 溶接仕上; 会 26: 溶接仕上; 会 28: 溶接仕上; 会 29: 溶接仕上; 会 30: 溶接仕上; 10 1: 溶接仕上; 10 2: 溶接仕上; 10 5: 溶接仕上; 10 6: 溶接仕上; 10 7: 溶接仕上; 10 8: 歪取; 10 9: 歪取; 10 10: 歪取; 10 11: 歪取; 10 14: 仕上げ; 10 16: 仕上げ; 10 17: 仕上げ; 10 18: 塗前検査; 10 21: 仕上; 研 16: 新免持？; 研 17: 外注塗装; 研 18: 外注塗装; 研 19: 外注塗装; 研 20: 外注塗装; 研 24: 外注塗装; 研 25: 外注塗装; 研 26: 外注塗装; 研 27: 外注塗装; 研 28: 外注塗装; 研 29: 外注塗装; 研 30: 外注塗装; 12 1: 外注塗装; 12 2: 外注塗装; 12 3: 外注塗装; 12 4: 外注塗装; 12 5: 外注塗装; 12 6: 外注塗装; 12 7: 外注塗装; 12 8: 外注塗装; 12 9: 外注塗装; 12 10: 外注塗装; 12 11: 外注塗装; 12 12: 外注塗装; 12 13: 外注塗装; 12 14: 完成検査; 3 2: 納期？
過去平均 | 1100 | 組立前 | 0 | 0% |  | 200 | 200 | 8 3: 8; 8 4: 8; 8 5: 8; 8 6: 8; 会 7: 8; 会 10: 8; 会 19: 8; 会 20: 8; 会 24: 8; 研 25: 8; 研 26: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 31: 8; 9 1: 8; 9 2: 8; 9 3: 8; 会 4: 8; 会 5: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 会 9: 8; 会 10: 8; 会 11: 8; 会 14: 8
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 150 | 152 | 会 24: 8; 研 25: 8; 研 26: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 31: 8; 9 1: 8; 9 2: 8; 9 3: 8; 会 4: 8; 会 5: 8; 会 7: 8; 会 8: 8; 会 9: 8; 会 10: 8; 会 11: 8; 会 14: 8; 会 15: 8; 会 16: 8
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 300 | 296 | 研 25: 8; 研 26: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 31: 8; 9 1: 16; 9 2: 16; 9 3: 16; 会 4: 16; 会 5: 16; 会 7: 16; 会 8: 8; 会 9: 8; 会 10: 8; 会 11: 8; 会 14: 8; 会 15: 8; 会 16: 8; 会 17: 8; 会 18: 8; 会 24: 8; 会 25: 8; 会 26: 8; 会 28: 8; 会 29: 8; 会 30: 8; 10 1: 8; 10 2: 8; 10 5: 8; 10 6: 8; 10 7: 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 150 | 156 | 会 14: 8; 会 15: 8; 会 16: 8; 会 17: 8; 会 18: 8; 会 24: 8; 会 25: 8; 会 26: 8; 会 28: 8; 会 29: 8; 会 30: 8; 10 1: 8; 10 2: 8; 10 5: 8; 10 6: 8; 10 7: 8; 10 8: 8; 10 9: 8; 10 10: 8; 10 11: 4
| 0 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 200 | 204 | 会 10: 8; 会 11: 4; 会 15: 8; 会 16: 8; 会 17: 8; 会 18: 8; 会 24: 8; 会 25: 8; 会 26: 8; 会 28: 8; 会 29: 8; 会 30: 8; 10 1: 8; 10 2: 8; 10 5: 8; 10 6: 8; 10 7: 8; 10 8: 8; 10 9: 8; 10 10: 8; 10 11: 8; 10 14: 8; 10 16: 8; 10 17: 8; 10 18: 8; 10 21: 8
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 36.408 |  | 1000 | 1008
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 12
| 面積 | 27.8 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 研 24: 83.4; 研 25: 83.4; 研 26: 83.4; 研 27: 83.4; 研 28: 83.4; 研 29: 83.4; 研 30: 83.4; 研 31: 83.4; 8 1: 83.4; 8 2: 83.4; 8 3: 83.4; 8 4: 83.4; 8 5: 83.4; 8 6: 83.4; 会 7: 83.4; 会 8: 83.4; 会 9: 83.4; 会 10: 83.4; 会 11: 83.4; 会 12: 83.4; 会 13: 83.4; 会 14: 83.4; 会 15: 83.4; 会 16: 83.4; 会 17: 83.4; 会 18: 83.4; 会 19: 83.4; 会 20: 83.4; 会 21: 83.4; 会 22: 83.4; 会 23: 83.4; 会 24: 83.4; 研 25: 83.4; 研 26: 83.4; 研 27: 83.4; 研 28: 83.4; 研 29: 83.4; 研 30: 83.4; 研 31: 83.4; 9 1: 83.4; 9 2: 83.4; 9 3: 83.4; 会 4: 83.4; 会 5: 83.4; 会 6: 83.4; 会 7: 83.4; 会 8: 83.4; 会 9: 83.4; 会 10: 83.4; 会 11: 83.4; 会 12: 83.4; 会 13: 83.4; 会 14: 83.4; 会 15: 83.4; 会 16: 83.4; 会 17: 83.4; 会 18: 83.4; 会 19: 83.4; 会 20: 83.4; 会 21: 83.4; 会 22: 83.4; 会 23: 83.4; 会 24: 83.4; 会 25: 83.4; 会 26: 83.4; 会 27: 83.4; 会 28: 83.4; 会 29: 83.4; 会 30: 83.4; 10 1: 83.4; 10 2: 83.4; 10 3: 83.4; 10 4: 83.4; 10 5: 83.4; 10 6: 83.4; 10 7: 83.4; 10 8: 83.4; 10 9: 83.4; 10 10: 83.4; 10 11: 83.4; 10 12: 83.4; 10 13: 83.4; 10 14: 83.4; 10 15: 83.4; 10 16: 83.4; 10 17: 83.4; 10 18: 83.4; 10 19: 83.4; 10 20: 83.4; 10 21: 83.4; 10 22: 83.4; 10 23: 83.4; 10 24: 83.4; 10 25: 83.4; 研 16: 83.4
| 25Y007 | 志津第３高架橋 12/下 | 材料調整 | 13.981ｔ | 名村造船 |  |  | 会 10: 出図; 出 23: 質疑①; 会 29: 質疑①; 2 6: 質疑①; 出 12: 質疑①; 出 20: 質疑①; 出 26: リスト予; 休 27: 型鋼入？; 伊 19: D5塗入予; 会 8: 原板支給; 8 1: ジンク入予; 8 3: 罫書; 8 4: 罫書切断; 8 5: 罫書切断; 8 6: 罫書桁孔; 会 7: 開先仕上; 会 17: 削り仕上; 会 18: 継W; 会 19: 継W溝出; 会 20: UT検？; 会 21: ２R; 会 24: 逆歪削り; 研 25: 逆歪削り; 研 26: 仕上げ; 研 27: 仕上げ; 会 4: 箱組; 会 7: 箱W; 会 8: 箱WF組; 会 9: 箱WF組; 会 10: FW; 会 11: FW; 会 14: FWRW; 会 15: FWRW; 会 16: RW; 会 17: RW; 会 18: スタッド; 会 24: 歪取; 会 26: 歪取; 会 27: 歪取; 会 28: 地覆組W; 会 29: 地覆組W; 会 30: 地覆組W; 10 4: 地覆組W; 10 5: 櫛歪; 10 6: 櫛歪; 10 7: 櫛歪; 10 8: 仕上げ; 10 10: 仕上げ; 10 11: 仕上げ; 10 12: 仕上げ; 10 13: 仕上げ; 10 26: 塗前検査; 10 30: 塗料10末; 11 2: ブラスト; 11 3: 戻り; 11 4: 塗装; 11 5: 塗装; 11 6: 塗装; 11 7: 塗装; 11 9: 塗装; 研 12: ミシール; 研 15: 圧縮; 研 19: 仕上げ; 研 20: 仕上げ; 研 21: 仕上げ; 研 22: 完成検査; 12 21: 納期メド; 12 23: ３月まで保管の可能性あり
過去平均 | 485.7183 | 組立前 | 0 | 0% |  | 127.2582 | 0 | 8 3: 7.6814; 8 4: 11; 8 5: 11; 8 6: 11; 会 7: 11; 会 17: 9.9337; 会 18: 11; 会 19: 11; 会 20: 8.466; 会 21: 7.2815; 会 24: 6.9982; 研 25: 6.1227; 研 26: 8.2596; 研 27: 8.2596
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 51.4861 | 0 | 8 3: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 7: 0; 会 17: 4.4726; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0; 会 24: 0; 研 25: 2.2363; 研 26: 4.4726; 研 27: 4.4726; 会 4: 4.4726; 会 7: 4.4726; 会 8: 2.2363; 会 9: 0; 会 10: 4.4726; 会 11: 2.7685; 会 14: 3.8974; 会 15: 2.7954; 会 16: 2.7954; 会 17: 0; 会 18: 3.3545; 会 24: 0; 会 26: 0; 会 27: 0; 会 28: 4.4726; 会 29: 4.4726
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 162.2299 | 0 | 8 3: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 7: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0; 会 24: 0; 研 25: 0; 研 26: 0; 研 27: 7.0676; 会 4: 15.9021; 会 7: 15.9021; 会 8: 15.9021; 会 9: 15.9021; 会 10: 12.3683; 会 11: 14; 会 14: 14; 会 15: 14.1352; 会 16: 12.3683; 会 17: 12.3683; 会 18: 0; 会 24: 0; 会 26: 0; 会 27: 0; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 14.1352; 10 4: 8.8345; 10 5: 0; 10 6: 0; 10 7: 0; 10 8: 0; 10 9: 0; 10 10: 0; 10 11: 0; 10 27: 0; 10 28: 0; 10 29: 0; 11 1: 0; 11 2: 0; 11 3: 0; 11 4: 0; 11 5: 0; 11 6: 0; 11 7: 0; 11 8: 0; 研 15: 0; 研 16: 0; 研 17: 0; 研 18: 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 32.5431 | 0 | 8 3: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 7: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 5.3007; 会 24: 5.3007; 研 25: 0; 研 26: 0; 研 27: 0; 会 4: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 24: 0; 会 26: 5.3007; 会 27: 5.3007; 会 28: 5.3007; 会 29: 0; 会 30: 0; 10 4: 0; 10 5: 3.5338; 10 6: 3.5338; 10 7: 1.7669; 10 8: 0; 10 9: 0; 10 10: 0; 10 11: 0; 10 27: 0; 10 28: 0; 10 29: 0; 11 1: 0; 11 2: 0; 11 3: 0; 11 4: 0; 11 5: 0; 11 6: 0; 11 7: 0; 11 8: 0; 研 15: 0; 研 16: 0; 研 17: 0; 研 18: 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 27.2002 | 0 | 8 3: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 7: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0; 会 24: 0; 研 25: 0; 研 26: 0; 研 27: 0; 会 4: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 24: 0; 会 26: 0; 会 27: 0; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 0; 10 4: 0; 10 5: 0; 10 6: 0; 10 7: 0; 10 8: 0; 10 9: 0; 10 10: 0; 10 11: 0; 10 27: 1.4768; 10 28: 5.9072; 10 29: 5.9072; 11 1: 5.9072; 11 2: 3.8397; 11 3: 3.5443; 11 4: 0; 11 5: 0; 11 6: 0; 11 7: 0; 11 8: 0; 研 15: 2.9536; 研 16: 0; 研 17: 0; 研 18: 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 85.0007 | 0 | 8 3: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 7: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0; 会 24: 0; 研 25: 0; 研 26: 0; 研 27: 0; 会 4: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 24: 0; 会 26: 0; 会 27: 0; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 4.5887; 10 4: 4.5887; 10 5: 4.5887; 10 6: 4.5887; 10 7: 4.5887; 10 8: 4.5887; 10 9: 0; 10 10: 4.5887; 10 11: 4.5887; 10 27: 4.5887; 10 28: 0; 10 29: 0; 11 1: 4.5887; 11 2: 4.5887; 11 3: 4.5887; 11 4: 4.5887; 11 5: 4.5887; 11 6: 4.5887; 11 7: 4.5887; 11 8: 0; 研 15: 4.5887; 研 16: 4.5887; 研 17: 4.5887; 研 18: 4.5887
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 13.981 |  | 485.7183 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 11.8
| 面積 | 26.7 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 8 3: 66.75; 8 4: 66.75; 8 5: 66.75; 8 6: 66.75; 会 7: 66.75; 会 8: 66.75; 会 9: 66.75; 会 10: 66.75; 会 11: 66.75; 会 12: 66.75; 会 13: 66.75; 会 14: 66.75; 会 15: 66.75; 会 16: 66.75; 会 17: 66.75; 会 18: 66.75; 会 19: 66.75; 会 20: 66.75; 会 21: 66.75; 会 22: 66.75; 会 23: 66.75; 会 24: 66.75; 研 25: 66.75; 研 26: 66.75; 研 27: 66.75; 研 28: 66.75; 研 29: 66.75; 研 30: 66.75; 研 31: 66.75; 9 1: 66.75; 9 2: 66.75; 9 3: 66.75; 会 4: 80.1; 会 5: 80.1; 会 6: 80.1; 会 7: 80.1; 会 8: 80.1; 会 9: 80.1; 会 10: 80.1; 会 11: 80.1; 会 12: 80.1; 会 13: 80.1; 会 14: 80.1; 会 15: 80.1; 会 16: 80.1; 会 17: 80.1; 会 18: 80.1; 会 19: 93.45; 会 20: 93.45; 会 21: 93.45; 会 22: 93.45; 会 23: 93.45; 会 24: 93.45; 会 25: 93.45; 会 26: 93.45; 会 27: 93.45; 会 28: 93.45; 会 29: 93.45; 会 30: 93.45; 10 1: 93.45; 10 2: 93.45; 10 3: 93.45; 10 4: 93.45; 10 5: 93.45; 10 6: 93.45; 10 7: 93.45; 10 8: 93.45; 10 9: 93.45; 10 10: 93.45; 10 11: 93.45; 10 12: 93.45; 10 13: 93.45; 10 14: 66.75; 10 15: 66.75; 10 16: 66.75; 10 17: 66.75; 10 18: 66.75; 10 19: 66.75; 10 20: 66.75; 10 21: 66.75; 10 22: 66.75; 10 23: 66.75; 10 24: 66.75; 10 25: 66.75; 10 26: 66.75; 10 27: 66.75; 10 28: 66.75; 10 29: 66.75; 10 30: 66.75; 10 31: 66.75; 11 1: 66.75; 11 2: 66.75; 11 3: 106.8; 11 4: 106.8; 11 5: 106.8; 11 6: 106.8; 11 7: 106.8; 11 8: 106.8; 11 9: 106.8; 11 10: 66.75; 研 11: 66.75; 研 12: 66.75; 研 13: 66.75; 研 14: 66.75; 研 15: 66.75; 研 16: 66.75; 研 17: 66.75; 研 18: 66.75; 研 19: 66.75; 研 20: 66.75; 研 21: 66.75; 研 22: 66.75; 研 23: 66.75
| 253013 | 関西空港ﾉｯｸｵﾌP24桁付 27/4/22 | 原寸調整 | 36.296ｔ 三井所掌 | IHIシ |  |  | 現 24: 出図; 12 1: リスト出; 休 4: リスト予; 伊 12: 出図; 9 1: 材料予定; 10 5: 切板？？; 10 15: 開先2R; 10 16: 開先2R; 10 17: 開先2R; 10 18: 開先2R; 10 19: 外注孔明; 10 22: 外注孔明; 10 29: 外注孔明; 10 30: 外注孔明; 10 31: 外注孔明; 11 1: 外注孔明; 11 2: 外注孔明; 11 5: 戻り予定; 11 6: 組立; 11 7: 組立; 11 8: 組立; 11 9: 組立; 研 12: 組立; 研 13: 溶接; 研 14: 溶接; 研 15: 溶接; 研 16: 溶接; 研 17: 組立溶接; 研 19: 組立溶接; 研 20: 組立溶接; 研 21: 溶接仕上; 研 22: 溶接仕上; 研 23: 溶接仕上; 研 26: 溶接仕上; 研 27: 溶接仕上; 研 28: 溶接仕上; 研 29: UT検査; 研 30: 溶接仕上; 12 6: UT検査; 12 7: 溶接仕上; 12 8: 溶接仕上; 12 10: 溶接仕上; 12 11: 溶接仕上; 12 12: 溶接仕上; 12 13: 溶接仕上; 12 14: 溶接仕上; 12 17: 溶接仕上; 12 18: 溶接仕上; 12 19: 溶接仕上; 12 20: 歪取; 12 21: 歪取; 12 22: 歪取; 12 23: 歪取; 12 26: 仕上げ; 12 28: 仕上げ; 12 29: 仕上げ; 12 30: 塗前検査; 1 2: 仕上; 3 31: 納期？
過去平均 | 1100 | 組立前 | 0 | 0% |  | 200 | 200 | 10 15: 8; 10 16: 8; 10 17: 8; 10 18: 8; 10 19: 8; 10 22: 8; 10 31: 8; 11 1: 8; 11 5: 8; 11 6: 8; 11 7: 8; 11 8: 8; 11 9: 8; 研 12: 8; 研 13: 8; 研 14: 8; 研 15: 8; 研 16: 8; 研 17: 8; 研 19: 8; 研 20: 8; 研 21: 8; 研 22: 8; 研 23: 8; 研 26: 8
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 150 | 152 | 11 5: 8; 11 6: 8; 11 7: 8; 11 8: 8; 11 9: 8; 研 12: 8; 研 13: 8; 研 14: 8; 研 15: 8; 研 16: 8; 研 17: 8; 研 19: 8; 研 20: 8; 研 21: 8; 研 22: 8; 研 23: 8; 研 26: 8; 研 27: 8; 研 28: 8
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 300 | 296 | 11 6: 8; 11 7: 8; 11 8: 8; 11 9: 8; 研 12: 8; 研 13: 16; 研 14: 16; 研 15: 16; 研 16: 16; 研 17: 16; 研 19: 16; 研 20: 8; 研 21: 8; 研 22: 8; 研 23: 8; 研 26: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 29: 8; 研 30: 8; 12 6: 8; 12 7: 8; 12 8: 8; 12 10: 8; 12 11: 8; 12 12: 8; 12 13: 8; 12 14: 8; 12 17: 8; 12 18: 8; 12 19: 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 150 | 156 | 研 26: 8; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 29: 8; 研 30: 8; 12 6: 8; 12 7: 8; 12 8: 8; 12 10: 8; 12 11: 8; 12 12: 8; 12 13: 8; 12 14: 8; 12 17: 8; 12 18: 8; 12 19: 8; 12 20: 8; 12 21: 8; 12 22: 8; 12 23: 4
| 0 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 200 | 204 | 研 22: 8; 研 23: 4; 研 27: 8; 研 28: 8; 研 29: 8; 研 30: 8; 12 6: 8; 12 7: 8; 12 8: 8; 12 10: 8; 12 11: 8; 12 12: 8; 12 13: 8; 12 14: 8; 12 17: 8; 12 18: 8; 12 19: 8; 12 20: 8; 12 21: 8; 12 22: 8; 12 23: 8; 12 26: 8; 12 28: 8; 12 29: 8; 12 30: 8; 1 2: 8
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 36.296 |  | 1000 | 1008
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 12
| 面積 | 27.8 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 10 5: 83.4; 10 6: 83.4; 10 7: 83.4; 10 8: 83.4; 10 9: 83.4; 10 10: 83.4; 10 11: 83.4; 10 12: 83.4; 10 13: 83.4; 10 14: 83.4; 10 15: 83.4; 10 16: 83.4; 10 17: 83.4; 10 18: 83.4; 10 19: 83.4; 10 20: 83.4; 10 21: 83.4; 10 22: 83.4; 10 23: 83.4; 10 24: 83.4; 10 25: 83.4; 10 26: 83.4; 10 27: 83.4; 10 28: 83.4; 10 29: 83.4; 10 30: 83.4; 10 31: 83.4; 11 1: 83.4; 11 2: 83.4; 11 3: 83.4; 11 4: 83.4; 11 5: 83.4; 11 6: 83.4; 11 7: 83.4; 11 8: 83.4; 11 9: 83.4; 11 10: 83.4; 研 11: 83.4; 研 12: 83.4; 研 13: 83.4; 研 14: 83.4; 研 15: 83.4; 研 16: 83.4; 研 17: 83.4; 研 18: 83.4; 研 19: 83.4; 研 20: 83.4; 研 21: 83.4; 研 22: 83.4; 研 23: 83.4; 研 24: 83.4; 研 25: 83.4; 研 26: 83.4; 研 27: 83.4; 研 28: 83.4; 研 29: 83.4; 研 30: 83.4; 12 1: 83.4; 12 2: 83.4; 12 3: 83.4; 12 4: 83.4; 12 5: 83.4; 12 6: 83.4; 12 7: 83.4; 12 8: 83.4; 12 9: 83.4; 12 10: 83.4; 12 11: 83.4; 12 12: 83.4; 12 13: 83.4; 12 14: 83.4; 12 15: 83.4; 12 16: 83.4; 12 17: 83.4; 12 18: 83.4; 12 19: 83.4; 12 20: 83.4; 12 21: 83.4; 12 22: 83.4; 12 23: 83.4; 12 24: 83.4; 12 25: 83.4; 12 26: 83.4; 12 27: 83.4; 12 28: 83.4; 12 29: 83.4; 12 30: 83.4; 12 31: 83.4; 1 1: 83.4; 1 2: 83.4; 1 3: 83.4; 1 4: 83.4; 1 5: 83.4; 1 6: 83.4
| 251004 | 養老IC 小倉高架橋P28 8/30 | 伊賀保管 | 12.632ｔ箱 | 三住大分 |  |  | 研 20: 出図; 3 1: 原寸始？; 休 17: 質疑提出; 半 22: 質疑提出; 研 11: 質疑中; 研 18: 質疑中; 研 25: 質疑中; 試 30: 原板入？; 会 9: 質疑中; 会 30: 質疑; 6 4: 質疑回答; 会 16: リスト予; 会 9: 切板予定; 会 10: 罫書切断; 会 11: 罫書切断; 会 14: 罫書桁孔; 会 15: 開先仕上; 会 16: 削り仕上; 会 17: 継W; 会 18: 継W溝出; 会 22: ２R; 会 23: UT検？; 会 25: 逆歪削り; 会 26: 逆歪削り; 会 28: 仕上げ; 会 29: 仕上げ; 会 30: 箱組; 会 31: 箱W; 8 1: 箱WF組; 会 2: 箱WF組; 会 4: FW; 会 5: FW; 研 6: FWRW; 研 7: FWRW; 研 8: RW; 休 9: スタッド; 休 12: 歪取; 休 18: 歪取; 休 19: 歪取; 休 20: 地覆組W; 休 21: 地覆組W; 休 25: 櫛歪; 休 26: 櫛歪; 休 27: 仕上げ; 休 28: ブラスト; 休 29: 戻り; 9 1: 塗装; 9 2: 塗装; 9 3: 塗装; 9 4: 塗装; 9 5: 塗装; 9 8: SET; 9 9: ニタ乾式; 9 10: 圧縮; 9 11: 仕上げ; 9 12: 仕上げ; 9 16: 仕上げ; 9 17: 仕上げ; 9 18: 仕上げ; 研 20: 仕上げ; 研 21: 完成検査; 研 22: 宵積み; 現 23: 伊賀保管; 現 24: 伊賀保管; 現 27: 伊賀保管; 現 28: 伊賀保管; 現 29: 伊賀保管; 現 30: 伊賀保管; 現 31: 伊賀保管; 11 4: 伊賀保管; 11 5: 伊賀保管; 11 6: 伊賀保管; 11 7: 伊賀保管; 11 8: 伊賀保管; 11 10: 伊賀保管; 11 11: 伊賀保管; 11 12: 伊賀保管; 11 13: 伊賀保管; 11 14: 伊賀保管; 11 17: 伊賀保管; 11 18: 伊賀保管; 11 19: 伊賀保管; 11 20: 伊賀保管; 11 21: 伊賀保管; 11 25: 伊賀保管; 会 26: 伊賀保管; 会 27: 伊賀保管; 会 28: 伊賀保管; 休 29: 伊賀保管; 12 1: 伊賀保管; 出 2: 伊賀保管; 出 3: 伊賀保管; 会 4: 伊賀保管; 伊 5: 伊賀保管; 休 6: 伊賀保管; 休 8: 伊賀保管; 休 9: 伊賀保管; 研 10: 伊賀保管; 研 11: 伊賀保管; 研 12: 伊賀保管; 研 15: 伊賀保管; 研 16: 伊賀保管; 出 17: 伊賀保管; 出 18: 伊賀保管; 出 19: 伊賀保管; 出 20: 伊賀保管; 出 21: 伊賀保管; 出 22: 伊賀保管; 出 23: 伊賀保管; 休 24: 伊賀保管; 休 25: 伊賀保管; 休 26: 伊賀保管; 休 27: 伊賀保管; 半 29: 伊賀保管; 1 5: 伊賀保管; 伊 6: 伊賀保管; 会 7: 伊賀保管; 会 8: 伊賀保管; 会 9: 伊賀保管; 会 10: 伊賀保管; 会 13: 伊賀保管; 会 14: 伊賀保管; 出 15: 伊賀保管; 出 16: 伊賀保管; 出 17: 伊賀保管; 出 19: 伊賀保管; 出 20: 伊賀保管; 出 21: 伊賀保管; 出 22: 伊賀保管; 出 23: 伊賀保管; 出 26: 伊賀保管; 出 27: 伊賀保管; 会 28: 伊賀出荷; 会 29: 現地着; 会 21: サス保留
過去平均 | 456.7159 | 組立前 | 107 | 89.42% |  | 119.6596 | 107 | 会 7: 2; 会 8: 16; 会 9: 13; 会 10: 12; 会 11: 10; 会 14: 21; 会 15: 16; 会 18: 3; 会 26: 2; 休 21: 6; 休 22: 5; 休 23: 1
製造予定 | 490 | 組立 | 47 | 97.08% |  | 48.4119 | 47 | 会 11: 3; 会 23: 4; 会 24: 4; 会 25: 5; 会 26: 8; 会 28: 5; 会 29: 6; 8 1: 4; 会 4: 6; 休 20: 2
営業予定 | 538 | 溶接 | 119 | 78.01% |  | 152.5431 | 119 | 会 14: 4; 会 31: 16; 8 1: 13; 会 2: 8; 会 4: 18; 会 5: 15; 研 6: 8; 研 7: 13; 休 22: 10; 休 23: 7; 休 25: 7
| 実数時間 | 歪取り | 27 | 88.24% |  | 30.6 | 27 | 会 14: 3; 会 15: 6; 休 18: 4; 休 19: 8; 休 20: 6
| 392 | 塗装 | 34 | 132.9% |  | 25.5761 | 34 | 休 29: 8; 休 30: 9; 9 1: 7; 9 5: 8; 9 6: 2
目標比率 | 85.83% | 仕上げ | 58 | 72.57% |  | 79.9253 | 58 | 会 5: 4; 休 25: 2; 休 27: 8; 9 10: 7; 9 11: 13; 9 12: 4; 研 17: 2; 会 28: 18
目標比率 | 80% | 小計 | 392 | 12.632 |  | 456.7159 | 392 | 研 21: 0; 研 22: 0; 研 23: 0; 研 24: 0; 会 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 7 1: 0; 現 2: 0; 現 3: 0; 現 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 2; 会 8: 16; 会 9: 13; 会 10: 12; 会 11: 13; 会 12: 0; 会 13: 0; 会 14: 28; 会 15: 22; 会 16: 0; 会 17: 0; 会 18: 3; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0; 会 22: 0; 会 23: 4; 会 24: 4; 会 25: 5; 会 26: 10; 会 27: 0; 会 28: 5; 会 29: 6; 会 30: 0; 会 31: 16; 8 1: 17; 会 2: 8; 会 3: 0; 会 4: 24; 会 5: 19; 研 6: 8; 研 7: 13; 研 8: 0; 休 9: 0; 休 10: 0; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 0; 休 14: 0; 休 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 0; 休 18: 4; 休 19: 8; 休 20: 8; 休 21: 6; 休 22: 15; 休 23: 8; 休 24: 0; 休 25: 9; 休 26: 0; 休 27: 8; 休 28: 0; 休 29: 8; 休 30: 9; 休 31: 0; 9 1: 7; 9 2: 0; 9 3: 0; 9 4: 0; 9 5: 8; 9 6: 2; 9 7: 0; 9 8: 0; 9 9: 0; 9 10: 7; 9 11: 13; 9 12: 4; 9 13: 0; 9 14: 0; 9 15: 0; 9 16: 0; 9 17: 0; 9 18: 0; 9 19: 0; 9 20: 0; 9 21: 0; 9 22: 0; 9 23: 0; 診断 24: 0; 診断 25: 0; 診断 26: 0; 診断 27: 0; 診断 28: 0; 診断 29: 0; 診断 30: 0; 10 1: 0; 10 2: 0; 10 3: 0; 10 4: 0; 10 5: 0; 休 6: 0; 休 7: 0; 休 8: 0; 休 9: 0; 休 10: 0; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 0; 休 14: 0; 研 15: 0; 研 16: 0; 研 17: 2; 研 18: 0; 研 19: 0; 研 20: 0; 出 21: 0; 出 22: 0; 出 23: 0; 出 24: 0; 出 25: 0; 出 26: 0; 出 27: 0; 会 28: 18; 会 29: 0; 会 30: 0; 会 31: 0; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 0; 2 4: 0; 2 5: 0; 2 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 米 9: 0; 出 10: 0; 出 11: 0; 出 12: 0; 出 13: 0; 出 14: 0; 出 15: 0; 出 16: 0; 出 17: 0; 出 18: 0; 出 19: 0; 出 20: 0
目標比率 | 72.86% | 31.0323 | H | 100 | 12 |  |  | 研 21: 組前; 研 23: 93; 会 25: 組立; 休 27: 3; 休 29: 溶接; 7 1: 4; 現 3: 歪取; 会 5: 9; 会 7: 塗装; 会 9: 0; 会 11: 仕上; 会 13: 0; 会 15: 合計; 会 17: 109; 会 21: 組前; 会 23: 2; 会 25: 組立; 会 27: 44; 会 29: 溶接; 会 31: 91; 会 2: 歪取; 会 4: 18; 研 6: 塗装; 研 8: 0; 休 10: 仕上; 休 12: 4; 休 14: 合計; 休 16: 159; 休 21: 組前; 休 23: 12; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 24; 9 2: 歪取; 9 4: 0; 9 6: 塗装; 9 8: 34; 9 10: 仕上; 9 12: 34; 9 14: 合計; 9 16: 104; 9 21: 組前; 9 23: 0; 診断 25: 組立; 診断 27: 0; 診断 29: 溶接; 10 1: 0; 10 3: 歪取; 10 5: 0; 休 7: 塗装; 休 9: 0; 休 11: 仕上; 休 13: 2; 研 15: 合計; 研 17: 2; 出 21: 組前; 出 23: 0; 出 25: 組立; 出 27: 0; 会 29: 溶接; 会 31: 0; 2 2: 歪取; 2 4: 0; 2 6: 塗装; 会 8: 0; 出 10: 仕上; 出 12: 18; 出 14: 合計; 出 16: 18
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 会 9: 50; 会 10: 50; 会 11: 50; 会 12: 50; 会 13: 50; 会 14: 50; 会 15: 50; 会 16: 50; 会 17: 50; 会 18: 50; 会 19: 50; 会 20: 50; 会 21: 50; 会 22: 50; 会 23: 50; 会 24: 50; 会 25: 50; 会 26: 50; 会 27: 50; 会 28: 50; 会 29: 50; 会 30: 60; 会 31: 60; 8 1: 60; 会 2: 60; 会 3: 60; 会 4: 60; 会 5: 60; 研 6: 60; 研 7: 60; 研 8: 60; 休 9: 60; 休 10: 60; 休 11: 60; 休 12: 60; 休 13: 60; 休 14: 70; 休 15: 70; 休 16: 70; 休 17: 70; 休 18: 70; 休 19: 70; 休 20: 70; 休 21: 70; 休 22: 70; 休 23: 70; 休 24: 70; 休 25: 70; 休 26: 70; 休 27: 70; 休 28: 70; 休 29: 70; 休 30: 70; 休 31: 70; 9 1: 80; 9 2: 80; 9 3: 80; 9 4: 80; 9 5: 80; 9 6: 80; 9 7: 80; 9 8: 50; 9 9: 50; 9 10: 50; 9 11: 50; 9 12: 50; 9 13: 50; 9 14: 50; 9 15: 50; 9 16: 50; 9 17: 50; 9 18: 50; 9 19: 50; 9 20: 50; 9 21: 50; 9 22: 50; 9 23: 50; 診断 24: 50; 診断 25: 50; 診断 26: 50; 診断 27: 50; 診断 28: 50; 診断 29: 50; 診断 30: 50; 10 1: 50; 10 2: 50; 10 3: 50; 10 4: 50; 10 5: 50; 休 6: 50; 休 7: 50; 休 8: 50; 休 9: 50; 休 10: 50; 休 11: 50; 休 12: 50; 休 13: 50; 休 14: 50; 研 15: 50; 研 16: 50; 研 17: 50; 研 18: 50; 研 19: 50; 研 20: 50; 研 21: 50; 研 22: 50
| 247023-01 | 養老IC本線他3橋 小倉P38 5/30 | サス残り | 11.678ｔ | JFE津 | 1 |  | 会 9: 出図; 休 30: 原板予定; 休 31: １S原始; 半 13: 回答後②; 会 21: 回答後①; 会 26: リスト出; 半 21: 切板予定; 半 22: 罫書; 半 24: 罫書; 半 25: 罫書切断; 半 26: 罫書切断; 半 27: 罫書桁孔; 半 28: 開先仕上; 半 29: 削り仕上; 半 31: 削板継仕; 4 1: 仕上溝出; 4 2: 逆歪; 4 3: 逆歪; 会 4: 孔明; 会 7: 溝戻り; 会 8: SET; 研 9: 箱組; 研 10: 箱W; 研 11: 箱W; 研 14: 箱WF組; 研 15: 箱WF組; 研 16: FW; 研 17: FW; 研 18: FW; 研 21: FWRW; 研 22: FWRW; 研 23: RW; 研 24: スタッド; 研 26: 歪取; 試 28: 歪取; 試 30: 地覆組W; 5 1: 地覆組W; 会 2: 地覆組W; 会 7: 櫛歪; 会 8: スタボル; 会 9: 仕上げ; 会 10: 仕上げ; 会 12: ブラスト; 会 13: 戻り; 会 14: 塗装; 会 15: 塗装; 会 16: 塗装; 会 17: 塗装; 会 19: 塗装; 会 20: 塗装; 会 23: SET？; 会 26: ニタ乾式; 会 27: 圧縮; 会 28: 仕上げ; 会 29: 仕上げ; 会 30: 仕上げ; 6 2: 仕上げ; 6 3: 仕上げ; 会 12: 完成検査; 会 13: 泉北保管; 会 14: 泉北保管; 会 15: 泉北保管; 会 16: 泉北保管; 会 17: 泉北保管; 研 18: 泉北保管; 研 19: 泉北保管; 研 20: 泉北保管; 研 21: 泉北保管; 研 22: 泉北保管; 研 23: 泉北保管; 研 24: 泉北保管; 会 25: 泉北保管; 休 26: 泉北保管; 休 27: 泉北保管; 休 28: 泉北保管; 休 29: 泉北保管; 休 30: 泉北保管; 7 1: 泉北保管; 現 2: 泉北保管; 現 3: 泉北保管; 現 4: 泉北保管; 会 5: 泉北保管; 会 6: 泉北保管; 会 7: 泉北保管; 会 8: 泉北保管; 会 9: 泉北保管; 会 10: 泉北保管; 会 11: 泉北保管; 会 12: 泉北保管; 会 13: 泉北保管; 会 14: 泉北保管; 会 15: 泉北保管; 会 16: 泉北保管; 会 17: 泉北保管; 会 18: 泉北保管; 会 19: 泉北保管; 会 20: 泉北保管; 会 21: 泉北保管; 会 22: 泉北保管; 会 23: 泉北保管; 会 24: 泉北保管; 会 25: 泉北保管; 会 26: 泉北保管; 会 27: 泉北保管; 会 28: 泉北保管; 会 29: 泉北保管; 会 30: 泉北保管; 会 31: 泉北保管; 8 1: 泉北保管; 会 2: 泉北保管; 会 4: 泉北保管; 会 5: 泉北保管; 研 6: 泉北保管; 研 7: 泉北保管; 研 8: 泉北保管; 休 9: 泉北保管; 休 12: 泉北保管; 休 18: 泉北保管; 休 19: 泉北保管; 休 20: 泉北保管; 休 21: 泉北保管; 休 22: 泉北保管; 休 25: 泉北保管; 休 26: 泉北保管; 休 27: 泉北保管; 休 28: 泉北保管; 休 29: 泉北保管; 9 1: 泉北保管; 9 2: 泉北保管; 9 3: 泉北保管; 9 4: 泉北保管; 9 5: 泉北保管; 9 8: 泉北保管; 9 9: 仕上げ宵; 9 10: 現地予定; 5 7: 塞板解？; 6 1: 塞板納？; 会 21: サス保留
過去平均 | 430.0964 | 組立前 | 164 | 145.5% |  | 112.6853 | 164 | 半 22: 9; 半 24: 26; 半 25: 18; 半 26: 13; 半 27: 9; 半 28: 16; 半 29: 10; 半 31: 17; 4 1: 4; 4 2: 8; 4 3: 20; 会 8: 2; 研 17: 4; 5 1: 4; 伊 11: 4
製造予定 | 490 | 組立 | 66 | 144.8% |  | 45.5902 | 66 | 半 28: 2; 4 1: 4; 4 2: 2; 4 3: 4; 会 8: 12; 研 9: 16; 研 10: 4; 研 11: 8; 研 18: 4; 研 26: 2; 試 28: 4; 5 1: 4
営業予定 | 660 | 溶接 | 158 | 110% |  | 143.6522 | 158 | 半 29: 4; 研 10: 21; 研 11: 3; 研 15: 1; 研 16: 8; 研 17: 16; 研 18: 25; 研 21: 32; 研 22: 16; 研 23: 2; 試 28: 8; 試 30: 10; 5 1: 12
| 実数時間 | 歪取り | 14 | 48.58% |  | 28.8165 | 14 | 4 2: 4; 研 25: 4; 研 26: 6
| 503 | 塗装 | 35 | 145.3% |  | 24.0854 | 35 | 会 13: 8; 会 14: 10; 会 15: 8; 会 16: 2; 会 17: 3; 会 19: 4
目標比率 | 117% | 仕上げ | 66 | 87.69% |  | 75.2669 | 66 | 研 24: 8; 研 25: 2; 5 1: 6; 会 8: 8; 会 9: 8; 会 10: 2; 会 17: 4; 会 27: 6; 会 28: 12; 6 4: 2; 会 9: 4; 9 8: 4
目標比率 | 102.7% | 小計 | 503 | 11.678 |  | 430.0964 | 503 | 半 21: 0; 半 22: 9; 半 23: 0; 半 24: 26; 半 25: 18; 半 26: 13; 半 27: 9; 半 28: 18; 半 29: 14; 半 30: 0; 半 31: 17; 4 1: 8; 4 2: 14; 4 3: 24; 会 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 14; 研 9: 16; 研 10: 25; 研 11: 11; 研 12: 0; 研 13: 0; 研 14: 0; 研 15: 1; 研 16: 8; 研 17: 20; 研 18: 29; 研 19: 0; 研 20: 0; 研 21: 32; 研 22: 16; 研 23: 2; 研 24: 8; 研 25: 6; 研 26: 8; 試 27: 0; 試 28: 12; 試 29: 0; 試 30: 10; 5 1: 26; 会 2: 0; 会 3: 0; 会 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 8; 会 9: 8; 会 10: 2; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 13: 8; 会 14: 10; 会 15: 8; 会 16: 2; 会 17: 7; 会 18: 0; 会 19: 4; 会 20: 0; 会 21: 0; 会 22: 0; 会 23: 0; 会 24: 0; 会 25: 0; 会 26: 0; 会 27: 6; 会 28: 12; 会 29: 0; 会 30: 0; 会 31: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 6 3: 0; 6 4: 2; 6 5: 0; 6 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 4; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 13: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 17: 0; 研 18: 0; 研 19: 0; 研 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 0; 9 1: 0; 9 2: 0; 9 3: 0; 9 4: 0; 9 5: 0; 9 6: 0; 9 7: 0; 9 8: 4; 9 9: 0; 9 10: 0; 9 11: 0; 9 12: 0; 9 13: 0; 9 14: 0; 9 15: 0; 9 16: 0; 9 17: 0; 9 18: 0; 9 19: 0; 9 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 会 3: 0; 現 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 伊 10: 0; 伊 11: 4; 伊 12: 0; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 0; 伊 16: 0; 伊 17: 0; 伊 18: 0; 伊 19: 0; 伊 20: 0
目標比率 | 76.21% | 43.0724 | H | 100 | 11.8 |  |  | 半 21: 組前; 半 23: 156; 半 25: 組立; 半 27: 56; 半 29: 溶接; 半 31: 78; 4 2: 歪取; 会 4: 4; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 研 10: 仕上; 研 12: 0; 研 14: 合計; 研 16: 294; 研 21: 組前; 研 23: 4; 研 25: 組立; 試 27: 10; 試 29: 溶接; 5 1: 80; 会 3: 歪取; 会 5: 10; 会 7: 塗装; 会 9: 35; 会 11: 仕上; 会 13: 38; 会 15: 合計; 会 17: 177; 会 21: 組前; 会 23: 0; 会 25: 組立; 会 27: 0; 会 29: 溶接; 会 31: 0; 6 2: 歪取; 6 4: 0; 6 6: 塗装; 会 8: 0; 会 10: 仕上; 会 12: 24; 会 14: 合計; 会 16: 24; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 0; 9 2: 歪取; 9 4: 0; 9 6: 塗装; 9 8: 0; 9 10: 仕上; 9 12: 4; 9 14: 合計; 9 16: 4; 休 21: 組前; 休 23: 4; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 検 31: 0; 6 2: 歪取; 現 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 0; 伊 14: 合計; 伊 16: 4
| 面積 | 20.3 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 半 21: 50.75; 半 22: 50.75; 半 23: 50.75; 半 24: 50.75; 半 25: 50.75; 半 26: 50.75; 半 27: 50.75; 半 28: 50.75; 半 29: 50.75; 半 30: 50.75; 半 31: 50.75; 4 1: 50.75; 4 2: 50.75; 4 3: 50.75; 会 4: 50.75; 会 5: 50.75; 会 6: 50.75; 会 7: 50.75; 会 8: 50.75; 研 9: 50.75; 研 10: 60.9; 研 11: 60.9; 研 12: 60.9; 研 13: 60.9; 研 14: 60.9; 研 15: 60.9; 研 16: 60.9; 研 17: 60.9; 研 18: 60.9; 研 19: 60.9; 研 20: 60.9; 研 21: 60.9; 研 22: 60.9; 研 23: 60.9; 研 24: 60.9; 研 25: 71.05; 研 26: 71.05; 試 27: 71.05; 試 28: 71.05; 試 29: 71.05; 試 30: 71.05; 5 1: 71.05; 会 2: 71.05; 会 3: 71.05; 会 4: 71.05; 会 5: 71.05; 会 6: 71.05; 会 7: 71.05; 会 8: 71.05; 会 9: 71.05; 会 10: 71.05; 会 11: 71.05; 会 12: 71.05; 会 13: 81.2; 会 14: 81.2; 会 15: 81.2; 会 16: 81.2; 会 17: 81.2; 会 18: 81.2; 会 19: 81.2; 会 20: 81.2; 会 21: 81.2; 会 22: 81.2; 会 23: 50.75; 会 24: 50.75; 会 25: 50.75; 会 26: 50.75; 会 27: 50.75; 会 28: 50.75; 会 29: 50.75; 会 30: 50.75; 会 31: 50.75; 6 1: 50.75; 6 2: 50.75; 6 3: 50.75; 6 4: 50.75; 6 5: 50.75; 6 6: 50.75; 会 7: 50.75; 会 8: 50.75; 会 9: 50.75; 会 10: 50.75; 会 11: 50.75; 会 12: 50.75; 会 13: 50.75; 会 14: 50.75; 会 15: 50.75; 会 16: 50.75; 会 17: 50.75; 研 18: 50.75; 研 19: 50.75; 研 20: 50.75; 研 21: 50.75; 研 22: 50.75; 研 23: 50.75; 研 24: 50.75; 会 25: 50.75; 休 26: 50.75; 休 27: 50.75; 休 28: 50.75; 休 29: 50.75; 休 30: 50.75; 7 1: 50.75; 現 2: 50.75; 現 3: 50.75; 現 4: 50.75; 会 5: 50.75; 会 6: 50.75; 会 7: 50.75; 会 8: 50.75; 会 9: 50.75; 会 10: 50.75; 会 11: 50.75; 会 12: 50.75; 会 13: 50.75; 会 14: 50.75; 会 15: 50.75; 会 16: 50.75; 会 17: 50.75; 会 18: 50.75; 会 19: 50.75; 会 20: 50.75; 会 21: 50.75; 会 22: 50.75; 会 23: 50.75; 会 24: 50.75; 会 25: 50.75; 会 26: 50.75; 会 27: 50.75; 会 28: 50.75; 会 29: 50.75; 会 30: 50.75; 会 31: 50.75; 8 1: 50.75; 会 2: 50.75; 会 3: 50.75; 会 4: 50.75; 会 5: 50.75; 研 6: 50.75; 研 7: 50.75; 研 8: 50.75; 休 9: 50.75; 休 10: 50.75; 休 11: 50.75; 休 12: 50.75; 休 13: 50.75; 休 14: 50.75; 休 15: 50.75; 休 16: 50.75; 休 17: 50.75; 休 18: 50.75; 休 19: 50.75; 休 20: 50.75; 休 21: 50.75; 休 22: 50.75; 休 23: 50.75; 休 24: 50.75; 休 25: 50.75; 休 26: 50.75; 休 27: 50.75; 休 28: 50.75; 休 29: 50.75; 休 30: 50.75; 休 31: 50.75; 9 1: 50.75; 9 2: 50.75; 9 3: 50.75; 9 4: 50.75; 9 5: 50.75; 9 6: 50.75; 9 7: 50.75; 9 8: 50.75; 9 9: 50.75
| 247023-03 | 養老IC本線他3橋 小倉P44,A2 5/末6月 | サス残り | 23ｔ | JFE津 | 2 |  | 会 9: 出図; 移 17: 2S出図; 半 21: リスト予; 会 30: 質疑; 会 28: 出図; 8 1: リスト予; 休 25: 原板引取; 9 11: 型鋼入予; 9 16: 切板予定; 診断 24: 罫書; 診断 25: 罫書; 診断 26: 罫書; 診断 29: 罫書切断; 診断 30: 罫書切断; 10 1: 罫書桁孔; 10 2: 罫書桁孔; 10 3: 開先仕上; 10 4: 削り仕上; 休 6: 削り仕上; 休 7: 継W; 休 8: 継W溝出; 休 9: UT検？; 休 10: ２R; 休 14: 逆歪削り; 研 15: 逆歪削り; 研 16: 仕上げ; 研 17: 仕上げ; 研 20: 仕上げ; 研 21: 仕上げ; 研 22: 仕上げ; 現 23: 仕上げ; 現 24: 仕上げ; 11 4: 箱組; 11 5: 箱組; 11 6: 箱W; 11 7: 箱W; 11 8: 箱WF組; 11 10: FW; 11 11: FW; 11 12: FW; 11 13: FW; 11 14: FW; 11 17: FW; 11 18: FW; 11 19: FW; 11 20: RW; 11 21: RW; 11 25: RW; 会 26: RW; 会 27: RW; 会 28: スタッド; 12 1: 歪取; 出 2: 歪取; 出 3: 地覆組W; 会 4: 地覆組W; 伊 5: 地覆組W; 休 7: 地覆組W; 休 8: 櫛歪; 休 9: 櫛歪; 研 10: 仕上げ; 研 11: 仕上げ; 研 12: 塗前保管; 研 15: 塗前保管; 研 16: 塗前保管; 出 17: 塗前保管; 出 18: 塗前保管; 出 19: 塗前保管; 出 22: 塗前保管; 出 23: 塗前保管; 休 24: 塗前保管; 休 25: 塗前保管; 休 26: 塗前保管; 休 27: 塗前保管; 半 29: 塗前保管; 1 5: 塗前保管; 伊 6: 塗前保管; 会 7: 塗前保管; 会 8: 塗前保管; 会 9: 塗前保管; 会 10: 塗前保管; 会 13: 塗前保管; 会 14: 塗前保管; 出 15: 塗前保管; 出 16: 塗前保管; 出 17: 塗前保管; 出 19: 塗前保管; 出 20: 塗前保管; 出 21: 塗前保管; 出 22: 塗前保管; 出 23: 塗前保管; 出 26: 塗前保管; 出 27: 塗前保管; 会 28: 塗前保管; 会 29: 塗前保管; 会 30: 塗前保管; 2 2: 塗前保管; 2 3: 塗前保管; 2 4: 塗前保管; 2 5: 塗前保管; 2 6: 塗前保管; 会 7: 塗前保管; 米 9: 塗前保管; 出 10: 塗前保管; 出 12: 塗前保管; 出 13: 塗前保管; 出 16: 塗前保管; 出 17: 塗前保管; 出 18: 塗前保管; 出 19: 塗前保管; 出 20: 塗前保管; 出 24: 塗前保管; 出 25: 塗前保管; 出 26: 塗前保管; 出 27: 塗前保管; 出 28: 塗料入？; 3 2: 塗前保管; 休 3: 塗前保管; 休 4: 塗前保管; 休 5: 塗前保管; 休 6: 塗前保管; 会 7: 塗前保管; 会 9: 塗前保管; 休 10: 塗前保管; 休 11: 塗前保管; 休 12: 塗前保管; 休 13: 塗前保管; 休 16: 塗前保管; 休 17: 塗前保管; 休 18: 塗前保管; 休 19: 塗前保管; 休 21: 塗前保管; 休 23: 塗前保管; 休 24: 塗前保管; 休 25: 塗前保管; 休 26: 塗前保管; 休 27: 塗前保管; 休 28: 塗前保管; 休 30: 塗前保管; 休 31: 塗前保管; 4 1: 塗前保管; 会 2: 塗前保管; 休 3: 塗前保管; 休 6: 塗前保管; 休 7: 塗前保管; 休 8: 塗前保管; 休 9: 塗前保管; 休 10: 塗前保管; 休 13: 酸洗い; 休 14: ブラスト; 休 15: 戻り; 休 16: 塗装; 休 17: 塗装; 休 20: 塗装; 休 21: 塗装; 休 22: 塗装; 休 23: 塗装; 休 24: SET; 半 27: ニタ乾式; 半 28: 圧縮; 半 30: 仕上げ; 5 1: 仕上げ; 5 7: 仕上げ; 5 8: 仕上げ; 5 9: 仕上げ; 5 11: 仕上げ; 5 12: 仕上げ; 5 13: 仕上げ; 5 14: 仕上げ; 5 15: 仕上げ; 休 16: 仕上げ; 休 18: 仕上げ; 休 19: 仕上げ; 休 20: 仕上げ; 休 21: 仕上げ; 休 22: 仕上げ; 休 28: 完成検査; 休 29: 泉北保管; 6 2: 出荷宵積; 会 3: 44納期; 現 4: A2納期; 会 21: サス保留
過去平均 | 850.7938 | 組立前 | 175 | 78.51% |  | 222.908 | 175 | 診断 24: 6; 診断 25: 2; 診断 29: 3; 診断 30: 4; 10 1: 6; 10 2: 6; 10 3: 2; 休 7: 4; 休 8: 2; 休 9: 12; 休 10: 8; 休 14: 12; 研 15: 18; 研 16: 10; 研 17: 14; 研 20: 8; 研 21: 8; 研 22: 10; 現 23: 6; 現 24: 12; 現 27: 3; 現 28: 1; 現 30: 4; 11 4: 1; 11 5: 5; 会 28: 2; 研 16: 6
製造予定 | 1000 | 組立 | 105 | 116.4% |  | 90.1841 | 105 | 休 9: 6; 休 14: 1; 研 17: 4; 研 20: 7; 研 22: 4; 現 23: 4; 現 28: 3; 11 4: 16; 11 5: 17; 11 6: 14; 11 7: 12; 11 8: 6; 出 3: 10; 会 4: 1
営業予定 | 861 | 溶接 | 311 | 109.4% |  | 284.1651 | 311 | 診断 29: 2; 診断 30: 8; 休 9: 6; 休 10: 16; 休 14: 12; 研 15: 2; 現 24: 4; 現 28: 1; 現 29: 3; 11 4: 1; 11 6: 15; 11 7: 24; 11 8: 16; 11 10: 15; 11 11: 15; 11 12: 8; 11 13: 10; 11 14: 1; 11 15: 4; 11 17: 10; 11 18: 10; 11 19: 8; 11 20: 10; 11 21: 7; 11 22: 8; 11 24: 16; 11 25: 20; 会 26: 16; 会 27: 9; 会 4: 16; 伊 5: 14; 休 25: 4
| 実数時間 | 歪取り | 52 | 91.22% |  | 57.0032 | 52 | 現 27: 6; 現 29: 8; 休 29: 6; 12 1: 10; 出 2: 10; 出 3: 8; 会 4: 4
| 851 | 塗装 | 84 | 176.3% |  | 47.6445 | 84 | 休 15: 6; 休 16: 24; 休 17: 10; 休 20: 8; 休 21: 6; 休 22: 8; 休 23: 4; 5 7: 6; 休 29: 12
目標比率 | 100% | 仕上げ | 124 | 83.28% |  | 148.8889 | 124 | 休 29: 2; 伊 5: 14; 研 10: 8; 研 11: 12; 研 12: 12; 会 2: 4; 休 10: 8; 休 21: 2; 休 22: 8; 半 25: 4; 半 28: 16; 半 30: 14; 5 9: 16; 休 19: 4
目標比率 | 85.1% | 小計 | 851 | 23 |  | 850.7938 | 851 | 9 21: 0; 9 22: 0; 9 23: 0; 診断 24: 6; 診断 25: 2; 診断 26: 0; 診断 27: 0; 診断 28: 0; 診断 29: 5; 診断 30: 12; 10 1: 6; 10 2: 6; 10 3: 2; 10 4: 0; 10 5: 0; 休 6: 0; 休 7: 4; 休 8: 2; 休 9: 24; 休 10: 24; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 0; 休 14: 25; 研 15: 20; 研 16: 10; 研 17: 18; 研 18: 0; 研 19: 0; 研 20: 15; 研 21: 8; 研 22: 14; 現 23: 10; 現 24: 16; 現 25: 0; 現 26: 0; 現 27: 9; 現 28: 5; 現 29: 11; 現 30: 4; 現 31: 0; 11 1: 0; 11 2: 0; 11 3: 0; 11 4: 18; 11 5: 22; 11 6: 29; 11 7: 36; 11 8: 22; 11 9: 0; 11 10: 15; 11 11: 15; 11 12: 8; 11 13: 10; 11 14: 1; 11 15: 4; 11 16: 0; 11 17: 10; 11 18: 10; 11 19: 8; 11 20: 10; 11 21: 7; 11 22: 8; 11 23: 0; 11 24: 16; 11 25: 20; 会 26: 16; 会 27: 9; 会 28: 2; 休 29: 8; 休 30: 0; 12 1: 10; 出 2: 10; 出 3: 18; 会 4: 21; 伊 5: 28; 休 6: 0; 休 7: 0; 休 8: 0; 休 9: 0; 研 10: 8; 研 11: 12; 研 12: 12; 研 13: 0; 研 14: 0; 研 15: 0; 研 16: 6; 出 17: 0; 出 18: 0; 出 19: 0; 出 20: 0; 出 21: 0; 出 22: 0; 出 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 半 29: 0; 半 30: 0; 半 31: 0; 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 1 5: 0; 伊 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 13: 0; 会 14: 0; 出 15: 0; 出 16: 0; 出 17: 0; 出 18: 0; 出 19: 0; 出 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 4; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 0; 4 1: 0; 会 2: 4; 休 3: 0; 休 4: 0; 休 5: 0; 休 6: 0; 休 7: 0; 休 8: 0; 休 9: 0; 休 10: 8; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 0; 休 14: 0; 休 15: 6; 休 16: 24; 休 17: 10; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 8; 休 21: 8; 休 22: 16; 休 23: 4; 休 24: 0; 半 25: 4; 半 26: 0; 半 27: 0; 半 28: 16; 半 29: 0; 半 30: 14; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 5 5: 0; 5 6: 0; 5 7: 6; 5 8: 0; 5 9: 16; 5 10: 0; 5 11: 0; 5 12: 0; 5 13: 0; 5 14: 0; 5 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 4; 休 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 12; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 会 3: 0; 現 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 伊 10: 0; 伊 11: 0; 伊 12: 0; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 0; 伊 16: 0; 伊 17: 0; 伊 18: 0; 伊 19: 0; 伊 20: 0
目標比率 | 98.84% | 37 | H | 100 | 23.6 |  |  | 9 21: 組前; 9 23: 117; 診断 25: 組立; 診断 27: 18; 診断 29: 溶接; 10 1: 46; 10 3: 歪取; 10 5: 0; 休 7: 塗装; 休 9: 0; 休 11: 仕上; 休 13: 0; 研 15: 合計; 研 17: 181; 研 21: 組前; 現 23: 50; 現 25: 組立; 現 27: 76; 現 29: 溶接; 現 31: 155; 11 2: 歪取; 11 4: 14; 11 6: 塗装; 11 8: 0; 11 10: 仕上; 11 12: 0; 11 14: 合計; 11 16: 295; 11 21: 組前; 11 23: 8; 11 25: 組立; 会 27: 11; 休 29: 溶接; 12 1: 106; 出 3: 歪取; 伊 5: 38; 休 7: 塗装; 休 9: 0; 研 11: 仕上; 研 13: 48; 研 15: 合計; 出 17: 211; 出 21: 組前; 出 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 半 29: 溶接; 半 31: 0; 1 2: 歪取; 1 4: 0; 伊 6: 塗装; 会 8: 0; 会 10: 仕上; 会 12: 0; 会 14: 合計; 出 16: 0; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 4; 会 2: 歪取; 休 4: 0; 休 6: 塗装; 休 8: 48; 休 10: 仕上; 休 12: 12; 休 14: 合計; 休 16: 64; 休 21: 組前; 休 23: 0; 半 25: 組立; 半 27: 0; 半 29: 溶接; 5 1: 0; 5 3: 歪取; 5 5: 0; 5 7: 塗装; 5 9: 24; 5 11: 仕上; 5 13: 64; 5 15: 合計; 休 17: 88; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 検 31: 0; 6 2: 歪取; 現 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 12; 伊 10: 仕上; 伊 12: 0; 伊 14: 合計; 伊 16: 12
| 面積 | 40.2 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 9 16: 100.5; 9 17: 100.5; 9 18: 100.5; 9 19: 100.5; 9 20: 100.5; 9 21: 100.5; 9 22: 100.5; 9 23: 100.5; 診断 24: 100.5; 診断 25: 100.5; 診断 26: 100.5; 診断 27: 100.5; 診断 28: 100.5; 診断 29: 100.5; 診断 30: 100.5; 10 1: 100.5; 10 2: 100.5; 10 3: 100.5; 10 4: 100.5; 10 5: 100.5; 休 6: 100.5; 休 7: 100.5; 休 8: 100.5; 休 9: 100.5; 休 10: 100.5; 休 11: 100.5; 休 12: 100.5; 休 13: 100.5; 休 14: 100.5; 研 15: 100.5; 研 16: 100.5; 研 17: 100.5; 研 18: 100.5; 研 19: 100.5; 研 20: 100.5; 研 21: 100.5; 研 22: 100.5; 現 23: 100.5; 現 24: 100.5; 現 25: 100.5; 現 26: 100.5; 現 27: 120.6; 現 28: 120.6; 現 29: 120.6; 現 30: 120.6; 現 31: 120.6; 11 1: 120.6; 11 2: 120.6; 11 3: 120.6; 11 4: 120.6; 11 5: 120.6; 11 6: 120.6; 11 7: 120.6; 11 8: 120.6; 11 9: 120.6; 11 10: 120.6; 11 11: 120.6; 11 12: 120.6; 11 13: 120.6; 11 14: 120.6; 11 15: 120.6; 11 16: 120.6; 11 17: 120.6; 11 18: 120.6; 11 19: 120.6; 11 20: 120.6; 11 21: 120.6; 11 22: 120.6; 11 23: 120.6; 11 24: 120.6; 11 25: 120.6; 会 26: 120.6; 会 27: 120.6; 会 28: 120.6; 休 29: 120.6; 休 30: 120.6; 12 1: 140.7; 出 2: 140.7; 出 3: 140.7; 会 4: 140.7; 伊 5: 140.7; 休 6: 140.7; 休 7: 140.7; 休 8: 140.7; 休 9: 140.7; 研 10: 140.7; 研 11: 140.7; 研 12: 100.5; 研 13: 100.5; 研 14: 100.5; 研 15: 100.5; 研 16: 100.5; 出 17: 100.5; 出 18: 100.5; 出 19: 100.5; 出 20: 100.5; 出 21: 100.5; 出 22: 100.5; 出 23: 100.5; 休 24: 100.5; 休 25: 100.5; 休 26: 100.5; 休 27: 100.5; 休 28: 100.5; 半 29: 100.5; 半 30: 100.5; 半 31: 100.5; 1 1: 100.5; 1 2: 100.5; 1 3: 100.5; 1 4: 100.5; 1 5: 100.5; 伊 6: 100.5; 会 7: 100.5; 会 8: 100.5; 会 9: 100.5; 会 10: 100.5; 会 11: 100.5; 会 12: 100.5; 会 13: 100.5; 会 14: 100.5; 出 15: 100.5; 出 16: 100.5; 出 17: 100.5; 出 18: 100.5; 出 19: 100.5; 出 20: 100.5; 出 21: 100.5; 出 22: 100.5; 出 23: 100.5; 出 24: 100.5; 出 25: 100.5; 出 26: 100.5; 出 27: 100.5; 会 28: 100.5; 会 29: 100.5; 会 30: 100.5; 会 31: 100.5; 2 1: 100.5; 2 2: 100.5; 2 3: 100.5; 2 4: 100.5; 2 5: 100.5; 2 6: 100.5; 会 7: 100.5; 会 8: 100.5; 米 9: 100.5; 出 10: 100.5; 出 11: 100.5; 出 12: 100.5; 出 13: 100.5; 出 14: 100.5; 出 15: 100.5; 出 16: 100.5; 出 17: 100.5; 出 18: 100.5; 出 19: 100.5; 出 20: 100.5; 出 21: 100.5; 出 22: 100.5; 出 23: 100.5; 出 24: 100.5; 出 25: 100.5; 出 26: 100.5; 出 27: 100.5; 出 28: 100.5; 3 1: 100.5; 3 2: 100.5; 休 3: 100.5; 休 4: 100.5; 休 5: 100.5; 休 6: 100.5; 会 7: 100.5; 会 8: 100.5; 会 9: 100.5; 休 10: 100.5; 休 11: 100.5; 休 12: 100.5; 休 13: 100.5; 休 14: 100.5; 休 15: 100.5; 休 16: 100.5; 休 17: 100.5; 休 18: 100.5; 休 19: 100.5; 休 20: 100.5; 休 21: 100.5; 休 22: 100.5; 休 23: 100.5; 休 24: 100.5; 休 25: 100.5; 休 26: 100.5; 休 27: 100.5; 休 28: 100.5; 休 29: 100.5; 休 30: 100.5; 休 31: 100.5; 4 1: 100.5; 会 2: 100.5; 休 3: 100.5; 休 4: 100.5; 休 5: 100.5; 休 6: 100.5; 休 7: 100.5; 休 8: 100.5; 休 9: 100.5; 休 10: 100.5; 休 11: 100.5; 休 12: 100.5; 休 13: 100.5; 休 14: 100.5; 休 15: 160.8; 休 16: 160.8; 休 17: 160.8; 休 18: 160.8; 休 19: 160.8; 休 20: 160.8; 休 21: 160.8; 休 22: 160.8; 休 23: 160.8; 休 24: 160.8; 半 25: 100.5; 半 26: 100.5; 半 27: 100.5; 半 28: 100.5; 半 29: 100.5; 半 30: 100.5; 5 1: 100.5; 5 2: 100.5; 5 3: 100.5; 5 4: 100.5; 5 5: 100.5; 5 6: 100.5; 5 7: 100.5; 5 8: 100.5; 5 9: 100.5; 5 10: 100.5; 5 11: 100.5; 5 12: 100.5; 5 13: 100.5; 5 14: 100.5; 5 15: 100.5; 休 16: 100.5; 休 17: 100.5; 休 18: 100.5; 休 19: 100.5; 休 20: 100.5; 休 21: 100.5; 休 22: 100.5; 休 23: 100.5; 休 24: 100.5; 休 25: 100.5; 休 26: 100.5; 休 27: 100.5; 休 28: 100.5; 休 29: 100.5; 検 30: 100.5; 検 31: 100.5; 6 1: 100.5; 6 2: 100.5; 会 3: 50.25
| 251020 | 畦地第二橋A1A2 27/2/15 | 客先入中 | 14.543ｔ | YBC |  |  | 8 1: 出図予定; 11 17: １１/中出図予定; 研 15: 出図延期; 出 27: 出図; 出 20: リスト予; 休 19: 切板予定; 休 21: 罫書切断; 休 23: 罫書桁孔; 休 24: 開先仕上; 休 25: 削り仕上; 休 26: 継W; 休 27: 継W溝出; 休 28: ２R; 休 30: ２R; 休 31: 削り; 4 1: 削り仕上; 会 2: 削り2R; 休 3: 削り2R; 休 6: 仕上2R; 休 7: 仕上; 休 8: 溝出; 休 13: 逆歪; 休 14: 逆歪; 休 15: 溝戻; 休 16: セット; 休 20: 箱組; 休 21: 箱組; 休 22: 箱組W; 休 23: 箱WF組; 休 24: 箱WF組; 半 25: FW; 半 27: FW; 半 28: FWRW; 半 30: FWRW; 5 1: RW; 5 7: RW; 5 8: RW; 5 9: RW; 5 11: RW; 5 15: スタッド; 休 16: 歪取; 休 18: 歪取櫛歪; 休 19: 歪取セト; 休 20: 櫛歪地覆; 休 25: 地覆W; 休 26: 地覆W; 休 27: 仕上; 休 28: ボルト付; 休 29: セト仕上; 6 1: 仕上げ; 6 2: 仕上げ; 会 3: 仕上げ; 現 4: 仕上げ; 会 5: 塗前検査; 会 8: 溶射塗装; 会 9: 溶射塗装; 伊 10: 溶射塗装; 伊 11: 溶射塗装; 伊 12: 溶射塗装; 伊 15: 溶射塗装; 伊 16: 溶射塗装; 伊 17: 溶射塗装; 伊 18: 溶射塗装; 伊 19: 溶射塗装; 伊 22: 溶射塗装; 熊 23: 溶射塗装; 野 24: 溶射塗装; 野 25: 溶射塗装; 野 26: 溶射塗装; 野 29: 溶射塗装; 野 30: 溶射塗装; 7 1: 溶射塗装; 7 2: 溶射塗装; 会 3: 溶射塗装; 会 6: 溶射塗装; 会 7: 溶射塗装; 会 8: 溶射塗装; 会 9: 溶射塗装; 会 10: 溶射塗装; 会 11: 溶射塗装; 会 13: 溶射塗装; 会 14: 溶射塗装; 会 15: 溶射塗装; 会 16: 溶射塗装; 会 17: 溶射塗装; 会 21: 溶射塗装; 研 22: 溶射塗装; 研 23: 溶射塗装; 研 24: 溶射塗装; 研 27: 溶射塗装; 研 28: 溶射塗装; 研 29: 溶射塗装; 研 30: 溶射塗装; 研 31: 溶射塗装; 8 3: 溶射塗装; 8 4: 溶射塗装; 8 5: 溶射塗装; 8 6: 溶射塗装; 会 7: 溶射塗装; 会 8: 溶射塗装; 会 10: 溶射塗装; 会 17: 溶射塗装; 会 18: 溶射塗装; 会 19: 溶射塗装; 会 20: 溶射塗装; 会 21: 溶射塗装; 会 22: 溶射塗装; 会 23: 溶射塗装; 会 24: 溶射塗装; 研 25: 溶射塗装; 研 26: 溶射塗装; 研 27: 溶射塗装; 研 28: 溶射塗装; 研 29: 溶射塗装; 研 30: 溶射塗装; 研 31: 溶射塗装; 9 1: 溶射塗装; 9 2: 溶射塗装; 9 3: 溶射塗装; 会 4: 溶射塗装; 会 5: 溶射塗装; 会 6: 溶射塗装; 会 7: 溶射塗装; 会 8: 溶射塗装; 会 9: 溶射塗装; 会 10: 溶射塗装; 会 11: 溶射塗装; 会 12: 溶射塗装; 会 13: 溶射塗装; 会 14: 溶射塗装; 会 15: 溶射塗装; 会 16: 溶射塗装; 会 17: 溶射塗装; 会 18: 溶射塗装; 会 19: 溶射塗装; 会 20: 溶射塗装; 会 21: 溶射塗装; 会 22: 溶射塗装; 会 23: 溶射塗装; 会 24: 溶射塗装; 会 25: 溶射塗装; 会 26: 溶射塗装; 会 27: 溶射塗装; 会 28: 溶射塗装; 会 29: 溶射塗装; 会 30: 溶射塗装; 10 1: 溶射塗装; 10 2: 溶射塗装; 10 3: 溶射塗装; 10 4: 溶射塗装; 10 5: 溶射塗装; 10 6: 溶射塗装; 10 7: 溶射塗装; 10 8: 溶射塗装; 10 9: 溶射塗装; 10 10: 溶射塗装; 10 11: 溶射塗装; 10 12: 溶射塗装; 10 13: 溶射塗装; 10 14: 溶射塗装; 10 15: 溶射塗装; 10 16: 溶射塗装; 10 17: 溶射塗装; 10 18: 溶射塗装; 10 19: 溶射塗装; 10 20: 溶射塗装; 10 21: 溶射塗装; 10 22: 溶射塗装; 10 23: 溶射塗装; 10 24: 溶射塗装; 10 25: 溶射塗装; 10 26: 溶射塗装; 10 27: 溶射塗装; 10 28: 溶射塗装; 10 29: 溶射塗装; 10 30: 溶射塗装; 10 31: 溶射塗装; 11 1: 溶射塗装; 11 2: 溶射塗装; 11 3: 溶射塗装; 11 4: 溶射塗装; 11 5: 溶射塗装; 11 6: 溶射塗装; 11 7: 溶射塗装; 11 8: 溶射塗装; 11 9: 溶射塗装; 11 10: 溶射塗装; 研 11: 溶射塗装; 研 12: 溶射塗装; 研 13: 溶射塗装; 研 14: 溶射塗装; 研 15: 溶射塗装; 研 16: 溶射塗装; 研 17: 溶射塗装; 研 18: 溶射塗装; 研 19: 溶射塗装; 研 20: 溶射塗装; 研 21: 溶射塗装; 研 22: 溶射塗装; 研 23: 溶射塗装; 研 24: 溶射塗装; 研 25: 溶射塗装; 研 26: 溶射塗装; 研 27: 溶射塗装; 研 28: 溶射塗装; 研 29: 溶射塗装; 研 30: 溶射塗装; 12 1: 溶射塗装; 12 2: 溶射塗装; 12 3: 溶射塗装; 12 4: 溶射塗装; 12 5: 溶射塗装; 12 6: 溶射塗装; 12 7: 溶射塗装; 12 8: 溶射塗装; 12 9: 溶射塗装; 12 10: 溶射塗装; 12 11: 溶射塗装; 12 12: 溶射塗装; 12 13: 溶射塗装; 12 14: 溶射塗装; 12 15: 溶射塗装; 12 16: 溶射塗装; 12 17: 溶射塗装; 12 18: 溶射塗装; 12 19: 溶射塗装; 12 20: 溶射塗装; 12 21: 溶射塗装; 12 22: 溶射塗装; 12 23: 溶射塗装; 12 24: 溶射塗装; 12 25: 溶射塗装; 12 26: 溶射塗装; 12 27: 溶射塗装; 12 28: 溶射塗装; 12 29: 溶射塗装; 12 30: 溶射塗装; 12 31: 溶射塗装; 1 1: 溶射塗装; 1 2: 溶射塗装; 1 3: 溶射塗装; 1 4: 溶射塗装; 1 5: 溶射塗装; 1 6: 溶射塗装; 1 7: 溶射塗装; 1 8: 溶射塗装; 1 9: 溶射塗装; 1 10: 溶射塗装; 1 11: 溶射塗装; 1 12: 溶射塗装; 1 13: 溶射塗装; 1 14: 溶射塗装; 1 15: 戻り; 1 18: SET; 1 19: 中井シル; 1 20: 中井シル; 1 21: 圧縮; 1 22: 仕上げ; 1 25: 仕上げ; 1 26: 仕上げ; 1 27: 仕上げ; 1 28: 仕上げ; 1 29: 仕上げ; 1 30: 仕上げ; 1 31: 完成検査; 研 15: 納期
過去平均 | 574.7395 | 組立前 | 252 | 167.4% |  | 150.5818 | 252 | 休 19: 8; 休 21: 16; 休 23: 24; 休 24: 20; 休 25: 16; 休 26: 17; 休 27: 10; 休 28: 8; 休 30: 16; 休 31: 16; 4 1: 6; 会 2: 10; 休 3: 16; 休 6: 10; 休 7: 8; 休 9: 8; 休 10: 8; 休 13: 8; 休 14: 8; 休 15: 8; 休 23: 8; 半 25: 3
製造予定 | 650 | 組立 | 95 | 155.9% |  | 60.9224 | 95 | 休 9: 4; 休 16: 8; 休 17: 8; 休 20: 8; 休 21: 16; 休 22: 16; 休 23: 4; 休 24: 6; 5 8: 4; 5 9: 6; 休 18: 2; 休 19: 5; 休 20: 8
営業予定 | 671 | 溶接 | 193 | 100.5% |  | 191.963 | 193 | 休 17: 1; 休 21: 4; 休 22: 17; 休 23: 30; 休 24: 14; 半 25: 9; 半 27: 10; 半 28: 16; 半 30: 16; 5 1: 16; 5 7: 16; 5 8: 8; 5 9: 8; 5 11: 3; 休 25: 8; 休 26: 16; 会 5: 1; 1 15: 0; 1 16: 0; 1 18: 0; 1 19: 0; 1 20: 0; 1 21: 0; 1 22: 0; 1 25: 0; 1 26: 0; 1 27: 0; 1 28: 0; 1 29: 0; 1 30: 0; 1 31: 0; 2 1: 0
| 実数時間 | 歪取り | 60 | 155.8% |  | 38.5075 | 60 | 休 13: 4; 休 14: 8; 休 15: 8; 休 16: 16; 休 18: 13; 休 19: 11; 1 15: 0; 1 16: 0; 1 18: 0; 1 19: 0; 1 20: 0; 1 21: 0; 1 22: 0; 1 25: 0; 1 26: 0; 1 27: 0; 1 28: 0; 1 29: 0; 1 30: 0; 1 31: 0; 2 1: 0
| 639 | 塗装 | 0 | 0% |  | 32.1854 | 34.8572 | 1 15: 7.0252; 1 16: 7.0252; 1 18: 7.0252; 1 19: 5; 1 20: 4.5664; 1 21: 4.2151; 1 22: 0; 1 25: 0; 1 26: 0; 1 27: 0; 1 28: 0; 1 29: 3.5126; 1 30: 0; 1 31: 0; 2 1: 0
目標比率 | 123.5% | 仕上げ | 39 | 38.78% |  | 100.5794 | 66.2855 | 5 15: 2; 休 26: 4; 休 27: 7; 休 28: 9; 休 29: 5; 6 2: 4; 会 3: 8; 1 15: 5.4571; 1 16: 5.4571; 1 18: 5.4571; 1 19: 0; 1 20: 5.4571; 1 21: 5.4571; 1 22: 5.4571; 1 25: 5.4571; 1 26: 5.4571; 1 27: 5.4571; 1 28: 0; 1 29: 5.4571; 1 30: 5.4571; 1 31: 5.4571; 2 1: 5.4571
目標比率 | 109.2% | 小計 | 639 | 14.543 |  | 574.7395 | 701.1427 | 出 21: 0; 出 22: 0; 出 23: 0; 出 24: 0; 出 25: 0; 出 26: 0; 出 27: 0; 出 28: 0; 3 1: 0; 3 2: 0; 休 3: 0; 休 4: 0; 休 5: 0; 休 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 休 10: 0; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 0; 休 14: 0; 休 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 8; 休 20: 0; 休 21: 16; 休 22: 0; 休 23: 24; 休 24: 20; 休 25: 16; 休 26: 17; 休 27: 10; 休 28: 8; 休 29: 0; 休 30: 16; 休 31: 16; 4 1: 6; 会 2: 10; 休 3: 16; 休 4: 0; 休 5: 0; 休 6: 10; 休 7: 8; 休 8: 0; 休 9: 12; 休 10: 8; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 12; 休 14: 16; 休 15: 16; 休 16: 8; 休 17: 9; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 8; 休 21: 20; 休 22: 33; 休 23: 42; 休 24: 20; 半 25: 12; 半 26: 0; 半 27: 10; 半 28: 16; 半 29: 0; 半 30: 16; 5 1: 16; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 5 5: 0; 5 6: 0; 5 7: 16; 5 8: 12; 5 9: 14; 5 10: 0; 5 11: 3; 5 12: 0; 5 13: 0; 5 14: 0; 5 15: 2; 休 16: 16; 休 17: 0; 休 18: 15; 休 19: 16; 休 20: 8; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 8; 休 26: 20; 休 27: 7; 休 28: 9; 休 29: 5; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 0; 6 2: 4; 会 3: 8; 現 4: 0; 会 5: 1; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 伊 10: 0; 伊 11: 0; 伊 12: 0; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 0; 伊 16: 0; 伊 17: 0; 伊 18: 0; 伊 19: 0; 伊 20: 0
目標比率 | 105.8% | 48.8207 | H | 90 | 19.7 |  |  | 出 21: 組前; 出 23: 8; 出 25: 組立; 出 27: 0; 3 1: 溶接; 休 3: 0; 休 5: 歪取; 会 7: 0; 会 9: 塗装; 休 11: 0; 休 13: 仕上; 休 15: 0; 休 17: 合計; 休 19: 8; 休 21: 組前; 休 23: 233; 休 25: 組立; 休 27: 28; 休 29: 溶接; 休 31: 1; 会 2: 歪取; 休 4: 20; 休 6: 塗装; 休 8: 0; 休 10: 仕上; 休 12: 0; 休 14: 合計; 休 16: 282; 休 21: 組前; 休 23: 11; 半 25: 組立; 半 27: 67; 半 29: 溶接; 5 1: 167; 5 3: 歪取; 5 5: 40; 5 7: 塗装; 5 9: 0; 5 11: 仕上; 5 13: 2; 5 15: 合計; 休 17: 287; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 検 31: 25; 6 2: 歪取; 現 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 37; 伊 14: 合計; 伊 16: 62
| 面積 | 28 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 休 19: 70; 休 20: 70; 休 21: 70; 休 22: 70; 休 23: 70; 休 24: 70; 休 25: 70; 休 26: 70; 休 27: 70; 休 28: 70; 休 29: 70; 休 30: 70; 休 31: 70; 4 1: 70; 会 2: 70; 休 3: 70; 休 4: 70; 休 5: 70; 休 6: 70; 休 7: 70; 休 8: 70; 休 9: 70; 休 10: 70; 休 11: 70; 休 12: 70; 休 13: 70; 休 14: 70; 休 15: 70; 休 16: 70; 休 17: 70; 休 18: 84; 休 19: 84; 休 20: 84; 休 21: 84; 休 22: 84; 休 23: 84; 休 24: 84; 半 25: 84; 半 26: 84; 半 27: 84; 半 28: 84; 半 29: 84; 半 30: 84; 5 1: 84; 5 2: 84; 5 3: 84; 5 4: 84; 5 5: 84; 5 6: 84; 5 7: 84; 5 8: 84; 5 9: 84; 5 10: 84; 5 11: 84; 5 12: 84; 5 13: 84; 5 14: 84; 5 15: 84; 休 16: 98; 休 17: 98; 休 18: 98; 休 19: 98; 休 20: 98; 休 21: 98; 休 22: 98; 休 23: 98; 休 24: 98; 休 25: 98; 休 26: 98; 休 27: 98; 休 28: 98; 休 29: 98; 検 30: 98; 検 31: 98; 6 1: 98; 6 2: 98; 会 3: 98; 現 4: 98; 会 5: 98; 会 6: 98; 会 7: 98; 会 8: 98; 1 15: 112; 1 16: 112; 1 17: 112; 1 18: 112; 1 19: 70; 1 20: 70; 1 21: 70; 1 22: 70; 1 23: 70; 1 24: 70; 1 25: 70; 1 26: 70; 1 27: 70; 1 28: 70; 1 29: 70; 1 30: 70; 1 31: 70; 2 1: 70; 2 2: 70
| 228035 | 富野高架橋上りA1 28/4/1 | 客先入中 | 16.156ｔ | YBC | 1 |  | 会 27: 出図日; 会 18: 質疑①; 会 24: リスト出; 会 28: 原寸完予; 現 11: 調整工事; 賀 18: 切板予定; 会 25: 小物加工; 会 26: 小物加工; 12 5: 客先打合; 会 6: 製作OK; 1 6: 板継; 1 7: 板継; 1 8: 板継W; 1 9: 板継W; 1 10: 板継W; 移 14: 事前UT; 移 16: AUT; 移 17: 罫書; 休 18: RT検査; 休 20: 罫書; 休 21: 板継仕上; 休 23: 事前UT; 休 24: 再RT; 休 27: 罫書; 休 28: 切断; 休 29: 切断; 休 30: 切断; 休 31: 削り; 2 3: 削準; 2 4: 削準開先; 2 5: 削準開先; 会 6: 削出逆歪; 会 7: 逆歪; 会 8: 孔明; 会 12: 逆歪; 半 13: 孔明; 半 14: N付け; 伊 17: 仕上げ; 伊 18: 削り戻り; 会 19: 逆歪; 会 20: 孔明仕上; 会 21: N付; 会 25: 孔明; 会 26: N付け; 休 27: 箱組; 休 28: 箱W; 3 1: 箱WF組; 3 3: 箱WF組; 3 4: FW; 研 5: FW; 研 6: FWRW; 研 7: FWRW; 研 10: RW; 研 11: RW; 研 12: RW; 研 13: RW; 研 14: スタッド; 休 18: 歪取; 会 19: 歪取; 半 21: ｾｯﾄ; 半 22: 櫛歪; 半 24: 地覆組W; 半 25: 地覆組W; 半 26: 端切; 半 27: 押さえ; 半 28: 再セット; 半 29: 歪確認; 半 31: バラシ; 4 1: 仕上げ; 4 2: 仕上げ; 4 3: 塗前検査; 会 4: 客先入れ; 会 7: 客先入れ; 会 8: 客先入れ; 研 9: 客先入れ; 研 10: 客先入れ; 研 11: 客先入れ; 研 12: 客先入れ; 研 13: 客先入れ; 研 14: 客先入れ; 研 15: 客先入れ; 研 16: 客先入れ; 研 17: 客先入れ; 研 18: 客先入れ; 研 19: 客先入れ; 研 20: 客先入れ; 研 21: 客先入れ; 研 22: 客先入れ; 研 23: 客先入れ; 研 24: 客先入れ; 研 25: 客先入れ; 研 26: 客先入れ; 試 27: 客先入れ; 試 28: 客先入れ; 試 29: 客先入れ; 試 30: 客先入れ; 5 1: 客先入れ; 会 2: 客先入れ; 会 3: 客先入れ; 会 4: 客先入れ; 会 5: 客先入れ; 会 6: 客先入れ; 会 7: 客先入れ; 会 8: 客先入れ; 会 9: 客先入れ; 会 10: 客先入れ; 会 11: 客先入れ; 会 12: 客先入れ; 会 13: 客先入れ; 会 14: 客先入れ; 会 15: 客先入れ; 会 16: 客先入れ; 会 17: 客先入れ; 会 18: 客先入れ; 会 19: 客先入れ; 会 20: 客先入れ; 会 21: 客先入れ; 会 22: 客先入れ; 会 23: 客先入れ; 会 24: 客先入れ; 会 25: 客先入れ; 会 26: 客先入れ; 会 27: 客先入れ; 会 28: 客先入れ; 会 29: 客先入れ; 会 30: 客先入れ; 会 31: 客先入れ; 6 1: 客先入れ; 6 2: 客先入れ; 6 3: 客先入れ; 6 4: 客先入れ; 6 5: 客先入れ; 6 6: 客先入れ; 会 7: 客先入れ; 会 8: 客先入れ; 会 9: 客先入れ; 会 10: 客先入れ; 会 11: 客先入れ; 会 12: 客先入れ; 会 13: 客先入れ; 会 14: 客先入れ; 会 15: 客先入れ; 会 16: 客先入れ; 会 17: 客先入れ; 研 18: 客先入れ; 研 19: 客先入れ; 研 20: 客先入れ; 研 21: 客先入れ; 研 22: 客先入れ; 研 23: 客先入れ; 研 24: 客先入れ; 会 25: 客先入れ; 休 26: 客先入れ; 休 27: 客先入れ; 休 28: 客先入れ; 休 29: 客先入れ; 休 30: 客先入れ; 7 1: 客先入れ; 現 2: 客先入れ; 現 3: 客先入れ; 現 4: 客先入れ; 会 5: 客先入れ; 会 6: 客先入れ; 会 7: 客先入れ; 会 8: 客先入れ; 会 9: 客先入れ; 会 10: 客先入れ; 会 11: 客先入れ; 会 12: 客先入れ; 会 13: 客先入れ; 会 14: 客先入れ; 会 15: 客先入れ; 会 16: 客先入れ; 会 17: 客先入れ; 会 18: 客先入れ; 会 19: 客先入れ; 会 20: 客先入れ; 会 21: 客先入れ; 会 22: 客先入れ; 会 23: 客先入れ; 会 24: 客先入れ; 会 25: 客先入れ; 会 26: 客先入れ; 会 27: 客先入れ; 会 28: 客先入れ; 会 29: 客先入れ; 会 30: 客先入れ; 会 31: 客先入れ; 8 1: 客先入れ; 会 2: 客先入れ; 会 3: 客先入れ; 会 4: 客先入れ; 会 5: 客先入れ; 研 6: 客先入れ; 研 7: 客先入れ; 研 8: 客先入れ; 休 9: 客先入れ; 休 10: 客先入れ; 休 11: 客先入れ; 休 12: 客先入れ; 休 18: 客先入れ; 休 19: 客先入れ; 休 20: 客先入れ; 休 21: 客先入れ; 休 22: 客先入れ; 休 23: 客先入れ; 休 24: 客先入れ; 休 25: 客先入れ; 休 26: 客先入れ; 休 27: 客先入れ; 休 28: 客先入れ; 休 29: 客先入れ; 休 30: 客先入れ; 休 31: 客先入れ; 9 1: 客先入れ; 9 2: 客先入れ; 9 3: 客先入れ; 9 4: 客先入れ; 9 5: 客先入れ; 9 6: 客先入れ; 9 7: 客先入れ; 9 8: 客先入れ; 9 9: 客先入れ; 9 10: 客先入れ; 9 11: 客先入れ; 9 12: 客先入れ; 9 13: 客先入れ; 9 14: 客先入れ; 9 15: 客先入れ; 9 16: 客先入れ; 9 17: 客先入れ; 9 18: 客先入れ; 9 19: 客先入れ; 9 20: 客先入れ; 9 21: 客先入れ; 9 22: 客先入れ; 9 23: 客先入れ; 診断 24: 客先入れ; 診断 25: 客先入れ; 診断 26: 客先入れ; 診断 27: 客先入れ; 診断 28: 客先入れ; 診断 29: 客先入れ; 診断 30: 客先入れ; 10 1: 客先入れ; 10 2: 客先入れ; 10 3: 客先入れ; 10 4: 客先入れ; 10 5: 客先入れ; 休 6: 客先入れ; 休 7: 客先入れ; 休 8: 客先入れ; 休 9: 客先入れ; 休 10: 客先入れ; 休 11: 客先入れ; 休 12: 客先入れ; 休 13: 客先入れ; 休 14: 客先入れ; 研 15: 客先入れ; 研 16: 客先入れ; 研 17: 客先入れ; 研 18: 客先入れ; 研 19: 客先入れ; 研 20: 客先入れ; 研 21: 客先入れ; 研 22: 客先入れ; 現 23: 客先入れ; 現 24: 客先入れ; 現 25: 客先入れ; 現 26: 客先入れ; 現 27: 客先入れ; 現 28: 客先入れ; 現 29: 客先入れ; 現 30: 客先入れ; 現 31: 客先入れ; 11 1: 客先入れ; 11 2: 客先入れ; 11 3: 客先入れ; 11 4: 客先入れ; 11 5: 客先入れ; 11 6: 客先入れ; 11 7: 客先入れ; 11 8: 客先入れ; 11 9: 客先入れ; 11 10: 客先入れ; 11 11: 客先入れ; 11 12: 客先入れ; 11 13: 客先入れ; 11 14: 客先入れ; 11 15: 客先入れ; 11 16: 客先入れ; 11 17: 客先入れ; 11 18: 客先入れ; 11 19: 客先入れ; 11 20: 客先入れ; 11 21: 客先入れ; 11 22: 客先入れ; 11 23: 客先入れ; 11 24: 客先入れ; 11 25: 客先入れ; 会 26: 客先入れ; 会 27: 客先入れ; 会 28: 客先入れ; 休 29: 客先入れ; 休 30: 客先入れ; 12 1: 客先入れ; 出 2: 客先入れ; 出 3: 客先入れ; 会 4: 客先入れ; 伊 5: 客先入れ; 休 6: 客先入れ; 休 7: 客先入れ; 休 8: 客先入れ; 休 9: 客先入れ; 研 10: 客先入れ; 研 11: 客先入れ; 研 12: 客先入れ; 研 13: 客先入れ; 研 14: 客先入れ; 研 15: 客先入れ; 研 16: 客先入れ; 出 17: 客先入れ; 出 18: 客先入れ; 出 19: 客先入れ; 出 20: 客先入れ; 出 21: 客先入れ; 出 22: 客先入れ; 出 23: 客先入れ; 休 24: 客先入れ; 休 25: 客先入れ; 休 26: 客先入れ; 休 27: 客先入れ; 休 28: 客先入れ; 半 29: 客先入れ; 半 30: 客先入れ; 半 31: 客先入れ; 1 1: 客先入れ; 1 2: 客先入れ; 1 3: 客先入れ; 1 4: 客先入れ; 1 5: 客先入れ; 伊 6: 客先入れ; 会 7: 客先入れ; 会 8: 客先入れ; 会 9: 客先入れ; 会 10: 客先入れ; 会 11: 客先入れ; 会 12: 客先入れ; 会 13: 客先入れ; 会 14: 客先入れ; 出 15: 客先入れ; 出 16: 客先入れ; 出 17: 客先入れ; 出 18: 客先入れ; 出 19: 客先入れ; 出 20: 客先入れ; 出 21: 客先入れ; 出 22: 客先入れ; 出 23: 客先入れ; 出 24: 客先入れ; 出 25: 客先入れ; 出 26: 客先入れ; 出 27: 客先入れ; 会 28: 客先入れ; 会 29: 客先入れ; 会 30: 客先入れ; 会 31: 客先入れ; 2 1: 客先入れ; 2 2: 客先入れ; 2 3: 客先入れ; 2 4: 客先入れ; 2 5: 客先入れ; 2 6: 客先入れ; 会 7: 客先入れ; 米 9: 客先入れ; 出 10: 客先入れ; 出 12: 客先入れ; 出 13: 客先入れ; 出 16: 客先入れ; 出 17: 客先入れ; 出 18: 客先入れ; 出 19: 客先入れ; 出 20: 客先入れ; 出 24: 客先入れ; 出 25: 客先入れ; 出 26: 客先入れ; 出 27: 客先入れ; 出 28: 客先入れ; 3 2: 客先入れ; 休 3: 客先入れ; 休 4: 客先入れ; 休 5: 客先入れ; 休 6: 客先入れ; 会 7: 客先入れ; 会 9: 客先入れ; 休 10: 客先入れ; 休 11: 客先入れ; 休 12: 客先入れ; 休 13: 客先入れ; 休 14: 客先入れ; 休 15: 客先入れ; 休 16: 客先入れ; 休 17: 客先入れ; 休 18: 客先入れ; 休 19: 客先入れ; 休 20: 客先入れ; 休 21: 客先入れ; 休 22: 客先入れ; 休 23: 客先入れ; 休 24: 客先入れ; 休 25: 客先入れ; 休 26: 客先入れ; 休 27: 客先入れ; 休 28: 客先入れ; 休 29: 客先入れ; 休 30: 客先入れ; 休 31: 客先入れ; 4 1: 客先入れ; 会 2: 客先入れ; 休 3: 客先入れ; 休 4: 客先入れ; 休 5: 客先入れ; 休 6: 客先入れ; 休 7: 客先入れ; 休 8: 客先入れ; 休 9: 客先入れ; 休 10: 客先入れ; 休 11: 客先入れ; 休 12: 客先入れ; 休 13: 客先入れ; 休 14: 客先入れ; 休 15: 客先入れ; 休 16: 客先入れ; 休 17: 客先入れ; 休 18: 客先入れ; 休 19: 客先入れ; 休 20: 客先入れ; 休 21: 客先入れ; 休 22: 客先入れ; 休 23: 客先入れ; 休 24: 客先入れ; 半 25: 客先入れ; 半 26: 客先入れ; 半 27: 客先入れ; 半 28: 客先入れ; 半 29: 客先入れ; 半 30: 客先入れ; 5 1: 客先入れ; 5 2: 客先入れ; 5 3: 客先入れ; 5 4: 客先入れ; 5 5: 客先入れ; 5 6: 客先入れ; 5 7: 客先入れ; 5 8: 客先入れ; 5 9: 客先入れ; 5 10: 客先入れ; 5 11: 客先入れ; 5 12: 客先入れ; 5 13: 客先入れ; 5 14: 客先入れ; 5 15: 客先入れ; 休 16: 客先入れ; 休 17: 客先入れ; 休 18: 客先入れ; 休 19: 客先入れ; 休 20: 客先入れ; 休 21: 客先入れ; 休 22: 客先入れ; 休 23: 客先入れ; 休 24: 客先入れ; 休 25: 客先入れ; 休 26: 客先入れ; 休 27: 客先入れ; 休 28: 客先入れ; 休 29: 客先入れ; 検 30: 客先入れ; 検 31: 客先入れ; 6 1: 客先入れ; 6 2: 客先入れ; 会 3: 客先入れ; 現 4: 客先入れ; 会 5: 客先入れ; 会 6: 客先入れ; 会 7: 客先入れ; 会 8: 客先入れ; 会 9: 客先入れ; 伊 10: 客先入れ; 伊 11: 客先入れ; 伊 12: 客先入れ; 伊 13: 客先入れ; 伊 14: 客先入れ; 伊 15: 客先入れ; 伊 16: 客先入れ; 伊 17: 客先入れ; 伊 18: 客先入れ; 伊 19: 客先入れ; 伊 22: 客先入れ; 熊 23: 客先入れ; 野 24: 客先入れ; 野 25: 客先入れ; 野 26: 客先入れ; 野 27: 客先入れ; 野 28: 客先入れ; 野 29: 客先入れ; 野 30: 客先入れ; 7 1: 客先入れ; 7 2: 客先入れ; 会 3: 客先入れ; 会 4: 客先入れ; 会 5: 客先入れ; 会 6: 客先入れ; 会 7: 客先入れ; 会 8: 客先入れ; 会 9: 客先入れ; 会 10: 客先入れ; 会 11: 客先入れ; 会 12: 客先入れ; 会 13: 客先入れ; 会 14: 客先入れ; 会 15: 客先入れ; 会 16: 客先入れ; 会 17: 客先入れ; 会 18: 客先入れ; 会 19: 客先入れ; 会 20: 客先入れ; 会 21: 客先入れ; 研 22: 客先入れ; 研 23: 客先入れ; 研 24: 客先入れ; 研 25: 客先入れ; 研 26: 客先入れ; 研 27: 客先入れ; 研 28: 客先入れ; 研 29: 客先入れ; 研 30: 客先入れ; 研 31: 客先入れ; 8 1: 客先入れ; 8 2: 客先入れ; 8 3: 客先入れ; 8 4: 客先入れ; 8 5: 客先入れ; 8 6: 客先入れ; 会 7: 客先入れ; 会 8: 客先入れ; 会 9: 客先入れ; 会 10: 客先入れ; 会 11: 客先入れ; 会 12: 客先入れ; 会 13: 客先入れ; 会 14: 客先入れ; 会 15: 客先入れ; 会 16: 客先入れ; 会 17: 客先入れ; 会 18: 客先入れ; 会 19: 客先入れ; 会 20: 客先入れ; 会 21: 客先入れ; 会 22: 客先入れ; 会 23: 客先入れ; 会 24: 客先入れ; 研 25: 客先入れ; 研 26: 客先入れ; 研 27: 客先入れ; 研 28: 客先入れ; 研 29: 客先入れ; 研 30: 客先入れ; 研 31: 客先入れ; 9 1: 客先入れ; 9 2: 客先入れ; 9 3: 客先入れ; 会 4: 客先入れ; 会 5: 客先入れ; 会 6: 客先入れ; 会 7: 客先入れ; 会 8: 客先入れ; 会 9: 客先入れ; 会 10: 客先入れ; 会 11: 客先入れ; 会 12: 客先入れ; 会 13: 客先入れ; 会 14: 客先入れ; 会 15: 客先入れ; 会 16: 客先入れ; 会 17: 客先入れ; 会 18: 客先入れ; 会 19: 客先入れ; 会 20: 客先入れ; 会 21: 客先入れ; 会 22: 客先入れ; 会 23: 客先入れ; 会 24: 客先入れ; 会 25: 客先入れ; 会 26: 客先入れ; 会 27: 客先入れ; 会 28: 客先入れ; 会 29: 客先入れ; 会 30: 客先入れ; 10 1: 客先入れ; 10 2: 客先入れ; 10 3: 客先入れ; 10 4: 客先入れ; 10 5: 客先入れ; 10 6: 客先入れ; 10 7: 客先入れ; 10 8: 客先入れ; 10 9: 客先入れ; 10 10: 客先入れ; 10 11: 客先入れ; 10 12: 客先入れ; 10 13: 客先入れ; 10 14: 客先入れ; 10 15: 客先入れ; 10 16: 客先入れ; 10 17: 客先入れ; 10 18: 客先入れ; 10 19: 客先入れ; 10 20: 客先入れ; 10 21: 客先入れ; 10 22: 客先入れ; 10 23: 客先入れ; 10 24: 客先入れ; 10 25: 客先入れ; 10 26: 客先入れ; 10 27: 客先入れ; 10 28: 客先入れ; 10 29: 客先入れ; 10 30: 客先入れ; 10 31: 客先入れ; 11 1: 客先入れ; 11 2: 客先入れ; 11 3: 客先入れ; 11 4: 客先入れ; 11 5: 客先入れ; 11 6: 客先入れ; 11 7: 客先入れ; 11 8: 客先入れ; 11 9: 客先入れ; 11 10: 客先入れ; 研 11: 客先入れ; 研 12: 客先入れ; 研 13: 客先入れ; 研 14: 客先入れ; 研 15: 客先入れ; 研 16: 客先入れ; 研 17: 客先入れ; 研 18: 客先入れ; 研 19: 客先入れ; 研 20: 客先入れ; 研 21: 客先入れ; 研 22: 客先入れ; 研 23: 客先入れ; 研 24: 客先入れ; 研 25: 客先入れ; 研 26: 客先入れ; 研 27: 客先入れ; 研 28: 客先入れ; 研 29: 客先入れ; 研 30: 客先入れ; 12 1: 客先入れ; 12 2: 客先入れ; 12 3: 客先入れ; 12 4: 客先入れ; 12 5: 客先入れ; 12 6: 客先入れ; 12 7: 客先入れ; 12 8: 客先入れ; 12 9: 客先入れ; 12 10: 客先入れ; 12 11: 客先入れ; 12 12: 客先入れ; 12 13: 客先入れ; 12 14: 客先入れ; 12 15: 客先入れ; 12 16: 客先入れ; 12 17: 客先入れ; 12 19: SET？; 12 20: ニタ乾？; 12 21: 圧縮; 12 22: 仕上げ; 12 23: 仕上げ; 12 24: 仕上げ; 12 25: 仕上げ; 12 26: 完成検査
過去平均 | 581.7532 | 組立前 | 183 | 120.1% |  | 152.4193 | 183 | 会 23: 1; 会 25: 8; 会 26: 12; 会 17: 2; 休 21: 8; 休 26: 2; 休 27: 2; 1 6: 8; 1 10: 8; 1 11: 5; 移 16: 4; 移 17: 2; 休 27: 8; 休 28: 18; 休 29: 4; 休 30: 6; 休 31: 8; 2 3: 12; 2 4: 17; 2 5: 16; 会 6: 4; 会 12: 3; 伊 18: 8; 会 19: 4; 会 25: 7; 会 26: 6
製造予定 | 645 | 組立 | 59 | 95.68% |  | 61.6658 | 59 | 半 13: 3; 会 19: 2; 会 20: 4; 会 25: 4; 会 26: 16; 休 27: 8; 休 28: 6; 3 1: 2; 研 6: 6; 研 11: 2; 半 24: 6
営業予定 | 662 | 溶接 | 280 | 144.1% |  | 194.3056 | 280 | 1 8: 8; 1 9: 8; 1 10: 14; 1 11: 16; 移 14: 12; 移 15: 12; 休 18: 8; 休 20: 2; 休 21: 2; 休 23: 3; 会 21: 2; 休 27: 3; 休 28: 16; 3 1: 16; 3 3: 8; 3 4: 8; 研 5: 10; 研 6: 11; 研 7: 19; 研 10: 24; 研 11: 20; 研 12: 15; 研 13: 12; 半 24: 4; 半 25: 16; 半 26: 6; 4 3: 5; 12 19: 0; 12 21: 0; 12 22: 0; 12 23: 0; 12 24: 0; 12 25: 0
| 実数時間 | 歪取り | 48 | 123.1% |  | 38.9775 | 48 | 会 20: 4; 会 21: 6; 研 14: 2; 研 15: 4; 休 17: 10; 休 18: 8; 会 19: 6; 半 21: 8; 12 19: 0; 12 21: 0; 12 22: 0; 12 23: 0; 12 24: 0; 12 25: 0
| 643 | 塗装 | 0 | 0% |  | 32.5782 | 3 | 12 19: 0; 12 21: 0; 12 22: 0; 12 23: 3; 12 24: 0; 12 25: 0
目標比率 | 122.8% | 仕上げ | 73 | 71.7% |  | 101.8068 | 89 | 1 9: 8; 休 20: 2; 研 13: 2; 研 14: 1; 半 26: 8; 半 27: 11; 半 28: 12; 半 29: 4; 半 31: 5; 4 2: 16; 4 3: 4; 12 19: 4; 12 21: 4; 12 22: 2; 12 23: 2; 12 24: 2; 12 25: 2
目標比率 | 110.8% | 小計 | 643 | 16.156 |  | 581.7532 | 662 | 会 21: 0; 会 22: 0; 会 23: 1; 会 24: 0; 会 25: 8; 会 26: 12; 会 27: 0; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 0; 12 1: 0; 12 2: 0; 12 3: 0; 12 4: 0; 12 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 現 12: 0; 会 13: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 17: 2; 研 18: 0; 研 19: 0; 研 20: 0; 休 21: 8; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 2; 休 27: 2; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 0; 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 1 5: 0; 1 6: 8; 1 7: 0; 1 8: 8; 1 9: 16; 1 10: 22; 1 11: 21; 移 12: 0; 移 13: 0; 移 14: 12; 移 15: 12; 移 16: 4; 移 17: 2; 休 18: 8; 休 19: 0; 休 20: 4; 休 21: 2; 休 22: 0; 休 23: 3; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 8; 休 28: 18; 休 29: 4; 休 30: 6; 休 31: 8; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 12; 2 4: 17; 2 5: 16; 会 6: 4; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 3; 半 13: 3; 半 14: 0; 半 15: 0; 半 16: 0; 伊 17: 0; 伊 18: 8; 会 19: 6; 会 20: 8; 会 21: 8; 会 22: 0; 会 23: 0; 会 24: 0; 会 25: 11; 会 26: 22; 休 27: 11; 休 28: 22; 3 1: 18; 3 2: 0; 3 3: 8; 3 4: 8; 研 5: 10; 研 6: 17; 研 7: 19; 研 8: 0; 研 9: 0; 研 10: 24; 研 11: 22; 研 12: 15; 研 13: 14; 研 14: 3; 研 15: 4; 研 16: 0; 休 17: 10; 休 18: 8; 会 19: 6; 会 20: 0; 半 21: 8; 半 22: 0; 半 23: 0; 半 24: 10; 半 25: 16; 半 26: 14; 半 27: 11; 半 28: 12; 半 29: 4; 半 30: 0; 半 31: 5; 4 1: 0; 4 2: 16; 4 3: 9; 会 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 研 9: 0; 研 10: 0; 研 11: 0; 研 12: 0; 研 13: 0; 研 14: 0; 研 15: 0; 研 16: 0; 研 17: 0; 研 18: 0; 研 19: 0; 研 20: 0
目標比率 | 107.9% | 44.2216 | H | 90 | 15.15 |  |  | 会 21: 組前; 会 23: 23; 会 25: 組立; 会 27: 0; 会 29: 溶接; 12 1: 0; 12 3: 歪取; 12 5: 0; 会 7: 塗装; 会 9: 0; 会 11: 仕上; 会 13: 0; 会 15: 合計; 会 17: 23; 休 21: 組前; 休 23: 39; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 80; 1 2: 歪取; 1 4: 0; 1 6: 塗装; 1 8: 0; 1 10: 仕上; 移 12: 10; 移 14: 合計; 移 16: 129; 休 21: 組前; 休 23: 108; 休 25: 組立; 休 27: 9; 休 29: 溶接; 休 31: 5; 2 2: 歪取; 2 4: 4; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 会 10: 仕上; 会 12: 0; 半 14: 合計; 半 16: 126; 会 21: 組前; 会 23: 13; 会 25: 組立; 休 27: 44; 3 1: 溶接; 3 3: 164; 研 5: 歪取; 研 7: 36; 研 9: 塗装; 研 11: 0; 研 13: 仕上; 研 15: 3; 休 17: 合計; 会 19: 260; 半 21: 組前; 半 23: 0; 半 25: 組立; 半 27: 6; 半 29: 溶接; 半 31: 31; 4 2: 歪取; 会 4: 8; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 研 10: 仕上; 研 12: 60; 研 14: 合計; 研 16: 105
| 面積 | 27.6 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 賀 18: 69; 賀 19: 69; 会 20: 69; 会 21: 69; 会 22: 69; 会 23: 69; 会 24: 69; 会 25: 69; 会 26: 69; 会 27: 69; 会 28: 69; 会 29: 69; 会 30: 69; 12 1: 69; 12 2: 69; 12 3: 69; 12 4: 69; 12 5: 69; 会 6: 69; 会 7: 69; 会 8: 69; 会 9: 69; 会 10: 69; 会 11: 69; 現 12: 69; 会 13: 69; 会 14: 69; 会 15: 69; 会 16: 69; 会 17: 69; 研 18: 69; 研 19: 69; 研 20: 69; 休 21: 69; 休 22: 69; 休 23: 69; 休 24: 69; 休 25: 69; 休 26: 69; 休 27: 69; 休 28: 69; 休 29: 69; 休 30: 69; 休 31: 69; 1 1: 69; 1 2: 69; 1 3: 69; 1 4: 69; 1 5: 69; 1 6: 69; 1 7: 69; 1 8: 69; 1 9: 69; 1 10: 69; 1 11: 69; 移 12: 69; 移 13: 69; 移 14: 69; 移 15: 69; 移 16: 69; 移 17: 69; 休 18: 69; 休 19: 69; 休 20: 69; 休 21: 69; 休 22: 69; 休 23: 69; 休 24: 69; 休 25: 69; 休 26: 69; 休 27: 69; 休 28: 69; 休 29: 69; 休 30: 69; 休 31: 69; 2 1: 69; 2 2: 69; 2 3: 69; 2 4: 69; 2 5: 69; 会 6: 69; 会 7: 69; 会 8: 69; 会 9: 69; 会 10: 69; 会 11: 69; 会 12: 69; 半 13: 69; 半 14: 69; 半 15: 69; 半 16: 69; 伊 17: 69; 伊 18: 69; 会 19: 69; 会 20: 69; 会 21: 69; 会 22: 69; 会 23: 69; 会 24: 69; 会 25: 82.8; 会 26: 82.8; 休 27: 82.8; 休 28: 82.8; 3 1: 82.8; 3 2: 82.8; 3 3: 82.8; 3 4: 82.8; 研 5: 82.8; 研 6: 82.8; 研 7: 82.8; 研 8: 82.8; 研 9: 82.8; 研 10: 82.8; 研 11: 82.8; 研 12: 82.8; 研 13: 82.8; 研 14: 82.8; 研 15: 82.8; 研 16: 82.8; 休 17: 82.8; 休 18: 82.8; 会 19: 96.6; 会 20: 96.6; 半 21: 96.6; 半 22: 96.6; 半 23: 96.6; 半 24: 96.6; 半 25: 96.6; 半 26: 96.6; 半 27: 96.6; 半 28: 96.6; 半 29: 96.6; 半 30: 96.6; 半 31: 96.6; 4 1: 96.6; 4 2: 96.6; 4 3: 96.6; 会 4: 96.6; 12 18: 69; 12 19: 69; 12 20: 69; 12 21: 69; 12 22: 69; 12 23: 69; 12 24: 69; 12 25: 69; 12 26: 69; 12 27: 69; 12 28: 69; 12 29: 69
長期の保留及び保管・客先入れ中 | bar: 7 2
[8 empty] | 23 | 12 | 8 | 0 | 23 | 21 | 16 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 15 | 41 | 24 | 38 | 39 | 23 | 0 | 27 | 38 | 25 | 19 | 23 | 6 | 0 | 24 | 27 | 34 | 7 | 20 | 19 | 0 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 20 | 0 | 2 | 29 | 23 | 28 | 30 | 4 | 0 | 24 | 24 | 22 | 22 | 36 | 18 | 4 | 30 | 38 | 20 | 23 | 17 | 2 | 0 | 12 | 24 | 17 | 26 | 20 | 11 | 0 | 14 | 1 | 5 | 19 | 7 | 0 | 0 | 6 | 33 | 11 | 14 | 36 | 17 | 0 | 24 | 25 | 18 | 14 | 23 | 10 | 0 | 13 | 18 | 25 | 36 | 39 | 19 | 0 | 34 | 28 | 25 | 12 | 11 | 4 | 0 | 18 | 20 | 12 | 11 | 15 | 2 | 0 | 21 | 30 | 29 | 39 | 29 | 14 | 0 | 3 | 38 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 24 | 14 | 19 | 0 | 27 | 19 | 24 | 17 | 34 | 30 | 0 | 26 | 20 | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 19 | 8 | 0 | 22 | 17 | 18 | 27 | 19 | 0 | 0 | 19 | 29 | 44 | 26 | 39 | 12 | 0 | 21 | 8 | 11 | 32 | 29 | 20 | 0 | 31 | 51 | 43 | 45 | 38 | 0 | 0 | 21 | 28 | 17 | 29 | 33 | 29 | 0 | 43 | 11 | 15 | 30 | 22 | 23 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 27 | 3 | 0 | 32 | 36 | 26 | 34 | 35 | 31 | 0 | 40 | 32 | 36 | 17 | 16 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | 20 | 17 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 18 | 12 | 14 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 17 | 14 | 10 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 6 | 0 | 21 | 0 | 31 | 46 | 30 | 36 | 30 | 0 | 0 | 15 | 40.5 | 26.5 | 33.5 | 25.5 | 14 | 0 | 0 | 23 | 37 | 22 | 32 | 24 | 0 | 24 | 22 | 12 | 12 | 31 | 15 | 0 | 5 | 20 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 18 | 0 | 32 | 20 | 16 | 16 | 16 | 4 | 0 | 38 | 23 | 14 | 12 | 18 | 24 | 0 | 3 | 20 | 10 | 20 | 19 | 7 | 0 | 18 | 20 | 25 | 16 | 34 | 8 | 0 | 30 | 34 | 15 | 24 | 21 | 11 | 0 | 40 | 43 | 16 | 16 | 20 | 3 | 0 | 20 | 23 | 34 | 29 | 21 | 12 | 0 | 36 | 14 | 15 | 24 | 22 | 7 | 0 | 34 | 43 | 14 | 8 | 12 | 18 | 0 | 24 | 19 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 21 | 25 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 18 | 10 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 | 20 | 26 | 0 | 16 | 21 | 0 | 34 | 24 | 24 | 14 | 16 | 21 | 0 | 17 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 6 | 0 | 16 | 26 | 22 | 24 | 31 | 25 | 0 | 30 | 34 | 32 | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 36 | 41 | 40 | 42.5 | 33 | 40 | 0 | 39 | 30 | 33 | 22 | 10 | 0 | 0 | 15 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 31 | 12 | 26 | 0 | 0 | 2 | 18 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 19 | 15 | 14 | 0 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 26 | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 10 | 24 | 18 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 18 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 13 | 4 | 0 | 28 | 4 | 22 | 12 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 9 | 16 | 8 | 0 | 9 | 10 | 13 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 10 | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 12 | 0 | 24 | 32 | 18 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 22 | 18 | 16 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 0 | 14 | 8 | 7 | 20 | 10 | 10 | 0 | 14 | 28 | 48 | 41 | 32 | 1 | 0 | 23 | 14 | 8 | 16 | 0 | 24 | 0 | 24 | 26 | 25 | 17 | 10 | 10 | 0 | 17 | 26 | 31 | 26 | 34 | 0 | 0 | 22 | 24 | 31 | 38 | 38 | 0 | 0 | 44 | 34 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 4 | 0 | 12 | 18 | 5 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 24 | 12 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 15.6814 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9337 | 11 | 19 | 16.466 | 7.2815 | 0 | 0 | 14.9982 | 14.1227 | 16.2596 | 16.2596 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 11 | 16 | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | 16 | 6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 30 | 14 | 26 | 22 | 4 | 0 | 12 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 15 | 19 | 10 | 0 | 30 | 24 | 28 | 36 | 22 | 11 | 0 | 28 | 26 | 8 | 10 | 19 | 20 | 0 | 6 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | 11 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 25 | 14 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 8 | 17 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22 | 21 | 22 | 11 | 2 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 | 0 | 13 | 26 | 12 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 26 | 26 | 30 | 24 | 5 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 31 | 9 | 8 | 23 | 23 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 27 | 6 | 11 | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 24 | 20 | 20 | 10 | 12 | 0 | 14 | 22 | 10 | 7 | 12 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 17 | 3 | 4 | 0 | 5 | 15 | 9 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 14 | 14 | 6 | 9 | 0 | 4 | 12 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 11 | 13 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 4 | 0 | 12 | 4 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0 | 11 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 0 | 13 | 7 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 5 | 12 | 8 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 14 | 12 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 26 | 0 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 17 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 10 | 19 | 19 | 0 | 8 | 20 | 13 | 18 | 13 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 12 | 15 | 24 | 0 | 22 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 22 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 13 | 12 | 19 | 20 | 10 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.2363 | 12.4726 | 12.4726 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12.4726 | 8 | 0 | 12.4726 | 10.2363 | 8 | 12.4726 | 10.7685 | 0 | 0 | 11.8974 | 10.7954 | 10.7954 | 0 | 3.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4726 | 4.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 36 | 36 | 2 | 0 | 27 | 14 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18 | 20 | 0 | 18 | 19 | 32 | 34 | 30 | 24 | 0 | 7 | 18 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 8 | 17 | 16 | 0 | 30 | 30 | 28 | 34 | 34 | 12 | 0 | 2 | 22 | 23 | 20 | 20 | 17 | 0 | 20 | 15 | 22 | 15 | 6 | 8 | 0 | 18 | 11 | 3 | 0 | 17 | 6 | 0 | 24 | 19 | 16 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 16 | 0 | 19 | 19 | 12 | 34 | 34 | 32 | 0 | 43 | 49 | 24 | 63 | 51 | 32 | 0 | 39 | 38 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 19 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 28 | 17 | 12 | 0 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 24 | 0 | 21 | 30 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 21 | 38 | 22 | 16 | 0 | 14 | 0 | 4 | 24 | 30 | 24 | 0 | 42 | 36 | 20 | 19 | 21 | 4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 25 | 33 | 8 | 0 | 32 | 37 | 26 | 24 | 21 | 12 | 0 | 22 | 20 | 16 | 21 | 22 | 10 | 0 | 0 | 24 | 26 | 40 | 44 | 38 | 0 | 36 | 25 | 19 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 39 | 28 | 31 | 0 | 0 | 28 | 28 | 44 | 67 | 30 | 0 | 61 | 44 | 46 | 35 | 30 | 42 | 0 | 40 | 30 | 28 | 32 | 38 | 7 | 0 | 10 | 32 | 28 | 20 | 10 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 0 | 33 | 21 | 20 | 15 | 20 | 8 | 0 | 27 | 34 | 38 | 32 | 31 | 0 | 0 | 20 | 30 | 19 | 30 | 24 | 10 | 0 | 28 | 29 | 42 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 24 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 30 | 40 | 0 | 0 | 62 | 69 | 51 | 49 | 35 | 24 | 0 | 34 | 30 | 24 | 20 | 20 | 16 | 0 | 18 | 30 | 28 | 38 | 12 | 4 | 0 | 10 | 26 | 35 | 31 | 38 | 0 | 0 | 34 | 30 | 24 | 26 | 28 | 0 | 0 | 24 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 24 | 36 | 8 | 0 | 34 | 25 | 22 | 17 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 7 | 24 | 18 | 0 | 12 | 21 | 25 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 55 | 50 | 48 | 48 | 0 | 0 | 36 | 34 | 30 | 40 | 44 | 0 | 16 | 13 | 14 | 24 | 21 | 0 | 0 | 16 | 25 | 42 | 21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 16 | 16 | 22 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | 10 | 11 | 19 | 0 | 0 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 24 | 23 | 0 | 17 | 34 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 8 | 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 24 | 16 | 24 | 24 | 17 | 0 | 0 | 16 | 18 | 20 | 32 | 39 | 0 | 0 | 32 | 16 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | 8 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 9 | 24 | 29 | 0 | 0 | 46 | 34 | 37 | 32 | 37 | 43 | 0 | 19 | 21 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | 23 | 17 | 18 | 0 | 0 | 26 | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 35 | 36 | 32 | 40 | 38 | 16 | 0 | 8 | 32 | 22 | 22 | 18 | 16 | 0 | 28 | 20 | 16 | 21 | 33 | 32 | 0 | 18 | 15 | 8 | 17 | 26 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | 32 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 18 | 23 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 18 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 19 | 11 | 32 | 37 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 | 41 | 37 | 0 | 0 | 38 | 39 | 34 | 16 | 31 | 0 | 0 | 34 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 17 | 24 | 16 | 0 | 15 | 15 | 8 | 10 | 19 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 0 | 24 | 20 | 16 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4 | 0 | 18 | 20 | 18 | 16 | 21 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 9 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 10 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 30 | 40 | 26 | 0 | 37 | 34 | 36.5 | 36 | 39.5 | 16 | 0 | 24 | 24 | 25 | 24 | 27 | 0 | 0 | 16 | 23 | 20 | 51 | 0 | 38 | 0 | 22 | 16 | 29 | 17 | 8 | 24 | 0 | 25 | 28 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 16 | 8 | 8 | 30 | 24 | 0 | 23 | 16 | 12 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 31 | 14 | 9 | 0 | 18 | 30 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 8 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 40 | 0 | 20 | 8 | 8 | 20 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 16 | 22 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 20 | 28 | 21 | 0 | 0 | 29 | 22 | 16 | 28 | 27 | 0 | 0 | 25 | 10 | 12 | 7 | 2 | 11 | 0 | 13 | 2 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 28 | 32 | 16 | 16 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 0 | 8 | 8 | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 15.0676 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 24 | 39.9021 | 16 | 0 | 31.9021 | 23.9021 | 23.9021 | 20.3683 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22.1352 | 20.3683 | 20.3683 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 22.1352 | 8 | 8 | 0 | 8.8345 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 0 | 12 | 2 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 10 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 14 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 16 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 13 | 20 | 12 | 14 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 20 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 25 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 16 | 22 | 8 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 8 | 5 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 8 | 0 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 19 | 19 | 0 | 7 | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 14 | 0 | 9 | 6 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 16 | 9 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 21.3007 | 0 | 0 | 13.3007 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13.3007 | 5.3007 | 13.3007 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11.5338 | 11.5338 | 9.7669 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | 12 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 12 | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 28 | 14 | 0 | 17 | 26 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 13 | 20 | 20 | 12 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 10 | 12 | 18 | 8 | 0 | 16 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 4 | 24 | 0 | 29 | 28 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 22 | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 | 22 | 8 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 8 | 10 | 4 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 14 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 20 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 10 | 16 | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 14 | 0 | 12 | 0 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 22 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 5.5946 | 5.5946 | 0 | 0 | 5.5946 | 3.6365 | 3.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7973 | 0 | 0 | 0 | 4.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 | 5.9072 | 5.9072 | 0 | 0 | 5.9072 | 3.8397 | 3.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | 4 | 14 | 0 | 13 | 14 | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | 7 | 4 | 25 | 20 | 20 | 29 | 22 | 0 | 18 | 0 | 9 | 13 | 15 | 13 | 0 | 16 | 9 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 14 | 2 | 0 | 26 | 6 | 5 | 24 | 13 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 10 | 15 | 26 | 0 | 10 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 15 | 19 | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | 17 | 33 | 21 | 4 | 0 | 13 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 0 | 12 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 0 | 11 | 14 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 14 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 18 | 33 | 21 | 33 | 12 | 6 | 0 | 27 | 45 | 20 | 16 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 9 | 18 | 7 | 5 | 13 | 7 | 0 | 14 | 5 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | 19 | 0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | 10 | 14 | 4 | 0 | 16 | 14 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 20 | 6 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 20 | 16 | 22 | 0 | 12 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 14 | 18 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 14 | 11 | 16 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 31 | 23 | 8 | 0 | 29 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 30 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 14 | 10 | 0 | 8 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 8 | 16 | 11 | 12 | 4 | 0 | 5 | 3 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 14 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 31 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 26 | 21 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 14 | 10 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | 4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 6 | 0 | 8 | 9 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 11 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 11 | 8 | 0 | 13 | 14 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 24 | 16 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 11 | 13 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 14 | 10 | 10 | 14.3458 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8.3458 | 12.3458 | 12.3458 | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20.3458 | 20.3458 | 20.3458 | 20.3458 | 0 | 0 | 20.3458 | 20.3458 | 20.3458 | 20.3458 | 16 | 8 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 12.5887 | 8 | 8 | 0 | 4.5887 | 12.5887 | 12.5887 | 12.5887 | 12.5887 | 8 | 12.5887 | 12.5887 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5887 | 4.5887 | 4.5887 | 4.5887 | 4.5887 | 4.5887 | 4.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5887 | 4.5887 | 4.5887 | 4.5887 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0
[252 empty] | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 22 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 14 | 19 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 9 | 14 | 0 | 4 | 13 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19.5 | 21 | 26.5 | 28 | 0 | 24 | 0 | 16 | 35 | 32 | 0 | 0 | 43 | 23 | 24 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 18 | 16 | 0 | 28 | 32 | 27 | 26 | 26 | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 16 | 18 | 18 | 14 | 24 | 0 | 0 | 40 | 38 | 37 | 32 | 36 | 0 | 0 | 23 | 16 | 16 | 10 | 8 | 8 | 0 | 20 | 0 | 16 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 17 | 0 | 0 | 16 | 34 | 24 | 24 | 26 | 0 | 0 | 13 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21 | 13 | 28 | 25 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 0 | 18 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 11 | 28 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 9 | 16 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 11 | 13 | 16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 27 | 24 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 16 | 22 | 12 | 0 | 8 | 20 | 16 | 12 | 18 | 14 | 0 | 22 | 20 | 22 | 8 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 24 | 0 | 2.5 | 28 | 32 | 21.5 | 18 | 27 | 40 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 33 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 20 | 21 | 0 | 18 | 33 | 43 | 13 | 28 | 0 | 0 | 25 | 28 | 13 | 36 | 38 | 0 | 0 | 44 | 41 | 40 | 36 | 36 | 31 | 0 | 36 | 31 | 0 | 28 | 12 | 0 | 0 | 21 | 24 | 15 | 22 | 28 | 1 | 0 | 0 | 25 | 49 | 42 | 27 | 28 | 0 | 18 | 34 | 35 | 22 | 42 | 42 | 0 | 34 | 21 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 13 | 10 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 29 | 38 | 0 | 14 | 11 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 14 | 17 | 12 | 10 | 19 | 0 | 36 | 52 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 24 | 8 | 18 | 40 | 29 | 20 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 | 31 | 18 | 27.5 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 18 | 22 | 0 | 0 | 34 | 22
[8 empty] | 99 | 76 | 42 | 0 | 80 | 54 | 58 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 50 | 28 | 8 | 61 | 40 | 66 | 68 | 60 | 0 | 69 | 69 | 67 | 85 | 84 | 60 | 0 | 57 | 70 | 52 | 57 | 62 | 16 | 0 | 53 | 70 | 52 | 63 | 67 | 56 | 0 | 70 | 76 | 49 | 79 | 84 | 44 | 0 | 10 | 70 | 63 | 80 | 80 | 57 | 0 | 80 | 75 | 62 | 66 | 46 | 28 | 4 | 68 | 62 | 43 | 55 | 77 | 22 | 0 | 84 | 79 | 56 | 78 | 61 | 30 | 0 | 48 | 49 | 32 | 66 | 63 | 40 | 0 | 71 | 69 | 37 | 78 | 73 | 61 | 0 | 79 | 88 | 55 | 86 | 79 | 55 | 0 | 74 | 68 | 56 | 68 | 63 | 25 | 0 | 64 | 60 | 48 | 60 | 69 | 20 | 0 | 80 | 80 | 60 | 78 | 67 | 28 | 0 | 81 | 88 | 65 | 91 | 96 | 80 | 0 | 44 | 94 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 82 | 69 | 104 | 82 | 67 | 0 | 78 | 80 | 57 | 87 | 90 | 72 | 0 | 102 | 98 | 68 | 75 | 72 | 13 | 0 | 56 | 68 | 52 | 72 | 91 | 24 | 0 | 86 | 85 | 74 | 92 | 82 | 22 | 0 | 62 | 74 | 64 | 83 | 80 | 22 | 0 | 60 | 75 | 76 | 100 | 92 | 78 | 0 | 96 | 85 | 67 | 83 | 73 | 0 | 0 | 87 | 62 | 50 | 66 | 60 | 56 | 0 | 66 | 70 | 73 | 87 | 82 | 79 | 0 | 0 | 78 | 68 | 92 | 119 | 39 | 0 | 109 | 92 | 94 | 89 | 74 | 88 | 0 | 88 | 78 | 76 | 76 | 88 | 37 | 0 | 76 | 80 | 68 | 70 | 60 | 67 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 0 | 71 | 67 | 66 | 65 | 78 | 29 | 0 | 86 | 97 | 74 | 74 | 78 | 0 | 0 | 76 | 74 | 65 | 73 | 71 | 37 | 0 | 74 | 87 | 90 | 91 | 72 | 0 | 0 | 16 | 80.5 | 85.5 | 88.5 | 67.5 | 20 | 0 | 0 | 63 | 77 | 66 | 68 | 53 | 0 | 43 | 58 | 46 | 42 | 47 | 47 | 0 | 51 | 63 | 52 | 41 | 59 | 0 | 0 | 12 | 48 | 69 | 88 | 73 | 30 | 0 | 110 | 117 | 89 | 74 | 69 | 32 | 0 | 80 | 64 | 49 | 47 | 54 | 52 | 0 | 21 | 64 | 57 | 80 | 49 | 31 | 0 | 51 | 64 | 74 | 79 | 84 | 17 | 0 | 88 | 88 | 65 | 76 | 72 | 22 | 0 | 78 | 88 | 54 | 48 | 48 | 13 | 0 | 59 | 49 | 54 | 78 | 90 | 36 | 0 | 97 | 73 | 60 | 56 | 58 | 7 | 0 | 70 | 60 | 46 | 64 | 71 | 67 | 0 | 69 | 71 | 66 | 58 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 68 | 87 | 82 | 78 | 69 | 0 | 8 | 68 | 64 | 60 | 75 | 70 | 0 | 52 | 40 | 52 | 64 | 49 | 0 | 0 | 55 | 67 | 78 | 66 | 53 | 8 | 0 | 61 | 46 | 48 | 43 | 50 | 28 | 0 | 32 | 0 | 26 | 13 | 16 | 0 | 0 | 5 | 25 | 24 | 38 | 41 | 8 | 0 | 0 | 24 | 33 | 48 | 46 | 32 | 0 | 28 | 24 | 15 | 25 | 33 | 5 | 0 | 54 | 62 | 56 | 54 | 58 | 8 | 0 | 44 | 40 | 52 | 0 | 64 | 53 | 0 | 61 | 70 | 58 | 44 | 48 | 33 | 0 | 56 | 40 | 48 | 54 | 49 | 0 | 0 | 40 | 38 | 46 | 50 | 33 | 0 | 0 | 16 | 20 | 23 | 40 | 43 | 0 | 0 | 41 | 40 | 26 | 30 | 42 | 46 | 0 | 28 | 0 | 34 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 37 | 44 | 0 | 38 | 54 | 38 | 42 | 45 | 38 | 0 | 40 | 37 | 41 | 62 | 35 | 4 | 0 | 56 | 22 | 33 | 54 | 57 | 8 | 0 | 87 | 79 | 79 | 82.5 | 84 | 86 | 0 | 65 | 65 | 49 | 48 | 59 | 8 | 0 | 41 | 27 | 35 | 20 | 43 | 8 | 0 | 40 | 51 | 49 | 38 | 38 | 0 | 0 | 42 | 57 | 61 | 21 | 26 | 16 | 0 | 22 | 54 | 64 | 57 | 62 | 8 | 0 | 73 | 67 | 44 | 60 | 53 | 20 | 0 | 8 | 62 | 60 | 55 | 59 | 48 | 0 | 53 | 50 | 47 | 56 | 65 | 79 | 0 | 54 | 67 | 42 | 57 | 80 | 64 | 0 | 0 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 46 | 54 | 46 | 11 | 0 | 48 | 38 | 23 | 54 | 72 | 18 | 0 | 70 | 53 | 39 | 53 | 46 | 14 | 0 | 64 | 59 | 54 | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 60 | 63 | 12 | 0 | 66 | 8 | 52 | 42 | 48 | 0 | 0 | 65 | 44 | 32 | 43 | 55 | 42 | 0 | 42 | 42 | 61 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 88 | 61 | 59 | 0 | 0 | 67 | 58 | 58 | 32 | 47 | 0 | 0 | 50 | 24 | 23 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 46 | 48 | 30 | 0 | 31 | 34 | 23 | 29 | 26 | 4 | 4 | 20 | 34 | 29 | 27 | 35 | 12 | 0 | 24 | 44 | 47 | 33 | 18 | 32 | 0 | 40 | 24 | 24 | 60 | 56 | 38 | 0 | 36 | 40 | 36 | 44 | 55 | 12 | 0 | 52 | 44 | 38 | 45 | 25 | 0 | 0 | 23 | 18 | 21 | 32 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 26 | 45 | 63 | 63 | 0 | 8 | 64 | 52 | 58 | 36 | 43 | 0 | 40 | 32 | 21 | 19 | 14 | 0 | 0 | 22 | 16 | 37 | 20 | 18 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 19 | 46 | 0 | 0 | 27 | 25 | 25 | 22 | 23 | 7 | 0 | 0 | 46 | 36 | 48 | 69 | 54.5 | 7 | 77 | 56 | 60.5 | 70 | 53.5 | 30 | 0 | 42 | 62 | 78 | 77 | 65 | 4 | 0 | 58 | 60 | 43 | 79 | 0 | 76 | 0 | 62 | 55 | 66 | 63 | 44 | 55 | 0 | 62 | 73 | 69 | 48 | 56 | 0 | 0 | 43 | 57 | 49 | 50 | 78 | 28 | 0 | 79 | 74 | 58 | 65 | 57 | 8 | 0 | 45 | 46 | 59 | 71 | 64 | 46 | 0 | 42 | 50 | 12 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 47 | 41 | 0 | 30 | 44 | 47 | 24 | 50 | 64 | 0 | 51 | 48 | 44 | 59 | 42 | 4 | 0 | 51 | 44 | 45 | 51 | 66 | 0 | 0 | 60 | 54 | 29 | 62 | 45 | 0 | 0 | 45 | 30 | 48 | 32 | 46 | 12 | 0 | 49 | 38 | 22 | 12 | 8 | 11 | 0 | 16 | 29 | 30 | 30 | 16 | 6 | 0 | 6 | 8 | 28 | 35 | 44 | 0 | 0 | 25 | 43 | 36 | 35 | 30 | 30 | 0 | 20 | 28 | 28 | 36 | 72 | 0 | 0 | 8 | 64 | 64 | 77 | 73 | 32 | 32 | 30 | 58 | 58 | 63.7445 | 61.5946 | 37.5946 | 0 | 31.6814 | 40.9405 | 66.9823 | 58.7026 | 51 | 36 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4063 | 51.3458 | 59.3458 | 60.8118 | 56.928 | 0 | 0 | 67.442 | 76.7048 | 73.078 | 80.1456 | 60.3435 | 16 | 0 | 44 | 56 | 56 | 64 | 84.3747 | 40 | 0 | 60.3747 | 50.1384 | 47.9021 | 56.8409 | 52.7685 | 8 | 0 | 49.8974 | 48.9306 | 47.1637 | 36.3683 | 27.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 29.3007 | 5.3007 | 33.7733 | 28.4726 | 42.7238 | 24 | 24 | 0 | 13.4231 | 32.1224 | 32.1224 | 30.3556 | 20.5887 | 16 | 20.5887 | 16.5887 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0655 | 5.9072 | 5.9072 | 0 | 8 | 18.4959 | 8.4284 | 8.133 | 4.5887 | 20.5887 | 28.5887 | 28.5887 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 32 | 32 | 39.5423 | 36.5887 | 36.5887 | 4.5887 | 32 | 24 | 24 | 32 | 28 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 28 | 16 | 20 | 18 | 17 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0
[8 empty] | 63 | 40 | 40 | 0 | 53 | 40 | 40 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 40 | 28 | 8 | 60 | 40 | 55 | 50 | 40 | 0 | 51 | 50 | 35 | 51 | 54 | 36 | 0 | 50 | 52 | 48 | 57 | 54 | 16 | 0 | 50 | 51 | 47 | 55 | 50 | 40 | 0 | 40 | 46 | 21 | 45 | 50 | 32 | 0 | 8 | 48 | 40 | 60 | 60 | 40 | 0 | 60 | 60 | 40 | 51 | 40 | 20 | 4 | 50 | 51 | 40 | 55 | 60 | 16 | 0 | 60 | 60 | 40 | 59 | 55 | 30 | 0 | 48 | 49 | 32 | 55 | 44 | 24 | 0 | 52 | 50 | 25 | 44 | 39 | 29 | 0 | 36 | 39 | 31 | 23 | 28 | 23 | 0 | 35 | 30 | 40 | 50 | 45 | 25 | 0 | 54 | 50 | 40 | 50 | 50 | 20 | 0 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 16 | 0 | 61 | 68 | 45 | 63 | 68 | 56 | 0 | 23 | 64 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 48 | 66 | 60 | 51 | 0 | 64 | 80 | 53 | 63 | 60 | 48 | 0 | 60 | 62 | 48 | 56 | 51 | 9 | 0 | 48 | 62 | 46 | 47 | 58 | 16 | 0 | 54 | 48 | 48 | 68 | 61 | 10 | 0 | 40 | 54 | 48 | 62 | 58 | 12 | 0 | 60 | 51 | 50 | 60 | 48 | 40 | 0 | 60 | 60 | 48 | 58 | 48 | 0 | 0 | 66 | 62 | 50 | 58 | 54 | 56 | 0 | 66 | 60 | 51 | 48 | 54 | 48 | 0 | 0 | 50 | 40 | 48 | 52 | 9 | 0 | 48 | 48 | 48 | 54 | 44 | 46 | 0 | 48 | 48 | 48 | 44 | 50 | 30 | 0 | 66 | 48 | 40 | 50 | 50 | 47 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 38 | 46 | 46 | 50 | 58 | 21 | 0 | 59 | 63 | 36 | 42 | 47 | 0 | 0 | 56 | 44 | 46 | 43 | 47 | 27 | 0 | 46 | 58 | 48 | 52 | 47 | 0 | 0 | 16 | 62.5 | 54.5 | 57.5 | 59.5 | 20 | 0 | 0 | 48 | 53 | 42 | 48 | 46 | 0 | 43 | 58 | 46 | 42 | 47 | 47 | 0 | 46 | 55 | 50 | 40 | 55 | 0 | 0 | 12 | 38 | 45 | 58 | 33 | 30 | 0 | 48 | 48 | 38 | 25 | 34 | 8 | 0 | 46 | 34 | 25 | 27 | 34 | 36 | 0 | 3 | 34 | 29 | 42 | 37 | 27 | 0 | 41 | 38 | 39 | 48 | 46 | 17 | 0 | 54 | 58 | 41 | 50 | 44 | 22 | 0 | 54 | 60 | 44 | 48 | 48 | 13 | 0 | 49 | 49 | 44 | 54 | 54 | 28 | 0 | 63 | 48 | 38 | 39 | 38 | 7 | 0 | 50 | 50 | 46 | 57 | 47 | 49 | 0 | 57 | 50 | 41 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 32 | 32 | 30 | 21 | 0 | 8 | 32 | 30 | 30 | 35 | 26 | 0 | 36 | 27 | 38 | 40 | 28 | 0 | 0 | 39 | 42 | 36 | 45 | 45 | 8 | 0 | 53 | 35 | 32 | 27 | 28 | 12 | 0 | 16 | 0 | 24 | 13 | 16 | 0 | 0 | 5 | 25 | 24 | 38 | 39 | 8 | 0 | 0 | 24 | 30 | 42 | 30 | 16 | 0 | 20 | 16 | 5 | 14 | 14 | 5 | 0 | 30 | 30 | 24 | 30 | 34 | 8 | 0 | 44 | 32 | 40 | 0 | 40 | 30 | 0 | 44 | 36 | 40 | 44 | 48 | 29 | 0 | 40 | 32 | 39 | 36 | 31 | 0 | 0 | 16 | 22 | 22 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 24 | 24 | 30 | 32 | 32 | 0 | 20 | 0 | 24 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 37 | 34 | 0 | 38 | 44 | 38 | 42 | 43 | 38 | 0 | 40 | 37 | 41 | 47 | 35 | 4 | 0 | 32 | 14 | 24 | 30 | 28 | 8 | 0 | 41 | 45 | 42 | 50.5 | 47 | 43 | 0 | 46 | 44 | 41 | 48 | 49 | 8 | 0 | 41 | 27 | 35 | 20 | 27 | 8 | 0 | 24 | 45 | 26 | 21 | 20 | 0 | 0 | 16 | 32 | 45 | 17 | 26 | 16 | 0 | 22 | 44 | 39 | 32 | 36 | 8 | 0 | 38 | 31 | 12 | 20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 30 | 38 | 33 | 41 | 32 | 0 | 25 | 30 | 31 | 35 | 32 | 47 | 0 | 36 | 52 | 34 | 40 | 54 | 46 | 0 | 0 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 30 | 38 | 30 | 4 | 0 | 41 | 38 | 21 | 40 | 40 | 18 | 0 | 43 | 46 | 39 | 38 | 30 | 14 | 0 | 46 | 36 | 40 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 44 | 47 | 12 | 0 | 48 | 8 | 29 | 24 | 32 | 0 | 0 | 49 | 36 | 32 | 42 | 39 | 26 | 0 | 23 | 31 | 29 | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 20 | 22 | 0 | 0 | 29 | 19 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 20 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 29 | 24 | 14 | 0 | 16 | 19 | 15 | 19 | 7 | 0 | 0 | 10 | 24 | 21 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 24 | 18 | 28 | 0 | 34 | 24 | 24 | 44 | 42 | 34 | 0 | 18 | 20 | 18 | 28 | 34 | 12 | 0 | 40 | 36 | 32 | 34 | 24 | 0 | 0 | 22 | 18 | 21 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 17 | 31 | 48 | 39 | 0 | 8 | 40 | 36 | 42 | 20 | 27 | 0 | 30 | 15 | 5 | 19 | 14 | 0 | 0 | 22 | 16 | 33 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 27 | 22 | 25 | 18 | 19 | 7 | 0 | 0 | 33 | 7 | 18 | 29 | 28.5 | 7 | 40 | 22 | 24 | 34 | 14 | 14 | 0 | 18 | 38 | 53 | 53 | 38 | 4 | 0 | 42 | 37 | 23 | 28 | 0 | 38 | 0 | 40 | 39 | 37 | 46 | 36 | 31 | 0 | 37 | 45 | 48 | 48 | 51 | 0 | 0 | 34 | 41 | 41 | 42 | 48 | 4 | 0 | 56 | 58 | 46 | 54 | 43 | 8 | 0 | 45 | 42 | 42 | 40 | 50 | 37 | 0 | 24 | 20 | 12 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 33 | 0 | 24 | 32 | 29 | 0 | 26 | 24 | 0 | 31 | 40 | 36 | 39 | 18 | 4 | 0 | 27 | 20 | 29 | 29 | 38 | 0 | 0 | 32 | 26 | 9 | 34 | 24 | 0 | 0 | 16 | 8 | 32 | 4 | 19 | 12 | 0 | 24 | 28 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 27 | 22 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 19 | 28 | 0 | 0 | 17 | 35 | 28 | 27 | 22 | 22 | 0 | 20 | 28 | 28 | 36 | 44 | 0 | 0 | 8 | 40 | 40 | 49 | 41 | 16 | 16 | 22 | 34 | 34 | 39.7445 | 37.5946 | 21.5946 | 0 | 23.6814 | 32.9405 | 42.9823 | 42.7026 | 35 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4063 | 39.3458 | 47.3458 | 52.8118 | 48.928 | 0 | 0 | 59.442 | 60.7048 | 65.078 | 65.078 | 52.3435 | 16 | 0 | 36 | 40 | 40 | 40 | 44.4726 | 24 | 0 | 28.4726 | 26.2363 | 24 | 36.4726 | 30.7685 | 8 | 0 | 27.8974 | 26.7954 | 26.7954 | 16 | 19.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 21.3007 | 5.3007 | 25.7733 | 20.4726 | 20.5887 | 16 | 16 | 0 | 4.5887 | 24.1224 | 24.1224 | 22.3556 | 20.5887 | 16 | 20.5887 | 16.5887 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0655 | 5.9072 | 5.9072 | 0 | 8 | 18.4959 | 8.4284 | 8.133 | 4.5887 | 20.5887 | 20.5887 | 20.5887 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 23.5423 | 20.5887 | 20.5887 | 4.5887 | 16 | 16 | 16 | 24 | 20 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 | 17 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0
[14 empty] | 44.6 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 51.25 | [6 empty] | 48.2 | [6 empty] | 52.2 | [6 empty] | 50.6 | [6 empty] | 40.4 | [6 empty] | 43.2 | [6 empty] | 50.2 | [6 empty] | 51.2 | [6 empty] | 54.8 | [6 empty] | 45.6 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 31.4 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 48.8 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 61 | [7 empty] | 53.6667 | [5 empty] | 55.5 | [6 empty] | 64 | [6 empty] | 55.4 | [6 empty] | 52.2 | [6 empty] | 55.8 | [6 empty] | 52.4 | [6 empty] | 53.8 | [6 empty] | 54.8 | [6 empty] | 58 | [6 empty] | 55.8 | [6 empty] | 47.5 | [6 empty] | 48.4 | [6 empty] | 47.6 | [6 empty] | 50.8 | [13 empty] | 49.6 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 50.4 | [6 empty] | 52.8 | [6 empty] | 62 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 51.7 | [6 empty] | 53.2 | [6 empty] | 49.5 | [6 empty] | 48.8 | [6 empty] | 44.8 | [6 empty] | 47.5 | [6 empty] | 45.2 | [6 empty] | 52.4 | [6 empty] | 51.4 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 46.2 | [6 empty] | 50.6 | [6 empty] | 45.6 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 34.4 | [6 empty] | 41.6 | [6 empty] | 40.8 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51.2 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 41.6 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 38.4444 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 39.2 | [6 empty] | 38.4 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 38.4 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 37.3333 | [6 empty] | 42.4 | [6 empty] | 46.6 | [6 empty] | 50.4 | [6 empty] | 52.5 | [6 empty] | 51.4 | [6 empty] | 48.8 | [6 empty] | 38.6 | [6 empty] | 33.8 | [6 empty] | 42.4 | [6 empty] | 40.8 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 34.2 | [6 empty] | 46.6 | [13 empty] | 43.8 | [6 empty] | 43.2 | [6 empty] | 42.4 | [6 empty] | 39.6 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 43.6 | [6 empty] | 42.6 | [6 empty] | 34.25 | [6 empty] | 38.4 | [6 empty] | 41.8 | [6 empty] | 25.75 | [6 empty] | 22.4 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 48.4 | [6 empty] | 41.6 | [6 empty] | 43.6 | [6 empty] | 46.1 | [13 empty] | 49.2 | [6 empty] | 44.75 | [6 empty] | 43.6 | [6 empty] | 46.6 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 43.5 | [6 empty] | 44.2 | [6 empty] | 57.5 | [6 empty] | 57 | [6 empty] | 56.4 | [6 empty] | 46.25 | [6 empty] | 48.2 | [6 empty] | 55 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53.6 | [6 empty] | 56.6 | [6 empty] | 61.5 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 38.8 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 44.7 | [6 empty] | 32.4 | [6 empty] | 19.2 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 24.6 | [6 empty] | 25.8 | [6 empty] | 31.2 | [6 empty] | 42.5 | [6 empty] | 33.4678 | [6 empty] | 35.4614 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 43.7676 | [6 empty] | 60.5293 | [6 empty] | 40.0945 | [6 empty] | 29.19 | [6 empty] | 23.3685 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 19.7669 | [6 empty] | 21.4378 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 4.8 | [6 empty] | 3.576 | [6 empty] | 12.4655 | [6 empty] | 9.6 | [6 empty] | 15.5532 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 3.2 | [6 empty] | 12.8 | [6 empty] | 9.6 | [6 empty] | 11.8 | [6 empty] | 8
|  | 面積 | [5 empty] | 628.395 | 628.395 | 490.845 | 490.845 | 457.695 | 457.695 | 445.27 | 445.27 | 491.02 | 482.12 | 482.12 | 482.12 | 482.12 | 482.12 | 482.12 | 482.12 | 482.12 | 482.12 | 436.37 | 466.69 | 466.69 | 466.69 | 466.69 | 466.69 | 466.69 | 609.54 | 664.915 | 636.665 | 636.665 | 609.965 | 605.44 | 579.645 | 678.395 | 636.895 | 636.895 | 732.095 | 748.445 | 748.445 | 748.445 | 748.445 | 800.035 | 809.085 | 809.085 | 732.835 | 732.835 | 732.835 | 697.135 | 716.885 | 661.51 | 813.885 | 703.8 | 703.8 | 690.225 | 690.225 | 732.225 | 781.275 | 721.775 | 721.775 | 838.525 | 838.525 | 838.525 | 815.9 | 835.65 | 886.25 | 708.225 | 708.225 | 708.225 | 708.225 | 708.225 | 649.85 | 649.85 | 699.175 | 699.175 | 699.175 | 699.175 | 699.175 | 724.475 | 724.475 | 666.1 | 666.1 | 584.35 | 584.35 | 631.625 | 565.975 | 565.975 | 565.975 | 625.225 | 625.225 | 625.225 | 625.225 | 625.225 | 687.225 | 628.425 | 691.675 | 565.175 | 632.375 | 573.125 | 573.125 | 583.075 | 583.075 | 583.075 | 583.075 | 583.075 | 613.55 | 613.55 | 713.55 | 589.6 | 589.6 | 589.6 | 589.6 | 602.25 | 602.25 | 602.25 | 602.25 | 602.25 | 602.25 | 602.25 | 639.8 | 639.8 | 597.8 | 702.8 | 712.75 | 712.75 | 750.1 | 750.1 | 762.75 | 762.75 | 762.75 | 772.615 | 772.615 | 742.14 | 762.14 | 774.54 | 774.54 | 764.59 | 764.59 | 764.59 | 764.59 | 764.59 | 764.59 | 679.59 | 740.54 | 740.54 | 740.54 | 839.54 | 829.675 | 829.675 | 829.675 | 768.725 | 768.725 | 768.725 | 768.725 | 768.725 | 768.725 | 788.725 | 826.675 | 826.675 | 826.675 | 836.64 | 856.555 | 673.705 | 673.705 | 698.505 | 698.505 | 698.505 | 750.155 | 760.02 | 760.02 | 752.87 | 752.87 | 752.87 | 752.87 | 752.87 | 752.87 | 723.275 | 735.775 | 675.775 | 675.775 | 696.775 | 719.175 | 729.225 | 729.225 | 784.225 | 826.725 | 826.725 | 826.725 | 826.725 | 634.575 | 634.575 | 653.1875 | 602.4375 | 553.1125 | 553.1125 | 553.1125 | 553.1125 | 553.1125 | 526.6625 | 526.6625 | 489.1625 | 489.1625 | 489.1625 | 548.2458 | 593.2458 | 615.6458 | 615.6458 | 615.6458 | 615.6458 | 615.6458 | 573.0083 | 573.0083 | 581.5083 | 535.9083 | 535.9083 | 535.9083 | 535.9083 | 535.9083 | 535.9083 | 535.9083 | 558.3083 | 558.3083 | 567.6708 | 567.6708 | 567.6708 | 567.6708 | 588.1208 | 588.1208 | 588.1208 | 588.1208 | 778.5208 | 778.5208 | 896.2708 | 896.2708 | 59.0833 | 59.0833 | 59.0833 | 59.0833 | 59.0833 | 59.0833 | 59.0833 | 59.0833 | 59.0833 | 59.0833 | 59.0833 | 59.0833 | 59.0833 | 59.0833 | 778.55 | 778.55 | 778.55 | 853.45 | 786.25 | 786.25 | 754.75 | 754.75 | 730.55 | 730.55 | 754.1 | 684.6 | 684.6 | 635.1125 | 890.85 | 837.35 | 837.35 | 890.85 | 912.45 | 912.45 | 800.45 | 800.45 | 790.7 | 790.7 | 791.7 | 758.6 | 758.6 | 758.6 | 782.15 | 735.3375 | 735.3375 | 735.3375 | 735.3375 | 735.3375 | 735.3375 | 735.3375 | 735.3375 | 735.3375 | 735.3375 | 735.3375 | 759.5375 | 712.4375 | 712.4375 | 712.4375 | 658.9375 | 729.5875 | 729.5875 | 754.5875 | 681.9875 | 681.9875 | 681.9875 | 611.3375 | 611.3375 | 652.805 | 652.805 | 723.955 | 723.955 | 665.08 | 665.08 | 665.83 | 665.83 | 606.955 | 515.455 | 563.07 | 563.07 | 563.07 | 563.07 | 563.07 | 563.07 | 563.07 | 604.195 | 655.5625 | 655.5625 | 655.5625 | 655.5625 | 743.3125 | 745.6625 | 745.6625 | 745.6625 | 745.6625 | 745.6625 | 685.1625 | 685.1625 | 721.9355 | 839.6855 | 849.5855 | 849.5855 | 977.6688 | 977.6688 | 977.6688 | 936.2013 | 936.2013 | 936.2013 | 936.2013 | 936.2013 | 936.2013 | 936.2013 | 936.2013 | 936.2013 | 946.3013 | 946.3013 | 1081.9263 | 1091.4493 | 842.6443 | 842.6443 | 1116.4493 | 1001.2493 | 979.4763 | 1062.4113 | 1062.4113 | 1062.4113 | 1062.4113 | 128.0833 | 128.0833 | 128.0833 | 128.0833 | 128.0833 | 128.0833 | 128.0833 | 961.5588 | 961.5588 | 961.5588 | 1012.0088 | 1012.0088 | 1012.0088 | 1012.0088 | 1012.0088 | 1012.0088 | 1012.0088 | 1012.0088 | 1012.0088 | 1012.0088 | 1012.0088 | 1012.0088 | 1012.0088 | 1012.0088 | 1012.0088 | 987.0088 | 779.6713 | 803.2213 | 803.2213 | 744.138 | 744.138 | 777.038 | 777.038 | 794.588 | 794.588 | 794.588 | 794.588 | 794.588 | 958.9713 | 958.9713 | 958.9713 | 958.9713 | 958.9713 | 958.9713 | 958.9713 | 958.9713 | 958.9713 | 958.9713 | 958.9713 | 935.4213 | 935.4213 | 935.4213 | 935.4213 | 935.4213 | 935.4213 | 944.7713 | 821.9213 | 821.9213 | 821.9213 | 821.9213 | 762.838 | 762.838 | 762.838 | 762.838 | 762.838 | 762.838 | 664.138 | 664.138 | 664.138 | 664.138 | 664.138 | 664.138 | 664.138 | 664.138 | 677.938 | 677.938 | 748.588 | 748.588 | 713.488 | 713.488 | 713.488 | 713.488 | 713.488 | 548.988 | 515.838 | 515.838 | 515.838 | 510.838 | 510.838 | 510.838 | 510.838 | 553.838 | 494.438 | 494.438 | 494.438 | 494.438 | 576.488 | 576.488 | 626.488 | 626.488 | 626.488 | 626.488 | 626.488 | 441.238 | 310.6 | 317.1 | 396.3 | 396.3 | 396.3 | 396.3 | 396.3 | 396.3 | 396.3 | 299.7 | 299.7 | 278.6 | 278.6 | 278.6 | 295.25 | 295.25 | 295.25 | 295.25 | 295.25 | 295.25 | 295.25 | 295.25 | 491.8 | 491.8 | 491.8 | 571 | 571 | 571 | 571 | 755.334 | 755.334 | 726.084 | 726.084 | 726.084 | 726.084 | 706.284 | 706.284 | 706.284 | 706.284 | 706.284 | 706.284 | 706.284 | 747.284 | 697.784 | 518.434 | 474.888 | 561.638 | 555.538 | 555.538 | 555.538 | 555.538 | 538.338 | 538.338 | 538.338 | 538.338 | 81.2 | 81.2 | 50.75 | 50.75 | 516.088 | 516.088 | 516.088 | 516.088 | 537.188 | 554.538 | 554.538 | 554.538 | 605.363 | 605.363 | 474.725 | 482.925 | 563.425 | 563.425 | 563.425 | 563.425 | 563.425 | 563.425 | 563.425 | 580.775 | 580.775 | 580.775 | 580.775 | 530.025 | 530.025 | 530.025 | 478.425 | 485.3 | 485.3 | 509.6 | 509.6 | 509.6 | 509.6 | 509.6 | 509.6 | 509.6 | 525.7 | 535.865 | 511.265 | 511.265 | 511.265 | 389.815 | 389.815 | 389.815 | 389.815 | 439.815 | 439.815 | 439.815 | 439.815 | 439.815 | 439.815 | 449.98 | 449.98 | 449.98 | 449.98 | 449.98 | 466.08 | 466.08 | 604.88 | 629.58 | 629.58 | 629.58 | 645.68 | 645.68 | 645.68 | 655.845 | 735.345 | 735.345 | 735.345 | 700.645 | 700.645 | 700.645 | 700.645 | 700.645 | 670.15 | 670.15 | 686.25 | 686.25 | 686.25 | 686.25 | 696.17 | 706.17 | 720.07 | 720.07 | 720.07 | 720.07 | 671.77 | 671.77 | 671.77 | 671.77 | 567.67 | 567.67 | 567.67 | 567.67 | 690.42 | 690.42 | 751.32 | 751.32 | 751.32 | 761.32 | 779.72 | 779.72 | 779.72 | 779.72 | 779.72 | 779.72 | 749.72 | 749.72 | 603.52 | 603.52 | 603.52 | 603.52 | 603.52 | 603.52 | 713.94 | 713.94 | 810.465 | 824.365 | 824.365 | 824.365 | 824.365 | 824.365 | 824.365 | 824.365 | 804.525 | 708.525 | 708.525 | 750.465 | 750.465 | 715.365 | 669.365 | 669.365 | 639.605 | 639.605 | 653.505 | 602.68 | 602.68 | 602.68 | 574.88 | 574.88 | 574.88 | 585.53 | 585.53 | 607.46 | 607.46 | 607.46 | 554.81 | 554.81 | 554.81 | 505.21 | 505.21 | 455.21 | 455.21 | 455.21 | 455.21 | 475.31 | 475.31 | 475.31 | 487.49 | 487.49 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 408.95 | 408.95 | 408.95 | 408.95 | 408.95 | 408.95 | 408.95 | 408.95 | 408.95 | 408.95 | 408.95 | 408.95 | 458.325 | 458.325 | 458.325 | 458.325 | 458.325 | 458.325 | 458.325 | 458.325 | 458.325 | 500.025 | 500.025 | 416.625 | 416.625 | 416.625 | 395.025 | 405.675 | 405.675 | 565.175 | 565.175 | 565.175 | 533.225 | 543.1 | 543.1 | 543.1 | 543.1 | 502.9 | 502.9 | 502.9 | 502.9 | 502.9 | 502.9 | 502.9 | 502.9 | 502.9 | 502.9 | 502.9 | 454.525 | 454.525 | 454.525 | 485.425 | 485.425 | 485.425 | 485.425 | 485.425 | 485.425 | 485.425 | 485.425 | 485.425 | 485.425 | 485.425 | 485.425 | 485.425 | 544.5083 | 544.5083 | 544.5083 | 544.5083 | 544.5083 | 544.5083 | 524.7583 | 524.7583 | 524.7583 | 524.7583 | 524.7583 | 524.7583 | 524.7583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 555.6583 | 604.1583 | 604.1583 | 604.1583 | 604.1583 | 604.1583 | 604.1583 | 604.1583 | 387.8583 | 457.3583 | 457.3583 | 517.3583 | 517.3583 | 517.3583 | 517.3583 | 517.3583 | 458.275 | 458.275 | 470.275 | 470.275 | 470.275 | 470.275 | 435.525 | 435.525 | 435.525 | 445.225 | 445.225 | 459.125 | 459.125 | 427.75 | 427.75 | 427.75 | 427.75 | 427.75 | 427.75 | 427.75 | 442.825 | 442.825 | 512.825 | 503.125 | 503.125 | 503.125 | 503.125 | 503.125 | 503.125 | 586.525 | 586.525 | 586.525 | 586.525 | 586.525 | 605.925 | 605.925 | 605.925 | 622.175 | 637.25 | 637.25 | 637.25 | 637.25 | 637.25 | 637.25 | 637.25 | 637.25 | 637.25 | 701.25 | 701.25 | 761.55 | 761.55 | 761.55 | 759.3 | 759.3 | 745.4 | 745.4 | 828.8 | 843.875 | 843.875 | 783.575 | 783.575 | 738.35 | 738.35 | 738.35 | 738.35 | 738.35 | 738.35 | 738.35 | 738.35 | 738.35 | 738.35 | 738.35 | 738.35 | 738.35 | 738.35 | 738.35 | 642.7 | 642.7 | 642.7 | 642.7 | 656.7 | 656.7 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 658.1 | 578.225 | 527.975 | 527.975 | 527.975 | 527.975 | 527.975 | 429.975 | 429.975 | 429.975 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 474.2875 | 390.8875 | 341.5125 | 341.5125 | 341.5125 | 341.5125 | 591.5125 | 591.5125 | 591.5125 | 547.2 | 547.2 | 547.2 | 597.2 | 680.6 | 680.6 | 680.6 | 680.6 | 680.6 | 680.6 | 680.6 | 680.6 | 680.6 | 597.2 | 680.6 | 680.6 | 680.6 | 680.6 | 680.6 | 680.6 | 717.14 | 633.74 | 633.74 | 633.74 | 700.49 | 700.49 | 700.49 | 700.49 | 700.49 | 700.49 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 663.95 | 594.45 | 594.45 | 594.45 | 594.45 | 594.45 | 594.45 | 594.45 | 594.45 | 607.8 | 546.9 | 546.9 | 546.9 | 546.9 | 546.9 | 463.5 | 463.5 | 463.5 | 463.5 | 463.5 | 463.5 | 463.5 | 463.5 | 463.5 | 476.85 | 476.85 | 476.85 | 476.85 | 476.85 | 476.85 | 476.85 | 476.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 260.25 | 260.25 | 260.25 | 260.25 | 260.25 | 260.25 | 260.25 | 260.25 | 260.25 | 233.55 | 233.55 | 233.55 | 233.55 | 233.55 | 233.55 | 233.55 | 233.55 | 233.55 | 233.55 | 233.55 | 233.55 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 233.55 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 83.4 | 83.4
|  | 784 | [5 empty] | 84.69% | 84.69% | 66.15% | 66.15% | 61.68% | 61.68% | 60.01% | 60.01% | 66.18% | 64.98% | 64.98% | 64.98% | 64.98% | 64.98% | 64.98% | 64.98% | 64.98% | 64.98% | 58.81% | 62.9% | 62.9% | 62.9% | 62.9% | 62.9% | 62.9% | 82.15% | 89.61% | 85.8% | 85.8% | 82.21% | 81.6% | 78.12% | 91.43% | 85.83% | 85.83% | 98.67% | 100.9% | 100.9% | 100.9% | 100.9% | 107.8% | 109% | 109% | 98.76% | 98.76% | 98.76% | 93.95% | 96.62% | 89.15% | 109.7% | 94.85% | 94.85% | 93.02% | 93.02% | 98.68% | 105.3% | 97.27% | 97.27% | 113% | 113% | 113% | 110% | 112.6% | 119.4% | 95.45% | 95.45% | 95.45% | 95.45% | 95.45% | 87.58% | 87.58% | 94.23% | 94.23% | 94.23% | 94.23% | 94.23% | 97.64% | 97.64% | 89.77% | 89.77% | 78.75% | 78.75% | 85.12% | 76.28% | 76.28% | 76.28% | 84.26% | 84.26% | 84.26% | 84.26% | 84.26% | 92.62% | 84.69% | 93.22% | 76.17% | 85.23% | 77.24% | 77.24% | 78.58% | 78.58% | 78.58% | 78.58% | 78.58% | 82.69% | 82.69% | 96.17% | 79.46% | 79.46% | 79.46% | 79.46% | 81.17% | 81.17% | 81.17% | 81.17% | 81.17% | 81.17% | 81.17% | 86.23% | 86.23% | 80.57% | 94.72% | 96.06% | 96.06% | 104.5% | 101.1% | 102.8% | 102.8% | 102.8% | 104.1% | 104.1% | 100% | 102.7% | 104.4% | 104.4% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 91.59% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 113.1% | 111.8% | 111.8% | 111.8% | 103.6% | 103.6% | 103.6% | 103.6% | 103.6% | 103.6% | 106.3% | 111.4% | 111.4% | 111.4% | 112.8% | 115.4% | 90.8% | 90.8% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 101.1% | 102.4% | 102.4% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 97.48% | 99.16% | 91.07% | 91.07% | 93.9% | 96.92% | 98.28% | 98.28% | 105.7% | 111.4% | 111.4% | 111.4% | 111.4% | 85.52% | 85.52% | 88.03% | 81.19% | 74.54% | 74.54% | 74.54% | 74.54% | 74.54% | 70.98% | 70.98% | 65.92% | 65.92% | 65.92% | 73.89% | 79.95% | 82.97% | 82.97% | 82.97% | 82.97% | 82.97% | 77.22% | 77.22% | 78.37% | 72.22% | 72.22% | 72.22% | 72.22% | 72.22% | 72.22% | 72.22% | 75.24% | 75.24% | 76.51% | 76.51% | 76.51% | 76.51% | 79.26% | 79.26% | 79.26% | 79.26% | 104.9% | 104.9% | 120.8% | 120.8% | 7.536% | 7.536% | 7.536% | 7.536% | 7.536% | 7.536% | 7.536% | 7.536% | 7.536% | 7.536% | 7.536% | 7.536% | 7.536% | 7.536% | 104.9% | 104.9% | 104.9% | 115% | 106% | 106% | 101.7% | 101.7% | 98.46% | 98.46% | 101.6% | 92.26% | 92.26% | 85.59% | 120.1% | 112.9% | 112.9% | 120.1% | 123% | 123% | 107.9% | 107.9% | 106.6% | 106.6% | 106.7% | 102.2% | 102.2% | 102.2% | 105.4% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 102.4% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 88.81% | 98.33% | 98.33% | 101.7% | 91.91% | 91.91% | 91.91% | 82.39% | 82.39% | 87.98% | 87.98% | 97.57% | 97.57% | 89.63% | 89.63% | 89.73% | 89.73% | 81.8% | 69.47% | 75.89% | 75.89% | 75.89% | 75.89% | 75.89% | 75.89% | 75.89% | 81.43% | 88.35% | 88.35% | 88.35% | 88.35% | 100.2% | 100.5% | 100.5% | 100.5% | 100.5% | 100.5% | 92.34% | 92.34% | 97.3% | 113.2% | 114.5% | 114.5% | 131.8% | 131.8% | 131.8% | 126.2% | 126.2% | 126.2% | 126.2% | 126.2% | 126.2% | 126.2% | 126.2% | 126.2% | 127.5% | 127.5% | 145.8% | 147.1% | 113.6% | 113.6% | 150.5% | 134.9% | 132% | 143.2% | 143.2% | 143.2% | 143.2% | 16.34% | 16.34% | 16.34% | 16.34% | 16.34% | 16.34% | 16.34% | 129.6% | 129.6% | 129.6% | 136.4% | 136.4% | 136.4% | 136.4% | 136.4% | 136.4% | 136.4% | 136.4% | 136.4% | 136.4% | 136.4% | 136.4% | 136.4% | 136.4% | 136.4% | 133% | 105.1% | 108.3% | 108.3% | 100.3% | 100.3% | 104.7% | 104.7% | 107.1% | 107.1% | 107.1% | 107.1% | 107.1% | 129.2% | 129.2% | 129.2% | 129.2% | 129.2% | 129.2% | 129.2% | 129.2% | 129.2% | 129.2% | 129.2% | 126.1% | 126.1% | 126.1% | 126.1% | 126.1% | 126.1% | 127.3% | 110.8% | 110.8% | 110.8% | 110.8% | 102.8% | 102.8% | 102.8% | 102.8% | 102.8% | 102.8% | 89.51% | 89.51% | 89.51% | 89.51% | 89.51% | 89.51% | 89.51% | 89.51% | 91.37% | 91.37% | 100.9% | 100.9% | 96.16% | 96.16% | 96.16% | 96.16% | 96.16% | 73.99% | 69.52% | 69.52% | 69.52% | 68.85% | 68.85% | 68.85% | 68.85% | 74.64% | 66.64% | 66.64% | 66.64% | 66.64% | 77.69% | 77.69% | 84.43% | 84.43% | 84.43% | 84.43% | 84.43% | 59.47% | 41.86% | 42.74% | 53.41% | 53.41% | 53.41% | 53.41% | 53.41% | 53.41% | 53.41% | 40.39% | 40.39% | 37.55% | 37.55% | 37.55% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 66.28% | 66.28% | 66.28% | 76.95% | 76.95% | 76.95% | 76.95% | 101.8% | 101.8% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 100.7% | 94.04% | 69.87% | 64% | 75.69% | 74.87% | 74.87% | 74.87% | 74.87% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 10.36% | 10.36% | 6.473% | 6.473% | 65.83% | 65.83% | 65.83% | 65.83% | 68.52% | 70.73% | 70.73% | 70.73% | 77.21% | 77.21% | 60.55% | 61.6% | 71.87% | 71.87% | 71.87% | 71.87% | 71.87% | 71.87% | 71.87% | 74.08% | 74.08% | 74.08% | 74.08% | 67.61% | 67.61% | 67.61% | 61.02% | 61.9% | 61.9% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 67.05% | 68.35% | 65.21% | 65.21% | 65.21% | 49.72% | 49.72% | 49.72% | 49.72% | 56.1% | 56.1% | 56.1% | 56.1% | 56.1% | 56.1% | 57.4% | 57.4% | 57.4% | 57.4% | 57.4% | 59.45% | 59.45% | 77.15% | 80.3% | 80.3% | 80.3% | 82.36% | 82.36% | 82.36% | 83.65% | 93.79% | 93.79% | 93.79% | 89.37% | 89.37% | 89.37% | 89.37% | 89.37% | 85.48% | 85.48% | 87.53% | 87.53% | 87.53% | 87.53% | 88.8% | 90.07% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 85.68% | 85.68% | 85.68% | 85.68% | 72.41% | 72.41% | 72.41% | 72.41% | 88.06% | 88.06% | 95.83% | 95.83% | 95.83% | 97.11% | 99.45% | 99.45% | 99.45% | 99.45% | 99.45% | 99.45% | 95.63% | 95.63% | 76.98% | 76.98% | 76.98% | 76.98% | 76.98% | 76.98% | 91.06% | 91.06% | 103.4% | 105.1% | 105.1% | 105.1% | 105.1% | 105.1% | 105.1% | 105.1% | 102.6% | 90.37% | 90.37% | 95.72% | 95.72% | 91.25% | 85.38% | 85.38% | 81.58% | 81.58% | 83.36% | 76.87% | 76.87% | 76.87% | 73.33% | 73.33% | 73.33% | 74.68% | 74.68% | 77.48% | 77.48% | 77.48% | 70.77% | 70.77% | 70.77% | 64.44% | 64.44% | 58.06% | 58.06% | 58.06% | 58.06% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 62.18% | 62.18% | 50.8% | 50.8% | 50.8% | 50.8% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 58.46% | 58.46% | 58.46% | 58.46% | 58.46% | 58.46% | 58.46% | 58.46% | 58.46% | 63.78% | 63.78% | 53.14% | 53.14% | 53.14% | 50.39% | 51.74% | 51.74% | 72.09% | 72.09% | 72.09% | 68.01% | 69.27% | 69.27% | 69.27% | 69.27% | 64.15% | 64.15% | 64.15% | 64.15% | 64.15% | 64.15% | 64.15% | 64.15% | 64.15% | 64.15% | 64.15% | 57.98% | 57.98% | 57.98% | 61.92% | 61.92% | 61.92% | 61.92% | 61.92% | 61.92% | 61.92% | 61.92% | 61.92% | 61.92% | 61.92% | 61.92% | 61.92% | 69.45% | 69.45% | 69.45% | 69.45% | 69.45% | 69.45% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 70.87% | 77.06% | 77.06% | 77.06% | 77.06% | 77.06% | 77.06% | 77.06% | 49.47% | 58.34% | 58.34% | 65.99% | 65.99% | 65.99% | 65.99% | 65.99% | 58.45% | 58.45% | 59.98% | 59.98% | 59.98% | 59.98% | 55.55% | 55.55% | 55.55% | 56.79% | 56.79% | 58.56% | 58.56% | 54.56% | 54.56% | 54.56% | 54.56% | 54.56% | 54.56% | 54.56% | 56.48% | 56.48% | 65.41% | 64.17% | 64.17% | 64.17% | 64.17% | 64.17% | 64.17% | 74.81% | 74.81% | 74.81% | 74.81% | 74.81% | 77.29% | 77.29% | 77.29% | 79.36% | 81.28% | 81.28% | 81.28% | 81.28% | 81.28% | 81.28% | 81.28% | 81.28% | 81.28% | 89.45% | 89.45% | 97.14% | 97.14% | 97.14% | 96.85% | 96.85% | 95.08% | 95.08% | 105.7% | 107.6% | 107.6% | 99.95% | 99.95% | 94.18% | 94.18% | 94.18% | 94.18% | 94.18% | 94.18% | 94.18% | 94.18% | 94.18% | 94.18% | 94.18% | 94.18% | 94.18% | 94.18% | 94.18% | 81.98% | 81.98% | 81.98% | 81.98% | 83.76% | 83.76% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 83.94% | 73.75% | 67.34% | 67.34% | 67.34% | 67.34% | 67.34% | 54.84% | 54.84% | 54.84% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 49.86% | 43.56% | 43.56% | 43.56% | 43.56% | 75.45% | 75.45% | 75.45% | 69.8% | 69.8% | 69.8% | 76.17% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 76.17% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 91.47% | 80.83% | 80.83% | 80.83% | 89.35% | 89.35% | 89.35% | 89.35% | 89.35% | 89.35% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 84.69% | 75.82% | 75.82% | 75.82% | 75.82% | 75.82% | 75.82% | 75.82% | 75.82% | 77.53% | 69.76% | 69.76% | 69.76% | 69.76% | 69.76% | 59.12% | 59.12% | 59.12% | 59.12% | 59.12% | 59.12% | 59.12% | 59.12% | 59.12% | 60.82% | 60.82% | 60.82% | 60.82% | 60.82% | 60.82% | 60.82% | 60.82% | 22.56% | 22.56% | 22.56% | 22.56% | 22.56% | 22.56% | 22.56% | 22.56% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 29.79% | 29.79% | 29.79% | 29.79% | 29.79% | 29.79% | 29.79% | 29.79% | 29.79% | 29.79% | 29.79% | 29.79% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 24.26% | 24.26% | 24.26% | 24.26% | 24.26% | 24.26% | 24.26% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 29.79% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 19.15% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 10.64% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 10.64% | 10.64%
以降は面積を広げている
 | time axis 2025-03-21 to 2026-09-30
[436 empty] | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20
Note on ALW105: Takayasu Yoneda: スタッド材慮写真必要 五霞分参考
Note on ANP105: Takayasu Yoneda: ジンク面の膜厚測定写真必要 五霞分参考
Note on AOC105: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: シール充填日の翌日圧縮しない

## 阪上班
[7 empty] | 確 |  | 忘 | [39 empty] | 現 | [16 empty] | 伊 | [43 empty] | 石 | [117 empty] | 溶射(かもめ) | [68 empty] | 石 |  | 休 | [25 empty] | 伊 |  |  |  |  | 石 | [6 empty] | 石 | [28 empty] | 忘 |  |  |  |  | ク | [24 empty] | 水 | [5 empty] | 新規 液化酸素～ | [18 empty] | ～工事 | [22 empty] | 部 | [17 empty] | 石 | [79 empty] | 伊 | [65 empty] | 石 | [42 empty] | ク | [34 empty] | 鋸 | [32 empty] | 田 |  |  |  |  | 忘 | [17 empty] | ク | [72 empty] | 田休 | [25 empty] | 田 | [28 empty] | 部 | [28 empty] | 停 | [31 empty] | ク | [9 empty] | 田邉休み
[7 empty] | 認 | 米 | 年 | [9 empty] | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 部 | [13 empty] | 米 | [10 empty] | ク |  |  | 石 | [5 empty] | 部 | [6 empty] | 田 |  |  |  |  | ク | [6 empty] | 田 |  |  | 部 |  |  | 米 | [6 empty] | 田 | 米 | [5 empty] | 田 | [7 empty] | ク |  |  |  |  | 現 |  |  |  | 部 | [11 empty] | 田 | [6 empty] | ク | [16 empty] | 部 | [10 empty] | ク |  |  | B | [12 empty] | 部 |  |  |  |  | 田 | [6 empty] | ク |  |  | 石 | [5 empty] | 米 | [6 empty] | 石 | 部 | [17 empty] | ク | [9 empty] | 部 | [6 empty] | 石 | [17 empty] | ク | [8 empty] | 部 | [11 empty] | ク | [6 empty] | 健 | 康 |  | 米 | [6 empty] | 部 |  |  |  | 田 | [5 empty] | 石 | ク | [16 empty] | 部 |  |  | 石 |  | 田 | [6 empty] | 伊 | [5 empty] | ク | [15 empty] | 部 | [5 empty] | 米 | 年 |  |  |  |  | 田 |  |  | 米 | [10 empty] | 2 | 0 | 2 | 5 | [7 empty] | 素 | [5 empty] | 米 | [18 empty] | 部 | [6 empty] | 米 |  |  |  | 石 |  | ク | [7 empty] | 田 |  | 会 |  |  |  | 田 | [11 empty] | 石 |  | ク |  | 米 | [7 empty] | 米 | [5 empty] | 部 |  |  |  |  | 田 | [17 empty] | 溶 |  |  |  |  | 部 | [25 empty] | ク | [9 empty] | 部 | [10 empty] | 田 | [6 empty] | ク | 田 | [5 empty] | 米 |  |  | 部 | [27 empty] | 部 |  |  |  | 田 |  |  | 米 |  |  | 田 | [23 empty] | 部 | [18 empty] | 健康 | [9 empty] | 部 |  | 石 | [7 empty] | 石 | 田 | [7 empty] | 米 | [5 empty] | 盤 | [8 empty] | 部 | [18 empty] | ク |  |  | 米 |  | 休 | 石 |  | 部 | 米 | 石 |  |  |  | 田 | [6 empty] | 石 | [6 empty] | 田 |  |  | 米 |  | 石 |  |  | 2 | 0 | 2 | 6 |  | 石 | 製 |  |  | 部 |  |  |  |  | 石 | [10 empty] | 石 |  | ク | [9 empty] | 部 | [23 empty] | 米 |  |  |  | 部 |  |  | 米 | [5 empty] | 石 |  |  | 田 |  | 石 | [11 empty] | 部 | 田 | [10 empty] | 田 | [10 empty] | 米 | [5 empty] | 会 | [14 empty] | 米 |  |  |  |  | 田 | [8 empty] | 電 |  |  |  | 製 | 石 | 部 |  |  |  |  | 石 | [20 empty] | 会 |  | 部 | [11 empty] | 日 | 車 | [5 empty] | 田 | [15 empty] | 部 | [17 empty] | 田 | 田 | [8 empty] | 部 | [67 empty] | 田 | [50 empty] | 2 | 0 | 2 | 7 | [29 empty] | 田
[7 empty] | 用 | 休 | 会 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 会 | [13 empty] | 休 | [10 empty] | 会 | 2 |  | 休 | [5 empty] | 会 | [6 empty] | 休 |  |  |  |  | 会 | [6 empty] | 研 |  | 3 | 会 |  |  | 休 | [6 empty] | 休 | 半 | [5 empty] | 半 | [7 empty] | 会 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 会 | [6 empty] | 石 | 丸 | 休 | み | ✈ | 研 | [6 empty] | 会 | [6 empty] | 5 | [9 empty] | 会 | [10 empty] | 会 |  |  | Q | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 会 |  |  |  |  | 研 | [6 empty] | 会 |  |  | 休 | [5 empty] | 半 |  |  | 7 |  |  |  | 伊 | 会 | [17 empty] | 会 | [7 empty] | 8 |  | 会 | [6 empty] | 休 | [17 empty] | 会 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 会 | [11 empty] | 会 | [6 empty] | 診 | 断 |  | 休 |  |  | 10 |  |  |  | 会 |  |  |  | 研 | [5 empty] | 休 | 会 | [15 empty] | 11 | 会 |  |  | 半 |  | 現 | [6 empty] | 賀 | [5 empty] | 会 | [10 empty] | 12 |  |  |  |  | 会 | [5 empty] | 現 | 会 |  |  |  |  | 研 |  |  | 休 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 移 | [5 empty] | 休 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 会 | [6 empty] | 半 |  |  |  | 伊 |  | 会 | [7 empty] | 休 |  | 3 |  |  |  | 研 |  |  | 液 | 酸 | [7 empty] | 休 |  | 会 |  | 半 | [7 empty] | 半 |  |  | 4 |  |  | 会 |  |  |  |  | 研 | [17 empty] | 試 |  |  |  | 5 | 会 | [25 empty] | 会 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 会 | [10 empty] | 研 | [6 empty] | 会 | 休 |  |  |  |  | 7 | 現 |  |  | 会 | [26 empty] | 8 | 会 |  |  |  | 研 |  |  | 休 |  |  | 休 | [19 empty] | 9 |  |  |  | 会 | [18 empty] | 診断 | [6 empty] | 10 |  |  | 会 |  | 休 | [7 empty] | 休 | 研 | [7 empty] | 現 | [8 empty] | 11 | [5 empty] | 会 | [18 empty] | 会 |  |  | 休 |  | 12 | 出 |  | 会 | 伊 | 休 |  |  |  | 研 | [6 empty] | 出 | [6 empty] | 休 |  |  | 休 |  | 半 |  |  | 1 |  |  |  |  | 伊 | 会 |  |  | 会 |  |  |  |  | 出 | [10 empty] | 出 |  | 会 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 会 |  | 米 | 出 | [18 empty] | 3 |  | 休 |  |  |  | 会 |  |  | 休 | [5 empty] | 休 |  |  | 休 |  | 休 | [10 empty] | 4 | 会 | 休 | [10 empty] | 休 | [10 empty] | 半 | [5 empty] | 5 | [14 empty] | 休 |  |  |  |  | 休 | [8 empty] | 検 |  | 6 |  | 会 | 現 | 会 |  |  |  |  | 伊 | [12 empty] | 熊 | 野 | [6 empty] | 7 |  | 会 | [11 empty] | 溶 | 試 | [5 empty] | 研 | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 会 | [17 empty] | 研 | 研 | [5 empty] | 9 |  |  | 会 | [26 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [9 empty] | 研 | [19 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 |  | 研 | [25 empty] | 3
| 工事番号 | 工事名 | 状況 | 詳細 | 客先 | SET数 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 248020 | 養老 小倉BR2(P34) 現地7/初 | 出荷 | 塗装253030 輸送253029 10ｔ | 日本車両 | 1 |  | 2 4: リスト予; 半 14: 止水保留; 研 7: 保留リ出; 酸 11: 切板予定; 酸 12: 罫書; 酸 13: 罫書切断; 酸 14: 削り仕上; 休 17: 削り仕上; 休 18: 罫書開先; 会 19: 端切開先; 会 20: 開先; 半 21: 溝出開先; 半 22: 地覆組; 半 26: 溝戻; 4 1: 箱組; 4 2: 箱W; 4 3: 箱W; 会 4: F組; 会 7: FRW; 会 8: FRW; 研 9: FRW; 研 10: FRW; 研 14: スタッド; 研 15: 大歪; 研 16: 大歪; 研 17: 仕上げ; 研 18: 地W; 研 22: スタボル; 研 23: 仕上げ; 研 24: 仕上げ; 研 25: 塗前検査; 会 16: エポスタ; 会 17: スタボル; 6 2: 仕上げ; 6 3: ブラ酸洗; 6 4: 戻り; 6 5: 塗装; 6 6: 塗装; 会 7: 塗装; 会 9: 塗装; 会 10: 塗装; 会 11: 塗装; 会 12: 塗装; 会 13: 塗装; 会 16: 塗装; 会 17: SET; 研 18: 乾式; 研 19: 乾式; 研 20: 圧縮; 研 23: 仕上げ; 休 26: 改造; 休 27: 改造; 休 30: 仕上げ; 7 1: 仕上げ; 現 2: 仕上げ; 現 3: 完成検査; 現 4: 完成検査; 会 7: 塞板保留; 会 8: 鍍金客先; 会 9: 塗装客先; 休 27: 保留解除; 休 21: サスリ予; 休 29: 切板？; 6 1: 曲げ; 6 2: 曲げ; 会 3: 曲げ; 現 4: 曲げ; 会 5: 曲げ; 会 8: 曲げ戻り; 会 9: 罫書; 伊 10: 組立溶接; 伊 11: 組立溶接; 伊 12: ネジスタ; 伊 17: 仕上げ; 伊 19: 酸洗鍍金; 伊 22: 酸洗鍍金; 熊 23: 酸洗鍍金; 野 24: 酸洗鍍金; 野 25: 戻り組立; 野 26: 組立; 野 29: 組立; 野 30: 組立梱包; 7 1: 出荷
過去平均 | 383.1262 | 組立前 | 98 | 97.63% |  | 100.3791 | 99 | 酸 11: 7; 酸 12: 6; 酸 13: 10; 酸 14: 12; 休 17: 22; 休 18: 16; 会 19: 2; 半 21: 4; 半 24: 1; 半 25: 1; 半 31: 1; 研 18: 5; 研 22: 3; 6 2: 2; 会 8: 3; 伊 11: 3; 7 1: 1
製造予定 | 420 | 組立 | 34 | 83.72% |  | 40.6114 | 34 | 半 22: 4; 半 28: 2; 4 1: 14; 4 3: 2; 会 4: 2; 研 16: 4; 研 17: 2; 研 21: 4
営業予定 | 479 | 溶接 | 141 | 110.2% |  | 127.9641 | 141 | 酸 12: 1; 酸 13: 2; 4 2: 10; 4 3: 16; 会 4: 8; 会 7: 15; 会 8: 16; 研 9: 13; 研 10: 16; 研 11: 6; 研 17: 12; 研 18: 2; 研 21: 8; 研 22: 5; 会 2: 1; 伊 17: 10
| 実数時間 | 歪取り | 37 | 144.1% |  | 25.6695 | 37 | 会 19: 7; 半 21: 1; 会 8: 1; 研 10: 5; 研 11: 3; 研 14: 3; 研 15: 6; 研 16: 8; 研 23: 1; 研 26: 2
| 413 | 塗装 | 58 | 270.3% |  | 21.4551 | 59 | 6 4: 9; 6 5: 9; 6 6: 4; 会 7: 4; 会 9: 4; 会 10: 6; 会 11: 4; 会 12: 7; 会 13: 6; 会 16: 4; 現 3: 1; 伊 22: 1
目標比率 | 107.8% | 仕上げ | 45 | 67.12% |  | 67.0471 | 50 | 研 11: 2; 研 14: 7; 研 15: 2; 研 17: 2; 研 18: 6; 研 22: 4; 会 2: 1; 会 29: 1; 会 16: 6; 研 18: 14; 野 24: 1; 野 25: 4
目標比率 | 98.33% | 小計 | 413 | 10 |  | 383.1262 | 420 | 会 21: 0; 会 22: 0; 会 23: 0; 会 24: 0; 会 25: 0; 会 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 3 1: 0; 3 2: 0; 3 3: 0; 3 4: 0; 研 5: 0; 研 6: 0; 研 7: 0; 液 8: 0; 酸 9: 0; 酸 10: 0; 酸 11: 7; 酸 12: 7; 酸 13: 12; 酸 14: 12; 酸 15: 0; 酸 16: 0; 休 17: 22; 休 18: 16; 会 19: 9; 会 20: 0; 半 21: 5; 半 22: 4; 半 23: 0; 半 24: 1; 半 25: 1; 半 26: 0; 半 27: 0; 半 28: 2; 半 29: 0; 半 30: 0; 半 31: 1; 4 1: 14; 4 2: 10; 4 3: 18; 会 4: 10; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 15; 会 8: 17; 研 9: 13; 研 10: 21; 研 11: 11; 研 12: 0; 研 13: 0; 研 14: 10; 研 15: 8; 研 16: 12; 研 17: 16; 研 18: 13; 研 19: 0; 研 20: 0; 研 21: 12; 研 22: 12; 研 23: 1; 研 24: 0; 研 25: 0; 研 26: 2; 試 27: 0; 試 28: 0; 試 29: 0; 試 30: 0; 5 1: 0; 会 2: 2; 会 3: 0; 会 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 13: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0; 会 22: 0; 会 23: 0; 会 24: 0; 会 25: 0; 会 26: 0; 会 27: 0; 会 28: 0; 会 29: 1; 会 30: 0; 会 31: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 6 3: 0; 6 4: 9; 6 5: 9; 6 6: 4; 会 7: 4; 会 8: 0; 会 9: 4; 会 10: 6; 会 11: 4; 会 12: 7; 会 13: 6; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 10; 会 17: 0; 研 18: 14; 研 19: 0; 研 20: 0; 研 21: 0; 研 22: 0; 研 23: 0; 研 24: 0; 会 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 7 1: 0; 現 2: 0; 現 3: 1; 現 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 13: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 0; 6 2: 2; 会 3: 0; 現 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 3; 会 9: 0; 伊 10: 0; 伊 11: 3; 伊 12: 0; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 0; 伊 16: 0; 伊 17: 10; 伊 18: 0; 伊 19: 0; 伊 20: 0; 伊 21: 0; 伊 22: 1; 熊 23: 0; 野 24: 1
目標比率 | 86.22% | 41.3 | H | 100 | 11.75 |  |  | 会 21: 組前; 会 23: 75; 会 25: 組立; 休 27: 0; 3 1: 溶接; 3 3: 3; 研 5: 歪取; 研 7: 7; 酸 9: 塗装; 酸 11: 0; 酸 13: 仕上; 酸 15: 0; 休 17: 合計; 会 19: 85; 半 21: 組前; 半 23: 12; 半 25: 組立; 半 27: 30; 半 29: 溶接; 半 31: 114; 4 2: 歪取; 会 4: 27; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 研 10: 仕上; 研 12: 19; 研 14: 合計; 研 16: 202; 研 21: 組前; 研 23: 3; 研 25: 組立; 試 27: 4; 試 29: 溶接; 5 1: 14; 会 3: 歪取; 会 5: 3; 会 7: 塗装; 会 9: 0; 会 11: 仕上; 会 13: 5; 会 15: 合計; 会 17: 29; 会 21: 組前; 会 23: 0; 会 25: 組立; 会 27: 0; 会 29: 溶接; 会 31: 0; 6 2: 歪取; 6 4: 0; 6 6: 塗装; 会 8: 57; 会 10: 仕上; 会 12: 21; 会 14: 合計; 会 16: 78; 研 21: 組前; 研 23: 0; 会 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 7 1: 0; 現 3: 歪取; 会 5: 0; 会 7: 塗装; 会 9: 1; 会 11: 仕上; 会 13: 0; 会 15: 合計; 会 17: 1; 休 21: 組前; 休 23: 8; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 検 31: 10; 6 2: 歪取; 現 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 0; 伊 14: 合計; 伊 16: 18
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 研 7: 50; 液 8: 50; 酸 9: 50; 酸 10: 50; 酸 11: 50; 酸 12: 50; 酸 13: 50; 酸 14: 50; 酸 15: 50; 酸 16: 50; 休 17: 50; 休 18: 50; 会 19: 50; 会 20: 50; 半 21: 50; 半 22: 50; 半 23: 50; 半 24: 50; 半 25: 50; 半 26: 50; 半 27: 50; 半 28: 50; 半 29: 50; 半 30: 50; 半 31: 50; 4 1: 50; 4 2: 50; 4 3: 50; 会 4: 50; 会 5: 50; 会 6: 50; 会 7: 50; 会 8: 50; 研 9: 50; 研 10: 50; 研 11: 60; 研 12: 60; 研 13: 60; 研 14: 60; 研 15: 60; 研 16: 60; 研 17: 60; 研 18: 60; 研 19: 60; 研 20: 60; 研 21: 60; 研 22: 60; 研 23: 60; 研 24: 60; 研 25: 60; 研 26: 60; 試 27: 60; 試 28: 60; 試 29: 60; 試 30: 60; 5 1: 60; 会 2: 60; 会 3: 60; 会 4: 60; 会 5: 60; 会 6: 60; 会 7: 60; 会 8: 60; 会 9: 60; 会 10: 60; 会 11: 60; 会 12: 60; 会 13: 60; 会 14: 60; 会 15: 60; 会 16: 60; 会 17: 60; 会 18: 60; 会 19: 60; 会 20: 60; 会 21: 60; 会 22: 60; 会 23: 60; 会 24: 60; 会 25: 60; 会 26: 60; 会 27: 60; 会 28: 60; 会 29: 60; 会 30: 60; 会 31: 60; 6 1: 60; 6 2: 80; 6 3: 80; 6 4: 80; 6 5: 80; 6 6: 80; 会 7: 80; 会 8: 80; 会 9: 80; 会 10: 80; 会 11: 80; 会 12: 80; 会 13: 80; 会 14: 80; 会 15: 80; 会 16: 80; 会 17: 50; 研 18: 50; 研 19: 50; 研 20: 50; 研 21: 50; 研 22: 50; 研 23: 50; 研 24: 50; 会 25: 50; 休 26: 50; 休 27: 50; 休 28: 50; 休 29: 50; 休 30: 50; 7 1: 50; 現 2: 50; 現 3: 50; 現 4: 50; 会 5: 50; 会 6: 50; 会 7: 50
| 247023-02 | 養老IC本線他3橋 本線P5,A1 8月下旬頃 | 製作中 | SE 41ｔ | JFE津 | 2 |  | 会 9: 出図; 会 18: リスト予; 12 1: 原板; 出 22: P5切板; 出 23: 罫書切断; 休 24: 罫書切断; 休 25: 削り; 休 26: P5切板; 休 27: 削り仕上; 1 5: 削り仕上; 会 9: 地覆; 会 13: 溝戻り; 会 14: A1切板; 出 15: 箱組; 出 16: 箱組; 出 17: 罫書切断; 出 19: 切断削り; 出 20: 切断削り; 出 21: 切断削り; 出 22: 切断削り; 出 23: 溝出荷; 出 26: 仕上げ; 出 27: 仕上げ; 会 28: 逆歪仕上; 会 29: 逆歪仕上; 会 30: 溝戻り; 2 2: 逆歪仕上; 2 3: 逆歪仕上; 2 4: 逆歪仕上; 2 5: 逆歪仕上; 米 9: 箱組; 出 10: 箱組箱W; 出 12: 箱組箱W; 出 13: 箱WF組; 出 16: FW; 出 17: FWRW; 出 18: FWRW; 出 19: FWRW; 出 20: スタッド; 出 24: RW歪取; 出 25: RW歪取; 出 26: スタッド; 出 27: 歪取; 出 28: 歪取; 3 2: 歪取; 休 3: 櫛歪; 休 4: 櫛歪; 休 5: 地覆組W; 休 6: 地覆組W; 会 7: 地覆組W; 会 9: 地覆組W; 休 10: 仕上げ; 休 11: スタボル; 休 12: 仕上げ; 休 13: 仕上げ; 休 16: 仕上げ; 休 17: 仕上げ; 休 18: 仕上げ; 休 19: 仕上げ; 休 21: 仕上げ; 休 23: 仕上げ; 休 24: 仕上げ; 休 25: 仕上げ; 休 26: 仕上げ; 休 27: 仕上げ; 休 28: 泉北保管; 休 30: 泉北保管; 休 31: 泉北保管; 4 1: 泉北保管; 会 2: 泉北保管; 休 3: 泉北保管; 休 6: 泉北保管; 休 7: 泉北保管; 休 8: 泉北保管; 休 9: 泉北保管; 休 10: 泉北保管; 休 13: 泉北保管; 休 14: 泉北保管; 休 15: 泉北保管; 休 16: 泉北保管; 休 17: 泉北保管; 休 20: 泉北保管; 休 21: 泉北保管; 休 22: 泉北保管; 休 23: 泉北保管; 休 24: 泉北保管; 半 25: 泉北保管; 半 27: 泉北保管; 半 28: 泉北保管; 半 30: 泉北保管; 5 1: 泉北保管; 5 7: 泉北保管; 5 8: 泉北保管; 5 9: 泉北保管; 5 11: 泉北保管; 5 12: 泉北保管; 5 13: 泉北保管; 5 14: 泉北保管; 5 15: 泉北保管; 休 16: 泉北保管; 休 18: 泉北保管; 休 19: 泉北保管; 休 20: 泉北保管; 休 21: 泉北保管; 休 22: 泉北保管; 休 25: 泉北保管; 休 26: 泉北保管; 休 27: 泉北保管; 休 28: 泉北保管; 休 29: 塗料入予; 伊 15: ブラスト; 伊 16: 戻り; 伊 17: 塗装; 伊 18: 塗装; 伊 19: 塗装; 伊 22: 塗装; 熊 23: 塗装; 野 24: 塗装; 野 25: SET; 野 29: 酸洗い戻; 野 30: ニタ乾式; 7 1: 仕上げ; 7 2: 圧縮; 会 3: 仕上げ; 会 6: 仕上げ; 会 7: 仕上げ; 会 8: 仕上げ; 試 21: 完成検査; 研 27: P5現納; 会 19: 完成検？; 研 25: A1現納
過去平均 | 1540.2558 | 組立前 | 374 | 92.68% |  | 403.547 | 374 | 出 19: 18; 出 22: 22; 出 23: 12; 休 24: 16; 休 25: 17; 休 26: 42; 休 27: 23; 半 29: 4; 1 5: 1; 会 9: 4; 会 10: 2; 会 14: 17; 出 15: 27; 出 16: 9; 出 17: 19; 出 19: 9; 出 20: 8; 出 21: 8; 出 22: 18; 出 23: 21; 出 26: 16; 出 27: 15; 会 28: 9; 会 29: 10; 会 30: 6; 2 4: 1; 2 5: 1; 2 6: 1; 出 10: 2; 出 12: 14; 休 3: 1; 休 4: 1
製造予定 | 1800 | 組立 | 152 | 93.1% |  | 163.2671 | 155 | 休 27: 1; 会 10: 6; 会 13: 23; 会 14: 1; 出 15: 1; 出 21: 6; 出 22: 4; 会 30: 4; 2 2: 3; 2 6: 6; 会 7: 26; 米 9: 26; 出 10: 18; 出 12: 2; 出 13: 4; 出 16: 3; 出 26: 2; 出 27: 1; 休 3: 3; 休 4: 7; 休 5: 4; 会 9: 1; 野 25: 3
営業予定 | 1952 | 溶接 | 479 | 93.11% |  | 514.4454 | 479 | 休 27: 4; 会 10: 11; 会 13: 12; 会 14: 16; 出 15: 15; 出 16: 13; 出 17: 16; 出 19: 20; 出 20: 16; 出 22: 2; 会 30: 1; 2 6: 1; 会 7: 8; 米 9: 10; 出 10: 16; 出 12: 30; 出 13: 38; 出 16: 33; 出 17: 45; 出 18: 36; 出 19: 28; 出 20: 31; 出 24: 15; 3 2: 3; 休 3: 8; 休 4: 10; 休 5: 3; 休 11: 14; 休 12: 16; 休 13: 8; 7 1: 0; 7 2: 0
| 実数時間 | 歪取り | 102 | 98.84% |  | 103.1971 | 103 | 1 5: 6; 会 28: 5; 会 29: 7; 会 30: 1; 2 2: 4; 2 3: 5; 2 4: 8; 2 5: 8; 2 6: 4; 出 16: 1; 出 24: 5; 出 25: 6; 出 26: 8; 出 27: 5; 出 28: 6; 3 2: 7; 休 5: 2; 会 7: 8; 休 11: 6; 野 29: 1; 7 1: 0; 7 2: 0
| 1244 | 塗装 | 39 | 45.22% |  | 86.2543 | 55 | 伊 16: 11; 伊 17: 12; 伊 18: 12; 伊 19: 4; 伊 22: 11; 熊 23: 4; 野 24: 1; 7 1: 0; 7 2: 0
目標比率 | 115.4% | 仕上げ | 98 | 36.36% |  | 269.5448 | 132 | 研 10: 3; 研 11: 10; 出 27: 1; 会 7: 3; 米 9: 3; 出 16: 1; 出 17: 4; 出 19: 2; 出 26: 2; 出 27: 1; 休 3: 1; 会 9: 7; 休 12: 8; 休 13: 8; 休 16: 16; 休 18: 2; 休 19: 8; 休 21: 12; 休 23: 6; 熊 23: 6; 野 24: 2; 野 25: 3; 野 26: 4; 野 29: 1; 7 1: 4; 7 2: 4; 会 3: 2; 会 5: 2; 会 6: 2; 会 7: 2; 会 8: 2
目標比率 | 98.73% | 小計 | 1244 | 41 |  | 1540.2558 | 1298 | 会 21: 0; 会 22: 0; 会 23: 0; 会 24: 0; 会 25: 0; 会 26: 0; 会 27: 0; 会 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 12 1: 0; 出 2: 0; 出 3: 0; 会 4: 0; 伊 5: 0; 休 6: 0; 休 7: 0; 休 8: 0; 休 9: 0; 研 10: 3; 研 11: 10; 研 12: 0; 研 13: 0; 研 14: 0; 研 15: 0; 研 16: 0; 出 17: 0; 出 18: 0; 出 19: 18; 出 20: 0; 出 21: 0; 出 22: 22; 出 23: 12; 休 24: 16; 休 25: 17; 休 26: 42; 休 27: 28; 休 28: 0; 半 29: 4; 半 30: 0; 半 31: 0; 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 1 5: 7; 伊 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 4; 会 10: 19; 会 11: 0; 会 12: 0; 会 13: 35; 会 14: 34; 出 15: 43; 出 16: 22; 出 17: 35; 出 18: 0; 出 19: 29; 出 20: 24; 出 21: 14; 出 22: 24; 出 23: 21; 出 24: 0; 出 25: 0; 出 26: 16; 出 27: 16; 会 28: 14; 会 29: 17; 会 30: 12; 会 31: 0; 2 1: 0; 2 2: 7; 2 3: 5; 2 4: 9; 2 5: 9; 2 6: 12; 会 7: 37; 会 8: 0; 米 9: 39; 出 10: 36; 出 11: 0; 出 12: 46; 出 13: 42; 出 14: 0; 出 15: 0; 出 16: 38; 出 17: 49; 出 18: 36; 出 19: 30; 出 20: 31; 出 21: 0; 出 22: 0; 出 23: 0; 出 24: 20; 出 25: 6; 出 26: 12; 出 27: 7; 出 28: 6; 3 1: 0; 3 2: 10; 休 3: 13; 休 4: 18; 休 5: 9; 休 6: 0; 会 7: 8; 会 8: 0; 会 9: 8; 休 10: 0; 休 11: 20; 休 12: 24; 休 13: 16; 休 14: 0; 休 15: 0; 休 16: 16; 休 17: 0; 休 18: 2; 休 19: 8; 休 20: 0; 休 21: 12; 休 22: 0; 休 23: 6; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 休 30: 0; 休 31: 0; 4 1: 0; 会 2: 0; 休 3: 0; 休 4: 0; 休 5: 0; 休 6: 0; 休 7: 0; 休 8: 0; 休 9: 0; 休 10: 0; 休 11: 0; 休 12: 0; 休 13: 0; 休 14: 0; 休 15: 0; 休 16: 0; 休 17: 0; 休 18: 0; 休 19: 0; 休 20: 0; 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 会 3: 0; 現 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 伊 10: 0; 伊 11: 0; 伊 12: 0; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 0; 伊 16: 11; 伊 17: 12; 伊 18: 12; 伊 19: 4; 伊 20: 0; 伊 21: 0; 伊 22: 11; 熊 23: 10; 野 24: 3
目標比率 | 91.04% | 43.3449 | H | 70 | 44.53 |  |  | 会 21: 組前; 会 23: 18; 会 25: 組立; 会 27: 0; 休 29: 溶接; 12 1: 0; 出 3: 歪取; 伊 5: 0; 休 7: 塗装; 休 9: 0; 研 11: 仕上; 研 13: 13; 研 15: 合計; 出 17: 31; 出 21: 組前; 出 23: 232; 休 25: 組立; 休 27: 32; 半 29: 溶接; 半 31: 123; 1 2: 歪取; 1 4: 6; 伊 6: 塗装; 会 8: 0; 会 10: 仕上; 会 12: 0; 会 14: 合計; 出 16: 393; 出 21: 組前; 出 23: 122; 出 25: 組立; 出 27: 102; 会 29: 溶接; 会 31: 279; 2 2: 歪取; 2 4: 43; 2 6: 塗装; 会 8: 0; 出 10: 仕上; 出 12: 14; 出 14: 合計; 出 16: 560; 出 21: 組前; 出 23: 2; 出 25: 組立; 出 27: 18; 3 1: 溶接; 休 3: 77; 休 5: 歪取; 会 7: 53; 会 9: 塗装; 休 11: 0; 休 13: 仕上; 休 15: 53; 休 17: 合計; 休 19: 203; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 休 31: 0; 会 2: 歪取; 休 4: 0; 休 6: 塗装; 休 8: 0; 休 10: 仕上; 休 12: 18; 休 14: 合計; 休 16: 18; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 検 31: 0; 6 2: 歪取; 現 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 39; 伊 10: 仕上; 伊 12: 0; 伊 14: 合計; 伊 16: 39
| 面積 | 72.5 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 出 19: 181.25; 出 20: 181.25; 出 21: 181.25; 出 22: 181.25; 出 23: 181.25; 休 24: 181.25; 休 25: 181.25; 休 26: 181.25; 休 27: 181.25; 休 28: 181.25; 半 29: 181.25; 半 30: 181.25; 半 31: 181.25; 1 1: 181.25; 1 2: 181.25; 1 3: 181.25; 1 4: 181.25; 1 5: 181.25; 伊 6: 181.25; 会 7: 181.25; 会 8: 181.25; 会 9: 181.25; 会 10: 181.25; 会 11: 181.25; 会 12: 181.25; 会 13: 181.25; 会 14: 181.25; 出 15: 181.25; 出 16: 181.25; 出 17: 181.25; 出 18: 181.25; 出 19: 181.25; 出 20: 181.25; 出 21: 181.25; 出 22: 217.5; 出 23: 217.5; 出 24: 217.5; 出 25: 217.5; 出 26: 217.5; 出 27: 217.5; 会 28: 217.5; 会 29: 217.5; 会 30: 217.5; 会 31: 217.5; 2 1: 217.5; 2 2: 217.5; 2 3: 217.5; 2 4: 217.5; 2 5: 217.5; 2 6: 217.5; 会 7: 217.5; 会 8: 217.5; 米 9: 217.5; 出 10: 217.5; 出 11: 217.5; 出 12: 217.5; 出 13: 217.5; 出 14: 217.5; 出 15: 217.5; 出 16: 217.5; 出 17: 217.5; 出 18: 253.75; 出 19: 253.75; 出 20: 253.75; 出 21: 253.75; 出 22: 253.75; 出 23: 253.75; 出 24: 253.75; 出 25: 253.75; 出 26: 253.75; 出 27: 253.75; 出 28: 253.75; 3 1: 253.75; 3 2: 253.75; 休 3: 181.25; 休 4: 181.25; 休 5: 181.25; 休 6: 181.25; 会 7: 181.25; 会 8: 181.25; 会 9: 181.25; 休 10: 181.25; 休 11: 181.25; 休 12: 181.25; 休 13: 181.25; 休 14: 181.25; 休 15: 181.25; 休 16: 181.25; 休 17: 181.25; 休 18: 181.25; 休 19: 181.25; 休 20: 181.25; 休 21: 181.25; 休 22: 181.25; 休 23: 181.25; 休 24: 181.25; 休 25: 181.25; 休 26: 181.25; 休 27: 181.25; 休 28: 181.25; 休 29: 181.25; 休 30: 181.25; 休 31: 181.25; 4 1: 181.25; 会 2: 181.25; 休 3: 181.25; 休 4: 181.25; 休 5: 181.25; 休 6: 181.25; 休 7: 181.25; 休 8: 181.25; 休 9: 181.25; 休 10: 181.25; 休 11: 181.25; 休 12: 181.25; 休 13: 181.25; 休 14: 181.25; 休 15: 181.25; 休 16: 181.25; 休 17: 181.25; 休 18: 181.25; 休 19: 181.25; 休 20: 181.25; 休 21: 181.25; 休 22: 181.25; 休 23: 181.25; 休 24: 181.25; 半 25: 181.25; 半 26: 181.25; 半 27: 181.25; 半 28: 181.25; 半 29: 181.25; 半 30: 181.25; 5 1: 181.25; 5 2: 181.25; 5 3: 181.25; 5 4: 181.25; 5 5: 181.25; 5 6: 181.25; 5 7: 181.25; 5 8: 181.25; 5 9: 181.25; 5 10: 181.25; 5 11: 181.25; 5 12: 181.25; 5 13: 181.25; 5 14: 181.25; 5 15: 181.25; 休 16: 181.25; 休 17: 181.25; 休 18: 181.25; 休 19: 181.25; 休 20: 181.25; 休 21: 181.25; 休 22: 181.25; 休 23: 181.25; 休 24: 181.25; 休 25: 181.25; 休 26: 181.25; 休 27: 181.25; 休 28: 181.25; 休 29: 181.25; 検 30: 181.25; 検 31: 181.25; 6 1: 181.25; 6 2: 181.25; 会 3: 181.25; 現 4: 181.25; 会 5: 181.25; 会 6: 181.25; 会 7: 181.25; 会 8: 181.25; 会 9: 181.25; 伊 10: 181.25; 伊 11: 181.25; 伊 12: 181.25; 伊 13: 181.25; 伊 14: 181.25; 伊 15: 181.25; 伊 16: 181.25; 伊 17: 290; 伊 18: 290; 伊 19: 290; 伊 20: 290; 伊 21: 290; 伊 22: 290; 熊 23: 290; 野 24: 290; 野 25: 181.25; 野 26: 181.25; 野 27: 181.25; 野 28: 181.25; 野 29: 181.25; 野 30: 181.25; 7 1: 181.25; 7 2: 181.25; 会 3: 181.25; 会 4: 181.25; 会 5: 181.25; 会 6: 181.25; 会 7: 181.25; 会 8: 181.25; 会 9: 181.25; 会 10: 181.25; 会 11: 181.25; 会 12: 181.25; 会 13: 181.25; 会 14: 181.25; 溶 15: 181.25; 試 16: 181.25; 試 17: 181.25; 試 18: 181.25; 試 19: 181.25; 試 20: 181.25; 試 21: 181.25; 研 22: 181.25; 研 23: 181.25; 研 24: 181.25; 研 25: 181.25; 研 26: 181.25; 研 27: 181.25; 研 28: 181.25; 研 29: 181.25; 研 30: 181.25; 研 31: 181.25; 8 1: 181.25; 8 2: 181.25; 8 3: 181.25; 8 4: 181.25; 8 5: 181.25; 8 6: 181.25; 会 7: 181.25; 会 8: 181.25; 会 9: 181.25; 会 10: 181.25; 会 11: 181.25; 会 12: 181.25; 会 13: 181.25; 会 14: 181.25; 会 15: 181.25; 会 16: 181.25; 会 17: 181.25; 会 18: 181.25; 会 19: 181.25; 会 20: 181.25; 会 21: 181.25; 会 22: 181.25; 会 23: 181.25; 会 24: 181.25; 研 25: 181.25
| 25Y025 | 温品下部工ブラケット7/15メッキ入 | 製作中 | BH65台＋ 1.83ｔ | JFE津 |  |  | 6 2: ブラリス; 伊 12: 切板予定; 伊 15: 罫書孔仕; 伊 16: 罫書孔仕; 伊 17: 長孔組立; 伊 18: 組立溶接; 伊 19: 組立溶接; 伊 20: 溶接; 伊 22: 組立溶接; 熊 23: 溶接歪取; 野 24: 溶接歪取; 野 25: 仕上げ; 野 30: メッキ入; 7 1: 切板入？; 7 2: 罫書孔仕; 会 3: 罫書孔仕; 会 6: 長孔組立; 会 7: 組立溶接; 会 8: 組立溶接; 会 9: 溶接; 会 10: 組立溶接; 会 11: 溶接歪取; 会 13: 溶接歪取; 会 14: 仕上げ; 溶 15: 仕上げ; 試 16: 仕上げ; 試 17: 仕上げ; 試 21: メッキメド
過去平均 |  | 組立前 | 53 | #DIV/0! |  |  | 67 | 伊 10: 3; 伊 12: 14; 伊 15: 34; 伊 16: 2; 野 30: 1; 7 2: 12; 会 3: 1
製造予定 | 200 | 組立 | 21 | #DIV/0! |  |  | 34 | 伊 15: 5; 伊 16: 8; 伊 17: 5; 伊 18: 2; 伊 19: 1; 伊 22: 2; 熊 23: 1; 7 2: 2; 会 3: 2; 会 6: 2; 会 7: 1; 会 8: 1; 会 10: 1; 会 11: 1
営業予定 | 65 | 溶接 | 59 | #DIV/0! |  |  | 109 | 伊 15: 1; 伊 16: 8; 伊 17: 12; 伊 18: 10; 伊 19: 22; 伊 20: 6; 伊 22: 5; 熊 23: 12; 野 24: 5; 7 2: 1; 会 3: 2; 会 6: 3; 会 7: 3; 会 8: 7; 会 9: 2; 会 10: 3; 会 11: 3; 会 13: 4
| 実数時間 | 歪取り | 8 | #DIV/0! |  |  | 31 | 伊 16: 1; 伊 17: 2; 伊 18: 3; 伊 19: 2; 伊 22: 3; 熊 23: 4; 野 24: 2; 会 3: 1; 会 6: 2; 会 7: 3; 会 8: 2; 会 10: 1; 会 11: 4; 会 13: 1
| 141 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | bar: 出 2; 伊 21 to 野 30
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | #DIV/0! |  |  | 3 | 野 24: 2; 会 14: 1
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 141 | 2.65 |  |  | 244 | 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 会 3: 0; 現 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 伊 10: 3; 伊 11: 0; 伊 12: 14; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 40; 伊 16: 19; 伊 17: 19; 伊 18: 15; 伊 19: 25; 伊 20: 6; 伊 21: 0; 伊 22: 10; 熊 23: 17; 野 24: 9
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 |  |  |  | 休 21: 組前; 休 23: 53; 休 25: 組立; 休 27: 21; 休 29: 溶接; 検 31: 59; 6 2: 歪取; 現 4: 8; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 0; 伊 14: 合計; 伊 16: 141
| 面積 | 10 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | bar: 出 2
| 264010 | 八潮PAﾗﾝﾌﾟ橋PC3橋脚 7/15 | 製作中 | 13.43ｔ | YBC |  |  | 休 10: 図面受領; 半 27: 切板予定; 半 28: 罫書; 5 1: 罫書; 5 7: 仕上げ; 5 8: 打合わせ; 5 9: 組立溶接; 5 11: 組立溶接; 5 12: 組立溶接; 5 13: 組立溶接; 5 14: 内DiW; 5 15: 内DW歪; 休 16: 内DW歪; 休 18: ベスW; 休 19: ベスW歪; 休 20: ベスW歪; 休 21: ベスW歪; 休 22: ベスW歪; 休 25: ベス歪; 6 1: ベスW歪; 6 2: ベスW歪; 会 3: ベスW歪; 現 4: ベスW歪; 会 5: ベスW歪; 会 8: ベスW歪; 会 9: ベスW歪; 伊 11: 事前UT; 伊 12: ベス歪; 伊 15: 事前UT; 伊 16: 溶接補修; 伊 17: 溶接補修; 伊 18: 事前UT; 伊 19: 事前UT; 伊 22: 事前UT; 熊 23: 縦ﾘﾌﾞW; 野 24: 縦ﾘﾌﾞW; 野 25: 縦ﾘﾌﾞW; 野 26: 歪取袴組; 野 29: 袴組; 野 30: 袴W; 7 1: 袴W; 7 2: 袴W; 会 3: 事前UT; 会 6: 事前UT; 会 7: ﾘﾌﾞW; 会 8: ﾘﾌﾞW; 会 9: ﾘﾌﾞW; 会 10: ﾘﾌﾞW; 会 11: ﾘﾌﾞW; 会 13: ﾘﾌﾞW; 会 14: 客先UT; 溶 15: 歪取; 試 17: 蓋取付; 試 21: 蓋W; 研 22: 蓋W; 研 23: アンカW; 研 24: アンカW; 研 27: 検査準備; 研 28: 完成検査; 研 29: バラ歪; 研 30: 歪取仕上; 研 31: 出荷; 会 17: 客先仮組
過去平均 | 400 | 組立前 | 26 | 65% |  | 40 | 27 | 半 27: 6; 半 28: 11; 5 8: 2; 5 13: 2; 5 14: 1; 休 16: 1; 休 18: 2; 休 20: 1; 野 26: 1
製造予定 | 450 | 組立 | 30 | 60% |  | 50 | 52 | 5 8: 8; 5 9: 3; 5 11: 3; 5 12: 11; 5 13: 5; 伊 22: 2; 熊 23: 3; 野 26: 6; 野 29: 5; 会 6: 2; 会 7: 2; 試 17: 2
営業予定 | 438 | 溶接 | 231 | 115.5% |  | 200 | 429 | 5 9: 6; 5 11: 6; 5 13: 5; 5 14: 5; 5 15: 8; 休 16: 7; 休 18: 8; 休 19: 8; 休 20: 8; 休 21: 4; 休 22: 7; 6 1: 10; 6 2: 10; 会 3: 7; 現 4: 9; 会 5: 1; 会 8: 11; 会 9: 6; 伊 11: 3; 伊 12: 12; 伊 13: 16; 伊 14: 6; 伊 15: 11; 伊 16: 20; 伊 17: 8; 伊 18: 14; 伊 19: 12; 伊 20: 3; 伊 22: 10; 熊 23: 6; 野 24: 8; 野 25: 10; 野 26: 2; 野 29: 10; 野 30: 16; 7 1: 16; 7 2: 16; 会 3: 8; 会 6: 8; 会 7: 12; 会 8: 12; 会 9: 12; 会 10: 12; 会 11: 12; 会 13: 8; 会 14: 2; 溶 15: 2; 試 16: 2; 試 17: 2; 試 21: 4; 研 22: 4; 研 23: 2; 研 24: 2
| 実数時間 | 歪取り | 17 | 42.5% |  | 40 | 36 | 5 14: 3; 休 21: 5; 休 25: 5; 6 1: 1; 会 5: 3; 伊 22: 3; 熊 23: 1; 野 26: 1; 会 7: 4; 溶 15: 6; 研 29: 2; 研 30: 2
| 304 | 塗装 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | bar: 出 2; 伊 21 to 野 30
目標比率 | 190% | 仕上げ | 0 | 0% |  | 70 | 51 | 7 1: 2; 7 2: 2; 会 3: 2; 会 6: 2; 会 7: 2; 会 8: 2; 会 9: 2; 会 10: 2; 会 13: 2; 会 14: 2; 溶 15: 2; 試 16: 2; 試 17: 2; 試 21: 2; 研 22: 2; 研 23: 2; 研 24: 2; 研 27: 4; 研 28: 1; 研 29: 4; 研 30: 4; 研 31: 4
目標比率 | 168.9% | 小計 | 304 | 13.43 |  |  | 595 | 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 半 25: 0; 半 26: 0; 半 27: 6; 半 28: 11; 半 29: 0; 半 30: 0; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 5 5: 0; 5 6: 0; 5 7: 0; 5 8: 10; 5 9: 9; 5 10: 0; 5 11: 9; 5 12: 11; 5 13: 12; 5 14: 9; 5 15: 8; 休 16: 8; 休 17: 0; 休 18: 10; 休 19: 8; 休 20: 9; 休 21: 9; 休 22: 7; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 5; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 11; 6 2: 10; 会 3: 7; 現 4: 9; 会 5: 4; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 11; 会 9: 6; 伊 10: 0; 伊 11: 3; 伊 12: 12; 伊 13: 16; 伊 14: 6; 伊 15: 11; 伊 16: 20; 伊 17: 8; 伊 18: 14; 伊 19: 12; 伊 20: 3; 伊 21: 0; 伊 22: 15; 熊 23: 10; 野 24: 8
目標比率 | 173.5% | 56.5897 | H | 40 | 4 |  |  | 休 21: 組前; 休 23: 26; 半 25: 組立; 半 27: 30; 半 29: 溶接; 5 1: 61; 5 3: 歪取; 5 5: 3; 5 7: 塗装; 5 9: 0; 5 11: 仕上; 5 13: 0; 5 15: 合計; 休 17: 120; 休 21: 組前; 休 23: 0; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 検 31: 170; 6 2: 歪取; 現 4: 14; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 0; 伊 14: 合計; 伊 16: 184
| 面積 | 16 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 半 27: 40; 半 28: 40; 半 29: 40; 半 30: 40; 5 1: 40; 5 2: 40; 5 3: 40; 5 4: 40; 5 5: 40; 5 6: 40; 5 7: 40; 5 8: 40; 5 9: 40; 5 10: 40; 5 11: 48; 5 12: 48; 5 13: 48; 5 14: 48; 5 15: 48; 休 16: 48; 休 17: 48; 休 18: 48; 休 19: 48; 休 20: 48; 休 21: 48; 休 22: 48; 休 23: 48; 休 24: 48; 休 25: 48; 休 26: 48; 休 27: 48; 休 28: 48; 休 29: 48; 検 30: 48; 検 31: 48; 6 1: 48; 6 2: 48; 会 3: 48; 現 4: 48; 会 5: 48; 会 6: 48; 会 7: 48; 会 8: 48; 会 9: 48; 伊 10: 48; 伊 11: 48; 伊 12: 48; 伊 13: 48; 伊 14: 48; 伊 15: 48; 伊 16: 48; 伊 17: 48; 伊 18: 48; 伊 19: 48; 伊 20: 48; 伊 21: 48; 伊 22: 48; 熊 23: 48; 野 24: 48; 野 25: 48; 野 26: 48; 野 27: 48; 野 28: 48; 野 29: 48; 野 30: 48; 7 1: 48; 7 2: 48; 会 3: 48; 会 4: 48; 会 5: 48; 会 6: 48; 会 7: 48; 会 8: 48; 会 9: 48; 会 10: 48; 会 11: 48; 会 12: 48; 会 13: 48; 会 14: 48; 溶 15: 48; 試 16: 48; 試 17: 48; 試 18: 48; 試 19: 48; 試 20: 48; 試 21: 48; 研 22: 48; 研 23: 48; 研 24: 48; 研 25: 48; 研 26: 48; 研 27: 48; 研 28: 48; 研 29: 48; 研 30: 48; 研 31: 48
| 248015 | 北真志野 上りA1A2 9/10 | 製作中 | 11.945ｔ箱 | 川建東京 | 2 |  | 会 7: LF保留; 休 12: LF保留; 休 19: LF保留; 休 27: LF保留; 休 3: LF保留; 休 9: LF保留; 半 25: LF保留; 5 1: LF保留; 5 9: LF保留; 5 15: 回答予定; 休 25: リスト予; 検 31: 原板入り; 会 5: 型鋼入; 会 8: 型鋼切断; 会 9: 型鋼切断; 伊 10: 型鋼曲げ; 伊 11: 型鋼曲げ; 伊 17: 切板予定; 伊 18: 罫書切断; 伊 19: 罫書切断; 伊 22: 罫書切断; 熊 23: 削り逆歪; 野 24: 削り逆歪; 野 25: 削り逆歪; 野 26: SET; 野 29: 箱組; 野 30: 箱組W; 7 1: 箱組W; 7 2: 箱組W; 会 3: 箱WF組; 会 6: FW; 会 7: FRW; 会 8: FRW; 会 9: FWスタ; 会 10: FRW; 会 11: FWスタ; 会 13: 大歪地W; 会 14: 大歪; 溶 15: 櫛歪G仕; 試 16: 地Wセト; 試 17: 地Wセト; 試 21: 端切仕上; 研 22: FB孔; 研 29: 仕上げ; 研 30: ブラスト; 研 31: 戻り; 8 3: 塗装; 8 4: 塗装; 8 5: 塗装; 8 6: 塗装; 会 7: ミシール; 会 8: 圧縮; 会 17: 仕上げ; 会 18: 仕上げ; 会 19: 仕上げ; 会 20: 完成検査; 研 31: 積込方向指示有; 会 10: 納期
過去平均 | 502.8071 | 組立前 | 57 | 43.27% |  | 131.7355 | 121.5788 | 伊 17: 9; 伊 18: 24; 伊 19: 24; 伊 22: 17; 熊 23: 21; 野 24: 5; 野 25: 2; 7 1: 6.9875; 7 2: 6.7157; 会 3: 5.8755
製造予定 | 540 | 組立 | 0 | 0% |  | 53.2976 | 84.8794 | 野 25: 11; 野 26: 18; 野 29: 11; 野 30: 2; 7 1: 4.2921; 7 2: 4.2921; 会 3: 4.2921; 会 6: 2.146; 会 7: 0; 会 8: 4.2921; 会 9: 2.6567; 会 10: 3.7401; 会 11: 2.6825; 会 13: 2.6825; 会 14: 3.219; 溶 15: 0; 試 16: 0; 試 17: 4.2921; 試 21: 4.2921
営業予定 | 500 | 溶接 | 0 | 0% |  | 167.9376 | 188.8651 | 野 25: 2; 野 29: 6; 野 30: 16; 7 1: 6.7823; 7 2: 15.2601; 会 3: 15.2601; 会 6: 15.2601; 会 7: 15.2601; 会 8: 15; 会 9: 15; 会 10: 15; 会 11: 15; 会 13: 15; 会 14: 0; 溶 15: 0; 試 16: 0; 試 17: 0; 試 21: 0; 研 22: 13.5645; 研 29: 8.4778; 研 30: 0; 研 31: 0; 8 3: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 7: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 33.6881 | 36.738 | 熊 23: 2; 野 24: 8; 野 25: 3; 会 3: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 13: 0; 会 14: 0; 溶 15: 5.0867; 試 16: 5.0867; 試 17: 5.0867; 試 21: 0; 研 22: 0; 研 29: 0; 研 30: 3.3911; 研 31: 3.3911; 8 3: 1.6956; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 7: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0
| 88 | 塗装 | 0 | 0% |  | 28.1572 | 25.5094 | 7 1: 0; 7 2: 0; 会 3: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 13: 0; 会 14: 0; 溶 15: 0; 試 16: 0; 試 17: 0; 試 21: 0; 研 22: 0; 研 29: 0; 研 30: 0; 研 31: 0; 8 3: 0; 8 4: 0; 8 5: 0; 8 6: 0; 会 7: 1.4172; 会 17: 5.6688; 会 18: 5.6688; 会 19: 5.6688; 会 20: 3.6847; 会 21: 3.4013
目標比率 | 175% | 仕上げ | 31 | 35.23% |  | 87.9912 | 89.841 | 会 8: 4; 会 9: 8; 伊 10: 8; 伊 11: 8; 伊 12: 3; 野 24: 2; 野 25: 4; 7 1: 0; 7 2: 0; 会 3: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 13: 0; 会 14: 0; 溶 15: 0; 試 16: 0; 試 17: 0; 試 21: 0; 研 22: 4.4034; 研 29: 4.4034; 研 30: 4.4034; 研 31: 4.4034; 8 3: 4.4034; 8 4: 4.4034; 8 5: 4.4034; 8 6: 4.4034; 会 7: 4.4034; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 19: 4.4034; 会 20: 4.4034; 会 21: 4.4034
目標比率 | 163% | 小計 | 88 | 11.945 |  | 502.8071 | 547.4116 | 休 21: 0; 休 22: 0; 休 23: 0; 休 24: 0; 休 25: 0; 休 26: 0; 休 27: 0; 休 28: 0; 休 29: 0; 検 30: 0; 検 31: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 会 3: 0; 現 4: 0; 会 5: 0; 会 6: 0; 会 7: 0; 会 8: 4; 会 9: 8; 伊 10: 8; 伊 11: 8; 伊 12: 3; 伊 13: 0; 伊 14: 0; 伊 15: 0; 伊 16: 0; 伊 17: 9; 伊 18: 24; 伊 19: 24; 伊 20: 0; 伊 21: 0; 伊 22: 17; 熊 23: 23; 野 24: 15
目標比率 | 176% | 73.671 | H | 10 | 24 |  |  | 休 21: 組前; 休 23: 57; 休 25: 組立; 休 27: 0; 休 29: 溶接; 検 31: 0; 6 2: 歪取; 現 4: 0; 会 6: 塗装; 会 8: 0; 伊 10: 仕上; 伊 12: 31; 伊 14: 合計; 伊 16: 88
| 面積 | 30 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 伊 17: 75; 伊 18: 75; 伊 19: 75; 伊 20: 75; 伊 21: 75; 伊 22: 75; 熊 23: 75; 野 24: 75; 野 25: 75; 野 26: 75; 野 27: 75; 野 28: 75; 野 29: 75; 野 30: 75; 7 1: 75; 7 2: 75; 会 3: 75; 会 4: 75; 会 5: 75; 会 6: 75; 会 7: 90; 会 8: 90; 会 9: 90; 会 10: 90; 会 11: 90; 会 12: 90; 会 13: 105; 会 14: 105; 溶 15: 105; 試 16: 105; 試 17: 105; 試 18: 105; 試 19: 105; 試 20: 105; 試 21: 105; 研 22: 105; 研 23: 105; 研 24: 105; 研 25: 105; 研 26: 105; 研 27: 105; 研 28: 105; 研 29: 105; 研 30: 105; 研 31: 120; 8 1: 120; 8 2: 120; 8 3: 120; 8 4: 120; 8 5: 120; 8 6: 120; 会 7: 75; 会 8: 75; 会 9: 75; 会 10: 75; 会 11: 75; 会 12: 75; 会 13: 75; 会 14: 75; 会 15: 75; 会 16: 75; 会 17: 75; 会 18: 75; 会 19: 75; 会 20: 75; 会 21: 75; 会 22: 75; 会 23: 75; 会 24: 75; 研 25: 75; 研 26: 75; 研 27: 75; 研 28: 75; 研 29: 75; 研 30: 75; 研 31: 75; 9 1: 75; 9 2: 75; 9 3: 75; 会 4: 75; 会 5: 75; 会 6: 75; 会 7: 75; 会 8: 75
| 248028 | 温品JCT 広島高速５号 7/30 | 板曲げ待 | 壁高欄塞ぎ板保留解除 | JFE津 |  |  | 伊 19: 保留解除; 7 1: リスト出; 会 9: ｻｽ切板; 会 10: 曲げ; 会 11: 曲げ; 会 13: 曲げ; 会 14: 曲げ; 溶 15: 曲げ; 試 16: 戻り; 試 17: 組立溶接; 試 21: 溶接仕上; 研 22: 持込; 研 23: 酸洗い; 研 24: 酸洗い; 研 27: 酸洗い; 研 28: 引取梱包; 研 29: 出荷; 研 30: 現地納期
| 247023-04 | 養老IC本線他3橋 CﾗﾝﾌﾟP5,A1 P5 ７下 CA1 10月以降 | 切板待ち | 15.389ｔ | JFE津 | 2 |  | 会 9: 出図; 7 1: 原板予定; 会 14: 切板予定; 溶 15: 罫書; 試 16: 罫書; 試 17: 罫書; 試 21: 罫書切断; 研 22: 罫書切断; 研 23: 罫書桁孔; 研 24: 罫書桁孔; 研 27: 開先仕上; 研 28: 削り仕上; 研 29: 削り仕上; 研 30: 継W; 研 31: 継W溝出; 8 3: UT検？; 8 4: 逆歪削り; 8 5: 逆歪削り; 8 6: 仕上げ; 会 7: 仕上げ; 会 8: 仕上げ; 会 10: 箱組; 会 17: 箱組; 会 18: 箱W; 会 19: 箱W; 会 20: 箱WF組; 会 21: 箱WF組; 会 24: 箱WF組; 研 25: FW; 研 26: FW; 研 27: FWRW; 研 28: FWRW; 研 31: RW; 9 1: RW; 9 2: スタッド; 9 3: 歪取; 会 4: 歪取; 会 7: 歪取; 会 8: 地覆組W; 会 9: 地覆組W; 会 10: 地覆組W; 会 11: 地覆組W; 会 14: 櫛歪; 会 15: 櫛歪; 会 16: 櫛歪; 会 17: 仕上げ; 会 18: 仕上げ; 会 24: 仕上げ; 会 25: 仕上げ; 会 26: ブラスト; 会 28: 戻り; 会 29: 塗装; 会 30: 塗装; 10 1: 塗装; 10 2: 塗装; 10 5: 塗装; 10 6: SET？; 10 7: ニタ乾？; 10 8: 圧縮; 10 9: 仕上げ; 10 10: 仕上げ; 10 13: 仕上げ; 10 14: 仕上げ; 10 15: 完成検査
過去平均 | 614.5497 | 組立前 | 0 | 0% |  | 161.012 | 243.3585 | 会 14: 6; 溶 15: 13.3085; 試 16: 22.4305; 試 17: 20.1998; 試 21: 23.7689; 研 22: 20.8244; 研 23: 17.2107; 研 24: 20.9136; 研 27: 20.066; 研 28: 14.6677; 研 29: 12.6155; 研 30: 12.1248; 研 31: 10.6079; 8 3: 14.3102; 8 4: 14.3102
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 65.1423 | 93.1651 | 溶 15: 0; 試 16: 0; 試 17: 0; 試 21: 0; 研 22: 0; 研 23: 7.7491; 研 24: 0; 研 27: 0; 研 28: 0; 研 29: 0; 研 30: 0; 研 31: 8; 8 3: 7.7491; 8 4: 7.7491; 8 5: 7.7491; 8 6: 3.8745; 会 7: 7.7491; 会 8: 4.7966; 会 10: 6.7525; 会 17: 4.8432; 会 18: 4.8432; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 5.8118; 会 24: 0; 研 25: 7.7491; 研 26: 7.7491
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 205.2596 | 298.6737 | 溶 15: 0; 試 16: 0; 試 17: 0; 試 21: 0; 研 22: 0; 研 23: 0; 研 24: 0; 研 27: 0; 研 28: 0; 研 29: 0; 研 30: 0; 研 31: 0; 会 10: 12.245; 会 17: 20; 会 18: 20; 会 19: 20; 会 20: 20; 会 21: 15; 会 24: 20; 研 25: 20; 研 26: 20; 研 27: 20; 研 28: 20; 研 31: 21.4287; 9 1: 20; 9 2: 10; 9 3: 0; 会 4: 0; 会 7: 0; 会 8: 10; 会 9: 10; 会 10: 10; 会 11: 10; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 0; 10 1: 0; 10 2: 0; 10 5: 0; 10 6: 0; 10 7: 0; 10 8: 0; 10 9: 0; 10 10: 0; 10 13: 0; 10 14: 0; 10 15: 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 41.1748 | 61.2249 | 溶 15: 0; 試 16: 0; 試 17: 0; 試 21: 0; 研 22: 0; 研 23: 0; 研 24: 0; 研 27: 0; 研 28: 0; 研 29: 9.1837; 研 30: 9.1837; 研 31: 0; 会 10: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0; 研 25: 0; 研 26: 0; 研 27: 0; 研 28: 0; 研 31: 0; 9 1: 0; 9 3: 9.1837; 会 4: 9.1837; 会 7: 9.1837; 会 8: 0; 会 9: 6.1225; 会 10: 6.1225; 会 11: 3.0612; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 28: 0; 会 29: 0; 会 30: 0; 10 1: 0; 10 2: 0; 10 5: 0; 10 6: 0; 10 7: 0; 10 8: 0; 10 9: 0; 10 10: 0; 10 13: 0; 10 14: 0; 10 15: 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 34.4148 | 25.5587 | 溶 15: 0; 試 16: 0; 試 17: 0; 試 21: 0; 研 22: 0; 研 23: 0; 研 24: 0; 研 27: 0; 研 28: 0; 研 29: 0; 研 30: 0; 研 31: 0; 会 10: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 19: 0; 会 20: 0; 会 21: 0; 研 25: 0; 研 26: 0; 研 27: 0; 研 28: 0; 研 31: 0; 9 1: 0; 9 2: 0; 9 3: 0; 会 4: 0; 会 7: 0; 会 8: 0; 会 9: 0; 会 10: 0; 会 11: 0; 会 14: 0; 会 15: 0; 会 16: 0; 会 28: 2.5587; 会 29: 5; 会 30: 5; 10 1: 5; 10 2: 3; 10 5: 3; 10 6: 0; 10 7: 0; 10 8: 0; 10 9: 0; 10 10: 0; 10 13: 2; 10 14: 0; 10 15: 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 107.5462 | 111.6008 | 溶 15: 0; 試 21: 0; 研 22: 0; 研 23: 0; 研 28: 0; 研 29: 0; 8 6: 0; 会 8: 0; 会 10: 0; 会 17: 0; 会 18: 0; 会 21: 0; 会 24: 0; 研 25: 0; 研 26: 0; 研 27: 0; 研 28: 0; 研 31: 0; 9 1: 0; 9 2: 0; 会 14: 7.9501; 会 15: 7.9501; 会 16: 7.9501; 会 17: 7.9501; 会 18: 7.9501; 会 24: 7.9501; 会 25: 7.9501; 会 26: 7.9501; 会 28: 4; 会 29: 0; 会 30: 0; 10 1: 4; 10 2: 4; 10 5: 4; 10 6: 4; 10 7: 4; 10 8: 4; 10 9: 4; 10 10: 4; 10 13: 4; 10 14: 4; 10 15: 4
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 15.389 |  | 614.5497 | 833.5817 | bar: 出 2
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 22 | bar: 出 2
| 面積 | 30 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 会 14: 75; 溶 15: 75; 試 16: 75; 試 17: 75; 試 18: 75; 試 19: 75; 試 20: 75; 試 21: 75; 研 22: 75; 研 23: 75; 研 24: 75; 研 25: 75; 研 26: 75; 研 27: 75; 研 28: 75; 研 29: 75; 研 30: 75; 研 31: 75; 8 1: 75; 8 2: 75; 8 3: 75; 8 4: 75; 8 5: 75; 8 6: 75; 会 7: 75; 会 8: 75; 会 9: 75; 会 10: 75; 会 11: 75; 会 12: 90; 会 13: 90; 会 14: 90; 会 15: 90; 会 16: 90; 会 17: 90; 会 18: 90; 会 19: 90; 会 20: 90; 会 21: 90; 会 22: 90; 会 23: 90; 会 24: 90; 研 25: 90; 研 26: 90; 研 27: 90; 研 28: 90; 研 29: 90; 研 30: 90; 研 31: 90; 9 1: 90; 9 2: 90; 9 3: 105; 会 4: 105; 会 5: 105; 会 6: 105; 会 7: 105; 会 8: 105; 会 9: 105; 会 10: 105; 会 11: 105; 会 12: 105; 会 13: 105; 会 14: 105; 会 15: 105; 会 16: 105; 会 17: 105; 会 18: 105; 会 19: 105; 会 20: 105; 会 21: 105; 会 22: 105; 会 23: 105; 会 24: 105; 会 25: 105; 会 26: 75; 会 27: 75; 会 28: 120; 会 29: 120; 会 30: 120; 10 1: 120; 10 2: 120; 10 3: 120; 10 4: 120; 10 5: 120; 10 6: 120; 10 7: 75; 10 8: 75; 10 9: 75; 10 10: 75; 10 11: 75; 10 12: 75; 10 13: 75; 10 14: 75; 10 15: 75; 10 16: 75; 10 17: 75; 10 18: 75
| 257015 | 温品JCT第2CP8 10/2 | 材料待ち | 7ｔ？ | YBC | [833 empty] | 出図予定 | [9 empty] | 原寸開始 | [20 empty] | 質疑待ち | [13 empty] | 質疑待ち | [6 empty] | 質疑待ち | [13 empty] | 仮リス？ | [9 empty] | リスト予 | [20 empty] | ロルUP |  |  |  |  | 袋ナット7/中予定 | [5 empty] | 切板予定 |  |  |  | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書仕上 | 罫書仕上 |  |  | 罫書切断 | 削り | 削り板継 | 座繰コ組 | 座繰コ組 |  |  | 座繰コ組 | 座繰コW | 座繰コW | コW仕上 | コ歪仕上 |  |  | コ歪仕上 | [6 empty] | コ歪仕上 | 大組孔明 | 大組孔明 | 大組孔明 | 大組地覆 |  |  | 地覆大W | 大W仕上 | バラシ | 溶接 | 溶接 |  | HTB入 | スタッド | 仕上げ | 塗前検査 | ブラスト | ブラスト | ブラスト | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | SET | [5 empty] | ニタ乾式 | 圧縮 | HTB締 |  | HTBシ | HTBシ | HTBシ | 完成検査 | 納期
過去平均 | 366.093 | 組立前 | 0 | 0% |  | 91.1572 | 94 | [939 empty] | 8 |  |  |  | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 8
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 61.1375 | 64 | [951 empty] | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | [14 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 74.3169 | 80 | [958 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 20.1351 | 24 | [970 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 26.7248 | 27 | [983 empty] | 塗装: 4; 塗装: 4; 塗装: 4; 塗装: 4 |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 3
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 94.452 | 101 | [922 empty] | 9 | [56 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | [5 empty] | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 4 | 2
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 7 |  | 366.093 | 390
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 15 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [939 empty] | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 254020 | 高槻高架橋西PU8 27/1 | 切板待ち | 22.523ｔ ｼﾞｮｲﾝﾄ | IHI | [577 empty] | 質疑① | [5 empty] | 質疑① | [6 empty] | 質疑① | [7 empty] | 質疑① | [13 empty] | 質疑① | [10 empty] | リスト出 | [300 empty] | ロルUP | [21 empty] | 切板予定 | [7 empty] | 罫書 | 罫書 |  |  | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 | 削り仕上 |  |  | 継W | [6 empty] | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り |  |  | 逆歪削り | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  |  | 箱組 | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 | FW |  | FW | FWRW | FWRW | RW | RW | RW | [5 empty] | RW | RW | RW |  | スタッド | 歪取 |  | 歪取 | 歪取 | 地覆組W |  | 地覆組W | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 櫛歪 |  |  | 櫛歪 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  | SET？ | [6 empty] | ミシール | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
過去平均 | 746.8374 | 組立前 | 0 | 0% |  | 195.6714 | 192 | [952 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | スタッド: 8; 仕上げ: 8; 塗前検査: 8; ブラスト: 8; ブラスト: 8
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 79.1648 | 77.6447 | [956 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4015 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.7008 | 7.4015 |  |  | 7.4015 | 7.4015 | 7.4015 | 3.7008 | 0 |  |  | 0 | 7.4015 | 4.5815 | 6.4496 | 4.6259 |  | 4.6259 | 0 | 5.5511 | 0 | 0
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 249.4437 | 289.7071 | [956 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 戻り: 11.6958; 塗装: 20; 塗装: 20; 塗装: 20; 塗装: 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 20 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 23.3916 |  | 14.6197 | [62 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 50.0381 | 58.4789 | [956 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.7718 | 8.7718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.7718 |  | 8.7718 | 8.7718 | 0 |  | 0 |  | 5.8479 | 5.8479 | 2.9239 | [58 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 41.8229 | 0 | [956 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [69 empty] | 0 | 0 |  |  | 4.8878 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 130.6965 | 63.5612 | [956 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 7.5935 | 7.5935 | 7.5935 | 7.5935 |  |  | 7.5935 | 7.5935 | 6 | 6 | 6 | [51 empty] | 7.5935 | 0 |  |  | 7.5935 | 7.5935 | 7.5935 | 7.5935
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 22.523 |  | 746.8374 | 681.3918
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 16.9
| 面積 | 43.94 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [944 empty] | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | [52 empty] | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85
| 263027 | 蔵持橋 10/25 | 原寸中 | 8.034ｔ歩廊付き伸縮250 | 宇野重工 | [892 empty] | 出図予定 | [26 empty] | 質疑② | [33 empty] | 切板？？ |  |  |  |  | 罫書 | 罫書 | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書切断 | 仕上板継 | [8 empty] | 仕上板継 | UT検査 | 小組 | 小組W | 小組W |  |  | 小組W削 | 小W削 | 小W削 | 小W歪 | 小W歪 |  |  | 小歪 | 小歪 | 大組 | 大組W | 大組W |  |  | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W | 大組W |  |  | 大組W |  | スタッド | 大歪 | 大歪 | [5 empty] | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  |  | シール | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 完成検査 | [12 empty] | 納期 | [50 empty] | 納期
過去平均 | 382.3219 | 組立前 | 0 | 0% |  | 95.1982 | 104 | [956 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 58.8776 | 48 | [971 empty] | 8 | 8 | 8 | [9 empty] | 塗前検査: 8; ブラスト: 8; 塗装: 8
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 112.4026 | 112 | [973 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | ブラスト: 8; ブラスト: 8; 戻り: 8; 塗装: 8; 塗装: 8; 塗装: 8 |  |  | 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 24.4686 | 24 | [983 empty] | スタッド: 6; 仕上げ: 6 |  |  |  |  | 6 | 6
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 21.41 | 32 | [1010 empty] | 8 | 8 | 8 |  | 8
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 68.8179 | 64 | [983 empty] | 塗装: 4; 塗装: 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 8.034 |  | 382.3219 | 384
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 16
| 面積 | 20 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [951 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | 50 | 50
| 245020 | 東海環状庭田高架橋 27/2/16 | 原寸中 | 29.336ｔ | 川建東京 | 2 | [774 empty] | 出図予定 | [26 empty] | 出図日 |  |  | 原寸開始 | [8 empty] | 質疑中 | [101 empty] | チェク待 | [41 empty] | 材料入予 | [29 empty] | 罫書切断 | 罫書切断 | 罫書桁孔 | 開先仕上 |  | 削り仕上 | 継W | 継W溝出 | UT検？ | ２R | 逆歪削り |  | 逆歪削り | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | [5 empty] | 仕上げ |  | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 箱組 | 箱W | 箱WF組 | 箱WF組 | FW | FW |  | FWRW |  | FWRW | RW | RW | RW | RW | RW |  |  | RW | スタッド | 歪取 | 歪取 | 歪取 |  | 地覆組W | 地覆組W | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 |  |  | 櫛歪 | 櫛歪 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  | ブラスト | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | SET？ |  |  | ミシール | 圧縮 | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  |  |  | 仕上げ | 完成検査
過去平均 | 1127.9858 | 組立前 | 0 | 0% |  | 295.5323 | 0 | [986 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [7 empty] | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 119.5665 | 0 | [986 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8174 | 0 | 9.6347 | 9.6347 | 9.6347 | [5 empty] | 9.6347 | 4.8174 | 0 |  | 9.6347 | 5.9638 | 8.3956 | 6.0217 | 6.0217 | 0 | 0 | 7.226 | 0 | 0 | 0 | 9.6347 | 9.6347
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 376.7473 | 0 | [986 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 15.2247 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 10 |  | 10 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 75.575 | 0 | [986 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4185 |  | 11.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.4185 | 11.4185 | 11.4185 | [6 empty] | 7.6123 |  |  | 7.6123 | 3.8062 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 63.1672 | 0 | [986 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 3.1813 | 12.7251 | 12.7251 | 12.7251 | 0 | 8.2713 | 7.6351 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3626 | 0 | 0 | 0
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 197.3975 | 0 | [986 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 |  | 9.8847 | 9.8847 | [8 empty] | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | [5 empty] | 9.8847 | 0 | 0 | 9.8847 | 0 | 9.8847 | 9.8847 |  |  |  | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 0 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 29.336 |  | 1127.9858 | 0
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 35
| 面積 | 45 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [986 empty] | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5
| 257011 | 温品JCT第2Dﾗﾝﾌﾟ第2DP6 27/7/1 | 原寸中 | 6.013ｔ | YBC | [881 empty] | 原寸始？ | [15 empty] | 原寸開始 | [21 empty] | 質疑中 | [173 empty] | 切板？？ | 罫書仕上 | 罫書仕上 |  |  | 罫書切断 | 削り | 削り板継 | 座繰コ組 | 座繰コ組 |  | 座繰コ組 | 座繰コW | 座繰コW | コW仕上 | コ歪仕上 |  |  | コ歪仕上 | コ歪仕上 | 大組孔明 | 大組孔明 | 大組孔明 | 大組地覆 |  | 地覆大W | [6 empty] | 大W仕上 | バラシ | 溶接 | 溶接 | スタッド | 仕上げ |  | 塗前検査 | ブラスト | ブラスト | 戻り | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | SET | ニタ乾式 | 圧縮 | HTB締 | HTBシ |  |  | 完成検査
過去平均 | 327.1151 | 組立前 | 0 | 0% |  | 81.4517 | 94 | [1091 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 8 | 8 | 8
製造予定 |  | 組立 | 0 | 0% |  | 54.6282 | 64 | [1098 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 |  | 8
営業予定 |  | 溶接 | 0 | 0% |  | 66.4044 | 80 | [1104 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
| 実数時間 | 歪取り | 0 | 0% |  | 17.9913 | 24 | [1110 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | [8 empty] | 6
| 0 | 塗装 | 0 | 0% |  | 23.8794 | 27 | [1134 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 3
目標比率 | #DIV/0! | 仕上げ | 0 | 0% |  | 84.3957 | 92 | [1124 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 4 | 2
目標比率 | #DIV/0! | 小計 | 0 | 6.013 |  | 327.1151 | 381
目標比率 | #DIV/0! | #DIV/0! | H | 0 | 10
| 面積 | 15 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [1092 empty] | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 251019 | 畦地第一橋A1A2 12/15 | 客先入中 | 14.321ｔ | YBC | [591 empty] | 出図予定 | [107 empty] | １１/中出図予定 | [27 empty] | 出図延期 | [42 empty] | 出図 | [40 empty] | リスト予 | [20 empty] | 切板予定 | 罫書2R | 罫書 | 罫書2R | 罫書切断 |  |  | 切断 | 仕上 | 削り仕上 | 削り逆歪 | 溝出逆歪 |  |  | Coセト | 仕上 |  | 溝戻り |  |  |  | セット |  |  | 箱組 | 箱組W | 箱WF組 |  | 箱WF組 | FW |  | FW | FW | [5 empty] | FWRW | FWRW | RW |  | RW | [8 empty] | スタッド | 歪取 | 歪取 |  |  | 櫛歪地覆 | 櫛歪地覆 | 地覆W | 地W仕上 | 仕上 |  |  | 仕上 | 仕上 | 仕上 | 仕上 | 塗前検査 |  |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  |  |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  | 溶射塗装 | [6 empty] | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 |  |  | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | [5 empty] | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | 溶射塗装 | [8 empty] | 戻り | SET？ |  | 中井シル | 圧縮 |  |  |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査 | [12 empty] | 納期
過去平均 | 567.6929 | 組立前 | 162 | 108.9% |  | 148.7355 | 162 | [830 empty] | 8 | 29 | 20 | 23 | 16 |  |  | 9 | 15 | 16 | 9 | 9 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 1
製造予定 | 600 | 組立 | 54 | 89.74% |  | 60.1754 | 54 | [841 empty] | 7 | [10 empty] | 2 |  | 19 | 10 | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 2 | 5
営業予定 | 614 | 溶接 | 181 | 95.46% |  | 189.6094 | 181 | [852 empty] | 1 |  |  | 8 | 24 |  | 14 | 24 |  | 20 | 8 | [5 empty] | 14 | 24 | 18 |  | 6 | [15 empty] | 12 | 8 | [171 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 34 | 89.39% |  | 38.0354 | 34 | [840 empty] | 6 | 4 | [20 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 7 | 7 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [171 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 519 | 塗装 | 0 | 0% |  | 31.7908 | 31.6135 | [1061 empty] | 1.7563 | 7.0252 | 7.0252 | 7.0252 | 4.5664 |  |  |  | 4.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5126 | 0 | 0 | 0
目標比率 | 101.6% | 仕上げ | 88 | 88.58% |  | 99.3463 | 109.8284 | [841 empty] | 6 |  |  | 8 | 5 | [6 empty] | 8 | 8 | 7 | [26 empty] | 1 | 1 | 10 |  |  | 5 | 2 | 3 | 16 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [160 empty] | 5.4571 | 0 | 0 | 5.4571 | 5.4571 |  |  |  | 5.4571 | 5.4571 | 5.4571 | 5.4571 | 5.4571 |  | 5.4571 | 5.4571 | 5.4571 | 5.4571
目標比率 | 96.11% | 小計 | 519 | 14.321 |  | 567.6929 | 572.4419 | [821 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 23 | 16 | 0 | 0 | 9 | 15 | 16 | 15 | 26 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 26 | 18 | 26 | 0 | 16 | 24 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | 0 | 0 | 10 | 8 | 17 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
目標比率 | 93.92% | 40.2672 | H | 90 | 19.7 | [823 empty] | 組前 |  | 161 |  | 組立 |  | 7 |  | 溶接 |  | 0 |  | 歪取 |  | 10 |  | 塗装 |  | 0 |  | 仕上 |  | 19 |  | 合計 |  | 197 |  |  |  |  | 組前 |  | 1 |  | 組立 |  | 40 |  | 溶接 |  | 161 |  | 歪取 |  | 3 |  | 塗装 |  | 0 |  | 仕上 |  | 24 |  | 合計 |  | 229 |  |  |  | 組前 |  | 0 |  | 組立 |  | 7 |  | 溶接 |  | 20 |  | 歪取 |  | 21 |  | 塗装 |  | 0 |  | 仕上 |  | 45 |  | 合計 |  | 93
| 面積 | 25.1 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [830 empty] | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | [160 empty] | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75
| 23Z035 | 門真高架橋P60 26/12/25 | 出荷待ち | ①17.889ｔ | MMB | 1 | [233 empty] | 質疑① | [45 empty] | リスト予 | [5 empty] | 原板予定 | [21 empty] | 切板予定 | 罫書 | 切板予定 | 開先 |  |  |  | 定着板 | 櫛型仕上 | 板継組 | 板継組 | 金具長孔 |  |  | 金具長孔 | 金具W孔 |  | 板継ぎ |  |  | 板継溶接 | 板継溶接 | 板継溶接 | UT検査 | 面取仕上 |  |  | 切断開先 | 切断逆歪 | 削り仕上 | 削り仕上 | 削り端切 |  |  | 削り仕上 | 溝出箱組 | 箱W | FW | FRW |  |  | RWス試 | 溝戻 | 箱Wスタ | 箱W大歪 | FW |  |  | FRW | RW | スタ歪 | 大歪 | 櫛歪 |  |  | 地覆吊P | 地W | 端切罫書 | スタボル | 櫛歪 | 端PLW |  | バラシ | 塗前検査 | 溶射出荷 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | [8 empty] | 溶射 | 溶射 | 溶射戻り | 養生 | 養生塗装 | 櫛塗装 |  |  |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 |  |  |  | 仕上げ |  |  | 補修塗装 |  |  |  | メッキ戻 | 完成検査 | [9 empty] | 伊賀行宵 |  |  | 伊賀着 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | [6 empty] | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | [5 empty] | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 現場着日 | 天候確認 | [5 empty] | 出荷宵 | 現場乾式 | 納期
過去平均 | 677.0698 | 組立前 | 182 | 102.6% |  | 177.3923 | 182 | [306 empty] | 5 | 8 | 7 | 8 |  |  |  | 3 | 2 | 11 | 6 | 7 |  |  | 1 | 3 | [7 empty] | 14 | 18 | 6 |  | 10 | 6 | 13 | 20 | 22 |  |  | 12
製造予定 | 700 | 組立 | 50 | 69.67% |  | 71.7694 | 50 | [316 empty] | 7 | 1 |  |  | 6 | [5 empty] | 2 |  | 4 | [12 empty] | 12 | 2 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 3 |  |  | 3 |  |  | 2
営業予定 | 940 | 溶接 | 227 | 100.4% |  | 226.1413 | 227 | [317 empty] | 4 |  |  |  | 7 |  | 7 | 3 |  | 10 | 14 | 4 | 9 | 4 | [10 empty] | 8 | 4 | 11 | 18 |  |  | 20 | 28 | 6 | 10 | 14 | 8 |  | 20 | [7 empty] | 16 |  |  | 2
| 実数時間 | 歪取り | 45 | 99.2% |  | 45.3637 | 45 | [320 empty] | 2 | [12 empty] | 8 | 8 | 2 | [14 empty] | 8 | [5 empty] | 5 | 3 | 3 | 4 |  |  |  |  | 2
| 665 | 塗装 | 104 | 274.3% |  | 37.9159 | 104 | [384 empty] | 20 | 8 |  | 8 |  |  | 9 | 6 | 6 | 11 | 5 |  | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 3
目標比率 | 98.22% | 仕上げ | 57 | 48.11% |  | 118.4872 | 57 | [316 empty] | 8 | 8 |  |  |  | 8 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | [26 empty] | 7 |  |  | 3 |  |  | 1
目標比率 | 95% | 小計 | 665 | 17.889 |  | 677.0698 | 665 | [305 empty] | 0 | 5 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 21 | 20 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 14 | 8 | 23 | 22 | 6 | 0 | 18 | 14 | 15 | 20 | 22 | 0 | 0 | 12 | 20 | 6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 25 | 28 | 7 | 19 | 14 | 8 | 0 | 20 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 11 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
目標比率 | 70.74% | 37.1737 | H | 100 | 20 | [307 empty] | 組前 |  | 128 |  | 組立 |  | 20 |  | 溶接 |  | 62 |  | 歪取 |  | 20 |  | 塗装 |  | 0 |  | 仕上 |  | 24 |  | 合計 |  | 254 |  |  |  |  | 組前 |  | 54 |  | 組立 |  | 30 |  | 溶接 |  | 165 |  | 歪取 |  | 25 |  | 塗装 |  | 0 |  | 仕上 |  | 19 |  | 合計 |  | 293 |  |  |  | 組前 |  | 0 |  | 組立 |  | 0 |  | 溶接 |  | 0 |  | 歪取 |  | 0 |  | 塗装 |  | 75 |  | 仕上 |  | 3 |  | 合計 |  | 78 |  |  |  |  | 組前 |  | 0 |  | 組立 |  | 0 |  | 溶接 |  | 0 |  | 歪取 |  | 0 |  | 塗装 |  | 29 |  | 仕上 |  | 11 |  | 合計 |  | 40
| 面積 | 38 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [306 empty] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | [13 empty] | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
| 22Y005 | 富野高架橋中 A2 3/24現予 | 出荷済 | 36.781t | JFE津 | 2 | [282 empty] | リスト予 | [5 empty] | 原板引取 | [21 empty] | 切板予定 |  |  | 罫書 | 板継組W | 板継W | 板継W | 事前UT | 開先 |  |  | AUT | 罫書切断 | RT | 切断仕上 |  |  | 2R | 2R | 2R仕上 | 刃先溝出 | [7 empty] | 溝戻 | 仕上2R |  | 仕上げ | 箱組 | 箱組 | 箱組W | 箱W |  |  | 箱W | 箱WF組 | FW | FW | FW5R |  |  | FW5R | FW | FW | FW5R | 支持RW |  |  | 支持RW | RW | RW | スタッド |  |  |  | 大歪 | 大歪 | 櫛歪 | 吊りP | 地覆歪 | 地W | [8 empty] | 端切 | 地覆歪 | 伊賀横持 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 溶射施試 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 新免入れ | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 |  |  |  | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 |  | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 |  |  | 溶射メ戻 | ミｼｰﾙ | ミｼｰﾙ | 圧縮 | 仕上げ |  |  | 仕上げ |  |  |  |  | 仕上げ |  | 完成検査 |  | 出荷 | 現地着予
過去平均 | 1269.5147 | 組立前 | 351 | 105.5% |  | 332.6128 | 351 | [309 empty] | 6 |  |  | 31 | 13 | 8 | 2 |  | 12 |  |  | 11 | 8 | 10 | 14 |  |  | 16 | 18 | 8 | [8 empty] | 2 | 4 |  | 8 | [51 empty] | 6 | 26 | 18 |  | 15 | 6 |  | 3 | 2 |  |  | 5 | 16 | 12 | 4 | 13 |  |  | 22 | 24 | [13 empty] | 8
製造予定 | 1470 | 組立 | 92 | 68.37% |  | 134.5686 | 92 | [312 empty] | 7 | [7 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | [13 empty] | 3 | 4 | 14 | 8 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | [27 empty] | 3 | [12 empty] | 4 | [14 empty] | 2 | 12 | 4 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 1
営業予定 | 1448 | 溶接 | 428 | 100.9% |  | 424.0179 | 428 | [313 empty] | 19 | 11 | 6 | 2 | [12 empty] | 22 | [13 empty] | 12 | 24 |  |  | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 |  | 10 | 23 | 16 | 18 | [13 empty] | 8 | 4 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 11 | 11 | 7 | 7 | [26 empty] | 1 | 18 | 16 |  |  |  | 8 | 8 | 25 | 16 | 23 |  | 24 | 16 | 6 | [5 empty] | 8 | 6 |  |  |  |  | 1 | [644 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実数時間 | 歪取り | 78 | 91.7% |  | 85.0575 | 78 | [323 empty] | 8 |  |  | 8 | 2 | [21 empty] | 1 | [15 empty] | 6 | 3 |  | 7 | 5 | 6 | [35 empty] | 8 | 6 | [24 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [644 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1086 | 塗装 | 7 | 9.846% |  | 71.0928 | 7 | [453 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | [634 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5624 | 0 | 0 | 0
目標比率 | 85.54% | 仕上げ | 130 | 58.52% |  | 222.1651 | 130 | [322 empty] | 9 | [17 empty] | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 1 |  | 4 |  | 7 |  |  | 2 | 4 | 3 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [51 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 3 |  |  | 6 |  |  | 20 | 8 |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [633 empty] | 5.5344 | 5.5344 | 5.5344 | 5.5344 | 0 | 5.5344 | 5.5344 | 5.5344 | 5.5344
目標比率 | 73.88% | 小計 | 1086 | 36.781 |  | 1269.5147 | 1086 | [305 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 32 | 19 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 13 | 8 | 19 | 24 | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 12 | 22 | 28 | 34 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 4 | 0 | 13 | 25 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 16 | 7 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 18 | 0 | 26 | 20 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 12 | 12 | 19 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 27 | 16 | 24 | 0 | 28 | 20 | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
目標比率 | 75% | 29.5261 | H | 100 | 30.5 | [307 empty] | 組前 |  | 157 |  | 組立 |  | 15 |  | 溶接 |  | 60 |  | 歪取 |  | 18 |  | 塗装 |  | 0 |  | 仕上 |  | 9 |  | 合計 |  | 259 |  |  |  |  | 組前 |  | 14 |  | 組立 |  | 37 |  | 溶接 |  | 143 |  | 歪取 |  | 7 |  | 塗装 |  | 0 |  | 仕上 |  | 43 |  | 合計 |  | 244 |  |  |  | 組前 |  | 65 |  | 組立 |  | 4 |  | 溶接 |  | 24 |  | 歪取 |  | 21 |  | 塗装 |  | 0 |  | 仕上 |  | 22 |  | 合計 |  | 136 |  |  |  |  | 組前 |  | 115 |  | 組立 |  | 25 |  | 溶接 |  | 44 |  | 歪取 |  | 14 |  | 塗装 |  | 0 |  | 仕上 |  | 0 |  | 合計 |  | 198 |  |  |  |  | 組前 |  | 0 |  | 組立 |  | 11 |  | 溶接 |  | 157 |  | 歪取 |  | 18 |  | 塗装 |  | 2 |  | 仕上 |  | 53 |  | 合計 |  | 241 |  | 組前 |  | 0 |  | 組立 |  | 0 |  | 溶接 |  | 0 |  | 歪取 |  | 0 |  | 塗装 |  | 5 |  | 仕上 |  | 3 |  | 合計 |  | 8
| 面積 | 56.12 |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | [309 empty] | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | [8 empty] | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 196.42 | 196.42 | 196.42 | 196.42 | 196.42 | 196.42 | 196.42 | 196.42 | 196.42 | 196.42 | 98.21 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | [635 empty] | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.18
|  | A1 27/12/10 | 伊賀保管 |  | JFE津 | [394 empty] | 切板予定 | 罫書 | 板継罫書 |  | 切板予定 | 板継W | 板継W | 事URT | HH孔明 |  |  | AUTR | 開先 | 開先切断 | 開先切断 | 逆歪切断 |  |  | 2R | 2R | 2R仕上 | 2R |  |  |  | 刃先溝出 | [7 empty] | 刃先溝戻 | 2R | 箱組W | 箱WF組 |  |  |  | FW | FW | FW止端 | FWRW | 支持W |  | RW | スタッド | 歪取 | 歪取 | 吊P |  |  | 地覆組W | 地覆組W | 櫛歪 | 仕上げ | 仕上げ | [6 empty] | 横持伊着 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 |  |  | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 伊賀保管 | 新免横持 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | 溶射 | SET？ | ニタ乾？ | 圧縮 | 仕上げ |  | 仕上げ | 仕上げ | 仕上げ | 完成検査
長期の保留及び保管・客先入れ中
 | time axis 2023-12-21 to 2026-12-31
|  |  |  | 組立前 |  |  |  | 10 | 16 | 8 | 0 | 32 | 34 | 13 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 30 | 0 | 9 | 12 | 18 | 34 | 11 | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 16 | 5 | 0 | 4 | 10 | 7 | 21 | 32 | 7 | 0 | 39 | 46 | 35 | 46 | 24 | 12 | 0 | 13 | 29 | 29 | 42 | 38 | 17 | 2 | 6 | 32 | 35 | 54 | 53 | 31 | 0 | 67 | 31 | 35 | 54 | 12 | 9 | 8 | 24 | 32 | 33 | 20 | 28 | 9 | 0 | 16 | 8 | 0 | 18 | 26 | 13 | 0 | 27 | 26 | 18 | 30 | 23 | 8 | 0 | 24 | 22 | 18 | 37 | 33 | 10 | 0 | 40 | 17 | 24 | 27 | 35 | 28 | 0 | 24 | 11 | 18 | 14 | 17 | 5 | 0 | 18 | 18 | 20 | 17 | 10 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 27 | 0 | 26 | 51 | 42 | 41 | 46 | 23 | 0 | 40 | 29 | 34 | 24 | 38 | 8 | 0 | 40 | 37 | 29 | 14 | 27 | 8 | 0 | 24 | 13 | 7 | 19 | 30 | 5 | 0 | 51 | 49 | 39 | 35 | 54 | 3 | 0 | 42 | 42 | 24 | 33 | 26 | 15 | 0 | 16 | 11 | 11 | 35 | 19 | 6 | 0 | 28 | 21 | 31 | 42 | 33 | 28 | 0 | 32 | 17 | 7 | 6 | 15 | 24 | 0 | 0 | 18 | 20 | 12 | 24 | 12 | 0 | 15 | 14 | 38 | 33 | 35 | 46 | 0 | 41 | 28 | 32 | 19 | 9 | 9 | 0 | 18 | 34 | 45 | 51 | 23 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 11 | 30 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 30 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 45 | 34 | 2 | 0 | 0 | 45 | 26 | 25 | 26 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 47 | 44 | 0 | 44 | 40 | 43 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 45 | 53 | 11 | 0 | 23 | 16 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 33 | 16 | 10 | 16 | 6 | 19 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | 14 | 0 | 0 | 18 | 18 | 8 | 22 | 25 | 6 | 0 | 11 | 6 | 16 | 23 | 24 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 18 | 0 | 15 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 22 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 34 | 39 | 4 | 0 | 0 | 38 | 29 | 29 | 17 | 10 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 19 | 15 | 0 | 34 | 37 | 16 | 21 | 34 | 0 | 0 | 37 | 35 | 24 | 5 | 18 | 17 | 0 | 12 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 36 | 30 | 0 | 0 | 47 | 40 | 29 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 25 | 30 | 43 | 24 | 0 | 46 | 50 | 36 | 42 | 30 | 27 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 36 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 19 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 28 | 19 | 0 | 0 | 24 | 35 | 28 | 27 | 24 | 0 | 0 | 16 | 25 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 14 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 17 | 26 | 23 | 0 | 20 | 27 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 31 | 42 | 24 | 17 | 43 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28 | 47 | 0 | 0 | 29 | 50 | 55 | 35 | 19 | 0 | 11 | 16 | 26 | 18 | 25 | 0 | 0 | 18 | 17 | 28 | 44 | 31 | 0 | 0 | 25 | 30 | 27 | 9 | 3 | 11 | 0 | 36 | 24 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 28.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 13 | 15 | 27.5 | 0 | 37 | 33 | 21 | 14 | 12 | 3 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 27 | 0 | 16 | 37 | 35 | 33 | 24 | 0 | 0 | 9 | 15 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 34 | 2 | 9 | 24 | 32.5 | 0 | 0 | 17 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9875 | 18.7157 | 6.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.3085 | 22.4305 | 28.1998 | 0 | 0 | 0 | 31.7689 | 30.8244 | 27.2107 | 30.9136 | 0 | 0 | 30.066 | 24.6677 | 22.6155 | 30.1248 | 18.6079 | 0 | 0 | 38.3102 | 30.3102 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 組立 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 15 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | 32 | 24 | 25 | 33 | 21 | 0 | 33 | 11 | 2 | 16 | 26 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 14 | 12 | 7 | 0 | 7 | 12 | 7 | 14 | 31 | 11 | 0 | 7 | 8 | 8 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 16 | 20 | 26 | 14 | 0 | 23 | 19 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 23 | 20 | 24 | 0 | 21 | 4 | 8 | 27 | 16 | 24 | 0 | 6 | 21 | 14 | 14 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 22 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 29 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 11 | 29 | 16 | 0 | 0 | 18 | 22 | 27 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 | 10 | 24 | 0 | 28 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | 26 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 17 | 22 | 0 | 19 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 20 | 17 | 19 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 16 | 24 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 30 | 0 | 26 | 18 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 21 | 12 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 12 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 24 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4.2921 | 6.2921 | 6.2921 | 0 | 0 | 6.146 | 3 | 5.2921 | 2.6567 | 4.7401 | 3.6825 | 0 | 2.6825 | 3.219 | 0 | 0 | 6.2921 | 0 | 0 | 0 | 4.2921 | 0 | 7.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15.7491 | 15.7491 | 7.7491 | 3.8745 | 15.1506 | 4.7966 | 0 | 6.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8432 | 12.8432 | 16 | 16 | 13.8118 | 0 | 0 | 8 | 7.7491 | 7.7491 | 3.7008 | 7.4015 | 0 | 0 | 7.4015 | 7.4015 | 15.4015 | 11.7008 | 0 | 0 | 0 | 9.6347 | 7.4015 | 4.5815 | 14.4496 | 4.6259 | 0 | 4.6259 | 4.8174 | 5.5511 | 9.6347 | 9.6347 | 9.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6347 | 4.8174 | 0 | 0 | 9.6347 | 5.9638 | 8.3956 | 6.0217 | 6.0217 | 0 | 0 | 7.226 | 0 | 0 | 0 | 9.6347 | 9.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 溶接 |  |  |  | 10 | 11 | 4 | 0 | 15 | 24 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 10 | 14 | 15 | 0 | 38 | 41 | 38 | 38 | 39 | 24 | 0 | 37 | 30 | 19 | 26 | 18 | 7 | 0 | 7 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 22 | 27 | 29 | 0 | 37 | 45 | 35 | 50 | 52 | 34 | 0 | 92.5 | 104.5 | 55 | 88.5 | 81 | 51 | 0 | 72.5 | 61.5 | 30 | 57 | 55 | 35 | 0 | 33.5 | 33 | 24 | 37 | 17 | 23 | 0 | 22 | 31 | 19 | 29 | 27 | 18 | 0 | 14 | 11 | 8 | 24 | 9 | 0 | 0 | 24 | 35 | 36 | 34 | 31 | 18 | 0 | 35 | 20 | 15 | 18 | 20 | 14 | 0 | 8 | 10 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | 15 | 6 | 0 | 18 | 26 | 24 | 24 | 28 | 6 | 0 | 54 | 18 | 14 | 27 | 18 | 8 | 0 | 30 | 43 | 30 | 29 | 33 | 4 | 0 | 36 | 78 | 64 | 39 | 48 | 52 | 0 | 46 | 60 | 44 | 39 | 28 | 8 | 0 | 0 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 15 | 20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 32 | 21 | 33 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 34 | 41 | 32 | 52 | 54 | 20 | 0 | 25 | 20 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 12 | 20 | 33 | 30 | 29 | 14 | 0 | 20 | 43 | 16 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 4 | 28 | 32 | 0 | 32 | 48 | 59 | 42 | 33 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 | 12 | 0 | 33 | 43 | 31 | 47 | 48 | 38 | 0 | 36 | 50 | 43 | 46 | 58 | 17 | 0 | 52 | 42 | 30 | 31 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 24 | 42 | 0 | 0 | 24 | 32 | 14 | 20 | 24 | 12 | 0 | 30 | 23 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 25 | 17 | 24 | 0 | 28 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 22 | 17 | 0 | 0 | 31 | 24 | 27 | 0 | 28 | 36 | 0 | 40 | 32 | 23 | 26 | 2 | 12 | 0 | 28 | 53 | 55 | 48 | 39 | 0 | 0 | 37 | 37 | 21 | 24 | 26 | 0 | 0 | 24 | 26 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 | 44 | 28 | 40 | 38 | 0 | 0 | 33 | 30 | 20 | 35 | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 18 | 9 | 0 | 16 | 5 | 1 | 9 | 29 | 0 | 0 | 24 | 23 | 28 | 24 | 19 | 16 | 0 | 8 | 20 | 21 | 43 | 37 | 26 | 30 | 38 | 39 | 31 | 33 | 30 | 16 | 0 | 16 | 29 | 32 | 24 | 20 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 21 | 27 | 36 | 1 | 0 | 31 | 43 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 22 | 29 | 31 | 0 | 0 | 38 | 37 | 28 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 44 | 31 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 24 | 44 | 0 | 0 | 38 | 24 | 14 | 20 | 25 | 24 | 0 | 24 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 25 | 38 | 12 | 0 | 23 | 20 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 15 | 29 | 6 | 0 | 41 | 23 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 32 | 27 | 24 | 36 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 32 | 31 | 28 | 32 | 0 | 36 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 34 | 38 | 0 | 0 | 40 | 40 | 44 | 40 | 41 | 38 | 0 | 48 | 55 | 0 | 58 | 43 | 0 | 0 | 39 | 67 | 56 | 52 | 57 | 3 | 0 | 0 | 48 | 33 | 40 | 43 | 34 | 0 | 21 | 31 | 34.5 | 28 | 32.5 | 47 | 0 | 48 | 48 | 33 | 23 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 26 | 0 | 14 | 24 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 41 | 0 | 36 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 | 12 | 16 | 6 | 12 | 28 | 30 | 24 | 34 | 9 | 0 | 15 | 18 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 | 32 | 22.7823 | 32.2601 | 25.2601 | 0 | 0 | 26.2601 | 30.2601 | 34 | 29 | 30 | 30 | 0 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.5645 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 20 | 28 | 23 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 21.4287 | 20 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19.6958 | 38 | 30 | 38 | 38 | 0 | 20 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3916 | 15.2247 | 39.6197 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 歪取り |  |  |  | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 | 6 | 11 | 9 | 8 | 0 | 10 | 8 | 5 | 19 | 0 | 5 | 0 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 13 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 19 | 8 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 17 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.0867 | 5.0867 | 5.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1837 | 14.5749 | 3.3911 | 0 | 0 | 1.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8.7718 | 14.7718 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9.1837 | 9.1837 | 0 | 0 | 9.1837 | 0 | 6.1225 | 6.1225 | 3.0612 | 11.4185 | 0 | 11.4185 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7718 | 0 | 8.7718 | 8.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | 5.8479 | 2.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4185 | 11.4185 | 11.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6123 | 0 | 0 | 7.6123 | 3.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 塗装 |  |  |  | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 15 | 21 | 21 | 18 | 17 | 0 | 16 | 13 | 4 | 16 | 7 | 16 | 0 | 9 | 0 | 13 | 17 | 23 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 3 | 30 | 15 | 0 | 8 | 22 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 18 | 19 | 24 | 11 | 7 | 0 | 16 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 24 | 16 | 9 | 10 | 6 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 4 | 18 | 10 | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 | 30 | 33 | 27 | 17 | 0 | 0 | 18 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 16 | 23 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 6 | 0 | 16 | 22 | 26 | 6 | 14 | 3 | 0 | 18 | 15 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 10 | 0 | 7 | 14 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 11 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 15 | 0 | 24 | 6 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 29 | 26 | 12 | 15 | 17 | 0 | 10 | 12 | 21 | 14 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 18 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 7 | 4 | 0 | 10 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 5 | 20 | 0 | 15 | 0 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 16 | 0 | 16 | 12 | 11 | 18 | 15 | 11 | 0 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 20 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 14 | 16 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 4 | 13 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 17 | 4 | 10 | 7 | 0 | 10 | 15 | 17 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6688 | 5.6688 | 5.6688 | 3.6847 | 3.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 10.5587 | 5 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1813 | 12.7251 | 12.7251 | 14.4814 | 7.0252 | 15.2965 | 14.6603 | 4.5664 | 0 | 0 | 0 | 4.2151 | 0 | 0 | 0 | 6.3626 | 0 | 3.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5624 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 仕上げ |  |  |  | 7 | 14 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 21 | 20 | 20 | 22 | 13 | 0 | 23 | 18 | 17 | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 22 | 3 | 9 | 18 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 35 | 20 | 0 | 15 | 21 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 15 | 0 | 16 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 7 | 20 | 0 | 11 | 19 | 12 | 11 | 9 | 1 | 0 | 5 | 11 | 16 | 18 | 24 | 3 | 0 | 15 | 24 | 4 | 10 | 15 | 8 | 0 | 12 | 20 | 21 | 16 | 15 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 22 | 9 | 4 | 0 | 8 | 6 | 15 | 3 | 12 | 16 | 0 | 12 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 16 | 2 | 5 | 0 | 10 | 16 | 19 | 9 | 10 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 11 | 0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 4 | 11 | 16 | 0 | 23 | 18 | 17 | 24 | 34 | 36 | 0 | 0 | 10 | 26 | 30 | 21 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 13 | 2 | 0 | 13 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 16 | 12 | 11 | 19 | 0 | 0 | 14 | 13 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 24 | 16 | 18 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 6 | 8 | 9 | 0 | 7 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 15 | 13 | 10 | 21 | 9 | 0 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 8 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 18 | 0 | 0 | 25 | 16 | 21 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 0 | 15 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 6 | 17 | 6 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 26 | 12 | 19 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 24 | 40 | 0 | 36 | 35 | 42 | 33 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 11 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 22 | 23 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 24 | 18 | 7 | 16 | 8 | 0 | 0 | 21 | 22 | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 17 | 0 | 0 | 27 | 8 | 20 | 13 | 2 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.4034 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.4034 | 8.4034 | 8.4034 | 0 | 0 | 4.4034 | 4.4034 | 4.4034 | 4.4034 | 4.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4034 | 4.4034 | 4.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15.9501 | 15.9501 | 15.9501 | 11.9501 | 13.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9501 | 17.9501 | 17.9501 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 11.5935 | 15.5935 | 15.5935 | 11.5935 | 4 | 0 | 7.5935 | 11.5935 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 0 | 9.8847 | 9.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8847 | 0 | 0 | 15.3418 | 0 | 9.8847 | 15.3418 | 5.4571 | 0 | 0 | 9.8847 | 15.3418 | 15.3418 | 15.3418 | 5.4571 | 15.3418 | 9.8847 | 15.3418 | 15.3418 | 5.4571 | 5.4571 | 0 | 0 | 0 | 7.5935 | 0 | 0 | 0 | 7.5935 | 7.5935 | 7.5935 | 7.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5344 | 5.5344 | 5.5344 | 5.5344 | 0 | 5.5344 | 5.5344 | 5.5344 | 5.5344 | 0
|  |  |  | その他 | [247 empty] | 15 | 22 | 22 | 0 | 0 | 31 | 19 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 16 | 9 | 0 | 0 | 20 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 4 | 34 | 0 | 27 | 38 | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 16 | 23 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 13 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 26 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 24 | 17 | 26 | 39 | 36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 18 | 21 | 25 | 22 | 3 | 0 | 7 | 9 | 22 | 6 | 13 | 0 | 7 | 8 | 7 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 32 | 21 | 4 | 0 | 17 | 0 | 29 | 22 | 24 | 0 | 0 | 28 | 30 | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 9 | 21 | 0 | 32 | 25 | 15 | 27 | 20 | 12 | 0 | 14 | 16 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 18 | 19.5 | 0 | 10 | 4 | 16 | 11 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 25 | 23 | 24 | 0 | 0 | 32 | 20 | 24 | 27 | 7 | 0 | 0 | 20 | 30 | 26 | 29 | 16 | 0 | 0 | 19 | 28 | 27 | 29 | 24 | 10 | 0 | 30 | 0 | 16 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 24 | 23 | 0 | 23 | 27 | 24 | 30 | 33 | 29 | 0 | 24 | 19 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 23 | 12 | 0 | 0 | 12 | 25 | 7 | 19 | 38 | 50 | 0 | 40 | 42 | 25 | 17 | 18 | 0 | 0 | 14 | 30 | 31 | 35 | 39 | 1 | 0 | 35 | 1 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 0 | 12 | 6 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 13 | 18 | 40 | 22 | 31 | 9 | 0 | 27 | 18 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 17 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 37 | 47 | 16 | 0 | 0 | 9 | 16 | 11 | 13 | 19 | 29 | 0 | 38 | 19 | 16 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 27 | 15 | 0 | 0 | 9 | 36 | 17 | 23 | 37 | 0 | 0 | 32 | 20 | 11 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 31 | 12 | 1 | 0 | 14 | 19 | 4 | 24 | 8 | 0 | 0 | 12 | 10 | 24 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20 | 7 | 10 | 3 | 5 | 0 | 15 | 9 | 8 | 15 | 37 | 2 | 0 | 31 | 46 | 37 | 47 | 37 | 0 | 2.5 | 27 | 17 | 27.5 | 39 | 13 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 52 | 52 | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 7 | 45 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | 14 | 17 | 0 | 0 | 19 | 13 | 9 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 29 | 34 | 10 | 0 | 18 | 25 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 15 | 2 | 8 | 0 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 0 | 7 | 13 | 27 | 26 | 9 | 0 | 0 | 4 | 20 | 17 | 15 | 0 | 29 | 0 | 22 | 28 | 31 | 47 | 18 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | 3 | 0 | 18 | 30 | 39 | 11 | 12 | 0 | 0 | 25 | 31 | 26 | 14 | 27 | 16 | 0 | 28 | 27 | 0 | 67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 23 | 0 | 21 | 17 | 31 | 47 | 34 | 9 | 0 | 30 | 39 | 29 | 15 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | 8 | 27 | 0 | 0 | 29 | 37 | 38 | 21 | 29.5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 23 | 8 | 7 | 0 | 0 | 18 | 14
|  |  |  | 阪上班作業時間 |  |  |  | 51 | 54 | 12 | 0 | 79 | 84 | 59 | 71 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 64 | 0 | 11 | 57 | 59 | 82 | 58 | 41 | 0 | 53 | 58 | 40 | 51 | 64 | 58 | 0 | 75 | 61 | 66 | 91 | 96 | 31 | 0 | 97 | 90 | 68 | 87 | 83 | 48 | 0 | 68 | 68 | 63 | 78 | 71 | 38 | 22 | 25 | 68 | 50 | 69 | 90 | 70 | 0 | 100 | 73 | 62 | 91 | 39 | 21 | 8 | 84 | 103 | 85 | 82 | 97 | 74 | 0 | 116 | 97 | 63 | 106 | 114 | 68 | 0 | 130.5 | 152.5 | 84 | 139.5 | 127 | 74 | 0 | 109.5 | 108.5 | 66 | 122 | 116 | 80 | 0 | 101.5 | 89 | 72 | 108 | 92 | 68 | 0 | 91 | 100 | 67 | 100 | 85 | 54 | 0 | 71 | 64 | 52 | 79 | 70 | 32 | 0 | 64 | 76 | 68 | 68 | 77 | 18 | 0 | 85 | 60 | 56 | 60 | 70 | 49 | 0 | 9 | 54 | 50 | 79 | 4 | 0 | 0 | 9 | 51 | 49 | 44 | 43 | 61 | 0 | 48 | 58 | 62 | 46 | 58 | 43 | 0 | 52 | 40 | 47 | 52 | 75 | 16 | 0 | 76 | 75 | 67 | 56 | 52 | 16 | 0 | 60 | 46 | 54 | 53 | 71 | 13 | 0 | 86 | 86 | 72 | 82 | 98 | 26 | 0 | 114 | 81 | 66 | 94 | 79 | 68 | 0 | 76 | 83 | 70 | 100 | 79 | 34 | 0 | 80 | 128 | 118 | 108 | 123 | 116 | 0 | 118 | 128 | 90 | 91 | 86 | 77 | 0 | 0 | 69 | 70 | 62 | 63 | 16 | 0 | 64 | 75 | 71 | 81 | 82 | 52 | 0 | 56 | 64 | 43 | 25 | 18 | 32 | 0 | 52 | 66 | 92 | 93 | 81 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 0 | 81 | 75 | 52 | 70 | 61 | 20 | 0 | 44 | 59 | 59 | 57 | 39 | 0 | 0 | 44 | 66 | 52 | 44 | 48 | 14 | 0 | 46 | 64 | 33 | 76 | 62 | 2 | 0 | 0 | 57 | 42 | 64 | 59 | 14 | 0 | 0 | 63 | 43 | 49 | 64 | 38 | 0 | 37 | 52 | 81 | 83 | 98 | 80 | 0 | 81 | 63 | 61 | 65 | 43 | 0 | 0 | 0 | 64 | 68 | 76 | 78 | 17 | 0 | 53 | 42 | 46 | 72 | 55 | 12 | 0 | 89 | 82 | 68 | 79 | 73 | 70 | 0 | 36 | 81 | 78 | 77 | 103 | 19 | 0 | 100 | 78 | 52 | 60 | 55 | 10 | 0 | 58 | 46 | 37 | 31 | 35 | 4 | 0 | 58 | 60 | 40 | 56 | 72 | 15 | 0 | 61 | 63 | 42 | 39 | 42 | 12 | 0 | 40 | 35 | 36 | 63 | 22 | 4 | 0 | 16 | 22 | 22 | 26 | 16 | 12 | 0 | 17 | 48 | 46 | 25 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.5 | 27 | 34 | 27 | 27 | 0 | 0 | 45 | 46 | 25 | 41 | 35 | 0 | 36 | 39 | 36 | 30 | 22 | 0 | 0 | 34 | 28 | 26 | 30 | 30 | 0 | 0 | 29 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 25 | 56 | 57 | 4 | 0 | 0 | 70 | 54 | 59 | 48 | 43 | 0 | 44 | 35 | 51 | 11 | 31 | 16 | 0 | 44 | 50 | 51 | 81 | 73 | 0 | 0 | 88 | 63 | 67 | 7 | 62 | 67 | 0 | 72 | 74 | 58 | 61 | 46 | 49 | 0 | 82 | 97 | 74 | 67 | 63 | 0 | 0 | 48 | 60 | 45 | 41 | 48 | 0 | 0 | 52 | 42 | 43 | 31 | 26 | 0 | 0 | 35 | 22 | 34 | 35 | 24 | 22 | 0 | 18 | 0 | 24 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 | 39 | 25 | 0 | 25 | 21 | 24 | 18 | 15 | 11 | 0 | 24 | 29 | 34 | 38 | 30 | 0 | 0 | 53 | 56 | 52 | 25 | 36 | 0 | 0 | 36 | 19 | 38 | 29 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 19 | 31 | 30 | 0 | 0 | 45 | 54 | 45 | 49 | 39 | 0 | 0 | 42 | 89 | 62 | 88 | 70 | 24 | 0 | 59 | 58 | 43 | 70 | 76 | 51 | 0 | 44 | 47 | 41 | 37 | 63 | 0 | 0 | 47 | 58 | 64 | 64 | 63 | 20 | 0 | 8 | 66 | 54 | 72 | 79 | 66 | 30 | 65 | 63 | 35 | 47 | 39 | 19 | 0 | 37 | 59 | 76 | 68 | 66 | 63 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 59 | 52 | 60 | 76 | 1 | 0 | 72 | 95 | 53 | 51 | 50 | 0 | 0 | 45 | 62 | 58 | 65 | 60 | 0 | 0 | 80 | 73 | 60 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 56 | 77 | 67 | 52 | 4 | 0 | 36 | 0 | 34 | 28 | 68 | 0 | 0 | 65 | 52 | 41 | 43 | 54 | 43 | 0 | 34 | 35 | 34 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 33 | 37 | 0 | 0 | 39 | 12 | 23 | 31 | 7 | 0 | 0 | 12 | 22 | 31 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 32 | 35 | 0 | 20 | 23 | 45 | 31 | 32 | 0 | 0 | 36 | 36 | 21 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 49 | 71 | 60 | 0 | 72 | 68 | 57 | 55 | 55 | 50 | 0 | 39 | 45 | 48 | 48 | 48 | 8 | 0 | 57 | 27 | 17 | 12 | 29 | 6 | 4 | 63 | 73 | 55 | 53 | 75 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2 | 20 | 51 | 70 | 0 | 0 | 73 | 85 | 89 | 73 | 76 | 0 | 89 | 68 | 47 | 44 | 39 | 0 | 0 | 37 | 58 | 69 | 89 | 79 | 0 | 0 | 86 | 87 | 82 | 59 | 54 | 89 | 0 | 114 | 108 | 4 | 94 | 78 | 6 | 0 | 86 | 116 | 121 | 103.5 | 61 | 3 | 0 | 0 | 72 | 58 | 73 | 70 | 67.5 | 0 | 69 | 76 | 70.5 | 62 | 60.5 | 77 | 0 | 81 | 78 | 56 | 43 | 21 | 0 | 0 | 33 | 26 | 46 | 29 | 0 | 29 | 0 | 18 | 12 | 9 | 17 | 46 | 32 | 0 | 28 | 60 | 63 | 53 | 28 | 0 | 0 | 31 | 44 | 39 | 34 | 53 | 7 | 0 | 54 | 43 | 37 | 35 | 29 | 0 | 0 | 31 | 30 | 32 | 36 | 29 | 48 | 0 | 32 | 37 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 56 | 0 | 55 | 28 | 16 | 11 | 11 | 22 | 0 | 15 | 9 | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 19 | 22 | 28 | 25 | 5 | 0 | 0 | 14 | 12 | 17 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14 | 11 | 16 | 30 | 16 | 6 | 51 | 50 | 58 | 65 | 73.5 | 9 | 0 | 54 | 60 | 36 | 42 | 32 | 0 | 0 | 34 | 44 | 41.0619 | 63.2679 | 43.4277 | 0 | 2 | 38.4061 | 44.2601 | 45.2921 | 33.6567 | 37.7401 | 37.6825 | 0 | 32.6825 | 14.219 | 28.3952 | 31.5172 | 43.5786 | 0 | 0 | 0 | 42.0609 | 54.7923 | 38.9598 | 34.9136 | 0 | 0 | 34.066 | 25.6677 | 58.6805 | 61.1031 | 38.4025 | 0 | 0 | 60.1582 | 50.4626 | 36.1525 | 32.2779 | 44.9712 | 20.7966 | 0 | 34.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5119 | 60.5119 | 62.0722 | 76.8599 | 75.3883 | 0 | 0 | 60 | 65.7491 | 55.7491 | 51.7008 | 55.4015 | 0 | 0 | 46.8302 | 45.4015 | 52.4015 | 51.8845 | 40.1837 | 15 | 0 | 57.5142 | 68.4015 | 63.704 | 85.5721 | 72.6872 | 11.4185 | 24.6259 | 79.186 | 60.5012 | 66.5848 | 62.5848 | 58.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5848 | 42.7675 | 40.9501 | 12 | 45.1934 | 38.7356 | 42.3956 | 42.7935 | 25.7935 | 27.3916 | 19.2247 | 53.8458 | 36.5935 | 46.4414 | 46.4414 | 24.1522 | 38.6347 | 0 | 32.5935 | 38.5935 | 35 | 35 | 31 | 25 | 0 | 0 | 25 | 34.8847 | 21.3032 | 21.3032 | 31.3032 | 0 | 19.8847 | 9.8847 | 0 | 0 | 0 | 7.6123 | 0 | 0 | 7.6123 | 3.8062 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.066 | 12.7251 | 12.7251 | 29.8232 | 7.0252 | 25.1812 | 30.0021 | 10.0235 | 0 | 0 | 9.8847 | 19.5569 | 15.3418 | 15.3418 | 5.4571 | 21.7043 | 9.8847 | 18.8544 | 15.3418 | 5.4571 | 5.4571 | 0 | 0 | 0 | 7.5935 | 0 | 0 | 0 | 12.4813 | 7.5935 | 7.5935 | 7.5935 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15.5344 | 23.5344 | 23.5344 | 5.5344 | 0 | 25.0968 | 21.5344 | 21.5344 | 13.5344 | 8
|  |  |  | 阪上班鍛冶時間 |  |  |  | 41 | 43 | 8 | 0 | 64 | 60 | 48 | 61 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 56 | 0 | 9 | 48 | 59 | 82 | 58 | 41 | 0 | 53 | 44 | 39 | 41 | 50 | 43 | 0 | 37 | 20 | 28 | 53 | 57 | 7 | 0 | 60 | 60 | 49 | 61 | 65 | 41 | 0 | 61 | 62 | 49 | 77 | 71 | 38 | 22 | 25 | 52 | 50 | 66 | 89 | 70 | 0 | 90 | 70 | 62 | 91 | 39 | 21 | 8 | 82 | 92 | 78 | 60 | 70 | 45 | 0 | 79 | 52 | 28 | 56 | 62 | 34 | 0 | 38 | 48 | 29 | 51 | 46 | 23 | 0 | 37 | 47 | 36 | 65 | 61 | 45 | 0 | 68 | 56 | 48 | 71 | 75 | 45 | 0 | 69 | 69 | 48 | 71 | 58 | 36 | 0 | 57 | 53 | 44 | 55 | 61 | 32 | 0 | 40 | 41 | 32 | 34 | 46 | 0 | 0 | 50 | 40 | 41 | 42 | 50 | 35 | 0 | 1 | 44 | 44 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 44 | 43 | 57 | 0 | 40 | 58 | 62 | 46 | 58 | 43 | 0 | 52 | 40 | 47 | 52 | 67 | 16 | 0 | 60 | 75 | 58 | 48 | 50 | 16 | 0 | 56 | 44 | 36 | 53 | 56 | 7 | 0 | 68 | 60 | 48 | 58 | 70 | 20 | 0 | 60 | 63 | 52 | 67 | 61 | 60 | 0 | 46 | 40 | 40 | 71 | 46 | 30 | 0 | 44 | 50 | 54 | 69 | 75 | 64 | 0 | 72 | 68 | 46 | 52 | 58 | 69 | 0 | 0 | 55 | 58 | 58 | 63 | 16 | 0 | 44 | 40 | 56 | 61 | 65 | 52 | 0 | 54 | 54 | 43 | 25 | 18 | 24 | 0 | 44 | 64 | 60 | 72 | 48 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 | 0 | 47 | 34 | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 19 | 39 | 39 | 41 | 37 | 0 | 0 | 32 | 46 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 | 26 | 21 | 17 | 54 | 48 | 2 | 0 | 0 | 57 | 38 | 55 | 43 | 14 | 0 | 0 | 36 | 34 | 45 | 36 | 6 | 0 | 5 | 4 | 22 | 41 | 65 | 48 | 0 | 69 | 63 | 61 | 65 | 43 | 0 | 0 | 0 | 57 | 49 | 66 | 70 | 17 | 0 | 53 | 42 | 42 | 52 | 35 | 0 | 0 | 56 | 39 | 37 | 32 | 25 | 32 | 0 | 0 | 31 | 35 | 31 | 45 | 2 | 0 | 48 | 36 | 22 | 29 | 31 | 10 | 0 | 46 | 46 | 34 | 31 | 35 | 4 | 0 | 38 | 40 | 35 | 32 | 30 | 15 | 0 | 37 | 31 | 28 | 19 | 18 | 0 | 0 | 10 | 12 | 20 | 25 | 22 | 4 | 0 | 16 | 6 | 22 | 26 | 14 | 12 | 0 | 16 | 32 | 30 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.5 | 26 | 27 | 15 | 18 | 0 | 0 | 29 | 31 | 25 | 41 | 35 | 0 | 25 | 28 | 29 | 23 | 22 | 0 | 0 | 34 | 28 | 26 | 30 | 30 | 0 | 0 | 29 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 38 | 41 | 4 | 0 | 0 | 42 | 37 | 34 | 31 | 19 | 0 | 16 | 11 | 41 | 8 | 31 | 16 | 0 | 44 | 40 | 34 | 59 | 56 | 0 | 0 | 57 | 39 | 40 | 7 | 34 | 31 | 0 | 32 | 42 | 35 | 35 | 44 | 37 | 0 | 54 | 44 | 19 | 19 | 24 | 0 | 0 | 11 | 23 | 24 | 17 | 22 | 0 | 0 | 28 | 16 | 22 | 19 | 24 | 0 | 0 | 25 | 17 | 19 | 19 | 24 | 22 | 0 | 18 | 0 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | 25 | 0 | 25 | 21 | 22 | 18 | 15 | 11 | 0 | 24 | 29 | 34 | 38 | 30 | 0 | 0 | 53 | 40 | 42 | 25 | 28 | 0 | 0 | 36 | 19 | 38 | 29 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 19 | 28 | 24 | 0 | 0 | 28 | 10 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 59 | 42 | 53 | 47 | 24 | 0 | 47 | 58 | 43 | 62 | 58 | 42 | 0 | 28 | 42 | 40 | 28 | 34 | 0 | 0 | 23 | 35 | 36 | 40 | 44 | 4 | 0 | 0 | 46 | 33 | 29 | 42 | 40 | 0 | 27 | 24 | 4 | 14 | 9 | 3 | 0 | 21 | 30 | 44 | 44 | 46 | 45 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 31 | 33 | 40 | 0 | 0 | 41 | 52 | 49 | 41 | 42 | 0 | 0 | 37 | 44 | 36 | 36 | 29 | 0 | 0 | 42 | 36 | 32 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 23 | 21 | 4 | 0 | 14 | 0 | 11 | 4 | 24 | 0 | 0 | 27 | 28 | 27 | 23 | 29 | 19 | 0 | 10 | 24 | 30 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 27 | 0 | 0 | 39 | 12 | 23 | 23 | 7 | 0 | 0 | 12 | 22 | 31 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 28 | 31 | 0 | 15 | 18 | 37 | 21 | 32 | 0 | 0 | 36 | 36 | 21 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 24 | 33 | 48 | 0 | 49 | 48 | 45 | 55 | 51 | 47 | 0 | 33 | 39 | 40 | 33 | 19 | 2 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1 | 21 | 6 | 4 | 31 | 46 | 31 | 17 | 43 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 16 | 51 | 59 | 0 | 0 | 53 | 53 | 58 | 45 | 44 | 0 | 53 | 44 | 47 | 42 | 39 | 0 | 0 | 37 | 42 | 49 | 55 | 41 | 0 | 0 | 46 | 47 | 38 | 19 | 13 | 51 | 0 | 66 | 53 | 4 | 36 | 35 | 6 | 0 | 47 | 49 | 65 | 51.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 33 | 27 | 33.5 | 0 | 48 | 45 | 36 | 34 | 28 | 30 | 0 | 33 | 30 | 23 | 20 | 9 | 0 | 0 | 27 | 26 | 42 | 12 | 0 | 19 | 0 | 18 | 12 | 9 | 1 | 30 | 32 | 0 | 27 | 45 | 39 | 39 | 27 | 0 | 0 | 27 | 42 | 39 | 24 | 37 | 7 | 0 | 38 | 25 | 21 | 34 | 29 | 0 | 0 | 31 | 29 | 32 | 34 | 21 | 22 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0 | 19 | 21 | 11 | 6 | 3 | 15 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 | 17 | 0 | 0 | 15 | 13 | 14 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 | 13 | 18 | 0 | 0 | 39 | 22 | 28 | 41 | 39.5 | 0 | 0 | 39 | 42 | 23 | 30 | 30 | 0 | 0 | 18 | 12 | 18.2796 | 31.0078 | 18.1676 | 0 | 2 | 12.146 | 14 | 11.2921 | 4.6567 | 7.7401 | 7.6825 | 0 | 5.6825 | 12.219 | 26.3952 | 29.5172 | 41.5786 | 0 | 0 | 0 | 38.0609 | 37.2278 | 36.9598 | 32.9136 | 0 | 0 | 34.066 | 25.6677 | 50.2027 | 61.1031 | 38.4025 | 0 | 0 | 60.1582 | 50.4626 | 28.1525 | 24.2779 | 36.9712 | 20.7966 | 0 | 14.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5119 | 40.5119 | 42.0722 | 48.8599 | 52.3883 | 0 | 0 | 24 | 29.7491 | 19.7491 | 15.7008 | 19.4015 | 0 | 0 | 25.4015 | 25.4015 | 42.4015 | 43.8845 | 32.1837 | 15 | 0 | 37.8185 | 30.4015 | 33.704 | 47.5721 | 34.6872 | 11.4185 | 4.6259 | 51.186 | 40.5012 | 46.5848 | 42.5848 | 38.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5848 | 22.7675 | 40.9501 | 12 | 45.1934 | 38.7356 | 42.3956 | 42.7935 | 25.7935 | 4 | 4 | 14.226 | 11.5935 | 21.4414 | 21.4414 | 24.1522 | 13.6347 | 0 | 7.5935 | 13.5935 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8847 | 21.3032 | 21.3032 | 21.3032 | 0 | 9.8847 | 9.8847 | 0 | 0 | 0 | 7.6123 | 0 | 0 | 7.6123 | 3.8062 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.066 | 12.7251 | 12.7251 | 29.8232 | 7.0252 | 25.1812 | 30.0021 | 10.0235 | 0 | 0 | 9.8847 | 19.5569 | 15.3418 | 15.3418 | 5.4571 | 21.7043 | 9.8847 | 18.8544 | 15.3418 | 5.4571 | 5.4571 | 0 | 0 | 0 | 7.5935 | 0 | 0 | 0 | 12.4813 | 7.5935 | 7.5935 | 7.5935 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15.5344 | 23.5344 | 23.5344 | 5.5344 | 0 | 25.0968 | 21.5344 | 13.5344 | 5.5344 | 0
[14 empty] | 61.4 | [6 empty] | 50.5 | [6 empty] | 61.75 | [6 empty] | 45.4 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 59 | [6 empty] | 64 | [6 empty] | 56.4 | [6 empty] | 70.4 | [6 empty] | 76.4 | [6 empty] | 55.4 | [6 empty] | 42.4 | [6 empty] | 49.2 | [6 empty] | 63.6 | [6 empty] | 63 | [6 empty] | 54 | [6 empty] | 38.6 | [6 empty] | 44.6 | [7 empty] | 45.3333 | [5 empty] | 43.25 | [6 empty] | 52.8 | [6 empty] | 51.6 | [6 empty] | 58.2 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 60.8 | [6 empty] | 60.6 | [6 empty] | 48.6 | [6 empty] | 58.4 | [6 empty] | 59.2 | [6 empty] | 58.5 | [6 empty] | 53.2 | [6 empty] | 38.8 | [6 empty] | 56 | [13 empty] | 37 | [6 empty] | 49.6 | [6 empty] | 36.6 | [6 empty] | 42.6 | [6 empty] | 54 | [6 empty] | 46.25 | [6 empty] | 45.6 | [6 empty] | 62.6 | [6 empty] | 64.5 | [6 empty] | 50.6 | [6 empty] | 49.8 | [6 empty] | 45.75 | [6 empty] | 41.8 | [6 empty] | 45.8 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 27.6 | [6 empty] | 28.8 | [6 empty] | 46.6 | [6 empty] | 48.45 | [6 empty] | 50.3 | [6 empty] | 43.6 | [6 empty] | 34.8 | [6 empty] | 35.2 | [6 empty] | 26.4 | [6 empty] | 25.75 | [6 empty] | 44.4 | [6 empty] | 44.25 | [6 empty] | 45.2 | [6 empty] | 56.2 | [6 empty] | 47.5556 | [6 empty] | 46.6 | [6 empty] | 48.4 | [6 empty] | 41.4 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 46.2 | [6 empty] | 44.75 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 47.6 | [6 empty] | 46.4 | [6 empty] | 48.4 | [6 empty] | 46.6 | [6 empty] | 44.6 | [6 empty] | 42.8 | [6 empty] | 54 | [6 empty] | 57.6 | [6 empty] | 43.6 | [6 empty] | 44.6 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 40.4 | [6 empty] | 48 | [13 empty] | 46.4 | [6 empty] | 53.8 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 43.8 | [6 empty] | 42.75 | [6 empty] | 46.3333 | [6 empty] | 40.4 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 45.2 | [6 empty] | 43.2 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 38.4 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 31.75 | [6 empty] | 59.8 | [6 empty] | 49.6 | [6 empty] | 48.6 | [6 empty] | 58.3 | [13 empty] | 54.4 | [6 empty] | 71.75 | [6 empty] | 56.2 | [6 empty] | 57 | [6 empty] | 50.8 | [6 empty] | 66.5 | [6 empty] | 63.1 | [6 empty] | 43.25 | [6 empty] | 45.6 | [6 empty] | 39.4 | [6 empty] | 40.75 | [6 empty] | 43.2 | [6 empty] | 42.4 | [6 empty] | 40.8 | [6 empty] | 51.4 | [6 empty] | 54 | [6 empty] | 52.25 | [6 empty] | 35.5 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 31.8 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 37.1 | [6 empty] | 19.6 | [6 empty] | 39.5 | [6 empty] | 45.2 | [6 empty] | 25.891 | [6 empty] | 9.967 | [6 empty] | 23.0785 | [6 empty] | 36.2905 | [6 empty] | 41.8884 | [6 empty] | 40.0045 | [6 empty] | 14.7525 | [6 empty] | 43.2689 | [6 empty] | 21.7201 | [6 empty] | 33.8545 | [6 empty] | 36.8366 | [6 empty] | 43.8883 | [6 empty] | 24.6761 | [6 empty] | 38.9823 | [6 empty] | 18.5709 | [6 empty] | 9.8984 | [6 empty] | 10.4982 | [6 empty] | 3.9539 | [6 empty] | 6.2376 | [6 empty] | 2.6132 | [6 empty] | 20.411 | [6 empty] | 13.9244 | [6 empty] | 9.0221 | [6 empty] | 4.015 | [6 empty] | 7.5187 | [6 empty] | 15.6275 | [6 empty] | 17.5344
|  |  |  | 全体の溶接時間 |  |  |  | 60 | 65 | 7 | 0 | 70 | 66 | 64 | 69 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 0 | 8 | 66 | 45 | 55 | 57 | 47 | 0 | 46 | 58 | 33 | 53 | 54 | 47 | 0 | 65 | 59 | 54 | 48 | 67 | 42 | 0 | 68 | 76 | 60 | 68 | 66 | 43 | 0 | 67 | 62 | 58 | 56 | 46 | 26 | 0 | 6 | 66 | 54 | 65 | 45 | 26 | 0 | 38 | 30 | 36 | 38 | 18 | 10 | 0 | 28 | 28 | 18 | 41 | 59 | 39 | 0 | 61 | 64 | 56 | 81 | 74 | 34 | 0 | 101.5 | 105.5 | 63 | 107.5 | 108 | 67 | 0 | 103.5 | 96.5 | 48 | 109 | 105 | 78 | 0 | 94.5 | 106 | 72 | 114 | 102 | 71 | 0 | 89 | 100 | 61 | 78 | 71 | 30 | 0 | 74 | 71.5 | 55 | 68 | 65 | 0 | 0 | 74 | 77 | 64 | 78 | 76 | 42 | 0 | 68 | 58 | 43 | 64 | 66 | 54 | 0 | 47 | 66 | 60 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20 | 73 | 59 | 74 | 73 | 56 | 0 | 56 | 45 | 46 | 44 | 38 | 55 | 0 | 68 | 58 | 58 | 72 | 61 | 4 | 0 | 58 | 60 | 62 | 70 | 59 | 8 | 0 | 60 | 62 | 60 | 49 | 64 | 22 | 0 | 66 | 82 | 72 | 81 | 72 | 20 | 0 | 70 | 64 | 60 | 73 | 77 | 50 | 0 | 84 | 82 | 72 | 72 | 82 | 8 | 0 | 76 | 84 | 64 | 48 | 54 | 52 | 0 | 46 | 70 | 66 | 78 | 56 | 39 | 0 | 0 | 42 | 40 | 48 | 67 | 30 | 0 | 86 | 85 | 61 | 55 | 51 | 54 | 0 | 58 | 58 | 59 | 63 | 54 | 58 | 0 | 42 | 38 | 60 | 68 | 85 | 69 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 73 | 0 | 86 | 80 | 66 | 76 | 78 | 28 | 0 | 60 | 54 | 60 | 65 | 60 | 0 | 0 | 70 | 88 | 68 | 84 | 71 | 32 | 0 | 75 | 80 | 72 | 71 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34 | 54 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 49 | 48 | 72 | 55 | 0 | 64 | 64 | 64 | 42 | 33 | 40 | 0 | 17 | 10 | 2 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 59 | 56 | 56 | 0 | 0 | 74 | 87 | 67 | 89 | 75 | 54 | 0 | 92 | 93 | 63 | 87 | 88 | 60 | 0 | 54 | 80 | 71 | 84 | 70 | 21 | 0 | 70 | 74 | 65 | 62 | 63 | 0 | 0 | 81 | 84 | 70 | 46 | 37 | 0 | 0 | 72 | 84 | 67 | 76 | 88 | 0 | 0 | 52 | 58 | 52 | 63 | 72 | 20 | 0 | 74 | 74 | 57 | 78 | 62 | 8 | 0 | 57 | 56 | 59 | 65 | 72 | 66 | 0 | 53 | 62 | 55 | 52 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 64 | 58 | 65 | 68 | 63 | 0 | 0 | 60 | 57 | 56 | 64 | 72 | 0 | 58 | 64 | 53 | 38 | 39 | 0 | 0 | 40 | 43 | 42 | 29 | 32 | 0 | 0 | 42 | 49 | 21 | 24 | 30 | 32 | 0 | 27 | 0 | 18 | 16 | 20 | 0 | 0 | 36 | 40 | 49 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | 70 | 71 | 70 | 72 | 67 | 0 | 68 | 64 | 52 | 38 | 43 | 0 | 0 | 50 | 67 | 64 | 61 | 57 | 0 | 0 | 47 | 48 | 49 | 0 | 60 | 63 | 0 | 57 | 68 | 59 | 58 | 58 | 46 | 0 | 64 | 63 | 72 | 70 | 58 | 0 | 0 | 69 | 61 | 45 | 56 | 50 | 0 | 0 | 48 | 51 | 41 | 44 | 41 | 0 | 0 | 46 | 21 | 17 | 16 | 14 | 14 | 0 | 8 | 0 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 15 | 11 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 32 | 39 | 27 | 25 | 53 | 0 | 0 | 62 | 50 | 54 | 59 | 60 | 60 | 0 | 59 | 69 | 53 | 50 | 40 | 0 | 0 | 22 | 46 | 38 | 72 | 66 | 0 | 0 | 61 | 72 | 68 | 54 | 65 | 0 | 0 | 72 | 72 | 71 | 56 | 48 | 18 | 0 | 26 | 41 | 66 | 73 | 83 | 4 | 0 | 87 | 74 | 60 | 86 | 85 | 50 | 0 | 28 | 78 | 59 | 84 | 72 | 56 | 30 | 79 | 85 | 71 | 86 | 93 | 86 | 0 | 70 | 76 | 64 | 82 | 83 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 64 | 61 | 62 | 74 | 8 | 0 | 63 | 54 | 42 | 46 | 46 | 0 | 0 | 45 | 41 | 34 | 60 | 63 | 0 | 0 | 72 | 60 | 42 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48 | 62 | 64 | 63 | 0 | 0 | 48 | 0 | 62 | 56 | 60 | 0 | 0 | 58 | 32 | 30 | 38 | 45 | 40 | 0 | 43 | 37 | 40 | 37 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 | 55 | 48 | 0 | 0 | 38 | 39 | 34 | 24 | 31 | 0 | 0 | 34 | 11 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 23 | 28 | 28 | 0 | 52 | 52 | 44 | 53 | 53 | 28 | 6 | 64 | 64 | 54 | 75 | 82 | 40 | 0 | 40 | 84 | 72 | 66 | 64 | 40 | 0 | 62 | 52 | 40 | 20 | 18 | 7 | 0 | 24 | 26 | 45 | 55 | 54 | 6 | 0 | 53 | 35 | 49 | 54 | 32 | 0 | 0 | 35 | 27 | 34 | 70 | 72 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 70 | 47 | 58 | 55 | 51 | 0 | 0 | 52 | 64 | 63 | 50 | 56 | 0 | 54 | 49 | 28 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 30 | 40 | 65 | 66 | 0 | 0 | 72 | 63 | 67 | 56 | 66 | 54 | 0 | 62 | 55 | 0 | 65 | 53 | 0 | 0 | 39 | 70 | 56 | 56 | 61 | 3 | 0 | 0 | 72 | 78 | 78 | 83 | 60 | 0 | 60 | 65 | 71 | 64 | 72 | 63 | 0 | 72 | 72 | 58 | 47 | 39 | 0 | 0 | 24 | 23 | 24 | 68 | 0 | 48 | 0 | 22 | 16 | 29 | 45 | 28 | 24 | 0 | 33 | 55 | 65 | 55 | 21 | 0 | 0 | 21 | 29 | 24 | 24 | 46 | 24 | 0 | 39 | 34 | 28 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 55 | 58 | 49 | 0 | 54 | 62 | 0 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 60 | 70 | 0 | 60 | 23 | 23 | 29 | 32 | 47 | 0 | 32 | 16 | 16 | 32 | 43 | 0 | 0 | 36 | 43 | 30 | 31 | 35 | 0 | 0 | 44 | 55 | 53 | 52 | 54 | 0 | 0 | 72 | 73 | 64 | 74 | 76 | 32 | 6 | 86 | 88 | 72 | 90 | 88 | 46 | 0 | 80 | 88 | 72 | 90 | 75 | 40 | 0 | 78 | 58 | 78.7823 | 72.2601 | 65.2601 | 0 | 0 | 40.2601 | 44.2601 | 58 | 53 | 54 | 57.3657 | 0 | 35 | 10 | 9.5728 | 9.5728 | 37.5728 | 0 | 0 | 0 | 49.5728 | 61.4545 | 43.5728 | 47.5728 | 16 | 16 | 14.7314 | 35.8899 | 44.3678 | 30 | 24 | 16 | 0 | 8 | 8 | 32 | 54.7314 | 52.2071 | 40 | 0 | 52.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 56 | 56 | 68 | 63 | 0 | 0 | 82 | 90 | 76 | 75.0676 | 74 | 6 | 0 | 53.4287 | 68 | 58 | 56 | 71.9021 | 24 | 0 | 67.5978 | 77.9021 | 69.9021 | 74.3683 | 60 | 0 | 20 | 50 | 42.1352 | 40.3683 | 40.3683 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 8 | 0 | 8 | 24.4456 | 46.1352 | 32 | 32 | 23.3916 | 24.0592 | 71.6197 | 57 | 57 | 49 | 24 | 25 | 0 | 25 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 24 | 49 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 40 | 32 | 32 | 0 | 0 | 24 | 17.073 | 62.4142 | 62.4142 | 70.4142 | 46.4142 | 8 | 45.5808 | 57.7579 | 62.4142 | 44.4741 | 48.2058 | 45.8777 | 32.2969 | 16 | 16 | 16 | 32 | 24 | 8 | 26.6251 | 35.1615 | 38.0917 | 45.88 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 8 | 43.6845 | 45.88 | 45.88 | 40.7823 | 35.6845 | 35.6845 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 48.7823 | 34.8014 | 20.9532 | 28.9532 | 28.9532 | 38.2657 | 9.3125 | 9.3125 | 25.6094 | 30.2657 | 20.9532 | 18.6251 | 16.2969 | 16.2969 | 0 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 溶接班のその他時間 | [247 empty] | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22.5 | 15 | 8 | 0 | 19 | 44 | 29 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 18 | 35 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 14 | 13 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 11 | 26 | 25 | 0 | 0 | 24 | 21 | 18 | 23 | 27 | 0 | 0 | 22 | 15 | 46.5 | 40 | 34.5 | 32 | 0 | 29 | 0 | 38 | 38 | 25 | 8 | 20 | 26 | 30 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 26 | 29 | 8 | 0 | 22 | 7 | 8 | 11 | 16 | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 | 0 | 16 | 11.5 | 0 | 7 | 4 | 9 | 14 | 16 | 10 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 19 | 16 | 22 | 0 | 0 | 24 | 23 | 31 | 26 | 23 | 0 | 0 | 30 | 54 | 47 | 56 | 58 | 54 | 25 | 52 | 0 | 54 | 48 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 24 | 41 | 53 | 0 | 64 | 54 | 64 | 64 | 61 | 66 | 0 | 55 | 68 | 58 | 50 | 70 | 0 | 0 | 32 | 25 | 37 | 39 | 19 | 0 | 0 | 10 | 22 | 12 | 5 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 15 | 25 | 32 | 0 | 0 | 48 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 32 | 0 | 45 | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 10 | 15 | 0 | 0 | 26 | 17 | 36 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 59 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 19 | 12 | 0 | 0 | 4 | 38 | 42 | 37 | 27 | 8 | 0 | 21 | 37 | 20 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 19 | 24 | 0 | 0 | 34 | 33 | 38 | 40 | 41 | 0 | 0 | 38 | 61 | 65 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 26 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 32 | 52 | 50 | 57 | 0 | 32 | 24 | 17 | 19 | 15.5 | 0 | 0 | 8 | 42.5 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 45 | 48 | 46 | 8 | 0 | 10 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 34 | 43 | 64 | 0 | 0 | 62 | 41 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 31 | 0 | 0 | 40 | 40 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | 42 | 52 | 43 | 27 | 36 | 24 | 0 | 31 | 13 | 7 | 17 | 52 | 0 | 0 | 19 | 19 | 24 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 25 | 0 | 0 | 64 | 35 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 49 | 48 | 35 | 32 | 25 | 0 | 12 | 40 | 40 | 15 | 13 | 0 | 0 | 26 | 24 | 29 | 37 | 35 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14
[14 empty] | 58.2 | [6 empty] | 55 | [6 empty] | 55.75 | [6 empty] | 48.8 | [6 empty] | 58.6 | [6 empty] | 67.6 | [6 empty] | 57.8 | [6 empty] | 47.2 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 34.8 | [6 empty] | 67.2 | [6 empty] | 97.1 | [6 empty] | 92.4 | [6 empty] | 97.7 | [6 empty] | 79.8 | [6 empty] | 66.7 | [6 empty] | 73.8 | [6 empty] | 59.8 | [7 empty] | 66.6667 | [5 empty] | 69.75 | [6 empty] | 45.8 | [6 empty] | 63.4 | [6 empty] | 61.8 | [6 empty] | 59 | [6 empty] | 74.6 | [6 empty] | 68.8 | [6 empty] | 78.4 | [6 empty] | 65.2 | [6 empty] | 63.2 | [6 empty] | 49.25 | [6 empty] | 67.6 | [6 empty] | 58.4 | [6 empty] | 60.3333 | [13 empty] | 81.6 | [6 empty] | 69.6 | [6 empty] | 79.4 | [6 empty] | 72.8 | [6 empty] | 63.5 | [6 empty] | 69 | [6 empty] | 64.1 | [6 empty] | 44.4 | [6 empty] | 56.5 | [6 empty] | 82.2 | [6 empty] | 85 | [6 empty] | 80.25 | [6 empty] | 68.4 | [6 empty] | 71.8 | [6 empty] | 79 | [6 empty] | 65.4 | [6 empty] | 71 | [6 empty] | 66.1 | [6 empty] | 75.4 | [6 empty] | 77.7 | [6 empty] | 80 | [6 empty] | 70.6 | [6 empty] | 64.2 | [6 empty] | 59.8 | [6 empty] | 64.8 | [6 empty] | 52.75 | [6 empty] | 69.4 | [6 empty] | 71.5 | [6 empty] | 69.6 | [6 empty] | 72.6 | [6 empty] | 54 | [6 empty] | 70 | [6 empty] | 71.2 | [6 empty] | 70.8 | [6 empty] | 70.4 | [6 empty] | 71.8 | [6 empty] | 61.25 | [6 empty] | 53.3333 | [6 empty] | 64.4 | [6 empty] | 66 | [6 empty] | 65.6 | [6 empty] | 68.6 | [6 empty] | 69 | [6 empty] | 69.2 | [6 empty] | 68 | [6 empty] | 69.2 | [6 empty] | 73.6 | [6 empty] | 79.2 | [6 empty] | 78 | [6 empty] | 85 | [6 empty] | 75.6 | [13 empty] | 73.2 | [6 empty] | 60.8 | [6 empty] | 67 | [6 empty] | 72.6 | [6 empty] | 71.5 | [6 empty] | 73 | [6 empty] | 70.2 | [6 empty] | 62.4 | [6 empty] | 70.25 | [6 empty] | 70.4 | [6 empty] | 67 | [6 empty] | 52.5 | [6 empty] | 50.8 | [6 empty] | 67.8 | [6 empty] | 72 | [6 empty] | 71.2 | [6 empty] | 62.3 | [6 empty] | 67.5 | [6 empty] | 77 | [13 empty] | 68.2 | [6 empty] | 57.25 | [6 empty] | 62.2 | [6 empty] | 65.2 | [6 empty] | 67.6 | [6 empty] | 62.5 | [6 empty] | 61.6 | [6 empty] | 78.75 | [6 empty] | 67.8 | [6 empty] | 70.4 | [6 empty] | 63.75 | [6 empty] | 68 | [6 empty] | 69.8 | [6 empty] | 47.6 | [6 empty] | 40.8 | [6 empty] | 55 | [6 empty] | 59.5 | [6 empty] | 67 | [6 empty] | 68.6 | [6 empty] | 51.8 | [6 empty] | 65.2 | [6 empty] | 67.8 | [6 empty] | 72.8 | [6 empty] | 86 | [6 empty] | 81.6 | [6 empty] | 75.2605 | [6 empty] | 49.904 | [6 empty] | 20.3437 | [6 empty] | 50.5432 | [6 empty] | 29.7978 | [6 empty] | 30.9877 | [6 empty] | 52.245 | [6 empty] | 61.4 | [6 empty] | 79.4135 | [6 empty] | 61.4662 | [6 empty] | 69.954 | [6 empty] | 40.1743 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 28.5162 | [6 empty] | 51.7239 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 22.8 | [6 empty] | 30.8 | [6 empty] | 47.2631 | [6 empty] | 51.6865 | [6 empty] | 20.8 | [6 empty] | 47.933 | [6 empty] | 42.3823 | [6 empty] | 14.4 | [6 empty] | 32.4887 | [6 empty] | 20.9532 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 全体の鍛冶時間 |  |  |  | 189 | 135 | 79 | 0 | 169 | 164 | 136 | 170 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130.5 | 142 | 28 | 64 | 174 | 134 | 201 | 196 | 146 | 0 | 188 | 177 | 151 | 180 | 176 | 121 | 1 | 173 | 175 | 122 | 168 | 169 | 61.5 | 0 | 154 | 169 | 139.5 | 174 | 169 | 109 | 0 | 154 | 164 | 110 | 183 | 192 | 113 | 22 | 57 | 154 | 130 | 187 | 207 | 148 | 9 | 198 | 188.5 | 139 | 192 | 124 | 63 | 23.5 | 196 | 202 | 169 | 182.5 | 182 | 85 | 4 | 199.5 | 170 | 103 | 176 | 175 | 99 | 5 | 156 | 180.5 | 96 | 165 | 148 | 80 | 4 | 151 | 159 | 86.5 | 160 | 149 | 114 | 3 | 144 | 159 | 108 | 149.5 | 152 | 112 | 0 | 162 | 167.5 | 131 | 167 | 159 | 81 | 0 | 173 | 164 | 128 | 159 | 167 | 78 | 0 | 146 | 148 | 128 | 148 | 164 | 46 | 0 | 170 | 162 | 141 | 162 | 172 | 138 | 0 | 48 | 175 | 140 | 164 | 4 | 0 | 0 | 42 | 157 | 157 | 176 | 165 | 162 | 0 | 167 | 205 | 162 | 191 | 192 | 155 | 0 | 172 | 184 | 150 | 167 | 185 | 37 | 0 | 164 | 188 | 138 | 167 | 177 | 72 | 0 | 169 | 158 | 132 | 175 | 172 | 35 | 0 | 160 | 164 | 136 | 173 | 176 | 51 | 6 | 164 | 160 | 138 | 177 | 157 | 142 | 23 | 162 | 160 | 136 | 172 | 130 | 35 | 0 | 145 | 152 | 155 | 185 | 189 | 164 | 0 | 182 | 160 | 134 | 144 | 152 | 145 | 0 | 0 | 148 | 132 | 142 | 143 | 46 | 0 | 124 | 132 | 143 | 166 | 161 | 146 | 0 | 160 | 158 | 149 | 133.5 | 132 | 106 | 9 | 153 | 160 | 140 | 166 | 138 | 129 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 111 | 0 | 134 | 135 | 111 | 119 | 111 | 38 | 0 | 116 | 137 | 114 | 131 | 130 | 0 | 0 | 158 | 147 | 97 | 119 | 100 | 36 | 0 | 99 | 106 | 108 | 154 | 129 | 9 | 0 | 16 | 154.5 | 130.5 | 160.5 | 149.5 | 58 | 0 | 5 | 120 | 121 | 127.5 | 122 | 83 | 0 | 108 | 104 | 89 | 122 | 166 | 127 | 0 | 172 | 159 | 168 | 141 | 145 | 0 | 0 | 12 | 145 | 124 | 143 | 113 | 48.5 | 0 | 122 | 109 | 111 | 109 | 94 | 8 | 0 | 132 | 98 | 80 | 77 | 75 | 84 | 0 | 3 | 77 | 94 | 117 | 126 | 38 | 0 | 136 | 124 | 104 | 143 | 138 | 48 | 0 | 148 | 143 | 117 | 134 | 153 | 34 | 0 | 139 | 140 | 115 | 124 | 113 | 28 | 0 | 114 | 111 | 108 | 139 | 136 | 52 | 0 | 136 | 124 | 122 | 127 | 120 | 14 | 0 | 138 | 127 | 117 | 146 | 118.5 | 112 | 0 | 118 | 111 | 104 | 89 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 119.5 | 102 | 89 | 79 | 76 | 0 | 8 | 105 | 85 | 94 | 115 | 98 | 0 | 131 | 121 | 115 | 107 | 98 | 0 | 0 | 109 | 121 | 103 | 135 | 146 | 23 | 0 | 148 | 130 | 101 | 82 | 75 | 95 | 0 | 87 | 30 | 83.5 | 103 | 97 | 13 | 0 | 75 | 78 | 76 | 110 | 113 | 28 | 0 | 0 | 104 | 107 | 110 | 91 | 53 | 0 | 63 | 50 | 66 | 53 | 86 | 25 | 0 | 106 | 105 | 90 | 127 | 125 | 24 | 0 | 150 | 101 | 108 | 26 | 113 | 100 | 0 | 132 | 127 | 115 | 111 | 141 | 109 | 0 | 139 | 126 | 77 | 94 | 84 | 0 | 0 | 64 | 63 | 84 | 75 | 72 | 0 | 0 | 65 | 44 | 62 | 69 | 61 | 0 | 0 | 67 | 71 | 68 | 74 | 86 | 79 | 0 | 60 | 0 | 64 | 93 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 78 | 97 | 103 | 0 | 101 | 110 | 89 | 91 | 91 | 83 | 0 | 79 | 82 | 109 | 107 | 81 | 4 | 0 | 129 | 99 | 110 | 107 | 112 | 8 | 0 | 121 | 102 | 125 | 122.5 | 105 | 73 | 0 | 92 | 83 | 104 | 114 | 117 | 8 | 0 | 109 | 61 | 84 | 71 | 78 | 32 | 0 | 92 | 150 | 102 | 150 | 131 | 40 | 0 | 125 | 144 | 126 | 133 | 136 | 102 | 0 | 105 | 161 | 122 | 118 | 131 | 8 | 0 | 115 | 120 | 92 | 107 | 102 | 25 | 0 | 0 | 114 | 104 | 90 | 118 | 116 | 0 | 108 | 106 | 78 | 91 | 79 | 82 | 0 | 93 | 114 | 108 | 116 | 127 | 119 | 0 | 0 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 90 | 86 | 98 | 104 | 4 | 0 | 121 | 131 | 114 | 131 | 120 | 18 | 0 | 119 | 128 | 116 | 122 | 102 | 14 | 0 | 131 | 116 | 112 | 118 | 107 | 8 | 0 | 0 | 115 | 116 | 114 | 103 | 16 | 0 | 91 | 8 | 70 | 44 | 76 | 0 | 0 | 107 | 98 | 80 | 95 | 92 | 59 | 0 | 43 | 71 | 90 | 82 | 83 | 0 | 0 | 0 | 63 | 67 | 45 | 66 | 0 | 0 | 98 | 62 | 77 | 54 | 40 | 0 | 0 | 56 | 62 | 75 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56 | 68 | 66 | 74 | 103 | 0 | 104 | 85 | 90 | 86 | 84 | 8 | 0 | 99 | 113 | 82 | 82 | 95 | 0 | 0 | 24 | 102 | 93 | 106 | 100 | 124 | 0 | 143 | 112 | 104 | 149 | 138 | 102 | 0 | 86 | 121 | 104 | 106 | 91 | 28 | 0 | 99 | 81 | 91 | 69 | 96 | 6 | 4 | 104 | 115 | 91 | 87 | 104 | 69 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 57 | 46 | 94 | 157 | 137 | 0 | 46 | 148 | 136 | 151 | 120 | 118 | 0 | 129 | 114 | 104 | 141 | 107 | 0 | 0 | 102 | 110 | 116 | 102 | 98 | 28 | 16 | 92 | 101 | 79 | 51 | 65 | 105 | 0 | 110 | 123 | 4 | 99 | 126 | 6 | 0 | 116 | 109 | 124 | 106.5 | 72 | 7 | 0 | 0 | 95 | 45 | 64 | 79 | 88 | 7 | 101 | 81 | 68 | 74 | 47 | 54 | 0 | 63 | 74 | 87 | 84 | 83 | 4 | 0 | 117 | 102 | 105 | 84 | 0 | 95 | 0 | 93 | 84 | 74 | 73 | 88 | 71 | 0 | 64 | 120 | 105 | 115 | 99 | 0 | 0 | 85 | 107 | 93 | 84 | 102 | 11 | 0 | 102 | 95 | 74 | 96 | 104 | 16 | 0 | 113 | 113 | 123 | 110 | 104 | 106 | 0 | 72 | 60 | 12 | 66 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 76 | 60 | 0 | 55 | 75 | 59 | 17 | 41 | 43 | 0 | 38 | 52 | 63 | 112 | 137 | 4 | 0 | 98 | 87 | 90 | 97 | 114 | 0 | 0 | 103 | 90 | 68 | 103 | 74 | 0 | 0 | 103 | 91 | 104 | 97 | 112 | 48 | 0 | 165 | 141 | 132 | 152 | 140.5 | 22 | 0 | 128 | 143 | 103 | 112 | 108 | 0 | 0 | 79 | 87 | 76.8621 | 102.1145 | 89.9723 | 0 | 2 | 66.1267 | 83.0632 | 68.2254 | 56.6567 | 51.7401 | 53.8125 | 0 | 45.8125 | 60.349 | 72.3952 | 83.8561 | 106.9824 | 0 | 0 | 8 | 104.0393 | 95.0541 | 104.9745 | 111.4444 | 16 | 16 | 94.015 | 105.98 | 136.1052 | 170.4234 | 144.4998 | 21.5946 | 0 | 152.3423 | 174.0357 | 156.8068 | 142.2111 | 157.3535 | 112.643 | 4 | 81.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1636 | 123.2617 | 131.6032 | 145.6717 | 172.535 | 0 | 0 | 138.6608 | 170.6727 | 154.0458 | 141.9975 | 131.1489 | 30 | 0 | 99.4015 | 132.29 | 117.2146 | 126.6976 | 112.6546 | 39 | 12 | 122.1787 | 124.6361 | 121.0185 | 135.1527 | 128.6091 | 27.6037 | 4.6259 | 147.1973 | 101.4818 | 145.4682 | 131.7196 | 111.824 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 107.8623 | 109.3858 | 111.7014 | 33.3007 | 108.5933 | 102.8349 | 81.3917 | 86.2009 | 52.9972 | 18 | 16.5887 | 94.4698 | 90.7747 | 105.5667 | 88.5488 | 85.0584 | 53.2057 | 22.5887 | 29.4987 | 77.1598 | 55.6597 | 54.5787 | 66.011 | 55.3484 | 16 | 77.1609 | 102.25 | 78.9873 | 70.2604 | 77.9261 | 49.1218 | 6 | 61.5108 | 69.3686 | 67.9045 | 53.4122 | 41.9831 | 24.7908 | 18.4959 | 39.1529 | 33.3736 | 41.6593 | 63.3072 | 52.7379 | 36.4733 | 28 | 72.844 | 46.3926 | 37.9175 | 72.3965 | 107.8693 | 76.183 | 48.2674 | 150.7617 | 102.2568 | 107.9712 | 121.8319 | 113.691 | 63.0744 | 52.1675 | 94.7626 | 101.1134 | 86.4931 | 99.7045 | 93.7485 | 62.7428 | 41.7899 | 100.7271 | 71.9839 | 72.4016 | 64.0439 | 39.5657 | 42.5237 | 49.3861 | 71.349 | 42.8698 | 32.2713 | 45.3247 | 61.7174 | 51.4743 | 35.533 | 89.1604 | 65.9716 | 88.9001 | 108.9946 | 98.8583 | 59.8873 | 16 | 124.072 | 100.2791 | 100.0897 | 84.6332 | 72.5265 | 112.6124 | 25.0968 | 108.5039 | 73.5079 | 13.5344 | 0
[14 empty] | 158.6 | [6 empty] | 130.5 | [6 empty] | 176.25 | [6 empty] | 174.4 | [6 empty] | 161.4 | [6 empty] | 161.1 | [6 empty] | 160.6 | [6 empty] | 147 | [6 empty] | 168.3 | [6 empty] | 186.3 | [6 empty] | 164.7 | [6 empty] | 149.1 | [6 empty] | 141.1 | [6 empty] | 142.5 | [6 empty] | 157.3 | [6 empty] | 158.2 | [6 empty] | 146.8 | [6 empty] | 161.4 | [7 empty] | 159.6667 | [5 empty] | 163.75 | [6 empty] | 183.4 | [6 empty] | 171.6 | [6 empty] | 166.8 | [6 empty] | 161.2 | [6 empty] | 161.8 | [6 empty] | 159.2 | [6 empty] | 152 | [6 empty] | 165.2 | [6 empty] | 154.4 | [6 empty] | 141.25 | [6 empty] | 145.2 | [6 empty] | 146.5 | [6 empty] | 151.4 | [13 empty] | 136.6 | [6 empty] | 145.6 | [6 empty] | 144.8 | [6 empty] | 138 | [6 empty] | 160 | [6 empty] | 139.625 | [6 empty] | 144.6 | [6 empty] | 164.8 | [6 empty] | 122.8 | [6 empty] | 137.8 | [6 empty] | 133 | [6 empty] | 138.25 | [6 empty] | 141.8 | [6 empty] | 151.4 | [6 empty] | 137 | [6 empty] | 141 | [6 empty] | 138.2 | [6 empty] | 143.9 | [6 empty] | 137.8 | [6 empty] | 132.05 | [6 empty] | 126.3 | [6 empty] | 125.8 | [6 empty] | 135.2 | [6 empty] | 140.2 | [6 empty] | 138.4 | [6 empty] | 150.375 | [6 empty] | 138.6 | [6 empty] | 105.8 | [6 empty] | 124.8 | [6 empty] | 131.8 | [6 empty] | 112.6 | [6 empty] | 142.8 | [6 empty] | 134.8 | [6 empty] | 122.8 | [6 empty] | 134.4 | [6 empty] | 129.8 | [6 empty] | 137.75 | [6 empty] | 149.3333 | [6 empty] | 142.2 | [6 empty] | 140.4 | [6 empty] | 151.2 | [6 empty] | 149.1 | [6 empty] | 147 | [6 empty] | 145.6 | [6 empty] | 152.4 | [6 empty] | 145.4 | [6 empty] | 146.6 | [6 empty] | 137.4 | [6 empty] | 123 | [6 empty] | 127.4 | [6 empty] | 136.8 | [13 empty] | 127.8 | [6 empty] | 145 | [6 empty] | 134.4 | [6 empty] | 129.4 | [6 empty] | 137.5 | [6 empty] | 132.6667 | [6 empty] | 133.4 | [6 empty] | 134.4 | [6 empty] | 124.75 | [6 empty] | 134.8 | [6 empty] | 137.8 | [6 empty] | 117.25 | [6 empty] | 120.8 | [6 empty] | 121.6 | [6 empty] | 128.75 | [6 empty] | 162 | [6 empty] | 143.2 | [6 empty] | 144.2 | [20 empty] | 157.6 | [6 empty] | 172 | [6 empty] | 159.6 | [6 empty] | 155.8 | [6 empty] | 153.8 | [6 empty] | 162.75 | [6 empty] | 154.1 | [6 empty] | 146.75 | [6 empty] | 149.6 | [6 empty] | 144.4 | [6 empty] | 135.75 | [6 empty] | 137.8 | [6 empty] | 146.2 | [6 empty] | 137.6 | [6 empty] | 152.8 | [6 empty] | 160.6 | [6 empty] | 161.75 | [6 empty] | 129 | [6 empty] | 136.8 | [6 empty] | 147.5 | [6 empty] | 138 | [6 empty] | 143.8 | [6 empty] | 154.9 | [6 empty] | 157.3 | [6 empty] | 143.2 | [6 empty] | 106.5898 | [6 empty] | 65.1624 | [6 empty] | 73.879 | [6 empty] | 103.8781 | [6 empty] | 130.2047 | [6 empty] | 156.5499 | [6 empty] | 81.8582 | [6 empty] | 137.6471 | [6 empty] | 147.3052 | [6 empty] | 117.6517 | [6 empty] | 126.319 | [6 empty] | 127.5382 | [6 empty] | 108.6241 | [6 empty] | 86.4036 | [6 empty] | 92.8837 | [6 empty] | 63.3523 | [6 empty] | 81.3169 | [6 empty] | 58.8358 | [6 empty] | 46.0462 | [6 empty] | 67.484 | [6 empty] | 119.3025 | [6 empty] | 95.2649 | [6 empty] | 69.7444 | [6 empty] | 50.7064 | [6 empty] | 90.377 | [6 empty] | 96.3201 | [6 empty] | 91.0059
|  |  |  | 鍛冶班のその他時間 | [247 empty] | 17 | 29 | 27 | 0 | 0 | 35 | 28 | 14 | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 30 | 21 | 33 | 3 | 4 | 45 | 24 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 22 | 20 | 12 | 14 | 45 | 0 | 34 | 42 | 31 | 21 | 6 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 19 | 40 | 3 | 0 | 20 | 23 | 18 | 37 | 46 | 0 | 0 | 14 | 37 | 48 | 43 | 61 | 32 | 0 | 0 | 43 | 35 | 37 | 24 | 4 | 0 | 6 | 5 | 15 | 23 | 15 | 3 | 0 | 12 | 5 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | 8 | 19 | 4 | 0 | 26 | 27 | 12 | 15 | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 27 | 19 | 1 | 10 | 6 | 0 | 29 | 20 | 35 | 51 | 57 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 18 | 35 | 33 | 28 | 3 | 0 | 15 | 27 | 43 | 17 | 30 | 0 | 11 | 25 | 13 | 25 | 30 | 0 | 0 | 15 | 21 | 21 | 19 | 11 | 1 | 0 | 4 | 16 | 34.5 | 54 | 47.5 | 33 | 0 | 41 | 0 | 45 | 57 | 58 | 0 | 0 | 71 | 60 | 59 | 26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 32 | 29 | 19 | 37 | 51 | 0 | 73 | 66 | 54 | 63 | 50 | 13 | 0 | 32 | 25 | 22 | 13 | 14 | 1 | 0 | 3 | 21 | 21 | 1 | 19 | 22.5 | 0 | 10 | 9 | 25 | 29 | 15 | 19 | 0 | 7 | 12 | 47 | 40 | 48 | 0 | 0 | 51 | 60 | 52 | 53 | 40 | 0 | 0 | 71 | 90 | 74 | 69 | 67 | 0 | 0 | 57 | 62 | 68 | 54 | 42 | 41 | 0 | 76 | 0 | 62 | 53 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 74 | 47 | 41 | 0 | 36 | 38 | 45 | 56 | 54 | 51 | 0 | 62 | 58 | 33 | 40 | 51 | 0 | 0 | 25 | 45 | 34 | 53 | 42 | 0 | 0 | 29 | 48 | 21 | 26 | 46 | 77 | 6 | 59 | 64 | 40 | 31 | 31 | 0 | 0 | 37 | 83 | 60 | 73 | 72 | 2 | 0 | 54 | 8 | 26 | 19 | 30 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 24 | 18 | 36 | 0 | 32 | 8 | 12 | 27 | 17 | 0 | 0 | 34 | 22 | 36 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 17 | 12 | 12 | 0 | 22 | 24 | 50 | 36 | 43 | 16 | 0 | 43 | 28 | 12 | 26 | 17 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 46 | 18 | 34 | 21 | 0 | 0 | 21 | 17 | 21 | 30 | 19 | 3 | 0 | 12 | 12 | 22 | 14 | 25 | 2 | 0 | 10 | 12 | 16 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 30 | 33 | 0 | 0 | 53 | 0 | 66 | 98 | 44 | 0 | 0 | 41 | 44 | 40 | 34 | 36 | 61 | 0 | 85 | 67 | 46 | 68 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66 | 69 | 73 | 50 | 0 | 0 | 38 | 66 | 59 | 84 | 96 | 0 | 0 | 80 | 74 | 57 | 74 | 86 | 0 | 0 | 0 | 67 | 55 | 53 | 30 | 7 | 0 | 31 | 38 | 18 | 38 | 30 | 0 | 0 | 32 | 18 | 38 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 33 | 29 | 12 | 0 | 21 | 50 | 32 | 27 | 34 | 30 | 0 | 44 | 31 | 34 | 32 | 67 | 2 | 0 | 40 | 57 | 47 | 73 | 68 | 0 | 5 | 60 | 54 | 58 | 65 | 42 | 63 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 97 | 102 | 72 | 10 | 17 | 0 | 1 | 26 | 18 | 22 | 67 | 25 | 0 | 24 | 46 | 52 | 29 | 52 | 0 | 0 | 53 | 49 | 48 | 48 | 53 | 1 | 0 | 54 | 52 | 74 | 109 | 92 | 49 | 0 | 58 | 56 | 0 | 48 | 27 | 0 | 0 | 40 | 27 | 41 | 54 | 81 | 1 | 0 | 0 | 59 | 107 | 92 | 46 | 48 | 0 | 55 | 63 | 84 | 78 | 97 | 74 | 0 | 81 | 78 | 69 | 74 | 29 | 0 | 0 | 23 | 43 | 29 | 40 | 0 | 52 | 0 | 43 | 52 | 46 | 71 | 65 | 54 | 0 | 80 | 36 | 31 | 37 | 44 | 0 | 0 | 59 | 29 | 37 | 52 | 40 | 3 | 0 | 50 | 66 | 82 | 51 | 44 | 0 | 0 | 43 | 55 | 46 | 42 | 54 | 36 | 0 | 82 | 100 | 0 | 103 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 48 | 68 | 0 | 77 | 53 | 77 | 127 | 103 | 57 | 0 | 82 | 76 | 74 | 60.5 | 43 | 25.5 | 0 | 43.5 | 52 | 55.5 | 19 | 34 | 0 | 0 | 40 | 51 | 74 | 43 | 73 | 0 | 0 | 58 | 66.5 | 35 | 63 | 45 | 0 | 0 | 6 | 20 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 29 | 26 | 30 | 0 | 0 | 57 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 全体のその他時間 | [247 empty] | 23 | 37 | 35 | 0 | 0 | 40 | 41 | 26 | 24 | 18 | 0 | 0 | 14 | 13 | 31 | 27 | 34 | 3 | 4 | 46 | 24 | 12 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 35 | 25 | 27 | 36 | 4 | 0 | 0 | 32 | 38 | 35 | 14 | 46 | 0 | 34 | 50 | 39 | 43.5 | 21 | 17 | 0 | 24 | 46 | 32 | 60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 19 | 41 | 3 | 0 | 24 | 24 | 18 | 38 | 59 | 0 | 0 | 14 | 37 | 49 | 44 | 61 | 32 | 0 | 0 | 43 | 35 | 37 | 40 | 7 | 0 | 12 | 5 | 15 | 23 | 17 | 3 | 0 | 15 | 5 | 21 | 44 | 18 | 0 | 0 | 15 | 2 | 18 | 8 | 19 | 4 | 0 | 34 | 33 | 16 | 20 | 24 | 0 | 0 | 18 | 20 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 23 | 36.5 | 24 | 1 | 10 | 6 | 0 | 47 | 29 | 53 | 86 | 89 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 50 | 32 | 48 | 50 | 42 | 3 | 0 | 18 | 36 | 63 | 18 | 41 | 0 | 18 | 25 | 24 | 51 | 55 | 0 | 0 | 39 | 42 | 39 | 42 | 38 | 1 | 0 | 26 | 31 | 81 | 94 | 82 | 65 | 0 | 70 | 0 | 83 | 95 | 83 | 8 | 20 | 97 | 90 | 83 | 30 | 29 | 3 | 0 | 0 | 34 | 30 | 19 | 37 | 52 | 0 | 77 | 74 | 70 | 89 | 79 | 21 | 0 | 54 | 32 | 30 | 24 | 30 | 1 | 0 | 21 | 37 | 37 | 1 | 35 | 34 | 0 | 17 | 13 | 34 | 43 | 31 | 29 | 0 | 15 | 15 | 51 | 44 | 58 | 0 | 0 | 59 | 68 | 71 | 69 | 62 | 0 | 0 | 95 | 113 | 105 | 95 | 90 | 0 | 0 | 87 | 116 | 115 | 110 | 100 | 95 | 25 | 128 | 0 | 116 | 101 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 98 | 88 | 94 | 0 | 100 | 92 | 109 | 120 | 115 | 117 | 0 | 117 | 126 | 91 | 90 | 121 | 0 | 0 | 57 | 70 | 71 | 92 | 61 | 0 | 0 | 39 | 70 | 33 | 31 | 55 | 89 | 9 | 61 | 64 | 55 | 56 | 63 | 0 | 0 | 85 | 109 | 86 | 73 | 74 | 2 | 0 | 65 | 8 | 30 | 22 | 32 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 34 | 34 | 68 | 0 | 77 | 25 | 20 | 35 | 18 | 0 | 0 | 34 | 22 | 36 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 24 | 19 | 20 | 0 | 29 | 26 | 51 | 36 | 44 | 16 | 0 | 43 | 28 | 12 | 28 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | 29 | 44 | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 | 44 | 40 | 34 | 3 | 0 | 38 | 29 | 58 | 18 | 34 | 2 | 0 | 11 | 24 | 46 | 77 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 38 | 42 | 0 | 0 | 61 | 0 | 76 | 117 | 56 | 0 | 0 | 45 | 82 | 82 | 71 | 63 | 69 | 0 | 106 | 104 | 66 | 85 | 49 | 0 | 0 | 0 | 69 | 83 | 92 | 74 | 0 | 0 | 72 | 99 | 97 | 124 | 137 | 0 | 0 | 118 | 135 | 122 | 117 | 144 | 0 | 0 | 0 | 101 | 95 | 79 | 50 | 11 | 0 | 31 | 38 | 18 | 38 | 30 | 0 | 0 | 32 | 18 | 38 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 35 | 29 | 12 | 0 | 31 | 70 | 64 | 79 | 84 | 87 | 0 | 76 | 55 | 51 | 51 | 82.5 | 2 | 0 | 48 | 99.5 | 64 | 88 | 100 | 0 | 5 | 105 | 102 | 104 | 73 | 42 | 73 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 107 | 123 | 78 | 13 | 28 | 0 | 1 | 26 | 18 | 22 | 67 | 26 | 0 | 25 | 69 | 86 | 72 | 116 | 0 | 0 | 115 | 90 | 64 | 49 | 56 | 1 | 0 | 54 | 53 | 78 | 117 | 93 | 49 | 0 | 68 | 59 | 0 | 48 | 29 | 0 | 0 | 61 | 29 | 42 | 54 | 83 | 1 | 0 | 0 | 63 | 107 | 92 | 46 | 60 | 0 | 58 | 66 | 85 | 78 | 97 | 75 | 0 | 81 | 78 | 77 | 99 | 60 | 0 | 0 | 63 | 83 | 61 | 44 | 0 | 57 | 0 | 85 | 104 | 89 | 98 | 101 | 78 | 0 | 111 | 49 | 38 | 54 | 96 | 0 | 0 | 78 | 48 | 61 | 76 | 48 | 3 | 0 | 50 | 75 | 94 | 72 | 69 | 0 | 0 | 107 | 90 | 64 | 49 | 58 | 37 | 0 | 90 | 102 | 0 | 107 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 52 | 70 | 0 | 89 | 102 | 125 | 162 | 135 | 82 | 0 | 94 | 116 | 114 | 75.5 | 56 | 25.5 | 0 | 69.5 | 76 | 84.5 | 56 | 69 | 0 | 0 | 66 | 66 | 85 | 61 | 84 | 0 | 0 | 58 | 67.5 | 35 | 65 | 47 | 0 | 0 | 12 | 20 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 29 | 26 | 33 | 0 | 0 | 67 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 全体合計時間 |  |  |  | 249 | 200 | 86 | 0 | 239 | 230 | 200 | 239 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 185.5 | 194 | 28 | 72 | 240 | 179 | 256 | 253 | 193 | 0 | 234 | 235 | 184 | 233 | 230 | 168 | 1 | 238 | 234 | 176 | 216 | 236 | 103.5 | 0 | 222 | 245 | 199.5 | 242 | 235 | 152 | 0 | 221 | 226 | 168 | 239 | 238 | 139 | 22 | 63 | 220 | 184 | 252 | 252 | 174 | 9 | 236 | 218.5 | 175 | 230 | 142 | 73 | 23.5 | 224 | 230 | 187 | 223.5 | 241 | 124 | 4 | 260.5 | 234 | 159 | 257 | 249 | 133 | 5 | 257.5 | 286 | 159 | 272.5 | 256 | 147 | 4 | 254.5 | 255.5 | 134.5 | 269 | 254 | 192 | 3 | 238.5 | 265 | 180 | 263.5 | 254 | 183 | 0 | 251 | 267.5 | 192 | 245 | 230 | 111 | 0 | 247 | 235.5 | 183 | 227 | 232 | 78 | 0 | 220 | 225 | 192 | 226 | 240 | 88 | 0 | 238 | 220 | 184 | 226 | 238 | 192 | 0 | 95 | 241 | 200 | 238 | 4 | 0 | 0 | 62 | 230 | 216 | 250 | 238 | 218 | 0 | 223 | 250 | 208 | 235 | 230 | 210 | 0 | 240 | 242 | 208 | 239 | 246 | 41 | 0 | 222 | 248 | 200 | 237 | 236 | 80 | 0 | 229 | 220 | 192 | 224 | 236 | 57 | 0 | 226 | 246 | 208 | 254 | 248 | 71 | 6 | 234 | 224 | 198 | 250 | 234 | 192 | 23 | 246 | 242 | 208 | 244 | 212 | 43 | 0 | 221 | 236 | 219 | 233 | 243 | 216 | 0 | 228 | 230 | 200 | 222 | 208 | 184 | 0 | 0 | 190 | 172 | 190 | 210 | 76 | 0 | 210 | 217 | 204 | 221 | 212 | 200 | 0 | 218 | 216 | 208 | 196.5 | 186 | 164 | 9 | 195 | 198 | 200 | 234 | 223 | 198 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 184 | 0 | 220 | 215 | 200 | 232 | 224 | 66 | 0 | 216 | 232 | 200 | 220 | 208 | 0 | 0 | 242 | 248 | 196 | 230 | 205 | 71 | 4 | 220 | 210 | 192 | 236 | 196 | 10 | 0 | 16 | 223.5 | 209.5 | 235.5 | 225.5 | 62 | 0 | 5 | 208 | 208 | 210.5 | 208 | 184 | 0 | 206 | 218 | 192 | 207.5 | 220 | 184 | 0 | 213 | 215 | 202 | 218 | 198 | 0 | 0 | 12 | 204 | 196 | 218 | 210 | 51.5 | 0 | 220 | 220 | 196 | 236 | 228 | 62 | 0 | 238 | 228 | 192 | 208 | 224 | 176 | 0 | 57 | 200 | 200 | 238 | 236 | 66 | 0 | 218 | 203 | 184 | 228 | 218 | 51 | 0 | 244 | 232 | 208 | 224 | 208 | 34 | 0 | 226 | 226 | 200 | 208 | 220 | 32 | 0 | 200 | 202 | 176 | 222 | 232 | 72 | 0 | 228 | 218 | 192 | 216 | 192 | 22 | 0 | 218 | 219.5 | 200 | 212 | 200.5 | 184 | 0 | 218 | 202 | 212 | 227 | 207 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 233.5 | 192 | 202 | 197 | 181 | 3 | 8 | 183 | 178 | 213 | 197 | 211 | 0 | 207 | 210 | 192 | 196 | 192 | 0 | 0 | 188 | 206 | 184 | 206 | 216 | 24 | 0 | 216 | 210 | 203 | 200 | 187 | 192 | 0 | 184 | 30 | 184.5 | 214 | 200 | 21 | 20 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 31 | 0 | 0 | 208 | 208 | 199 | 200 | 172 | 0 | 208 | 188 | 188 | 180 | 208 | 46 | 0 | 210 | 204 | 184 | 212 | 212 | 25 | 0 | 218 | 186 | 194 | 27 | 208 | 197 | 0 | 206 | 208 | 208 | 212 | 230 | 184 | 0 | 218 | 204 | 200 | 208 | 200 | 0 | 0 | 192 | 192 | 200 | 200 | 184 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 192 | 0 | 0 | 200 | 208 | 200 | 200 | 200 | 188 | 25 | 196 | 0 | 192 | 208 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 200 | 200 | 208 | 0 | 201 | 212 | 200 | 212 | 208 | 200 | 0 | 208 | 208 | 200 | 212 | 204 | 4 | 0 | 218 | 208 | 208 | 224 | 226 | 8 | 0 | 222 | 222 | 212 | 212.5 | 220 | 222 | 9 | 212 | 216 | 212 | 220 | 220 | 8 | 0 | 216 | 216 | 208 | 216 | 218 | 34 | 0 | 218 | 230 | 200 | 226 | 228 | 40 | 0 | 208 | 218 | 206 | 223 | 218 | 188 | 0 | 208 | 227 | 208 | 226 | 232 | 12 | 0 | 236 | 216 | 188 | 229 | 214 | 75 | 0 | 28 | 213 | 184 | 198 | 209 | 192 | 30 | 216 | 217 | 200 | 213 | 216 | 184 | 0 | 206 | 218 | 184 | 226 | 228 | 196 | 0 | 0 | 140 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 210 | 176 | 204 | 200 | 12 | 0 | 206 | 206 | 200 | 217 | 200 | 21 | 0 | 202 | 198 | 208 | 200 | 199 | 16 | 0 | 214 | 200 | 200 | 208 | 188 | 8 | 0 | 0 | 204 | 208 | 216 | 208 | 16 | 0 | 200 | 8 | 208 | 217 | 192 | 0 | 0 | 210 | 212 | 192 | 204 | 200 | 168 | 0 | 192 | 212 | 196 | 204 | 180 | 0 | 0 | 0 | 192 | 208 | 192 | 188 | 0 | 0 | 208 | 200 | 208 | 202 | 208 | 0 | 0 | 208 | 208 | 200 | 208 | 200 | 0 | 0 | 0 | 174 | 185 | 168 | 152 | 142 | 0 | 187 | 175 | 152 | 177 | 167 | 36 | 6 | 195 | 195 | 174 | 185 | 198 | 40 | 0 | 64 | 207 | 196 | 207 | 193 | 176 | 0 | 236 | 234 | 208 | 248 | 240 | 196 | 0 | 186 | 202 | 200 | 212 | 227.5 | 36 | 0 | 200 | 215.5 | 204 | 211 | 228 | 6 | 9 | 244 | 244 | 229 | 230 | 218 | 200 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 234 | 216 | 230 | 225 | 216 | 0 | 47 | 226 | 218 | 236 | 237 | 200 | 0 | 208 | 232 | 218 | 220 | 231 | 0 | 0 | 219 | 230 | 220 | 216 | 220 | 29 | 16 | 218 | 217 | 224 | 224 | 224 | 208 | 0 | 240 | 237 | 4 | 212 | 208 | 6 | 0 | 216 | 208 | 222 | 216.5 | 216 | 11 | 0 | 0 | 230 | 230 | 234 | 208 | 208 | 7 | 219 | 212 | 224 | 216 | 216 | 192 | 0 | 216 | 224 | 222 | 230 | 182 | 4 | 0 | 204 | 208 | 190 | 196 | 0 | 200 | 0 | 200 | 204 | 192 | 216 | 217 | 173 | 0 | 208 | 224 | 208 | 224 | 216 | 0 | 0 | 184 | 184 | 178 | 184 | 196 | 38 | 0 | 191 | 204 | 196 | 188 | 189 | 16 | 0 | 220 | 216 | 208 | 214 | 220 | 192 | 0 | 216 | 224 | 12 | 225 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 188 | 200 | 0 | 204 | 200 | 207 | 208 | 208 | 172 | 0 | 164 | 184 | 193 | 219.5 | 236 | 29.5 | 0 | 203.5 | 206 | 204.5 | 184 | 218 | 0 | 0 | 213 | 211 | 206 | 216 | 212 | 0 | 0 | 233 | 231.5 | 203 | 236 | 235 | 80 | 6 | 263 | 249 | 210 | 261 | 233.5 | 68 | 0 | 237 | 239 | 204 | 228 | 216 | 40 | 0 | 224 | 200 | 155.6443 | 174.3746 | 155.2324 | 0 | 2 | 106.3868 | 127.3234 | 126.2254 | 109.6567 | 105.7401 | 111.1781 | 0 | 80.8125 | 70.349 | 81.9679 | 93.4288 | 144.5552 | 0 | 0 | 8 | 153.6121 | 156.5085 | 148.5473 | 159.0171 | 32 | 32 | 108.7463 | 141.8699 | 180.4729 | 200.4234 | 168.4998 | 37.5946 | 0 | 160.3423 | 182.0357 | 188.8068 | 196.9424 | 209.5606 | 152.643 | 4 | 134.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1636 | 179.2617 | 187.6032 | 213.6717 | 235.535 | 0 | 0 | 220.6608 | 260.6727 | 230.0458 | 217.0651 | 205.1489 | 36 | 0 | 152.8302 | 200.29 | 175.2146 | 182.6976 | 184.5567 | 63 | 12 | 189.7765 | 202.5381 | 190.9205 | 209.521 | 188.6091 | 27.6037 | 24.6259 | 197.1973 | 143.617 | 185.8365 | 172.0878 | 139.824 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 135.8623 | 137.3858 | 119.7014 | 33.3007 | 116.5933 | 127.2805 | 127.5268 | 118.2009 | 84.9972 | 41.3916 | 40.6478 | 166.0895 | 147.7747 | 162.5667 | 137.5488 | 109.0584 | 78.2057 | 22.5887 | 54.4987 | 126.1598 | 104.6597 | 103.5787 | 115.011 | 104.3484 | 16 | 101.1609 | 151.25 | 119.9873 | 70.2604 | 77.9261 | 59.1218 | 6 | 71.5108 | 109.3686 | 107.9045 | 85.4122 | 73.9831 | 24.7908 | 18.4959 | 63.1529 | 50.4466 | 104.0735 | 125.7214 | 123.1521 | 82.8875 | 36 | 118.4248 | 104.1505 | 100.3317 | 116.8705 | 156.0751 | 122.0607 | 80.5643 | 166.7617 | 118.2568 | 123.9712 | 153.8319 | 137.691 | 71.0744 | 78.7926 | 129.9241 | 139.2051 | 132.3732 | 153.5845 | 147.6285 | 116.6229 | 49.7899 | 144.4116 | 117.864 | 118.2816 | 104.8261 | 75.2501 | 78.2081 | 57.3861 | 87.349 | 58.8698 | 40.2713 | 61.3247 | 77.7174 | 59.4743 | 43.533 | 137.9427 | 100.773 | 109.8533 | 137.9478 | 127.8115 | 98.153 | 25.3125 | 133.3845 | 125.8886 | 130.3554 | 105.5863 | 91.1515 | 128.9093 | 41.3937 | 108.5039 | 81.5079 | 21.5344 | 8
[14 empty] | 216.8 | [6 empty] | 185.5 | [6 empty] | 232 | [6 empty] | 223.2 | [6 empty] | 220 | [6 empty] | 228.7 | [6 empty] | 218.4 | [6 empty] | 194.2 | [6 empty] | 200.3 | [6 empty] | 221.1 | [6 empty] | 231.9 | [6 empty] | 246.2 | [6 empty] | 233.5 | [6 empty] | 240.2 | [6 empty] | 237.1 | [6 empty] | 224.9 | [6 empty] | 220.6 | [6 empty] | 221.2 | [7 empty] | 226.3333 | [5 empty] | 233.5 | [6 empty] | 229.2 | [6 empty] | 235 | [6 empty] | 228.6 | [6 empty] | 220.2 | [6 empty] | 236.4 | [6 empty] | 228 | [6 empty] | 230.4 | [6 empty] | 230.4 | [6 empty] | 217.6 | [6 empty] | 190.5 | [6 empty] | 212.8 | [6 empty] | 204.9 | [6 empty] | 210 | [13 empty] | 218.2 | [6 empty] | 215.2 | [6 empty] | 224.2 | [6 empty] | 210.8 | [6 empty] | 223.5 | [6 empty] | 208.625 | [6 empty] | 208.7 | [6 empty] | 209.2 | [6 empty] | 207 | [6 empty] | 220 | [6 empty] | 218 | [6 empty] | 218.5 | [6 empty] | 210.2 | [6 empty] | 223.2 | [6 empty] | 216 | [6 empty] | 206.4 | [6 empty] | 209.2 | [6 empty] | 210 | [6 empty] | 213.2 | [6 empty] | 209.75 | [6 empty] | 206.3 | [6 empty] | 196.4 | [6 empty] | 199.4 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 203.2 | [6 empty] | 203.125 | [6 empty] | 208 | [7 empty] | 203.75 | [5 empty] | 194.4 | [6 empty] | 204.4 | [6 empty] | 166.6 | [6 empty] | 212.8 | [6 empty] | 206 | [6 empty] | 193.6 | [6 empty] | 204.8 | [6 empty] | 201.6 | [6 empty] | 199 | [6 empty] | 202.6667 | [6 empty] | 206.6 | [6 empty] | 206.4 | [6 empty] | 216.8 | [6 empty] | 217.7 | [6 empty] | 216 | [6 empty] | 214.8 | [6 empty] | 220.4 | [6 empty] | 214.6 | [6 empty] | 220.2 | [6 empty] | 216.6 | [6 empty] | 201 | [6 empty] | 212.4 | [6 empty] | 212.4 | [13 empty] | 201 | [6 empty] | 205.8 | [6 empty] | 201.4 | [6 empty] | 202 | [6 empty] | 209 | [6 empty] | 205.6667 | [6 empty] | 203.6 | [6 empty] | 196.8 | [6 empty] | 195 | [6 empty] | 205.2 | [6 empty] | 204.8 | [6 empty] | 169.75 | [6 empty] | 171.6 | [6 empty] | 189.4 | [6 empty] | 200.75 | [6 empty] | 233.2 | [6 empty] | 205.5 | [6 empty] | 211.7 | [6 empty] | 233 | [13 empty] | 225.8 | [6 empty] | 229.25 | [6 empty] | 221.8 | [6 empty] | 221 | [6 empty] | 221.4 | [6 empty] | 225.25 | [6 empty] | 215.7 | [6 empty] | 225.5 | [6 empty] | 217.4 | [6 empty] | 214.8 | [6 empty] | 199.5 | [6 empty] | 205.8 | [6 empty] | 216 | [6 empty] | 185.2 | [6 empty] | 193.6 | [6 empty] | 215.6 | [6 empty] | 221.25 | [6 empty] | 196 | [6 empty] | 205.4 | [6 empty] | 199.3 | [6 empty] | 203.2 | [6 empty] | 211.6 | [6 empty] | 227.7 | [6 empty] | 243.3 | [6 empty] | 224.8 | [6 empty] | 181.8503 | [6 empty] | 115.0665 | [6 empty] | 94.2227 | [6 empty] | 154.4213 | [6 empty] | 160.0025 | [6 empty] | 187.5376 | [6 empty] | 134.1032 | [6 empty] | 199.0471 | [6 empty] | 226.7187 | [6 empty] | 179.1178 | [6 empty] | 196.273 | [6 empty] | 167.7125 | [6 empty] | 136.6241 | [6 empty] | 114.9198 | [6 empty] | 144.6076 | [6 empty] | 112.3523 | [6 empty] | 104.1169 | [6 empty] | 89.6358 | [6 empty] | 93.3093 | [6 empty] | 119.1705 | [6 empty] | 140.1025 | [6 empty] | 143.1978 | [6 empty] | 112.1267 | [6 empty] | 65.1064 | [6 empty] | 122.8657 | [6 empty] | 117.2733 | [6 empty] | 95.0059
|  |  |  | 溶接４H残業 |  |  |  | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 102.6 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6
|  |  |  | 溶接２H残業 |  |  |  | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 85.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5
|  |  |  | 溶接定時 |  |  |  | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 68.4 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4
|  |  |  | 鍛冶4H残業 |  |  |  | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 171 | 171 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 171 | 171 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 193.8 | 193.8 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8
|  |  |  | 鍛冶２H残業 |  |  |  | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 152 | 152 | 152 | 152 | 142.5 | 142.5 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 142.5 | 142.5 | 133 | 133 | 133 | 133 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 161.5 | 161.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5
|  |  |  | 鍛冶定時 |  |  |  | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 114 | 114 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 114 | 114 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 129.2 | 129.2 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2
|  |  |  | 全体４H残業 |  |  |  | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 275.88 | 275.88 | 275.88 | 275.88 | 275.88 | 275.88 | 275.88 | 275.88 | 275.88 | 275.88 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 285 | 285 | 285 | 285 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 285 | 285 | 285 | 285 | 273.6 | 273.6 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 250.8 | 250.8 | 239.4 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 239.4 | 239.4 | 239.4 | 239.4 | 239.4 | 239.4 | 239.4 | 239.4 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 285 | 285 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 296.4 | 296.4 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 319.2 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 319.2 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4
|  |  |  | 全体２H残業 |  |  |  | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 229.9 | 229.9 | 229.9 | 229.9 | 229.9 | 229.9 | 229.9 | 229.9 | 229.9 | 229.9 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 247 | 247 | 247 | 247 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 228 | 228 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 209 | 209 | 199.5 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 237.5 | 237.5 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 247 | 247 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 266 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
|  |  |  | 全体定時 |  |  |  | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 183.92 | 183.92 | 183.92 | 183.92 | 183.92 | 183.92 | 183.92 | 183.92 | 183.92 | 183.92 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 182.4 | 182.4 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 167.2 | 167.2 | 159.6 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 190 | 190 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 197.6 | 197.6 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 212.8 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6
|  |  |  | 阪上班4H残業 |  |  |  | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
|  |  |  | 阪上班２H残業 |  |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5
|  |  |  | 阪上班定時 |  |  |  | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  |  |  | 道姓班4H残業 |  |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4
|  |  |  | 道姓班２H残業 |  |  |  | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
|  |  |  | 道姓班定時 |  |  |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6
|  |  |  | 中野班4H残業 |  |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4
|  |  |  | 中野班２H残業 |  |  |  | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
|  |  |  | 中野班定時 |  |  |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6
|  |  |  | 溶接 人数 |  |  |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  |  | 鍛冶 人数 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  |  | 鍛冶 平均(阪上) |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | 鍛冶 平均(道姓) |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | 鍛冶 平均(中野) |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
長野班メンバーのみ
会議 事務作業、書類整理 道姓班
社内5S 機械整備 道姓班
製作治具作成 道姓班
社員育成 作業練習 道姓班
会議 事務作業、書類整理 阪上班
社内5S 機械整備 阪上班
製作治具作成 阪上班
社員育成 作業練習 阪上班
会議 事務作業、書類整理 長野班
社内5S 機械整備 長野班
製作治具作成 長野班
社員育成 作業練習 長野班
会議 事務作業、書類整理 中野班
社内5S 機械整備 中野班
製作治具作成 中野班
社員育成 作業練習 中野班
会議 事務作業、書類整理 職長
社内5S 機械整備 職長
製作治具作成 職長
社員育成 作業練習 職長
全体のその他時間
溶接屋さんのその他時間
鍛冶屋さんのその他時間
|  | 面積 | [5 empty] | 361.3 | 540.4 | 540.4 | 540.4 | 573.25 | 591.45 | 600.55 | 600.55 | 600.55 | 578.65 | 578.65 | 578.65 | 578.65 | 578.65 | 578.65 | 578.65 | 578.65 | 578.65 | 578.65 | 678.65 | 678.65 | 678.65 | 660.45 | 678.65 | 624.05 | 586.55 | 586.55 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 560 | 560 | 416.75 | 416.75 | 456.1 | 456.1 | 456.1 | 456.1 | 456.1 | 456.1 | 456.1 | 575.1 | 548.1 | 548.1 | 736.35 | 1004.35 | 1004.35 | 898.1 | 898.1 | 817.1 | 817.1 | 817.1 | 879.85 | 879.85 | 840.45 | 840.45 | 878.15 | 878.15 | 878.15 | 878.15 | 902.85 | 970.85 | 958.5 | 958.5 | 958.5 | 958.5 | 840.3 | 840.3 | 772.3 | 772.3 | 825.9 | 825.9 | 825.9 | 825.9 | 850.6 | 850.6 | 850.6 | 850.6 | 850.6 | 903.35 | 850.6725 | 850.6725 | 850.6725 | 813.6225 | 813.6225 | 813.6225 | 813.6225 | 923.2725 | 821.2725 | 821.2725 | 831.8225 | 831.8225 | 831.8225 | 845.2975 | 873.5475 | 873.5475 | 873.5475 | 927.1475 | 751.0975 | 751.0975 | 954.9925 | 954.9925 | 954.9925 | 954.9925 | 971.8925 | 971.8925 | 971.8925 | 971.8925 | 899.1375 | 899.1375 | 909.6875 | 909.6875 | 910.7875 | 910.7875 | 910.7875 | 814.3875 | 688.6375 | 688.6375 | 700.4875 | 700.4875 | 700.4875 | 700.4875 | 710.352 | 710.352 | 710.352 | 764.952 | 866.762 | 866.762 | 835.112 | 853.112 | 853.112 | 853.112 | 853.112 | 853.112 | 853.112 | 853.112 | 853.112 | 839.637 | 731.437 | 786.037 | 733.287 | 699.487 | 668.287 | 668.287 | 681.762 | 681.762 | 681.762 | 811.662 | 455.387 | 562.137 | 562.137 | 562.137 | 558.237 | 558.237 | 558.237 | 558.237 | 600.637 | 546.037 | 546.037 | 546.037 | 495.337 | 495.337 | 520.437 | 520.437 | 478.037 | 478.037 | 565.537 | 586.887 | 523.287 | 523.287 | 495.5015 | 501.0015 | 437.4015 | 437.4015 | 447.266 | 447.266 | 447.266 | 512.266 | 429.787 | 429.787 | 504.787 | 429.787 | 468.637 | 468.637 | 468.637 | 468.637 | 468.637 | 468.637 | 478.8 | 478.8 | 478.8 | 478.8 | 496.8 | 467.1 | 467.1 | 531.15 | 531.15 | 531.15 | 531.15 | 548.65 | 548.65 | 505.95 | 505.95 | 505.95 | 505.95 | 505.95 | 505.95 | 518.95 | 505.75 | 488.25 | 488.25 | 488.25 | 395.15 | 395.15 | 395.15 | 395.15 | 395.15 | 344.35 | 344.35 | 344.35 | 265.35 | 265.35 | 239.35 | 221.85 | 221.85 | 221.85 | 348.25 | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 391.6 | 391.6 | 391.6 | 391.6 | 391.6 | 391.6 | 391.6 | 391.6 | 391.6 | 391.6 | 340.47 | 340.47 | 429.97 | 319.24 | 319.24 | 319.24 | 333.11 | 333.11 | 333.11 | 333.11 | 333.11 | 333.11 | 333.11 | 333.11 | 333.11 | 333.11 | 305.37 | 305.37 | 226.37 | 226.37 | 226.37 | 226.37 | 244.52 | 244.52 | 244.52 | 244.52 | 244.52 | 244.52 | 244.52 | 244.52 | 244.52 | 244.52 | 244.52 | 244.52 | 244.52 | 270.69 | 270.69 | 270.69 | 270.69 | 288.19 | 288.19 | 288.19 | 105 | 375 | 584.36 | 584.36 | 584.36 | 584.36 | 584.36 | 584.36 | 584.36 | 532.02 | 532.02 | 532.02 | 532.02 | 532.02 | 549.52 | 549.52 | 549.52 | 549.52 | 549.52 | 549.52 | 549.52 | 644.52 | 541.5 | 541.5 | 611.65 | 594.15 | 594.15 | 594.15 | 594.15 | 594.15 | 594.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 489.15 | 327.15 | 327.15 | 597.15 | 616.15 | 630.18 | 630.18 | 630.18 | 414.18 | 414.18 | 414.18 | 414.18 | 414.18 | 360.18 | 379.18 | 379.18 | 379.18 | 393.21 | 393.21 | 393.21 | 393.21 | 393.21 | 393.21 | 393.21 | 393.21 | 393.21 | 393.21 | 447.21 | 314.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 250.21 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 368 | 368 | 368 | 438.15 | 438.15 | 438.15 | 438.15 | 438.15 | 438.15 | 384.15 | 384.15 | 384.15 | 384.15 | 289.15 | 289.15 | 289.15 | 289.15 | 289.15 | 289.15 | 289.15 | 127.15 | 127.15 | 127.15 | 216.65 | 216.65 | 216.65 | 216.65 | 216.65 | 216.65 | 216.65 | 216.65 | 216.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | 234.65 | 234.65 | 203.93 | 203.93 | 203.93 | 203.93 | 266.43 | 221.68 | 221.68 | 221.68 | 221.68 | 221.68 | 180.43 | 180.43 | 180.43 | 194.46 | 351.21 | 351.21 | 351.21 | 449.42 | 449.42 | 449.42 | 449.42 | 464.42 | 464.42 | 464.42 | 464.42 | 464.42 | 464.42 | 366.21 | 401.83 | 401.83 | 401.83 | 401.83 | 401.83 | 401.83 | 387 | 387 | 405 | 405 | 405 | 422.4 | 422.4 | 413.9 | 413.9 | 413.9 | 413.9 | 426.65 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 332.5 | 332.5 | 332.5 | 341.2 | 359.2 | 346.45 | 346.45 | 346.45 | 355.15 | 355.15 | 355.15 | 355.15 | 355.15 | 373.15 | 373.15 | 381.85 | 381.85 | 381.85 | 381.85 | 381.85 | 381.85 | 327.85 | 301.75 | 301.75 | 301.75 | 301.75 | 353.95 | 353.95 | 353.95 | 353.95 | 353.95 | 353.95 | 353.95 | 301.75 | 301.75 | 301.75 | 301.75 | 301.75 | 301.75 | 417.5 | 396.25 | 352.75 | 352.75 | 352.75 | 352.75 | 352.75 | 352.75 | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 381.75 | 381.75 | 381.75 | 381.75 | 381.75 | 381.75 | 381.75 | 381.75 | 381.75 | 381.75 | 404.9 | 404.9 | 308.9 | 308.9 | 308.9 | 278.9 | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 420.4 | 420.4 | 420.4 | 420.4 | 537.9 | 561.05 | 561.05 | 561.05 | 561.05 | 561.05 | 561.05 | 561.05 | 561.05 | 561.05 | 561.05 | 511.05 | 511.05 | 458.55 | 458.55 | 458.55 | 458.55 | 412.25 | 521.75 | 521.75 | 545.25 | 518.05 | 518.05 | 518.05 | 518.05 | 518.05 | 518.05 | 518.05 | 535.85 | 535.85 | 535.85 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 581.25 | 581.25 | 581.25 | 581.25 | 581.25 | 615.1 | 674.1 | 674.1 | 674.1 | 674.1 | 674.1 | 674.1 | 674.1 | 674.1 | 674.1 | 674.1 | 674.1 | 674.1 | 674.1 | 674.1 | 744.15 | 699.15 | 699.15 | 652.15 | 652.15 | 652.15 | 652.15 | 652.15 | 674.05 | 674.05 | 674.05 | 674.05 | 674.05 | 674.05 | 685.85 | 481.1 | 481.1 | 492.85 | 492.85 | 492.85 | 492.85 | 492.85 | 492.85 | 492.85 | 492.85 | 492.85 | 492.85 | 492.85 | 492.85 | 504.65 | 520.8 | 520.8 | 532.55 | 473.8 | 473.8 | 473.8 | 473.8 | 473.8 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 446.15 | 446.15 | 422.55 | 422.55 | 399.05 | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 285.55 | 226.8 | 226.8 | 285.55 | 285.55 | 285.55 | 285.55 | 285.55 | 285.55 | 285.55 | 344.3 | 344.3 | 266.65 | 207.9 | 207.9 | 207.9 | 207.9 | 207.9 | 172.5 | 172.5 | 222.5 | 351.7 | 351.7 | 351.7 | 351.7 | 351.7 | 351.7 | 411.7 | 411.7 | 293.95 | 293.95 | 293.95 | 243.95 | 243.95 | 243.95 | 243.95 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 156.9 | 156.9 | 156.9 | 156.9 | 156.9 | 156.9 | 211.65 | 232.9 | 232.9 | 257.9 | 257.9 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 344.97 | 294.215 | 300.965 | 300.965 | 300.965 | 234.215 | 234.215 | 234.215 | 234.215 | 234.215 | 234.215 | 234.215 | 234.215 | 234.215 | 234.215 | 234.215 | 234.215 | 234.215 | 234.215 | 234.215 | 326.465 | 318.475 | 318.475 | 318.475 | 318.475 | 318.475 | 318.475 | 318.475 | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 330.46 | 305.46 | 305.46 | 341.71 | 341.71 | 341.71 | 341.71 | 341.71 | 416.225 | 416.225 | 416.225 | 416.225 | 416.225 | 416.225 | 416.225 | 416.225 | 416.225 | 434.675 | 434.675 | 434.675 | 434.675 | 434.675 | 434.675 | 434.675 | 434.675 | 434.675 | 434.675 | 434.675 | 591.975 | 591.975 | 628.225 | 628.225 | 628.225 | 628.225 | 628.225 | 628.225 | 628.225 | 646.675 | 626.7 | 626.7 | 626.7 | 626.7 | 626.7 | 554.2 | 582.2 | 582.2 | 545.3 | 545.3 | 545.3 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 437.85 | 437.85 | 437.85 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 466 | 466 | 466 | 466 | 521.35 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 581.9 | 526.55 | 526.55 | 526.55 | 526.55 | 526.55 | 526.55 | 535.2 | 535.2 | 483.3 | 483.3 | 483.3 | 483.3 | 483.3 | 523.3 | 523.3 | 506 | 518.55 | 518.55 | 518.55 | 518.55 | 518.55 | 518.55 | 518.55 | 535.85 | 535.85 | 544.5 | 544.5 | 552.5 | 552.5 | 552.5 | 552.5 | 526.55 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 495.85 | 495.85 | 495.85 | 495.85 | 495.85 | 449.725 | 449.725 | 449.725 | 449.725 | 449.725 | 449.725 | 449.725 | 361.875 | 361.875 | 361.875 | 318.625 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 456.25 | 456.25 | 456.25 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 304.25 | 304.25 | 304.25 | 304.25 | 304.25 | 304.25 | 304.25 | 304.25 | 304.25 | 304.25 | 304.25 | 304.25 | 319.25 | 319.25 | 319.25 | 319.25 | 319.25 | 319.25 | 334.25 | 409.25 | 409.25 | 409.25 | 446.75 | 446.75 | 446.75 | 446.75 | 446.75 | 556.6 | 556.6 | 556.6 | 556.6 | 556.6 | 556.6 | 556.6 | 606.6 | 614.1 | 629.1 | 581.1 | 581.1 | 581.1 | 581.1 | 581.1 | 581.1 | 536.1 | 536.1 | 536.1 | 536.1 | 543.6 | 558.6 | 558.6 | 558.6 | 568.6 | 568.6 | 568.6 | 568.6 | 568.6 | 568.6 | 568.6 | 568.6 | 568.6 | 568.6 | 590.57 | 409.32 | 409.32 | 409.32 | 409.32 | 409.32 | 409.32 | 409.32 | 521.82 | 484.32 | 484.32 | 484.32 | 484.32 | 544.32 | 544.32 | 469.32 | 469.32 | 469.32 | 479.32 | 479.32 | 501.29 | 501.29 | 501.29 | 501.29 | 478.79 | 488.79 | 488.79 | 488.79 | 488.79 | 488.79 | 488.79 | 458.79 | 428.79 | 428.79 | 496.29 | 496.29 | 496.29 | 496.29 | 496.29 | 458.79 | 458.79 | 458.79 | 458.79 | 413.79 | 413.79 | 413.79 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 135 | 135 | 135 | 157.5 | 157.5 | 207.5 | 207.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 242.75 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 285.1 | 285.1 | 285.1 | 285.1 | 172.6 | 172.6 | 172.6 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 147.35 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 121.68 | 121.68 | 129.18 | 129.18 | 129.18 | 129.18 | 129.18 | 129.18 | 129.18 | 45
|  | 779.5 | [5 empty] | 46.35% | 69.33% | 69.33% | 69.33% | 73.54% | 75.88% | 77.04% | 77.04% | 77.04% | 74.23% | 74.23% | 74.23% | 74.23% | 74.23% | 74.23% | 74.23% | 74.23% | 74.23% | 74.23% | 87.06% | 87.06% | 87.06% | 84.73% | 87.06% | 80.06% | 75.25% | 75.25% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 71% | 63.16% | 53.46% | 53.46% | 58.51% | 58.51% | 58.51% | 58.51% | 58.51% | 58.51% | 58.51% | 73.78% | 70.31% | 70.31% | 94.46% | 128.8% | 128.8% | 115.2% | 115.2% | 104.8% | 104.8% | 104.8% | 112.9% | 112.9% | 107.8% | 107.8% | 112.7% | 112.7% | 112.7% | 112.7% | 115.8% | 124.5% | 123% | 123% | 123% | 123% | 107.8% | 107.8% | 99.08% | 99.08% | 106% | 106% | 106% | 106% | 109.1% | 109.1% | 109.1% | 109.1% | 109.1% | 115.9% | 109.1% | 109.1% | 109.1% | 104.4% | 104.4% | 104.4% | 104.4% | 118.4% | 105.4% | 105.4% | 106.7% | 106.7% | 106.7% | 108.4% | 112.1% | 112.1% | 112.1% | 118.9% | 96.36% | 96.36% | 122.5% | 122.5% | 122.5% | 122.5% | 124.7% | 124.7% | 124.7% | 124.7% | 115.3% | 115.3% | 116.7% | 116.7% | 116.8% | 116.8% | 116.8% | 104.5% | 88.34% | 88.34% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 91.13% | 91.13% | 91.13% | 98.13% | 111.2% | 111.2% | 107.1% | 109.4% | 109.4% | 109.4% | 109.4% | 109.4% | 109.4% | 109.4% | 109.4% | 107.7% | 93.83% | 100.8% | 94.07% | 89.74% | 85.73% | 85.73% | 87.46% | 87.46% | 87.46% | 104.1% | 58.42% | 72.12% | 72.12% | 72.12% | 71.61% | 71.61% | 71.61% | 71.61% | 77.05% | 70.05% | 70.05% | 70.05% | 63.55% | 63.55% | 66.77% | 66.77% | 61.33% | 61.33% | 72.55% | 75.29% | 67.13% | 67.13% | 63.57% | 64.27% | 56.11% | 56.11% | 57.38% | 57.38% | 57.38% | 65.72% | 55.14% | 55.14% | 64.76% | 55.14% | 60.12% | 60.12% | 60.12% | 60.12% | 60.12% | 60.12% | 61.42% | 61.42% | 61.42% | 61.42% | 63.73% | 59.92% | 59.92% | 68.14% | 68.14% | 68.14% | 68.14% | 70.38% | 70.38% | 64.91% | 64.91% | 64.91% | 64.91% | 64.91% | 64.91% | 66.57% | 64.88% | 62.64% | 62.64% | 62.64% | 50.69% | 50.69% | 50.69% | 50.69% | 50.69% | 44.18% | 44.18% | 44.18% | 34.04% | 34.04% | 30.71% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 44.68% | 61.46% | 61.46% | 61.46% | 61.46% | 50.24% | 50.24% | 50.24% | 50.24% | 50.24% | 50.24% | 50.24% | 50.24% | 50.24% | 50.24% | 43.68% | 43.68% | 55.16% | 40.95% | 40.95% | 40.95% | 42.73% | 42.73% | 42.73% | 42.73% | 42.73% | 42.73% | 42.73% | 42.73% | 42.73% | 42.73% | 39.18% | 39.18% | 29.04% | 29.04% | 29.04% | 29.04% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 31.37% | 34.73% | 34.73% | 34.73% | 34.73% | 36.97% | 36.97% | 36.97% | 13.47% | 48.11% | 74.97% | 74.97% | 74.97% | 74.97% | 74.97% | 74.97% | 74.97% | 68.25% | 68.25% | 68.25% | 68.25% | 68.25% | 70.5% | 70.5% | 70.5% | 70.5% | 70.5% | 70.5% | 70.5% | 82.68% | 69.47% | 69.47% | 78.47% | 76.22% | 76.22% | 76.22% | 76.22% | 76.22% | 76.22% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 41.97% | 41.97% | 76.61% | 79.04% | 80.84% | 80.84% | 80.84% | 53.13% | 53.13% | 53.13% | 53.13% | 53.13% | 46.21% | 48.64% | 48.64% | 48.64% | 50.44% | 50.44% | 50.44% | 50.44% | 50.44% | 50.44% | 50.44% | 50.44% | 50.44% | 50.44% | 57.37% | 40.31% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 32.1% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 56.21% | 56.21% | 56.21% | 56.21% | 56.21% | 56.21% | 49.28% | 49.28% | 49.28% | 49.28% | 37.09% | 37.09% | 37.09% | 37.09% | 37.09% | 37.09% | 37.09% | 16.31% | 16.31% | 16.31% | 27.79% | 27.79% | 27.79% | 27.79% | 27.79% | 27.79% | 27.79% | 27.79% | 27.79% | 20.48% | 20.48% | 20.48% | 20.48% | 30.1% | 30.1% | 26.16% | 26.16% | 26.16% | 26.16% | 34.18% | 28.44% | 28.44% | 28.44% | 28.44% | 28.44% | 23.15% | 23.15% | 23.15% | 24.95% | 45.06% | 45.06% | 45.06% | 57.65% | 57.65% | 57.65% | 57.65% | 59.58% | 59.58% | 59.58% | 59.58% | 59.58% | 59.58% | 46.98% | 51.55% | 51.55% | 51.55% | 51.55% | 51.55% | 51.55% | 49.65% | 49.65% | 51.96% | 51.96% | 51.96% | 54.19% | 54.19% | 53.1% | 53.1% | 53.1% | 53.1% | 54.73% | 45.84% | 45.84% | 45.84% | 42.66% | 42.66% | 42.66% | 43.77% | 46.08% | 44.45% | 44.45% | 44.45% | 45.56% | 45.56% | 45.56% | 45.56% | 45.56% | 47.87% | 47.87% | 48.99% | 48.99% | 48.99% | 48.99% | 48.99% | 48.99% | 42.06% | 38.71% | 38.71% | 38.71% | 38.71% | 45.41% | 45.41% | 45.41% | 45.41% | 45.41% | 45.41% | 45.41% | 38.71% | 38.71% | 38.71% | 38.71% | 38.71% | 38.71% | 53.56% | 50.83% | 45.25% | 45.25% | 45.25% | 45.25% | 45.25% | 45.25% | 39.67% | 39.67% | 39.67% | 39.67% | 39.67% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 51.94% | 51.94% | 39.63% | 39.63% | 39.63% | 35.78% | 42.51% | 42.51% | 42.51% | 42.51% | 42.51% | 53.93% | 53.93% | 53.93% | 53.93% | 69.01% | 71.98% | 71.98% | 71.98% | 71.98% | 71.98% | 71.98% | 71.98% | 71.98% | 71.98% | 71.98% | 65.56% | 65.56% | 58.83% | 58.83% | 58.83% | 58.83% | 52.89% | 66.93% | 66.93% | 69.95% | 66.46% | 66.46% | 66.46% | 66.46% | 66.46% | 66.46% | 66.46% | 68.74% | 68.74% | 68.74% | 71.55% | 71.55% | 71.55% | 74.57% | 74.57% | 74.57% | 74.57% | 74.57% | 78.91% | 86.48% | 86.48% | 86.48% | 86.48% | 86.48% | 86.48% | 86.48% | 86.48% | 86.48% | 86.48% | 86.48% | 86.48% | 86.48% | 86.48% | 95.47% | 89.69% | 89.69% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 86.47% | 86.47% | 86.47% | 86.47% | 86.47% | 86.47% | 87.99% | 61.72% | 61.72% | 63.23% | 63.23% | 63.23% | 63.23% | 63.23% | 63.23% | 63.23% | 63.23% | 63.23% | 63.23% | 63.23% | 63.23% | 64.74% | 66.81% | 66.81% | 68.32% | 60.78% | 60.78% | 60.78% | 60.78% | 60.78% | 55.16% | 55.16% | 55.16% | 55.16% | 55.16% | 57.24% | 57.24% | 54.21% | 54.21% | 51.19% | 43.66% | 43.66% | 43.66% | 43.66% | 43.66% | 43.66% | 43.66% | 43.66% | 43.66% | 43.66% | 36.63% | 29.1% | 29.1% | 36.63% | 36.63% | 36.63% | 36.63% | 36.63% | 36.63% | 36.63% | 44.17% | 44.17% | 34.21% | 26.67% | 26.67% | 26.67% | 26.67% | 26.67% | 22.13% | 22.13% | 28.54% | 45.12% | 45.12% | 45.12% | 45.12% | 45.12% | 45.12% | 52.82% | 52.82% | 37.71% | 37.71% | 37.71% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 24.27% | 24.27% | 24.27% | 20.13% | 20.13% | 20.13% | 20.13% | 20.13% | 20.13% | 27.15% | 29.88% | 29.88% | 33.09% | 33.09% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 44.26% | 37.74% | 38.61% | 38.61% | 38.61% | 30.05% | 30.05% | 30.05% | 30.05% | 30.05% | 30.05% | 30.05% | 30.05% | 30.05% | 30.05% | 30.05% | 30.05% | 30.05% | 30.05% | 30.05% | 41.88% | 40.86% | 40.86% | 40.86% | 40.86% | 40.86% | 40.86% | 40.86% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 39.19% | 39.19% | 43.84% | 43.84% | 43.84% | 43.84% | 43.84% | 53.4% | 53.4% | 53.4% | 53.4% | 53.4% | 53.4% | 53.4% | 53.4% | 53.4% | 55.76% | 55.76% | 55.76% | 55.76% | 55.76% | 55.76% | 55.76% | 55.76% | 55.76% | 55.76% | 55.76% | 75.94% | 75.94% | 80.59% | 80.59% | 80.59% | 80.59% | 80.59% | 80.59% | 80.59% | 82.96% | 80.4% | 80.4% | 80.4% | 80.4% | 80.4% | 71.1% | 74.69% | 74.69% | 69.96% | 69.96% | 69.96% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 72.17% | 56.17% | 56.17% | 56.17% | 64.22% | 64.22% | 64.22% | 64.22% | 59.78% | 59.78% | 59.78% | 59.78% | 66.88% | 67.99% | 67.99% | 67.99% | 67.99% | 67.99% | 74.65% | 67.55% | 67.55% | 67.55% | 67.55% | 67.55% | 67.55% | 68.66% | 68.66% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 67.13% | 67.13% | 64.91% | 66.52% | 66.52% | 66.52% | 66.52% | 66.52% | 66.52% | 66.52% | 68.74% | 68.74% | 69.85% | 69.85% | 70.88% | 70.88% | 70.88% | 70.88% | 67.55% | 69.16% | 69.16% | 69.16% | 69.16% | 69.16% | 69.16% | 69.16% | 69.16% | 69.16% | 69.16% | 69.16% | 69.16% | 63.61% | 63.61% | 63.61% | 63.61% | 63.61% | 57.69% | 57.69% | 57.69% | 57.69% | 57.69% | 57.69% | 57.69% | 46.42% | 46.42% | 46.42% | 40.88% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 58.53% | 58.53% | 58.53% | 52.98% | 52.98% | 52.98% | 52.98% | 52.98% | 39.03% | 39.03% | 39.03% | 39.03% | 39.03% | 39.03% | 39.03% | 39.03% | 39.03% | 39.03% | 39.03% | 39.03% | 40.96% | 40.96% | 40.96% | 40.96% | 40.96% | 40.96% | 42.88% | 52.5% | 52.5% | 52.5% | 57.31% | 57.31% | 57.31% | 57.31% | 57.31% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 77.82% | 78.78% | 80.71% | 74.55% | 74.55% | 74.55% | 74.55% | 74.55% | 74.55% | 68.77% | 68.77% | 68.77% | 68.77% | 69.74% | 71.66% | 71.66% | 71.66% | 72.94% | 72.94% | 72.94% | 72.94% | 72.94% | 72.94% | 72.94% | 72.94% | 72.94% | 72.94% | 75.76% | 52.51% | 52.51% | 52.51% | 52.51% | 52.51% | 52.51% | 52.51% | 66.94% | 62.13% | 62.13% | 62.13% | 62.13% | 69.83% | 69.83% | 60.21% | 60.21% | 60.21% | 61.49% | 61.49% | 64.31% | 64.31% | 64.31% | 64.31% | 61.42% | 62.71% | 62.71% | 62.71% | 62.71% | 62.71% | 62.71% | 58.86% | 55.01% | 55.01% | 63.67% | 63.67% | 63.67% | 63.67% | 63.67% | 58.86% | 58.86% | 58.86% | 58.86% | 53.08% | 53.08% | 53.08% | 26.94% | 26.94% | 26.94% | 26.94% | 26.94% | 26.94% | 26.94% | 26.94% | 26.94% | 17.32% | 17.32% | 17.32% | 20.21% | 20.21% | 26.62% | 26.62% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 23.09% | 23.09% | 23.09% | 23.09% | 23.09% | 35.97% | 35.97% | 35.97% | 31.14% | 22.48% | 22.48% | 22.48% | 22.48% | 22.48% | 22.48% | 22.48% | 22.48% | 22.48% | 22.48% | 22.48% | 36.57% | 36.57% | 36.57% | 36.57% | 22.14% | 22.14% | 22.14% | 14.09% | 14.09% | 14.09% | 14.09% | 14.09% | 14.09% | 14.09% | 14.09% | 14.09% | 18.9% | 4.811% | 4.811% | 4.811% | 4.811% | 15.61% | 15.61% | 16.57% | 16.57% | 16.57% | 16.57% | 16.57% | 16.57% | 16.57% | 5.773%
|  | 面積 | [5 empty] | 1777.095 | 1956.195 | 1818.645 | 1785.195 | 1787.525 | 1772.475 | 1782.9 | 1782.9 | 1797.09 | 1766.29 | 1766.29 | 1766.29 | 1766.29 | 1766.29 | 1766.29 | 1766.29 | 1811.01 | 1811.01 | 1765.26 | 1895.58 | 1934.08 | 1928.33 | 1910.13 | 1839.78 | 1729.43 | 1885.45 | 2018.825 | 1905.225 | 1915.625 | 1940.35 | 1898.925 | 1873.13 | 1957.88 | 1850.88 | 1697.71 | 1792.91 | 1921.15 | 1910.95 | 1910.95 | 1910.95 | 1941.5 | 1950.55 | 1876.8 | 1874.55 | 1863.05 | 1863.05 | 1982.5333 | 2270.2833 | 2223.0583 | 2343.6833 | 2280.5483 | 2199.5483 | 2185.9733 | 2185.9733 | 2290.7233 | 2271.6333 | 2252.7783 | 2252.7783 | 2415.3783 | 2398.845 | 2448.845 | 2260.62 | 2305.07 | 2397.51 | 2214.985 | 2207.285 | 2207.285 | 2234.785 | 2164.37 | 2002.745 | 1934.745 | 2122.92 | 2176.52 | 2176.52 | 2231.895 | 2244.445 | 2302.295 | 2279.195 | 2220.82 | 2241.62 | 2159.87 | 2188.17 | 2182.7675 | 2117.1175 | 2141.9175 | 2011.9925 | 2002.4925 | 1963.9925 | 2070.8525 | 2201.3025 | 2099.3025 | 2169.1525 | 2049.1525 | 2112.4025 | 1985.9025 | 2066.5775 | 2035.5775 | 2035.5775 | 2204.5275 | 2258.1275 | 2045.4725 | 2045.4725 | 2249.3675 | 2290.6425 | 2259.7875 | 2307.7875 | 2208.2375 | 2208.2375 | 2208.2375 | 2208.2375 | 2148.1325 | 2249.5825 | 2235.1325 | 2210.1325 | 2254.0925 | 2254.0925 | 2254.0925 | 2188.3025 | 2070.0525 | 2028.0525 | 2144.9025 | 2178.39 | 2178.39 | 2240.89 | 2225.6045 | 2238.2545 | 2181.682 | 2236.282 | 2291.537 | 2291.537 | 2229.412 | 2304.412 | 2324.312 | 2360.312 | 2165.202 | 2165.202 | 2165.202 | 2165.202 | 2375.912 | 2488.637 | 2342.637 | 2478.087 | 2425.337 | 2391.537 | 2429.937 | 2395.892 | 2459.367 | 2459.367 | 2408.417 | 2414.877 | 2058.602 | 2194.552 | 2154.252 | 2168.102 | 2184.202 | 2249.152 | 2249.152 | 2264.552 | 2341.917 | 2233.242 | 2050.392 | 2050.392 | 2005.892 | 2005.892 | 2040.992 | 2092.642 | 2025.757 | 2025.757 | 2106.107 | 2127.457 | 2063.857 | 2063.857 | 2018.7715 | 1966.9215 | 1756.9265 | 1769.4265 | 1702.141 | 1702.141 | 1723.141 | 1781.341 | 1708.912 | 1609.362 | 1739.362 | 1875.362 | 1914.212 | 1914.212 | 1914.212 | 1680.512 | 1598.312 | 1616.9245 | 1576.3375 | 1488.8125 | 1488.8125 | 1382.9125 | 1400.9125 | 1371.2125 | 1344.7625 | 1458.8125 | 1421.3125 | 1421.3125 | 1421.3125 | 1497.8958 | 1459.0958 | 1339.7958 | 1404.8292 | 1404.8292 | 1404.8292 | 1404.8292 | 1380.7917 | 1356.8417 | 1400.6167 | 1337.5167 | 1272.4167 | 1272.4167 | 1254.9167 | 1254.9167 | 1254.9167 | 1413.1667 | 1482.3167 | 1431.5167 | 1422.6542 | 1394.3042 | 1315.3042 | 1315.3042 | 1373.8042 | 1365.9542 | 1365.9542 | 1365.9542 | 1682.7542 | 1813.6042 | 1869.7708 | 1919.7708 | 1876.5708 | 1775.1208 | 1736.3958 | 1736.3958 | 1736.3958 | 1736.3958 | 1736.3958 | 1736.3958 | 1753.8958 | 1776.2958 | 1776.2958 | 1745.7658 | 1698.9533 | 1788.4533 | 1683.39 | 1626.39 | 1626.39 | 1772.16 | 1704.96 | 1704.96 | 1673.46 | 1716.16 | 1691.96 | 1691.96 | 1715.51 | 1602.26 | 1592.61 | 1515.3825 | 1771.12 | 1618.02 | 1618.02 | 1715.87 | 1737.47 | 1749.57 | 1637.57 | 1637.57 | 1570.82 | 1570.82 | 1571.82 | 1538.72 | 1548.07 | 1548.07 | 1571.62 | 1524.8075 | 1524.8075 | 1524.8075 | 1522.0275 | 1562.2775 | 1562.2775 | 1608.6775 | 1562.1275 | 1562.1275 | 1562.1275 | 1388.2875 | 1682.4875 | 1844.7475 | 1888.2475 | 1888.2475 | 1834.7475 | 1905.3975 | 1857.1475 | 1882.1475 | 1757.2075 | 1757.2075 | 1691.7575 | 1569.6075 | 1594.6075 | 1634.955 | 1581.58 | 1652.73 | 1652.73 | 1550.105 | 1496.73 | 1497.48 | 1592.48 | 1455.585 | 1364.085 | 1556.65 | 1539.15 | 1539.15 | 1539.15 | 1539.15 | 1517.45 | 1517.45 | 1480.755 | 1532.1225 | 1532.1225 | 1532.1225 | 1532.1225 | 1591.8225 | 1594.1725 | 1594.1725 | 1594.1725 | 1569.1725 | 1656.9225 | 1596.4225 | 1596.4225 | 1651.0955 | 1814.3455 | 1824.2455 | 1824.2455 | 1952.3288 | 2013.9122 | 2013.9122 | 1972.4447 | 1972.4447 | 1860.7347 | 1860.7347 | 1878.7847 | 1878.7847 | 1878.7847 | 1878.7847 | 1734.3347 | 1744.4347 | 2014.4347 | 2169.0597 | 2417.6127 | 2193.8077 | 2185.0077 | 2242.8127 | 2127.6127 | 2105.8397 | 2188.7747 | 2206.8247 | 2188.6247 | 2207.6247 | 2207.6247 | 2207.6247 | 2221.6547 | 2097.2522 | 2097.2522 | 2097.2522 | 2120.8022 | 2138.3522 | 2138.3522 | 2138.3522 | 2188.8022 | 2188.8022 | 2242.8022 | 2100.8522 | 2046.8522 | 2046.8522 | 2046.8522 | 2046.8522 | 2046.8522 | 2046.8522 | 2046.8522 | 2046.8522 | 2046.8522 | 2046.8522 | 2046.8522 | 2021.8522 | 1804.5147 | 1729.8547 | 1729.8547 | 1634.9713 | 1634.9713 | 1667.8713 | 1919.9713 | 1875.938 | 1875.938 | 1963.988 | 1913.988 | 1913.988 | 2078.3713 | 2078.3713 | 2078.3713 | 2024.3713 | 2024.3713 | 2029.9713 | 2029.9713 | 2072.9713 | 2072.9713 | 2082.0713 | 2082.0713 | 2058.5213 | 2058.5213 | 2058.5213 | 1835.4213 | 1835.4213 | 1835.4213 | 1934.2713 | 1716.4213 | 1716.4213 | 1716.4213 | 1683.088 | 1637.8047 | 1637.8047 | 1637.8047 | 1596.138 | 1539.138 | 1539.138 | 1440.438 | 1440.438 | 1418.438 | 1432.238 | 1401.518 | 1401.518 | 1401.518 | 1401.518 | 1477.818 | 1438.668 | 1509.318 | 1509.318 | 1474.218 | 1474.218 | 1435.568 | 1435.568 | 1485.568 | 1335.098 | 1458.698 | 1458.698 | 1458.698 | 1551.908 | 1626.708 | 1642.558 | 1642.558 | 1700.558 | 1641.158 | 1641.158 | 1641.158 | 1676.258 | 1768.308 | 1634.948 | 1738.118 | 1738.118 | 1575.218 | 1575.218 | 1575.218 | 1389.968 | 1269.5 | 1301 | 1398.2 | 1364.6 | 1267.25 | 1249.55 | 1249.55 | 1241.05 | 1243.1 | 1078 | 1078 | 1094.65 | 1025.3 | 1000.3 | 1016.95 | 1048.84 | 1048.84 | 1048.84 | 1057.54 | 1100.54 | 1112.79 | 1112.79 | 1311.39 | 1276.215 | 1248.375 | 1327.575 | 1327.575 | 1327.575 | 1400.775 | 1585.109 | 1593.809 | 1564.559 | 1552.059 | 1545.909 | 1545.909 | 1526.109 | 1472.109 | 1390.809 | 1390.809 | 1390.809 | 1390.809 | 1443.009 | 1484.009 | 1388.109 | 1208.759 | 1165.213 | 1251.963 | 1245.863 | 1193.663 | 1193.663 | 1207.413 | 1190.213 | 1190.213 | 1190.213 | 1279.513 | 1258.263 | 1032.925 | 1059.975 | 1059.975 | 1250.013 | 1252.763 | 1252.763 | 1250.263 | 1246.363 | 1263.713 | 1080.113 | 1080.113 | 1228.438 | 1228.438 | 1109.3 | 1117.5 | 1200.75 | 1200.75 | 1200.75 | 1200.75 | 1223.625 | 1223.625 | 1242.475 | 1254.325 | 1129.575 | 1129.575 | 1188.325 | 1107.575 | 1160.075 | 1160.075 | 1119.975 | 1110.65 | 1110.65 | 1232.15 | 1232.15 | 1332.15 | 1340.4 | 1471.25 | 1494.4 | 1494.4 | 1510.5 | 1520.665 | 1496.065 | 1496.065 | 1507.815 | 1386.365 | 1386.365 | 1495.865 | 1445.865 | 1500.965 | 1448.465 | 1448.465 | 1448.465 | 1448.465 | 1402.165 | 1521.83 | 1533.33 | 1556.83 | 1529.63 | 1549.63 | 1565.73 | 1577.48 | 1716.28 | 1740.98 | 1778.48 | 1870.08 | 1886.18 | 1886.18 | 1873.58 | 1883.745 | 1983.445 | 1980.245 | 1980.245 | 1945.545 | 1945.545 | 1945.545 | 1979.395 | 2038.395 | 1983.3 | 2003.3 | 2019.4 | 1966.525 | 1966.525 | 1966.525 | 1976.445 | 1986.445 | 2000.345 | 2000.345 | 2000.345 | 2000.345 | 1977.795 | 2047.845 | 2002.845 | 2099.745 | 1948.645 | 1948.645 | 1948.645 | 1855.04 | 1977.79 | 1999.69 | 2060.59 | 2060.59 | 2060.59 | 2070.59 | 2099.29 | 2123.59 | 1836.04 | 1848.525 | 1860.275 | 1860.275 | 1825.125 | 1825.125 | 1693.925 | 1733.975 | 1710.375 | 1643.545 | 1643.545 | 1643.545 | 1679.815 | 1679.815 | 1788.14 | 1818.19 | 1818.19 | 1829.94 | 1771.19 | 1731.14 | 1731.14 | 1719.14 | 1670.55 | 1412.925 | 1412.925 | 1507.34 | 1507.34 | 1472.24 | 1442.39 | 1439.89 | 1386.53 | 1386.53 | 1431.68 | 1322.105 | 1322.105 | 1322.105 | 1294.305 | 1294.305 | 1294.305 | 1304.955 | 1315.555 | 1337.485 | 1270.735 | 1215.985 | 1049.835 | 1049.835 | 1108.585 | 1070.985 | 1070.985 | 989.185 | 989.185 | 976.685 | 976.685 | 1055.535 | 1026.16 | 948.51 | 907.09 | 907.09 | 817.9 | 817.9 | 817.9 | 782.5 | 775.9 | 825.9 | 980.1 | 1030.1 | 1030.1 | 1042.75 | 1030.75 | 1115.3 | 1175.3 | 1175.3 | 1004.55 | 1004.55 | 1060.8 | 1056.925 | 1003.925 | 1003.925 | 1091.575 | 1036.825 | 1036.825 | 1036.825 | 1059.275 | 1100.975 | 1100.975 | 1017.575 | 1017.575 | 1037.575 | 1070.725 | 1102.625 | 1102.625 | 1237.125 | 1237.125 | 1142.945 | 1085.695 | 1095.57 | 1046.02 | 1081.07 | 1119.02 | 1078.82 | 1106.52 | 1106.52 | 1118.02 | 1118.02 | 1080.07 | 1038.07 | 1219.32 | 1168.565 | 1175.315 | 1175.315 | 1166.94 | 1100.19 | 1100.19 | 1139.64 | 1139.64 | 1139.64 | 1139.64 | 1124.64 | 1124.64 | 1124.64 | 1129.94 | 1129.94 | 1129.94 | 1129.94 | 1191.5233 | 1191.5233 | 1342.8567 | 1334.8667 | 1334.8667 | 1334.8667 | 1340.1667 | 1368.7667 | 1331.9167 | 1391.3167 | 1347.9017 | 1347.9017 | 1347.9017 | 1347.9017 | 1322.9017 | 1337.7017 | 1379.2517 | 1379.2517 | 1434.2517 | 1434.2517 | 1434.2517 | 1603.7467 | 1575.3467 | 1520.3467 | 1495.3467 | 1495.3467 | 1495.3467 | 1495.3467 | 1495.3467 | 1459.7967 | 1478.2467 | 1451.7467 | 1451.7467 | 1426.4467 | 1426.4467 | 1445.8267 | 1445.8267 | 1445.8267 | 1445.8267 | 1445.8267 | 1445.8267 | 1615.6267 | 1352.2367 | 1412.2817 | 1366.5767 | 1426.5767 | 1415.0767 | 1415.0767 | 1415.0767 | 1415.0767 | 1374.4433 | 1341.9683 | 1353.9683 | 1353.9683 | 1353.9683 | 1353.9683 | 1246.7183 | 1274.7183 | 1274.7183 | 1185.935 | 1185.935 | 1199.835 | 1217.135 | 1189.16 | 1201.04 | 1260.54 | 1335.54 | 1335.54 | 1335.54 | 1335.54 | 1350.615 | 1350.615 | 1420.615 | 1410.915 | 1410.915 | 1410.915 | 1412.775 | 1412.775 | 1412.775 | 1496.175 | 1286.675 | 1286.675 | 1286.675 | 1323.775 | 1343.175 | 1343.175 | 1343.175 | 1324.825 | 1339.9 | 1339.9 | 1339.9 | 1395.25 | 1403.9 | 1403.9 | 1428.9 | 1386.15 | 1386.15 | 1502.05 | 1446.7 | 1507 | 1507 | 1582 | 1579.75 | 1579.75 | 1549.5 | 1549.5 | 1581 | 1596.075 | 1636.075 | 1575.775 | 1575.775 | 1570.55 | 1570.55 | 1553.25 | 1590.8 | 1590.8 | 1565.8 | 1565.8 | 1565.8 | 1565.8 | 1565.8 | 1583.1 | 1583.1 | 1591.75 | 1591.75 | 1614.75 | 1481.6 | 1481.6 | 1481.6 | 1455.65 | 1482.2 | 1482.2 | 1453.1 | 1428.1 | 1501.1 | 1501.1 | 1512.2937 | 1512.2937 | 1512.2937 | 1512.2937 | 1430.6437 | 1430.6437 | 1387.3937 | 1476.8937 | 1476.8937 | 1476.8937 | 1431.8937 | 1435.0188 | 1368.875 | 1343.625 | 1343.625 | 1343.625 | 1343.625 | 1358.225 | 1190.275 | 1190.275 | 1201.525 | 1233.3792 | 1187.2542 | 1187.2542 | 1187.2542 | 1187.2542 | 1371.0042 | 1359.7542 | 1359.7542 | 1316.5042 | 1316.5042 | 1316.5042 | 1331.1042 | 1350.1792 | 1241.4292 | 1241.4292 | 1216.4292 | 1216.4292 | 1216.4292 | 1216.4292 | 1241.4292 | 1158.0292 | 1108.6542 | 1108.6542 | 1108.6542 | 1108.6542 | 1386.1542 | 1386.1542 | 1386.1542 | 1341.8417 | 1341.8417 | 1316.8417 | 1381.8417 | 1540.2417 | 1511.0417 | 1474.0167 | 1511.5167 | 1519.0817 | 1519.0817 | 1519.0817 | 1519.0817 | 1628.9317 | 1545.5317 | 1683.8567 | 1683.8567 | 1683.8567 | 1758.8567 | 1758.8567 | 1890.1567 | 1934.1967 | 1865.7967 | 1817.7967 | 1817.7967 | 1992.6885 | 2015.1885 | 2033.0885 | 2033.0885 | 1951.7885 | 1951.7885 | 1915.2485 | 1915.2485 | 1922.7485 | 1937.7485 | 1937.7485 | 1937.7485 | 1947.7485 | 1947.7485 | 1925.2485 | 1925.2485 | 1932.7485 | 1879.0485 | 1879.0485 | 1849.2985 | 1849.2985 | 1849.2985 | 1787.5218 | 1606.2718 | 1536.7718 | 1547.2918 | 1547.2918 | 1547.2918 | 1547.2918 | 1547.2918 | 1659.7918 | 1622.2918 | 1635.6418 | 1574.7418 | 1509.4909 | 1617.9709 | 1617.9709 | 1542.9709 | 1459.5709 | 1407.0709 | 1343.0709 | 1343.0709 | 1365.0409 | 1425.0409 | 1425.0409 | 1425.0409 | 1377.5409 | 1363.0659 | 1363.0659 | 1363.0659 | 1363.0659 | 1363.0659 | 1363.0659 | 1296.5659 | 1244.0659 | 944.0659 | 1011.5659 | 986.5659 | 975.8009 | 950.8009 | 950.8009 | 913.3009 | 913.3009 | 1177.2009 | 1111.95 | 1066.95 | 1066.95 | 1066.95 | 863.16 | 863.16 | 863.16 | 863.16 | 798.96 | 798.96 | 798.96 | 798.96 | 798.96 | 823.96 | 823.96 | 847.195 | 869.695 | 869.695 | 919.695 | 919.695 | 786.295 | 811.295 | 811.295 | 811.295 | 811.295 | 811.295 | 811.295 | 811.295 | 866.345 | 866.345 | 886.345 | 886.345 | 886.345 | 886.345 | 1086.345 | 1046.295 | 1068.795 | 1092.03 | 1117.03 | 1117.03 | 1117.03 | 1300.83 | 1237.43 | 1237.43 | 1199.78 | 1147.28 | 1147.28 | 1222.28 | 1179.575 | 1142.825 | 1152.825 | 1211.825 | 1186.825 | 1186.825 | 1186.825 | 1201.825 | 1331.675 | 1331.675 | 1331.675 | 1304.675 | 1192.175 | 1147.175 | 1177.175 | 1124.425 | 1064.425 | 889.425 | 818.25 | 818.25 | 773.25 | 773.25 | 773.25 | 973.25 | 1010.75 | 869.9 | 869.9 | 869.9 | 884.9 | 979.08 | 1009.08 | 1016.58 | 951.58 | 951.58 | 951.58 | 951.58 | 951.58 | 852.58 | 768.4
|  | 2502.5 | [5 empty] | 71.01% | 78.17% | 72.67% | 71.34% | 71.43% | 70.83% | 71.24% | 71.24% | 71.81% | 70.58% | 70.58% | 70.58% | 70.58% | 70.58% | 70.58% | 70.58% | 72.37% | 72.37% | 70.54% | 75.75% | 77.29% | 77.06% | 76.33% | 73.52% | 69.11% | 75.34% | 80.67% | 76.13% | 76.55% | 77.54% | 75.88% | 74.85% | 78.24% | 73.96% | 67.84% | 71.64% | 76.77% | 76.36% | 76.36% | 76.36% | 77.58% | 77.94% | 75% | 74.91% | 74.45% | 74.45% | 79.22% | 90.72% | 88.83% | 93.65% | 91.13% | 87.89% | 87.35% | 87.35% | 91.54% | 90.77% | 90.02% | 90.02% | 96.52% | 95.86% | 97.86% | 90.33% | 92.11% | 95.8% | 88.51% | 88.2% | 88.2% | 89.3% | 86.49% | 80.03% | 77.31% | 84.83% | 86.97% | 86.97% | 89.19% | 89.69% | 92% | 91.08% | 88.74% | 89.58% | 86.31% | 87.44% | 87.22% | 84.6% | 85.59% | 80.4% | 80.02% | 78.48% | 82.75% | 87.96% | 83.89% | 86.68% | 81.88% | 84.41% | 79.36% | 82.58% | 81.34% | 81.34% | 88.09% | 90.23% | 81.74% | 81.74% | 89.88% | 91.53% | 90.3% | 92.22% | 88.24% | 88.24% | 88.24% | 88.24% | 85.84% | 89.89% | 89.32% | 88.32% | 90.07% | 90.07% | 90.07% | 87.44% | 82.72% | 81.04% | 85.71% | 87.05% | 87.05% | 89.55% | 88.94% | 89.44% | 87.18% | 89.36% | 91.57% | 91.57% | 89.09% | 92.08% | 92.88% | 94.32% | 86.52% | 86.52% | 86.52% | 86.52% | 94.94% | 99.45% | 93.61% | 99.02% | 96.92% | 95.57% | 97.1% | 95.74% | 98.28% | 98.28% | 96.24% | 96.5% | 82.26% | 87.69% | 86.08% | 86.64% | 87.28% | 89.88% | 89.88% | 90.49% | 93.58% | 89.24% | 81.93% | 81.93% | 80.16% | 80.16% | 81.56% | 83.62% | 80.95% | 80.95% | 84.16% | 85.01% | 82.47% | 82.47% | 80.67% | 78.6% | 70.21% | 70.71% | 68.02% | 68.02% | 68.86% | 71.18% | 68.29% | 64.31% | 69.5% | 74.94% | 76.49% | 76.49% | 76.49% | 67.15% | 63.87% | 64.61% | 62.99% | 59.49% | 59.49% | 55.26% | 55.98% | 54.79% | 53.74% | 58.29% | 56.8% | 56.8% | 56.8% | 59.86% | 58.31% | 53.54% | 56.14% | 56.14% | 56.14% | 56.14% | 55.18% | 54.22% | 55.97% | 53.45% | 50.85% | 50.85% | 50.15% | 50.15% | 50.15% | 56.47% | 59.23% | 57.2% | 56.85% | 55.72% | 52.56% | 52.56% | 54.9% | 54.58% | 54.58% | 54.58% | 67.24% | 72.47% | 74.72% | 76.71% | 74.99% | 70.93% | 69.39% | 69.39% | 69.39% | 69.39% | 69.39% | 69.39% | 70.09% | 70.98% | 70.98% | 69.76% | 67.89% | 71.47% | 67.27% | 64.99% | 64.99% | 70.82% | 68.13% | 68.13% | 66.87% | 68.58% | 67.61% | 67.61% | 68.55% | 64.03% | 63.64% | 60.55% | 70.77% | 64.66% | 64.66% | 68.57% | 69.43% | 69.91% | 65.44% | 65.44% | 62.77% | 62.77% | 62.81% | 61.49% | 61.86% | 61.86% | 62.8% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.82% | 62.43% | 62.43% | 64.28% | 62.42% | 62.42% | 62.42% | 55.48% | 67.23% | 73.72% | 75.45% | 75.45% | 73.32% | 76.14% | 74.21% | 75.21% | 70.22% | 70.22% | 67.6% | 62.72% | 63.72% | 65.33% | 63.2% | 66.04% | 66.04% | 61.94% | 59.81% | 59.84% | 63.64% | 58.17% | 54.51% | 62.2% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 60.64% | 60.64% | 59.17% | 61.22% | 61.22% | 61.22% | 61.22% | 63.61% | 63.7% | 63.7% | 63.7% | 62.7% | 66.21% | 63.79% | 63.79% | 65.98% | 72.5% | 72.9% | 72.9% | 78.02% | 80.48% | 80.48% | 78.82% | 78.82% | 74.36% | 74.36% | 75.08% | 75.08% | 75.08% | 75.08% | 69.3% | 69.71% | 80.5% | 86.68% | 96.61% | 87.66% | 87.31% | 89.62% | 85.02% | 84.15% | 87.46% | 88.18% | 87.46% | 88.22% | 88.22% | 88.22% | 88.78% | 83.81% | 83.81% | 83.81% | 84.75% | 85.45% | 85.45% | 85.45% | 87.46% | 87.46% | 89.62% | 83.95% | 81.79% | 81.79% | 81.79% | 81.79% | 81.79% | 81.79% | 81.79% | 81.79% | 81.79% | 81.79% | 81.79% | 80.79% | 72.11% | 69.13% | 69.13% | 65.33% | 65.33% | 66.65% | 76.72% | 74.96% | 74.96% | 78.48% | 76.48% | 76.48% | 83.05% | 83.05% | 83.05% | 80.89% | 80.89% | 81.12% | 81.12% | 82.84% | 82.84% | 83.2% | 83.2% | 82.26% | 82.26% | 82.26% | 73.34% | 73.34% | 73.34% | 77.29% | 68.59% | 68.59% | 68.59% | 67.26% | 65.45% | 65.45% | 65.45% | 63.78% | 61.5% | 61.5% | 57.56% | 57.56% | 56.68% | 57.23% | 56% | 56% | 56% | 56% | 59.05% | 57.49% | 60.31% | 60.31% | 58.91% | 58.91% | 57.37% | 57.37% | 59.36% | 53.35% | 58.29% | 58.29% | 58.29% | 62.01% | 65% | 65.64% | 65.64% | 67.95% | 65.58% | 65.58% | 65.58% | 66.98% | 70.66% | 65.33% | 69.46% | 69.46% | 62.95% | 62.95% | 62.95% | 55.54% | 50.73% | 51.99% | 55.87% | 54.53% | 50.64% | 49.93% | 49.93% | 49.59% | 49.67% | 43.08% | 43.08% | 43.74% | 40.97% | 39.97% | 40.64% | 41.91% | 41.91% | 41.91% | 42.26% | 43.98% | 44.47% | 44.47% | 52.4% | 51% | 49.89% | 53.05% | 53.05% | 53.05% | 55.98% | 63.34% | 63.69% | 62.52% | 62.02% | 61.77% | 61.77% | 60.98% | 58.83% | 55.58% | 55.58% | 55.58% | 55.58% | 57.66% | 59.3% | 55.47% | 48.3% | 46.56% | 50.03% | 49.78% | 47.7% | 47.7% | 48.25% | 47.56% | 47.56% | 47.56% | 51.13% | 50.28% | 41.28% | 42.36% | 42.36% | 49.95% | 50.06% | 50.06% | 49.96% | 49.8% | 50.5% | 43.16% | 43.16% | 49.09% | 49.09% | 44.33% | 44.66% | 47.98% | 47.98% | 47.98% | 47.98% | 48.9% | 48.9% | 49.65% | 50.12% | 45.14% | 45.14% | 47.49% | 44.26% | 46.36% | 46.36% | 44.75% | 44.38% | 44.38% | 49.24% | 49.24% | 53.23% | 53.56% | 58.79% | 59.72% | 59.72% | 60.36% | 60.77% | 59.78% | 59.78% | 60.25% | 55.4% | 55.4% | 59.77% | 57.78% | 59.98% | 57.88% | 57.88% | 57.88% | 57.88% | 56.03% | 60.81% | 61.27% | 62.21% | 61.12% | 61.92% | 62.57% | 63.04% | 68.58% | 69.57% | 71.07% | 74.73% | 75.37% | 75.37% | 74.87% | 75.27% | 79.26% | 79.13% | 79.13% | 77.74% | 77.74% | 77.74% | 79.1% | 81.45% | 79.25% | 80.05% | 80.7% | 78.58% | 78.58% | 78.58% | 78.98% | 79.38% | 79.93% | 79.93% | 79.93% | 79.93% | 79.03% | 81.83% | 80.03% | 83.91% | 77.87% | 77.87% | 77.87% | 74.13% | 79.03% | 79.91% | 82.34% | 82.34% | 82.34% | 82.74% | 83.89% | 84.86% | 73.37% | 73.87% | 74.34% | 74.34% | 72.93% | 72.93% | 67.69% | 69.29% | 68.35% | 65.68% | 65.68% | 65.68% | 67.13% | 67.13% | 71.45% | 72.65% | 72.65% | 73.12% | 70.78% | 69.18% | 69.18% | 68.7% | 66.76% | 56.46% | 56.46% | 60.23% | 60.23% | 58.83% | 57.64% | 57.54% | 55.41% | 55.41% | 57.21% | 52.83% | 52.83% | 52.83% | 51.72% | 51.72% | 51.72% | 52.15% | 52.57% | 53.45% | 50.78% | 48.59% | 41.95% | 41.95% | 44.3% | 42.8% | 42.8% | 39.53% | 39.53% | 39.03% | 39.03% | 42.18% | 41.01% | 37.9% | 36.25% | 36.25% | 32.68% | 32.68% | 32.68% | 31.27% | 31% | 33% | 39.16% | 41.16% | 41.16% | 41.67% | 41.19% | 44.57% | 46.97% | 46.97% | 40.14% | 40.14% | 42.39% | 42.23% | 40.12% | 40.12% | 43.62% | 41.43% | 41.43% | 41.43% | 42.33% | 44% | 44% | 40.66% | 40.66% | 41.46% | 42.79% | 44.06% | 44.06% | 49.44% | 49.44% | 45.67% | 43.38% | 43.78% | 41.8% | 43.2% | 44.72% | 43.11% | 44.22% | 44.22% | 44.68% | 44.68% | 43.16% | 41.48% | 48.72% | 46.7% | 46.97% | 46.97% | 46.63% | 43.96% | 43.96% | 45.54% | 45.54% | 45.54% | 45.54% | 44.94% | 44.94% | 44.94% | 45.15% | 45.15% | 45.15% | 45.15% | 47.61% | 47.61% | 53.66% | 53.34% | 53.34% | 53.34% | 53.55% | 54.7% | 53.22% | 55.6% | 53.86% | 53.86% | 53.86% | 53.86% | 52.86% | 53.45% | 55.11% | 55.11% | 57.31% | 57.31% | 57.31% | 64.09% | 62.95% | 60.75% | 59.75% | 59.75% | 59.75% | 59.75% | 59.75% | 58.33% | 59.07% | 58.01% | 58.01% | 57% | 57% | 57.78% | 57.78% | 57.78% | 57.78% | 57.78% | 57.78% | 64.56% | 54.04% | 56.43% | 54.61% | 57.01% | 56.55% | 56.55% | 56.55% | 56.55% | 54.92% | 53.63% | 54.1% | 54.1% | 54.1% | 54.1% | 49.82% | 50.94% | 50.94% | 47.39% | 47.39% | 47.95% | 48.64% | 47.52% | 47.99% | 50.37% | 53.37% | 53.37% | 53.37% | 53.37% | 53.97% | 53.97% | 56.77% | 56.38% | 56.38% | 56.38% | 56.45% | 56.45% | 56.45% | 59.79% | 51.42% | 51.42% | 51.42% | 52.9% | 53.67% | 53.67% | 53.67% | 52.94% | 53.54% | 53.54% | 53.54% | 55.75% | 56.1% | 56.1% | 57.1% | 55.39% | 55.39% | 60.02% | 57.81% | 60.22% | 60.22% | 63.22% | 63.13% | 63.13% | 61.92% | 61.92% | 63.18% | 63.78% | 65.38% | 62.97% | 62.97% | 62.76% | 62.76% | 62.07% | 63.57% | 63.57% | 62.57% | 62.57% | 62.57% | 62.57% | 62.57% | 63.26% | 63.26% | 63.61% | 63.61% | 64.53% | 59.2% | 59.2% | 59.2% | 58.17% | 59.23% | 59.23% | 58.07% | 57.07% | 59.98% | 59.98% | 60.43% | 60.43% | 60.43% | 60.43% | 57.17% | 57.17% | 55.44% | 59.02% | 59.02% | 59.02% | 57.22% | 57.34% | 54.7% | 53.69% | 53.69% | 53.69% | 53.69% | 54.27% | 47.56% | 47.56% | 48.01% | 49.29% | 47.44% | 47.44% | 47.44% | 47.44% | 54.79% | 54.34% | 54.34% | 52.61% | 52.61% | 52.61% | 53.19% | 53.95% | 49.61% | 49.61% | 48.61% | 48.61% | 48.61% | 48.61% | 49.61% | 46.27% | 44.3% | 44.3% | 44.3% | 44.3% | 55.39% | 55.39% | 55.39% | 53.62% | 53.62% | 52.62% | 55.22% | 61.55% | 60.38% | 58.9% | 60.4% | 60.7% | 60.7% | 60.7% | 60.7% | 65.09% | 61.76% | 67.29% | 67.29% | 67.29% | 70.28% | 70.28% | 75.53% | 77.29% | 74.56% | 72.64% | 72.64% | 79.63% | 80.53% | 81.24% | 81.24% | 77.99% | 77.99% | 76.53% | 76.53% | 76.83% | 77.43% | 77.43% | 77.43% | 77.83% | 77.83% | 76.93% | 76.93% | 77.23% | 75.09% | 75.09% | 73.9% | 73.9% | 73.9% | 71.43% | 64.19% | 61.41% | 61.83% | 61.83% | 61.83% | 61.83% | 61.83% | 66.33% | 64.83% | 65.36% | 62.93% | 60.32% | 64.65% | 64.65% | 61.66% | 58.32% | 56.23% | 53.67% | 53.67% | 54.55% | 56.94% | 56.94% | 56.94% | 55.05% | 54.47% | 54.47% | 54.47% | 54.47% | 54.47% | 54.47% | 51.81% | 49.71% | 37.72% | 40.42% | 39.42% | 38.99% | 37.99% | 37.99% | 36.5% | 36.5% | 47.04% | 44.43% | 42.64% | 42.64% | 42.64% | 34.49% | 34.49% | 34.49% | 34.49% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 32.93% | 32.93% | 33.85% | 34.75% | 34.75% | 36.75% | 36.75% | 31.42% | 32.42% | 32.42% | 32.42% | 32.42% | 32.42% | 32.42% | 32.42% | 34.62% | 34.62% | 35.42% | 35.42% | 35.42% | 35.42% | 43.41% | 41.81% | 42.71% | 43.64% | 44.64% | 44.64% | 44.64% | 51.98% | 49.45% | 49.45% | 47.94% | 45.85% | 45.85% | 48.84% | 47.14% | 45.67% | 46.07% | 48.42% | 47.43% | 47.43% | 47.43% | 48.02% | 53.21% | 53.21% | 53.21% | 52.13% | 47.64% | 45.84% | 47.04% | 44.93% | 42.53% | 35.54% | 32.7% | 32.7% | 30.9% | 30.9% | 30.9% | 38.89% | 40.39% | 34.76% | 34.76% | 34.76% | 35.36% | 39.12% | 40.32% | 40.62% | 38.03% | 38.03% | 38.03% | 38.03% | 38.03% | 34.07% | 30.71%
Note on ALE45: Takayasu Yoneda: 積み込み方向指示有り 注意
Note on PQ136: mikasa: 伊賀朝積込 午後新免入れ